## TRABALHOS INICIAIS 153TO
[7 empty] | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH |  |  |  | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV
TRABALHOS INICIAIS | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Planilha de Quantidades e Preços | [6 empty] | 153BTO0225 | 153BTO0230 | 153BTO0235 | 153BTO0240 | 153BTO0240 | 153BTO0245 | 153BTO0250 | 153BTO0260 | 153BTO0260 | 153BTO0260 | 153BTO0260 | 153BTO0265 | 153BTO0265 | 153BTO0265 | 153BTO0270 | 153BTO0275 | 153BTO0280 | 153BTO0290 | 153BTO0290 | 153BTO0295 | 153BTO0300 | 153BTO0300 | 153BTO0305 | 153BTO0305 | 153BTO0310 |  |  |  | 153BTO0225 | 153BTO0230 | 153BTO0235 | 153BTO0240 | 153BTO0245 | 153BTO0250 | 153BTO0260 | 153BTO0265 | 153BTO0270 | 153BTO0275 | 153BTO0280 | 153BTO0290 | 153BTO0295 | 153BTO0300 | 153BTO0305 | 153BTO0310
Item SICRO | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço | [26 empty] | Total POR SH | Diferença | [17 empty] | Total | Diferença
1 | Fresagem e recomposição 3 cm (Correção da Irregularidade +Trincamento)) | m² | 25721.0299 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.7857 | 1601.7857 | 24119.2442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.7857 | 1601.7857 | 0
5 S 02 990 12 | FRESAGEM DESCONTINUA | m³ | 771.6309 | 0 | 0 | 1697.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4536 | 48.0536 | 723.5773 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4536 | 48.0536 | 0
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 25721.0299 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.7857 | 1601.7857 | 24119.2442 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.7857 | 1601.7857 | 0
5 S 02 540 01 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA DE ROLAMENTO (restauração) | m³ | 771.6309 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4536 | 48.0536 | 723.5773 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4536 | 48.0536 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
2 | Reparos localizados (Correção das Panelas) | m² | 1136.5503 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 130.8606 | 137.7774 | 107.067 | 6.7453 | 3.4286 | 6.6667 | 33.5655 | 10 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 70.2534 | 17.0308 | 6.8571 | 23.4524 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 613.7047 | 522.8455 |  | 0 | 0 | 0 | 137.5273 | 137.7774 | 107.067 | 50.4061 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 93.5867 | 17.0308 | 30.3095 | 6.6667 | 0 | 613.7047 | 0
- | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - PISTAS | m² | 1136.5503 | 0 | 0 | 767.1309 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 130.8606 | 137.7774 | 107.067 | 6.7453 | 3.4286 | 6.6667 | 33.5655 | 10 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 70.2534 | 17.0308 | 6.8571 | 23.4524 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 613.7047 | 522.8455 | 1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 137.5273 | 137.7774 | 107.067 | 50.4061 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 93.5867 | 17.0308 | 30.3095 | 6.6667 | 0 | 613.7047 | 0
3 S 08 101 02 | REPARO PROFUNDO (REMENDO) | m³ | 284.1376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 32.7151 | 34.4443 | 26.7667 | 1.6863 | 0.85714 | 1.6667 | 8.3914 | 2.5 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 17.5633 | 4.2577 | 1.7143 | 5.8631 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 153.4262 | 130.7114 | 1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 34.3818 | 34.4443 | 26.7667 | 12.6015 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 23.3967 | 4.2577 | 7.5774 | 1.6667 | 0 | 153.4262 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0
3 | Panos de Pavimento 2 cm (Correção das trilhas de roda e Depressões) | m² | 397016.197 |  |  |  | 474.7253 | 169.2308 | 1035.1852 | 0 | 728.911 | 847.0969 | 881.982 | 477.6119 | 0 | 640 | 0 | 1920 | 240 | 4010.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9184 | 11920.8138 | 385095.3833 |  | 474.7253 | 169.2308 | 1035.1852 | 728.911 | 847.0969 | 881.982 | 1117.6119 | 6170.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9184 | 11920.8138 | 0
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 397016.197 | 0 | 0 | 12159.23 | 474.7253 | 169.2308 | 1035.1852 | 0 | 728.911 | 847.0969 | 881.982 | 477.6119 | 0 | 640 | 0 | 1920 | 240 | 4010.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9184 | 11920.8138 | 385095.3833 | 1.1.1.2 | 474.7253 | 169.2308 | 1035.1852 | 728.911 | 847.0969 | 881.982 | 1117.6119 | 6170.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9184 | 11920.8138 | 0
- | REPERFILAGEM COM CBUQ - MASSA FINA | m³ | 7940.3239 | 0 | 0 |  | 9.4945 | 3.3846 | 20.7037 | 0 | 14.5782 | 16.9419 | 17.6396 | 9.5522 | 0 | 12.8 | 0 | 38.4 | 4.8 | 80.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9184 | 238.4163 | 7701.9077 | 1.1.1.7 | 9.4945 | 3.3846 | 20.7037 | 14.5782 | 16.9419 | 17.6396 | 22.3522 | 123.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9184 | 238.4163 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0
4 | Correção do degrau dos acostamentos (de 5cm de enchimento) | m² | 459580 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | REESTABILIZAÇÃO DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL | m³ | 91916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91916 | 1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 459580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459580 | 1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (restauração) | m² | 459580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459580 | 1.1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0
5 | Reparos localizados Acostamento (Estado Péssimo) | m² | 14113 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - ACOSTAMENTOS | m² | 14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14113 | 1.1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 0
[34 empty] | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4536
[6 empty] | 14624.2538 | [27 empty] | 1.1.1.2 | 474.7253 | 169.2308 | 1035.1852 | 728.911 | 847.0969 | 1601.982 | 1117.6119 | 6170.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.7041
[34 empty] | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4536
[7 empty] | 1: 153BGO0330 |  |  | 1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 137.5273 | 137.7774 | 107.067 | 50.4061 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 93.5867 | 17.0308 | 30.3095 | 6.6667 | 0
[34 empty] | 1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 34.3818 | 34.4443 | 26.7667 | 12.6015 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 23.3967 | 4.2577 | 7.5774 | 1.6667 | 0
[7 empty] | 1: 153BGO0340 |  |  | 1.1.1.7 | 9.4945 | 3.3846 | 20.7037 | 14.5782 | 16.9419 | 17.6396 | 22.3522 | 123.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9184
[34 empty] | 1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1: 153BGO0350 |  |  | 1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1: 153BGO0370 |  |  | 1.1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 1.1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BGO0392
153BGO0412

## TRABALHOS INICIAIS 153GO
[7 empty] | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH |  |  |  | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV | PNV
TRABALHOS INICIAIS | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Planilha de Quantidades e Preços | [6 empty] | 153BGO0312 | 153BGO0312 | 153BGO0330 | 153BGO0330 | 153BGO0340 | 153BGO0350 | 153BGO0350 | 153BGO0370 | 153BGO0390 | 153BGO0392 | 153BGO0392 | 153BGO0410 | 153BGO0410 | 153BGO0412 | 153BGO0430 | 153BGO0430 | 153BGO0450 | 153BGO0450 | 153BGO0452 | 153BGO0470 | 153BGO0471 | 153BGO0472 | 153BGO0474 | 153BGO0490 | 153BGO0490 | 153BGO0495 | 153BGO0510 | 153BGO0530 | 153BGO0550 | 153BGO0550 | 153BGO0552 | 153BGO0560 |  |  |  | 153BGO0312 | 153BGO0330 | 153BGO0340 | 153BGO0350 | 153BGO0370 | 153BGO0390 | 153BGO0392 | 153BGO0410 | 153BGO0412 | 153BGO0430 | 153BGO0450 | 153BGO0452 | 153BGO0470 | 153BGO0471 | 153BGO0472 | 153BGO0474 | 153BGO0490 | 153BGO0495 | 153BGO0510 | 153BGO0530 | 153BGO0550 | 153BGO0552 | 153BGO0560
Item SICRO | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço | [33 empty] | Total POR SH | Diferença | [24 empty] | Total | Diferença
1 | Fresagem e recomposição 3 cm (Correção da Irregularidade +Trincamento)) | m² | 25721.0299 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9729 | 25634.057 |  | 0 | 0 | 0 | 54.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9729 | 0
5 S 02 990 12 | FRESAGEM DESCONTINUA | m³ | 771.6309 | 0 | 0 | 92.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6092 | 769.0217 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6092 | 0
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 25721.0299 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9729 | 25634.057 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 54.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9729 | 0
5 S 02 540 01 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA DE ROLAMENTO (restauração) | m³ | 771.6309 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6092 | 769.0217 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6092 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0
2 | Reparos localizados (Correção das Panelas) | m² | 1136.5503 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6337 | 3.3333 | 27.3657 | 13.6506 | 3.4205 | 3.4246 | 6.8681 | 0 | 6.8689 | 16.9622 | 27.1429 | 20.381 | 6.7453 | 3.3402 | 3.4439 | 0 | 27.0128 | 10.4464 | 129.5461 | 17.0531 | 0 | 3.3333 | 0 | 3.4341 | 0 | 6.7691 | 3.4239 | 357.5995 | 778.9508 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9671 | 27.3657 | 13.6506 | 6.8451 | 6.8681 | 6.8689 | 44.105 | 27.1262 | 3.3402 | 3.4439 | 0 | 27.0128 | 10.4464 | 146.5992 | 0 | 3.3333 | 0 | 3.4341 | 6.7691 | 3.4239 | 357.5995 | 0
- | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - PISTAS | m² | 1136.5503 | 0 | 0 | 446.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6337 | 3.3333 | 27.3657 | 13.6506 | 3.4205 | 3.4246 | 6.8681 | 0 | 6.8689 | 16.9622 | 27.1429 | 20.381 | 6.7453 | 3.3402 | 3.4439 | 0 | 27.0128 | 10.4464 | 129.5461 | 17.0531 | 0 | 3.3333 | 0 | 3.4341 | 0 | 6.7691 | 3.4239 | 357.5995 | 778.9508 | 1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 16.9671 | 27.3657 | 13.6506 | 6.8451 | 6.8681 | 6.8689 | 44.105 | 27.1262 | 3.3402 | 3.4439 | 0 | 27.0128 | 10.4464 | 146.5992 | 0 | 3.3333 | 0 | 3.4341 | 6.7691 | 3.4239 | 357.5995 | 0
3 S 08 101 02 | REPARO PROFUNDO (REMENDO) | m³ | 284.1376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4084 | 0.83333 | 6.8414 | 3.4127 | 0.85513 | 0.85614 | 1.717 | 0 | 1.7172 | 4.2405 | 6.7857 | 5.0952 | 1.6863 | 0.83506 | 0.86097 | 0 | 6.7532 | 2.6116 | 32.3865 | 4.2633 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.85852 | 0 | 1.6923 | 0.85598 | 89.3999 | 194.7377 | 1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 6.8414 | 3.4127 | 1.7113 | 1.717 | 1.7172 | 11.0263 | 6.7816 | 0.83506 | 0.86097 | 0 | 6.7532 | 2.6116 | 36.6498 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.85852 | 1.6923 | 0.85598 | 89.3999 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0
3 | Panos de Pavimento 2 cm (Correção das trilhas de roda e Depressões) | m² | 397016.197 |  |  |  | 2559.9984 | 159.799 | 0 | 0 | 159.7122 | 1676.4706 | 164.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8352 | 1607.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9502 | 0 | 0 | 0 | 54.9451 | 0 | 0 | 159.7826 | 6948.9078 | 390067.2892 |  | 2719.7974 | 0 | 159.7122 | 1841.042 | 0 | 0 | 0 | 1772.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9502 | 0 | 0 | 0 | 54.9451 | 0 | 159.7826 | 6948.9078 | 0
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 397016.197 | 0 | 0 | 7087.886 | 2559.9984 | 159.799 | 0 | 0 | 159.7122 | 1676.4706 | 164.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8352 | 1607.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9502 | 0 | 0 | 0 | 54.9451 | 0 | 0 | 159.7826 | 6948.9078 | 390067.2892 | 1.1.1.2 | 2719.7974 | 0 | 159.7122 | 1841.042 | 0 | 0 | 0 | 1772.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9502 | 0 | 0 | 0 | 54.9451 | 0 | 159.7826 | 6948.9078 | 0
- | REPERFILAGEM COM CBUQ - MASSA FINA | m³ | 7940.3239 | 0 | 0 |  | 51.2 | 3.196 | 0 | 0 | 3.1942 | 33.5294 | 3.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2967 | 32.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 3.1957 | 138.9782 | 7801.3458 | 1.1.1.7 | 54.3959 | 0 | 3.1942 | 36.8208 | 0 | 0 | 0 | 35.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 3.1957 | 138.9782 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0
4 | Correção do degrau dos acostamentos (de 5cm de enchimento) | m² | 459580 |  |  |  | 2200 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 17600 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 360580 |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0
- | REESTABILIZAÇÃO DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL | m³ | 91916 | 0 | 0 | 217800 | 440 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 3520 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 72116 | 1.1.2.1 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 459580 | 0 | 0 |  | 2200 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 17600 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 360580 | 1.1.2.2 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0
- | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (restauração) | m² | 459580 | 0 | 0 |  | 2200 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 17600 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 360580 | 1.1.2.3 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0
5 | Reparos localizados Acostamento (Estado Péssimo) | m² | 14113 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - ACOSTAMENTOS | m² | 14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14113 | 1.1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 0
[41 empty] | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 225427.0766 | [34 empty] | 1.1.1.2 | 2719.7974 | 0 | 159.7122 | 1896.0149 | 0 | 0 | 0 | 1772.6783 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9502 | 0 | 0 | 0 | 54.9451 | 0 | 159.7826
[41 empty] | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1: 153BGO0330 |  |  | 1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 16.9671 | 27.3657 | 13.6506 | 6.8451 | 6.8681 | 6.8689 | 44.105 | 27.1262 | 3.3402 | 3.4439 | 0 | 27.0128 | 10.4464 | 146.5992 | 0 | 3.3333 | 0 | 3.4341 | 6.7691 | 3.4239
[41 empty] | 1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 6.8414 | 3.4127 | 1.7113 | 1.717 | 1.7172 | 11.0263 | 6.7816 | 0.83506 | 0.86097 | 0 | 6.7532 | 2.6116 | 36.6498 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.85852 | 1.6923 | 0.85598
[7 empty] | 1: 153BGO0340 |  |  | 1.1.1.7 | 54.3959 | 0 | 3.1942 | 36.8208 | 0 | 0 | 0 | 35.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 3.1957
[41 empty] | 1.1.2.1 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1: 153BGO0350 |  |  | 1.1.2.2 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1: 153BGO0370 |  |  | 1.1.2.3 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 1.1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BGO0392
153BGO0412

## TRABALHOS INICIAIS 080TO
[6 empty] | SH | SH | SH | SH |  |  | PNV | PNV | PNV | PNV |  | PNV | PNV
TRABALHOS INICIAIS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2
Planilha de Quantidades e Preços | [5 empty] | 080TO0001 | 080TO0002 | 080TO0003 | 080TO0004 |  |  | 080TO0001 | 080TO0002 | 080TO0003 | 080TO0004 |  | 080ETO0001 | 080ETO0002
Item SICRO | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço |  |  |  |  | Total POR SH | Diferença
1 | Fresagem e recomposição 3 cm (Correção da Irregularidade +Trincamento)) | m² | 25721.0299 |  |  | 0 | 8640 | 0 | 1440 | 10080 | 15641.0299 | 0 | 8640 | 0 | 1440
5 S 02 990 12 | FRESAGEM DESCONTINUA | m³ | 771.6309 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 43.2 | 302.4 | 469.2309 | 0 | 259.2 | 0 | 43.2 | 1.1.1.1 | 259.2 | 43.2
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 25721.0299 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 0 | 1440 | 10080 | 15641.0299 | 0 | 8640 | 0 | 1440 | 1.1.1.2 | 8640 | 1440
5 S 02 540 01 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA DE ROLAMENTO (restauração) | m³ | 771.6309 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 43.2 | 302.4 | 469.2309 | 0 | 259.2 | 0 | 43.2 | 1.1.1.3 | 259.2 | 43.2
[10 empty] | 0 | 0
2 | Reparos localizados (Correção das Panelas) | m² | 1136.5503 |  |  | 11.9207 | 16.0476 | 6.6667 | 3.3571 | 37.9921 | 1098.5582 | 11.9207 | 16.0476 | 6.6667 | 3.3571
- | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - PISTAS | m² | 1136.5503 | 0 | 0 | 11.9207 | 16.0476 | 6.6667 | 3.3571 | 37.9921 | 1098.5582 | 11.9207 | 16.0476 | 6.6667 | 3.3571 | 1.1.1.4 | 34.635 | 3.3571
3 S 08 101 02 | REPARO PROFUNDO (REMENDO) | m³ | 284.1376 | 0 | 0 | 2.9802 | 4.0119 | 1.6667 | 0.83929 | 9.498 | 274.6395 | 2.9802 | 4.0119 | 1.6667 | 0.83929 | 1.1.1.5 | 8.6587 | 0.83929
[10 empty] | 0 | 0
3 | Panos de Pavimento 2 cm (Correção das trilhas de roda e Depressões) | m² | 397016.197 |  |  | 0 | 529.1429 | 589.1429 | 1029.1429 | 2147.4286 | 394868.7685 | 0 | 529.1429 | 589.1429 | 1029.1429
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 397016.197 | 0 | 0 | 0 | 529.1429 | 589.1429 | 1029.1429 | 2147.4286 | 394868.7685 | 0 | 529.1429 | 589.1429 | 1029.1429 | 1.1.1.2 | 1118.2857 | 1029.1429
- | REPERFILAGEM COM CBUQ - MASSA FINA | m³ | 7940.3239 | 0 | 0 | 0 | 10.5829 | 11.7829 | 20.5829 | 42.9486 | 7897.3754 | 0 | 10.5829 | 11.7829 | 20.5829 | 1.1.1.7 | 22.3657 | 20.5829
[10 empty] | 0 | 0
4 | Correção do degrau dos acostamentos (de 5cm de enchimento) | m² | 459580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459580 | 0 | 0 | 0 | 0
- | REESTABILIZAÇÃO DE BASE COM ADIÇÃO DE MATERIAL | m³ | 91916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1 | 0 | 0
- | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 459580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2 | 0 | 0
- | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (restauração) | m² | 459580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.3 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
5 | Reparos localizados Acostamento (Estado Péssimo) | m² | 14113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14113 | 0 | 0 | 0 | 0
- | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - ACOSTAMENTOS | m² | 14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.4 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 0
[16 empty] | 1.1.1.1 | 259.2 | 43.2
[16 empty] | 1.1.1.2 | 9758.2857 | 2469.1429
[16 empty] | 1.1.1.3 | 259.2 | 43.2
[6 empty] | 163BMS0170 |  | 163BMS0170 | [7 empty] | 1.1.1.4 | 34.635 | 3.3571
[16 empty] | 1.1.1.5 | 8.6587 | 0.83929
[6 empty] | 163BMS0195 |  | 163BMS0195 | [7 empty] | 1.1.1.7 | 22.3657 | 20.5829
[16 empty] | 1.1.2.1 | 0 | 0
[6 empty] | 163BMS0210 |  | 163BMS0212 | [7 empty] | 1.1.2.2 | 0 | 0
[6 empty] | 163BMS0210 |  | 163BMS0213 | [7 empty] | 1.1.2.3 | 0 | 0
[16 empty] | 1.1.2.4 | 0 | 0
[6 empty] | 163BMS0213 |  | 163BMS0222
[6 empty] | 163BMS0230 |  | 163BMS0270
[6 empty] | 163BMT0560 |  | 163BMT0560
[6 empty] | 163BMT0565 |  | 163BMT0565
[6 empty] | 163BMT0565 |  | 163BMT0570
[6 empty] | 163BMT0570 |  | 163BMT0575
[6 empty] | 163BMT0570 |  | 163BMT0577
[6 empty] | 163BMT0575 |  | 163BMT0580
[6 empty] | 163BMT0577 |  | 163BMT0582
[6 empty] | 163BMT0580 |  | 163BMT0585
[6 empty] | 163BMT0582 |  | 163BMT0590
[6 empty] | 163BMT0585 |  | 163BMT0591
[6 empty] | 163BMT0590 |  | 163BMT0592
[6 empty] | 163BMT0591 |  | 163BMT0595
[6 empty] | 163BMT0592 |  | 163BMT0600
[6 empty] | 163BMT0592 |  | 163BMT0605
[6 empty] | 163BMT0595 |  | 163BMT0610
[6 empty] | 163BMT0600 |  | 163BMT0615
[6 empty] | 163BMT0605 |  | 163BMT0620
[6 empty] | 163BMT0610 |  | 163BMT0625
[6 empty] | 163BMT0615 |  | 163BMT0630
[6 empty] | 163BMT0620 |  | 163BMT0635
[6 empty] | 163BMT0625 |  | 163BMT0640
[6 empty] | 163BMT0630 |  | 163BMT0645
[6 empty] | 163BMT0635 |  | 163BMT0650
[6 empty] | 163BMT0635 |  | 163BMT0655
[6 empty] | 163BMT0640 |  | 163BMT0660
[6 empty] | 163BMT0645 |  | 163BMT0665
[6 empty] | 163BMT0650 |  | 163BMT0670
[6 empty] | 163BMT0655 |  | 163BMT0675
[6 empty] | 163BMT0660 |  | 163BMT0680
[6 empty] | 163BMT0665 |  | 163BMT0685
[6 empty] | 163BMT0670 |  | 163BMT0690
[6 empty] | 163BMT0675 |  | 163BMT0695
[6 empty] | 163BMT0680 |  | 163BMT0700
[6 empty] | 163BMT0680 |  | 163BMT0705
[6 empty] | 163BMT0685 |  | 163BMT0710
[6 empty] | 163BMT0690 |  | 163BMT0715
[6 empty] | 163BMT0695 |  | 163BMT0720
[6 empty] | 163BMT0700 |  | 163BMT0725
[6 empty] | 163BMT0705 |  | 163BMT0730
[6 empty] | 163BMT0710 |  | 163BMT0735
[6 empty] | 163BMT0715 |  | 163BMT0740
[6 empty] | 163BMT0720 |  | 163BMT0745
[6 empty] | 163BMT0725 |  | 163BMT0750
[6 empty] | 163BMT0730 |  | 163BMT0755
[6 empty] | 163BMT0735 |  | 163BMT0760
[6 empty] | 163BMT0740 |  | 163BMT0765
[6 empty] | 163BMT0740 |  | 163BMT0770
[6 empty] | 163BMT0740 |  | 163BMT0775
[6 empty] | 163BMT0745 |  | 163BMT0780
[6 empty] | 163BMT0750 |  | 163BMT0785
[6 empty] | 163BMT0755 |  | 163BMT0790
[6 empty] | 163BMT0760 |  | 163BMT0795
[6 empty] | 163BMT0760 |  | 163BMT0800
[6 empty] | 163BMT0765 |  | 163BMT0805
[6 empty] | 163BMT0770 |  | 163BMT0808
[6 empty] | 163BMT0775 |  | 163BMT0810
[6 empty] | 163BMT0775 |  | 163BMT0815
[6 empty] | 163BMT0780 |  | 163BMT0820
[6 empty] | 163BMT0785 |  | 163BMT0821
163BMT0785
163BMT0785
163BMT0785
163BMT0785
163BMT0790
163BMT0795
163BMT0795
163BMT0800
163BMT0805
163BMT0805
163BMT0808
163BMT0808
163BMT0808
163BMT0810
163BMT0815
163BMT0820
163BMT0820
163BMT0821
163BMT0821

## Resumo
PNV | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.1.1.7 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.2.3 | 1.1.2.4
153BTO0225 | 0 | 474.7253 | 0 | 0 | 0 | 9.4945 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0230 | 0 | 169.2308 | 0 | 0 | 0 | 3.3846 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0235 | 0 | 1035.1852 | 0 | 0 | 0 | 20.7037 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0240 | 0 | 728.911 | 0 | 137.5273 | 34.3818 | 14.5782 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0245 | 0 | 847.0969 | 0 | 137.7774 | 34.4443 | 16.9419 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0250 | 21.6 | 1601.982 | 21.6 | 107.067 | 26.7667 | 17.6396 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0260 | 0 | 1117.6119 | 0 | 50.4061 | 12.6015 | 22.3522 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0265 | 0 | 6170.1523 | 0 | 33.3333 | 8.3333 | 123.403 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0290 | 0 | 0 | 0 | 93.5867 | 23.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0295 | 0 | 0 | 0 | 17.0308 | 4.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0300 | 0 | 0 | 0 | 30.3095 | 7.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0305 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153BTO0310 | 26.4536 | 1377.7041 | 26.4536 | 0 | 0 | 9.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | ext
153BGO0312 | 0 | 2719.7974 | 0 | 0 | 0 | 54.3959 | 1320 | 6600 | 6600 | 0 | 31.9
153BGO0330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9
153BGO0340 | 0 | 159.7122 | 0 | 0 | 0 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1
153BGO0350 | 1.6492 | 1896.0149 | 1.6492 | 16.9671 | 4.2418 | 36.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6
153BGO0370 | 0 | 0 | 0 | 27.3657 | 6.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4
153BGO0390 | 0 | 0 | 0 | 13.6506 | 3.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5
153BGO0392 | 0 | 0 | 0 | 6.8451 | 1.7113 | 0 | 5720 | 28600 | 28600 | 0 | 34.1
153BGO0410 | 0 | 1772.6783 | 0 | 6.8681 | 1.717 | 35.4536 | 6600 | 33000 | 33000 | 0 | 24.8
153BGO0412 | 0 | 0 | 0 | 6.8689 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7
153BGO0430 | 0 | 0 | 0 | 44.105 | 11.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2
153BGO0450 | 0.96 | 32 | 0.96 | 27.1262 | 6.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4
153BGO0452 | 0 | 0 | 0 | 3.3402 | 0.83506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7
153BGO0470 | 0 | 0 | 0 | 3.4439 | 0.86097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
153BGO0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8
153BGO0472 | 0 | 0 | 0 | 27.0128 | 6.7532 | 0 | 1760 | 8800 | 8800 | 0 | 15.5
153BGO0474 | 0 | 0 | 0 | 10.4464 | 2.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
153BGO0490 | 0 | 240.9502 | 0 | 146.5992 | 36.6498 | 4.819 | 4400 | 22000 | 22000 | 0 | 35.5
153BGO0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
153BGO0510 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
153BGO0530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4
153BGO0550 | 0 | 54.9451 | 0 | 3.4341 | 0.85852 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
153BGO0552 | 0 | 0 | 0 | 6.7691 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9
153BGO0560 | 0 | 159.7826 | 0 | 3.4239 | 0.85598 | 3.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7
153BGO0570 | 0.051407 | 138.6222 | 0.051407 | 7.0455 | 1.7614 | 2.7382 | 390.1031 | 1950.5155 | 1950.5155 | 0 | 8.6
080ETO0001 | 259.2 | 9758.2857 | 259.2 | 34.635 | 8.6587 | 22.3657 | 0 | 0 | 0 | 0
080ETO0002 | 43.2 | 2469.1429 | 43.2 | 3.3571 | 0.83929 | 20.5829 | 0 | 0 | 0 | 0