## Quadro 5 - Cronograma do PER
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
3ª Etapa - Fase III
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR, BR 267: Entr BR 163 - Div MS/SP, BR 262: Entr BR 163 - Div MS/SP
QUADRO 5 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AZUL (PREÇOS GLOBAIS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL ANUAL)
[5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  |  | VALORES EM R$ | [6 empty] | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES EM R$ |  |  |  | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS
[5 empty] | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL |  | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL
[5 empty] | 1° SEM. | 2° SEM. | [31 empty] | 1° SEM. | 2° SEM.
|  | 1 | TRABALHOS INICIAIS | 196260512.3037 | 137610137.3152 | 58650374.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196260512.3037 | 1 | 70.12% | 29.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.1 | PAVIMENTO | 56807521.6095 | 28403760.8048 | 28403760.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56807521.6095 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 25677341.9973 | 12838670.9986 | 12838670.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25677341.9973 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 2159427.4016 | 2159427.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159427.4016 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 17014747.2921 | 8507373.6461 | 8507373.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17014747.2921 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 210319.2289 | 105159.6144 | 105159.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210319.2289 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 74524057.666 | 73782201.9544 | 741855.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74524057.666 | 1 | 99% | 0.9955% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 10224087.5 | 5112043.75 | 5112043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10224087.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 297270.9272 | 148635.4636 | 148635.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297270.9272 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 9345738.6811 | 6552863.6817 | 2792874.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345738.6811 | 1 | 70.12% | 29.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 2 | RECUPERAÇÃO DA RODOVIA | 512149684.0858 | 0 | 0 | 91152341.2579 | 112983436.0183 | 123457625.3351 | 172140621.0327 | 6207830.2209 | 6207830.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512149684.0858 | 1 | 0% | 0% | 17.8% | 22.06% | 24.11% | 33.61% | 1.212% | 1.212% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.1 | PAVIMENTO | 333049041.3434 | 0 | 0 | 50544414.6817 | 74844872.6355 | 83984435.5266 | 123675318.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333049041.3434 | 1 | 0% | 0% | 15.18% | 22.47% | 25.22% | 37.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 94691091.4892 | 0 | 0 | 23759014.3477 | 20862163.7652 | 21698019.271 | 28371894.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94691091.4892 | 1 | 0% | 0% | 25.09% | 22.03% | 22.91% | 29.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 35114001.5258 | 0 | 0 | 6191849.807 | 5699237.7343 | 5699237.7343 | 5699237.7343 | 5912219.258 | 5912219.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35114001.5258 | 1 | 0% | 0% | 17.63% | 16.23% | 16.23% | 16.23% | 16.84% | 16.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 16051899.6512 | 0 | 0 | 4102370.4555 | 3983176.3986 | 3983176.3986 | 3983176.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16051899.6512 | 1 | 0% | 0% | 25.56% | 24.81% | 24.81% | 24.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 231159.5804 | 0 | 0 | 58001.7117 | 57719.2896 | 57719.2896 | 57719.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231159.5804 | 1 | 0% | 0% | 25.09% | 24.97% | 24.97% | 24.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 7473866.5925 | 0 | 0 | 1868466.6481 | 1868466.6481 | 1868466.6481 | 1868466.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473866.5925 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.7 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 1150543.7087 | 0 | 0 | 287635.9272 | 287635.9272 | 287635.9272 | 287635.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150543.7087 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 24388080.1946 | 0 | 0 | 4340587.6789 | 5380163.6199 | 5878934.5398 | 8197172.4301 | 295610.9629 | 295610.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24388080.1946 | 1 | 0% | 0% | 17.8% | 22.06% | 24.11% | 33.61% | 1.212% | 1.212% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 3 | MANUTENÇÃO DA RODOVIA | 3375306616.4315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
INV | N | 3.1 | PAVIMENTO | 2386808448.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125199.5437 | 24206475.187 | 141248772.7947 | 179237060.3823 | 162566976.0186 | 54939635.4471 | 32319634.453 | 19152375.9722 | 54885744.1054 | 172463141.715 | 213813015.3892 | 29038903.3837 | 25580835.4998 | 36620051.7627 | 58671947.8477 | 70981519.1804 | 213864501.8229 | 129079495.3731 | 48412950.3741 | 23452793.7252 | 42250496.0682 | 45132218.8614 | 110610555.7805 | 494154148.2382 | 2386808448.926 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1728% | 1.014% | 5.918% | 7.509% | 6.811% | 2.302% | 1.354% | 0.8024% | 2.3% | 7.226% | 8.958% | 1.217% | 1.072% | 1.534% | 2.458% | 2.974% | 8.96% | 5.408% | 2.028% | 0.9826% | 1.77% | 1.891% | 4.634% | 20.7% | 100%
INV | N | 3.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 401710840.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7772429.7115 | 13307573.1466 | 20073724.6454 | 13520151.4502 | 16869036.5188 | 19147321.4768 | 13861003.3661 | 13972948.419 | 13322779.8818 | 14012664.1311 | 19439254.6718 | 19344496.6369 | 10497689.7777 | 15544440.9691 | 16692263.9445 | 10658179.2269 | 16515238.4985 | 26393380.4467 | 15492460.1606 | 11484866.0449 | 17164450.9633 | 14631455.5056 | 11771429.2235 | 16866216.1968 | 33355385.9667 | 401710840.9805 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.935% | 3.313% | 4.997% | 3.366% | 4.199% | 4.766% | 3.45% | 3.478% | 3.317% | 3.488% | 4.839% | 4.816% | 2.613% | 3.87% | 4.155% | 2.653% | 4.111% | 6.57% | 3.857% | 2.859% | 4.273% | 3.642% | 2.93% | 4.199% | 8.303% | 100%
INV | N | 3.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 31484445.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 1259377.8136 | 31484445.3398 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 361577280.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 14463091.2043 | 361577280.1066 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 7188.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 287.5481 | 7188.7024 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 46401493.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 1856059.7312 | 46401493.2794 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [28 empty] | #VALUE!
INV | N | 3.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 6992290.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 279691.6221 | 6992290.553 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.9 | MANUTENÇÃO DE CONTORNOS | 77732300.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 3109292.0392 | 77732300.9806 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | O | 3.10 | MANUTENÇÃO DE MARGINAIS | 62592327.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108180.3784 | 634797.3273 | 3704147.0415 | 4700362.4442 | 4263201.5227 | 1440752.2563 | 847559.0688 | 502257.226 | 1439338.9948 | 4522721.32 | 5607091.8898 | 761524.2662 | 670838.9338 | 960334.4065 | 1538629.4531 | 1861439.07 | 5608442.0844 | 3385016.5311 | 1269594.6545 | 615032.5753 | 1107988.7415 | 1183559.8403 | 2900681.9305 | 12958835.6063 | 62592327.5632 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1728% | 1.014% | 5.918% | 7.509% | 6.811% | 2.302% | 1.354% | 0.8024% | 2.3% | 7.226% | 8.958% | 1.217% | 1.072% | 1.534% | 2.458% | 2.974% | 8.96% | 5.408% | 2.028% | 0.9826% | 1.77% | 1.891% | 4.634% | 20.7% | 100%
|  | 4 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS | 5622999476.7219 | 0 | 0 | 858368356.817 | 1284537534.6178 | 1819761507.3752 | 1391582329.1693 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 68065708.6287 | 99907774.5615 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 5622999476.7219 | 1 | 0% | 0% | 15.27% | 22.84% | 32.36% | 24.75% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 1.21% | 1.777% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 0.07792% | 100%
|  | 4.1 | OBRAS OBRIGATÓRIAS (Apêndice C - PER) | 5203608711.4838 | 0 | 0 | 816564162.781 | 1223639810.9843 | 1733489732.2278 | 1325609795.233 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 4172208.4103 | 5203608711.4838 | 1 | 0% | 0% | 15.69% | 23.52% | 33.31% | 25.47% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 0.08018% | 100%
|  | 4.1.1 | Melhorias em trechos urbanos | 123523568.6411 | 0 | 0 | 17118088.9021 | 25677133.3531 | 36375938.9169 | 27816894.4659 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 661420.5201 | 123523568.6411 | 1 | 0% | 0% | 13.86% | 20.79% | 29.45% | 22.52% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 0.5355% | 100%
|  | 4.1.1.1 | Passarelas | 45704031.9101 | 0 | 0 | 6304004.4014 | 9456006.6021 | 13396009.353 | 10244007.1523 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 45704031.9101 | 1 | 0% | 0% | 13.79% | 20.69% | 29.31% | 22.41% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 100%
INV | O | 4.1.1.1 | Passarelas | 45704031.9101 | 0 | 0 | 6304004.4014 | 9456006.6021 | 13396009.353 | 10244007.1523 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 252160.1761 | 45704031.9101 | 1 | 0% | 0% | 13.79% | 20.69% | 29.31% | 22.41% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 0.5517% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.1.2 | Vias laterais | 77819536.731 | 0 | 0 | 10814084.5007 | 16221126.751 | 22979929.5639 | 17572887.3136 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 77819536.731 | 1 | 0% | 0% | 13.9% | 20.84% | 29.53% | 22.58% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 100%
INV | O | 4.1.1.2 | Vias laterais | 77819536.731 | 0 | 0 | 10814084.5007 | 16221126.751 | 22979929.5639 | 17572887.3136 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 409260.3441 | 77819536.731 | 1 | 0% | 0% | 13.9% | 20.84% | 29.53% | 22.58% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 0.5259% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2 | Melhorias físicas e operacionais | 5080085142.8427 | 0 | 0 | 799446073.8789 | 1197962677.6312 | 1697113793.3108 | 1297792900.7671 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 5080085142.8427 | 1 | 0% | 0% | 15.74% | 23.58% | 33.41% | 25.55% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 0.06911% | 100%
|  | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 345983576.3451 | 0 | 0 | 55357372.2152 | 83036058.3228 | 117634415.9573 | 89955729.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345983576.3451 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 345983576.3451 | 0 | 0 | 55357372.2152 | 83036058.3228 | 117634415.9573 | 89955729.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345983576.3451 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.3 | Melhorias em intersecções e acessos | 601745960.8863 | 0 | 0 | 82911804.7659 | 123161273.9617 | 174478471.4457 | 133424713.4585 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 3510787.8902 | 601745960.8863 | 1 | 0% | 0% | 13.78% | 20.47% | 29% | 22.17% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 0.5834% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.1 | Acessos | 1018784.0179 | 0 | 0 | 125707.7213 | 180729.6598 | 256033.6848 | 195790.4648 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 10420.8995 | 1018784.0179 | 1 | 0% | 0% | 12.34% | 17.74% | 25.13% | 19.22% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 1.023% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.2 | Interseções | 600727176.8684 | 0 | 0 | 82786097.0446 | 122980544.3018 | 174222437.7609 | 133228922.9937 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 3500366.9907 | 600727176.8684 | 1 | 0% | 0% | 13.78% | 20.47% | 29% | 22.18% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 0.5827% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.4 | Duplicações | 4132355605.6113 | 0 | 0 | 661176896.8978 | 991765345.3467 | 1405000905.9079 | 1074412457.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132355605.6113 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.1 | Execução de Duplicação em Terreno Plano | 179122419.0261 | 0 | 0 | 28659587.0442 | 42989380.5663 | 60901622.4689 | 46571828.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179122419.0261 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.2 | Execução de Duplicação em Terreno Ondulado | 3953233186.5853 | 0 | 0 | 632517309.8536 | 948775964.7805 | 1344099283.439 | 1027840628.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953233186.5853 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.3 | Execução de Duplicação em Terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.2 | OBRAS CONDICIONADAS | 151628885.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60651554.1577 | 90977331.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151628885.3942 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Implantação de faixas adicionais | 151628885.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60651554.1577 | 90977331.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151628885.3942 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | C | 4.2.1 | Implantação de faixa adicionail em terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.2 | Implantação de faixa adicionail em terreno Ondulado | 151628885.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60651554.1577 | 90977331.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151628885.3942 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | C | 4.2.3 | Implantação de faixa adicionail em terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | N | 4.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 267761879.8439 | 0 | 0 | 41804194.036 | 60897723.6335 | 86271775.1475 | 65972533.9363 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 3241946.0607 | 4758234.9147 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 209368.3528 | 267761879.8439 | 1 | 0% | 0% | 15.61% | 22.74% | 32.22% | 24.64% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 1.211% | 1.777% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 5 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 1212309057.5915 | 9803595.5719 | 9803595.5719 | 33176383.1437 | 29454272.3437 | 28524288.7437 | 27675109.1437 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 1212309057.5915 | 1 | 0.8087% | 0.8087% | 2.737% | 2.43% | 2.353% | 2.283% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 100%
COP | N | 5.1 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 1212309057.5915 | 9803595.5719 | 9803595.5719 | 33176383.1437 | 29454272.3437 | 28524288.7437 | 27675109.1437 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 1212309057.5915 | 1 | 0.8087% | 0.8087% | 2.737% | 2.43% | 2.353% | 2.283% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 3.546% | 3.542% | 3.542% | 100%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 6 | MONITORAÇÃO DA RODOVIA | 21406432 | 356773.8667 | 356773.8667 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 21406432 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.1 | PAVIMENTO | 5394307 | 89905.1167 | 89905.1167 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 179810.2333 | 5394307 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 5337375 | 88956.25 | 88956.25 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 177912.5 | 5337375 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 1779125 | 29652.0833 | 29652.0833 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 1779125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 3558250 | 59304.1667 | 59304.1667 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 118608.3333 | 3558250 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N | 6.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 1779125 | 29652.0833 | 29652.0833 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 1779125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 1779125 | 29652.0833 | 29652.0833 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 1779125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 1779125 | 29652.0833 | 29652.0833 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 59304.1667 | 1779125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 7 | GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO | 247373130.4115 | 26763917.9893 | 26763917.9893 | 29323179.7194 | 42814092.132 | 60482867.5149 | 46347847.2086 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 2052823.1666 | 2862673.6401 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 247373130.4115 | 1 | 10.82% | 10.82% | 11.85% | 17.31% | 24.45% | 18.74% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.8298% | 1.157% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 0.1751% | 100%
INV | N | 7.1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 13141.3918 | 6570.6959 | 6570.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13141.3918 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.2 | ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 9317656.5 | 0 | 0 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 321298.5 | 9317656.5 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
INV | N | 7.3 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 438046.3927 | 62841.3467 | 62841.3467 | 78193.5596 | 78056.7133 | 78056.7133 | 78056.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438046.3927 | 1 | 14.35% | 14.35% | 17.85% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.4 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 143011725.376 | 0 | 0 | 22327636.4826 | 32525498.153 | 46077789.05 | 35235956.3324 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 1731524.6666 | 2541375.1401 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 111823.7196 | 143011725.376 | 1 | 0% | 0% | 15.61% | 22.74% | 32.22% | 24.64% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 1.211% | 1.777% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 0.07819% | 100%
INV | O | 7.5 | DESAPROPRIAÇÕES | 41164844.8575 | 0 | 0 | 6586375.1772 | 9879562.7658 | 13996047.2516 | 10702859.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41164844.8575 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 7.6 | INDENIZAÇÕES | 53427715.8935 | 26694505.9467 | 26694505.9467 | 9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53427715.8935 | 1 | 49.96% | 49.96% | 0.01811% | 0.01811% | 0.01811% | 0.01811% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [67 empty] | 0%
|  | 8 | SISTEMAS DE OPERAÇÃO | 5003675289.899 | 232215812.9329 | 248696224.6553 | 164546404.002 | 147325645.2241 | 153784516.1343 | 145263333.1677 | 200436919.5491 | 192113088.8673 | 122415524.3963 | 125081644.4555 | 127787313.402 | 202085302.1434 | 185710368.9986 | 131180938.2677 | 124431248.3244 | 126944815.9252 | 206059904.4435 | 189578927.1518 | 125700457.849 | 133124566.8592 | 126607886.4962 | 205483940.3478 | 193634538.9155 | 130048997.0247 | 128356800.8724 | 135801024.1632 | 205840991.9245 | 193885546.3451 | 135084132.7722 | 133086682.8643 | 131361791.4238 | 5003675289.899 | 1 | 4.641% | 4.97% | 3.289% | 2.944% | 3.073% | 2.903% | 4.006% | 3.839% | 2.447% | 2.5% | 2.554% | 4.039% | 3.711% | 2.622% | 2.487% | 2.537% | 4.118% | 3.789% | 2.512% | 2.661% | 2.53% | 4.107% | 3.87% | 2.599% | 2.565% | 2.714% | 4.114% | 3.875% | 2.7% | 2.66% | 2.625% | 100%
|  | 8.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 1280000 | 0 | 40000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1280000 | 1 | 0% | 3.125% | 9.375% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
INV | N | 8.1.1 | Implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 160000 | 0 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.1.2 | Atualização do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1120000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.2 | CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC | 541553269.2161 | 14260158.3133 | 16039133.3133 | 27402921.5729 | 27162521.5729 | 27082521.5729 | 27082521.5729 | 17472139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 17472139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 17472139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 17472139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 17472139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 541553269.2161 | 1 | 2.633% | 2.962% | 5.06% | 5.016% | 5.001% | 5.001% | 3.226% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 3.226% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 3.226% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 3.226% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 3.226% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 100% | 0
INV | O | 8.2.1 | Implantação das Edificações do COC | 715398.75 | 357699.375 | 357699.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715398.75 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3557950 | 889487.5 | 2668462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557950 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 8570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
COP | N | 8.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 528709920.4661 | 13012971.4383 | 13012971.4383 | 27402921.5729 | 27162521.5729 | 27082521.5729 | 27082521.5729 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 15758139.6519 | 528709920.4661 | 1 | 2.461% | 2.461% | 5.183% | 5.138% | 5.122% | 5.122% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 100% | 0
|  | 8.3 | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO | 81819535.5546 | 1644668.9425 | 4115189.8711 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 81819535.5546 | 1 | 2.01% | 5.03% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 100%
INV | O | 8.3.1 | Implantação da Edificação do CCO (INCLUSO NO COC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.3.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4225587.98 | 1056396.995 | 3169190.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.3.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 21127939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127939.9 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.3.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 56466007.6746 | 588271.9475 | 945998.8861 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 56466007.6746 | 1 | 1.042% | 1.675% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 100%
|  | 8.4 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT | 35538785.16 | 1485281.836 | 844521.836 | 966418.672 | 966418.672 | 1461178.672 | 966418.672 | 1112418.672 | 1461178.672 | 966418.672 | 966418.672 | 1461178.672 | 1112418.672 | 966418.672 | 1461178.672 | 966418.672 | 966418.672 | 1607178.672 | 966418.672 | 966418.672 | 1461178.672 | 966418.672 | 1112418.672 | 1461178.672 | 966418.672 | 966418.672 | 1461178.672 | 1112418.672 | 966418.672 | 1461178.672 | 966418.672 | 966418.672 | 35538785.16 | 1 | 4.179% | 2.376% | 2.719% | 2.719% | 4.112% | 2.719% | 3.13% | 4.112% | 2.719% | 2.719% | 4.112% | 3.13% | 2.719% | 4.112% | 2.719% | 2.719% | 4.522% | 2.719% | 2.719% | 4.112% | 2.719% | 3.13% | 4.112% | 2.719% | 2.719% | 4.112% | 3.13% | 2.719% | 4.112% | 2.719% | 2.719% | 100%
INV | O | 8.4.1 | Implantação das Edificações dos Postos de Fiscalização da ANTT | 722625 | 361312.5 | 361312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722625 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 640760 | 640760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640760 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.4.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 5182840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494760 | 0 | 146000 | 494760 | 0 | 0 | 494760 | 146000 | 0 | 494760 | 0 | 0 | 640760 | 0 | 0 | 494760 | 0 | 146000 | 494760 | 0 | 0 | 494760 | 146000 | 0 | 494760 | 0 | 0 | 5182840 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.546% | 0% | 2.817% | 9.546% | 0% | 0% | 9.546% | 2.817% | 0% | 9.546% | 0% | 0% | 12.36% | 0% | 0% | 9.546% | 0% | 2.817% | 9.546% | 0% | 0% | 9.546% | 2.817% | 0% | 9.546% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.4.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 28992560.16 | 483209.336 | 483209.336 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 966418.672 | 28992560.16 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.5 | BASES OPERACIONAIS - BSO | 225440192.2715 | 24942984.1 | 9475861.8385 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 22049494.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 22049494.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 22049494.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 22049494.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 22049494.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 225440192.2715 | 1 | 11.06% | 4.203% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 9.781% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 9.781% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 9.781% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 9.781% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 9.781% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 1.493% | 100%
INV | O | 8.5.1 | Implantação das Edificações das BSOs | 13546039.2 | 6773019.6 | 6773019.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13546039.2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 18169964.5 | 18169964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169964.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.5.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | 90849822.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90849822.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.5.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 102874366.0715 | 0 | 2702842.2385 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3879530.477 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3879530.477 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3879530.477 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3879530.477 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3879530.477 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 3365577.977 | 102874366.0715 | 1 | 0% | 2.627% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.771% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.771% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.771% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.771% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.771% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 3.272% | 100%
|  | 8.6 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO | 99166139.0749 | 10767366.1608 | 1088507.1608 | 3277290.8478 | 2449244.8478 | 10843637.8478 | 2449244.8478 | 3590842.6913 | 5031198.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 5031198.8613 | 3568150.8613 | 848150.8613 | 5031198.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 7751198.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 5031198.8613 | 848150.8613 | 3568150.8613 | 5031198.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 5031198.8613 | 3568150.8613 | 848150.8613 | 5031198.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 99166139.0749 | 1 | 10.86% | 1.098% | 3.305% | 2.47% | 10.93% | 2.47% | 3.621% | 5.074% | 0.8553% | 0.8553% | 5.074% | 3.598% | 0.8553% | 5.074% | 0.8553% | 0.8553% | 7.816% | 0.8553% | 0.8553% | 5.074% | 0.8553% | 3.598% | 5.074% | 0.8553% | 0.8553% | 5.074% | 3.598% | 0.8553% | 5.074% | 0.8553% | 0.8553% | 100%
INV | O | 8.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 9678859 | 9678859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9678859 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 56286823 | 0 | 0 | 828046 | 0 | 8394393 | 0 | 2720000 | 4183048 | 0 | 0 | 4183048 | 2720000 | 0 | 4183048 | 0 | 0 | 6903048 | 0 | 0 | 4183048 | 0 | 2720000 | 4183048 | 0 | 0 | 4183048 | 2720000 | 0 | 4183048 | 0 | 0 | 56286823 | 1 | 0% | 0% | 1.471% | 0% | 14.91% | 0% | 4.832% | 7.432% | 0% | 0% | 7.432% | 4.832% | 0% | 7.432% | 0% | 0% | 12.26% | 0% | 0% | 7.432% | 0% | 4.832% | 7.432% | 0% | 0% | 7.432% | 4.832% | 0% | 7.432% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 33200457.0749 | 1088507.1608 | 1088507.1608 | 2449244.8478 | 2449244.8478 | 2449244.8478 | 2449244.8478 | 870842.6913 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 848150.8613 | 33200457.0749 | 1 | 3.279% | 3.279% | 7.377% | 7.377% | 7.377% | 7.377% | 2.623% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 2.555% | 100%
|  | 8.7 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO | 829167148.8854 | 7785852 | 26018784.0354 | 53179226.962 | 21927490.054 | 18859237.954 | 21433005.954 | 21986930.667 | 71504566.3837 | 12526930.667 | 16041517.3337 | 12526930.667 | 25501517.3337 | 67989979.717 | 16041517.3337 | 12526930.667 | 16041517.3337 | 21986930.667 | 71504566.3837 | 12526930.667 | 16041517.3337 | 12526930.667 | 25501517.3337 | 67989979.717 | 16041517.3337 | 12526930.667 | 16041517.3337 | 21986930.667 | 71504566.3837 | 12526930.667 | 16041517.3337 | 12526930.667 | 829167148.8854 | 1 | 0.939% | 3.138% | 6.414% | 2.645% | 2.274% | 2.585% | 2.652% | 8.624% | 1.511% | 1.935% | 1.511% | 3.076% | 8.2% | 1.935% | 1.511% | 1.935% | 2.652% | 8.624% | 1.511% | 1.935% | 1.511% | 3.076% | 8.2% | 1.935% | 1.511% | 1.935% | 2.652% | 8.624% | 1.511% | 1.935% | 1.511% | 100%
|  | 8.7.1 | Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista | 40326147.186 | 0 | 0 | 5105396.64 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 5869908.882 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 5869908.882 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 5869908.882 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 5869908.882 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 5869908.882 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 40326147.186 | 1 | 0% | 0% | 12.66% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 14.56% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 14.56% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 14.56% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 14.56% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 14.56% | 0.633% | 0.633% | 0.633% | 100%
INV | O | 8.7.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 5105396.64 | 0 | 0 | 5105396.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105396.64 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 28073195.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614639.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614639.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614639.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614639.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614639.05 | 0 | 0 | 0 | 28073195.25 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 7147555.296 | 0 | 0 | 0 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 255269.832 | 7147555.296 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.2 | Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | 34419000 | 0 | 4620000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 4851000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 4851000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 4851000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 4851000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 4851000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 34419000 | 1 | 0% | 13.42% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4620000 | 0 | 4620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 23100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 6699000 | 0 | 0 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 6699000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.7.3 | Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | 23845250 | 3190000 | 79750 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 3349500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 3349500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 3349500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 3349500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 3349500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 23845250 | 1 | 13.38% | 0.3344% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 100%
INV | O | 8.7.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3190000 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 15950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15950000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 4705250 | 0 | 79750 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 4705250 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.7.4 | Sistema de Monitoração Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.7.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.7.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.7.5 | Sistema de Inspeção de Tráfego | 349406017.6994 | 4183352 | 10191852.0354 | 12586943.322 | 16728863.322 | 14155095.322 | 16728863.322 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 12820827.0017 | 9306240.335 | 349406017.6994 | 1 | 1.197% | 2.917% | 3.602% | 4.788% | 4.051% | 4.788% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 3.669% | 2.663% | 100%
INV | O | 8.7.5.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4183352 | 4183352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183352 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.5.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 40902632 | 0 | 0 | 0 | 2824560 | 1358792 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 2824560 | 0 | 40902632 | 1 | 0% | 0% | 0% | 6.906% | 3.322% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 6.906% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.5.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 304320033.6994 | 0 | 10191852.0354 | 12586943.322 | 13904303.322 | 12796303.322 | 13904303.322 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 304320033.6994 | 1 | 0% | 3.349% | 4.136% | 4.569% | 4.205% | 4.569% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 3.285% | 3.058% | 100%
|  | 8.7.6 | Circuito Fechado de TV – CFTV | 365918234 | 0 | 9889682 | 34613887 | 4450356.9 | 3955872.8 | 3955872.8 | 2472420.5 | 51920830.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 51920830.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 51920830.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 51920830.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 51920830.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 365918234 | 1 | 0% | 2.703% | 9.459% | 1.216% | 1.081% | 1.081% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 49448410 | 0 | 9889682 | 34613887 | 1977936.4 | 1483452.3 | 1483452.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49448410 | 1 | 0% | 20% | 70% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 247242050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49448410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49448410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49448410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49448410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49448410 | 0 | 0 | 0 | 247242050 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 69227774 | 0 | 0 | 0 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 2472420.5 | 69227774 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.7 | Detectores de Altura | 2960000 | 0 | 0 | 400000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 420000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 420000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 420000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 420000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 420000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2960000 | 1 | 0% | 0% | 13.51% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.7.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.7.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.7.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 560000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 560000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.8 | Sistema de Controle de Velocidade | 12292500 | 412500 | 1237500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 1732500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 1732500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 1732500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 1732500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 1732500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 12292500 | 1 | 3.356% | 10.07% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1650000 | 412500 | 1237500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.8.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 8250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.8.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2392500 | 0 | 0 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 2392500 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.8 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 1130079542.5024 | 160000 | 19107223.5685 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38679436.7763 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38679436.7763 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38679436.7763 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38679436.7763 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38679436.7763 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 38225630.6272 | 1130079542.5024 | 1 | 0.01416% | 1.691% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.423% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.423% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.423% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.423% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.423% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 100%
|  | 8.8.1 | Sistemas de Atendimento Emergencial | 1125879542.5024 | 0 | 18999223.5685 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38411436.7763 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38411436.7763 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38411436.7763 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38411436.7763 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38411436.7763 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 38117630.6272 | 1125879542.5024 | 1 | 0% | 1.688% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.412% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.412% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.412% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.412% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.412% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 100%
|  | 8.8.1.1 | Atendimento Médico de Emergência | 597045072 | 0 | 10119408 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 597045072 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 597045072 | 0 | 10119408 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 597045072 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.2 | Socorro Mecânico | 427306957.2 | 0 | 7242490.8 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 427306957.2 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 427306957.2 | 0 | 7242490.8 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 427306957.2 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.3 | Combate a Incêndios e Apreensão de Animais na Faixa de Domínio | 101527513.3024 | 0 | 1637324.7685 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 101527513.3024 | 1 | 0% | 1.613% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 100%
INV | O | 8.8.1.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 101527513.3024 | 0 | 1637324.7685 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3687639.1763 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 3393833.0272 | 101527513.3024 | 1 | 0% | 1.613% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 100%
|  | 8.8.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | 3240000 | 80000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 3240000 | 1 | 2.469% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 100%
INV | O | 8.8.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2760000 | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 2760000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.8.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | 960000 | 80000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 960000 | 1 | 8.333% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 100%
INV | O | 8.8.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 480000 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 480000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.9 | SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO | 1487057434.667 | 0 | 163390233.0318 | 26568329.5389 | 40757932.8116 | 41475902.8219 | 39270104.8552 | 67675144.9721 | 37819163.0326 | 38253847.2783 | 37405380.6709 | 38947828.284 | 65831632.7296 | 39608837.8306 | 38826866.4831 | 40269571.2064 | 39268552.1406 | 68643013.6965 | 39962809.3171 | 41538780.731 | 40770495.0746 | 42446209.3782 | 69230270.9341 | 42855199.7475 | 42372733.24 | 44195123.7545 | 43446952.3785 | 73101909.1774 | 44269428.5105 | 46244647.6542 | 45410419.0796 | 47200114.3059 | 1487057434.667 | 1 | 0% | 10.99% | 1.787% | 2.741% | 2.789% | 2.641% | 4.551% | 2.543% | 2.572% | 2.515% | 2.619% | 4.427% | 2.664% | 2.611% | 2.708% | 2.641% | 4.616% | 2.687% | 2.793% | 2.742% | 2.854% | 4.656% | 2.882% | 2.849% | 2.972% | 2.922% | 4.916% | 2.977% | 3.11% | 3.054% | 3.174% | 100%
INV | O | 8.9.1 | Implantação das Edificações | 135492000 | 0 | 135492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135492000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.9.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 27898233.0318 | 0 | 27898233.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27898233.0318 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.9.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 139491165.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27898233.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27898233.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27898233.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27898233.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27898233.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139491165.1589 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.9.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 1184176036.4764 | 0 | 0 | 26568329.5389 | 40757932.8116 | 41475902.8219 | 39270104.8552 | 39776911.9403 | 37819163.0326 | 38253847.2783 | 37405380.6709 | 38947828.284 | 37933399.6978 | 39608837.8306 | 38826866.4831 | 40269571.2064 | 39268552.1406 | 40744780.6647 | 39962809.3171 | 41538780.731 | 40770495.0746 | 42446209.3782 | 41332037.9023 | 42855199.7475 | 42372733.24 | 44195123.7545 | 43446952.3785 | 45203676.1456 | 44269428.5105 | 46244647.6542 | 45410419.0796 | 47200114.3059 | 1184176036.4764 | 1 | 0% | 0% | 2.244% | 3.442% | 3.503% | 3.316% | 3.359% | 3.194% | 3.23% | 3.159% | 3.289% | 3.203% | 3.345% | 3.279% | 3.401% | 3.316% | 3.441% | 3.375% | 3.508% | 3.443% | 3.584% | 3.49% | 3.619% | 3.578% | 3.732% | 3.669% | 3.817% | 3.738% | 3.905% | 3.835% | 3.986% | 100%
|  | 8.10 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 236303748.5606 | 162594351.5803 | 1620 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 11458139.4821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 11458139.4821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 11458139.4821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 11458139.4821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 11458139.4821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 684044.9821 | 236303748.5606 | 1 | 68.81% | 0.0006856% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 4.849% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 4.849% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 4.849% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 4.849% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 4.849% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 0.2895% | 100%
|  | 8.10.1 | Estação de Telecomunicações | 156223044.5356 | 151820257.0803 | 0 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 156223044.5356 | 1 | 97.18% | 0% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 100%
INV | O | 8.10.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 151820257.0803 | 151820257.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151820257.0803 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 4402787.4553 | 0 | 0 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 151820.2571 | 4402787.4553 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.2 | Telefonia de Emergência - Call Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.10.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.10.3 | Radiocomunicações | 79060104.025 | 10612094.5 | 0 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 11142699.225 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 11142699.225 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 11142699.225 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 11142699.225 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 11142699.225 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 79060104.025 | 1 | 13.42% | 0% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.10.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 10612094.5 | 10612094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612094.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 53060472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53060472.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 15387537.025 | 0 | 0 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 530604.725 | 15387537.025 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.4 | Telefonia Operacional | 1020600 | 162000 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1020600 | 1 | 15.87% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 100%
INV | O | 8.10.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 48600 | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 48600 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.11 | SISTEMAS DE PESAGEM | 336269494.0066 | 8575150 | 8575150 | 8862765 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 336269494.0066 | 1 | 2.55% | 2.55% | 2.636% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 100%
|  | 8.11.1 | Pesagem Fixa | 336269494.0066 | 8575150 | 8575150 | 8862765 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 16329390.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 336269494.0066 | 1 | 2.55% | 2.55% | 2.636% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 3.049% | 4.856% | 2.93% | 2.93% | 2.93% | 100%
INV | O | 8.11.1.1 | Implantação de Postos de Pesagem Fixa | 17150300 | 8575150 | 8575150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17150300 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.11.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6476805 | 0 | 0 | 6476805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476805 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.1.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 32384025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476805 | 0 | 0 | 0 | 32384025 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.11.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 280258364.0066 | 0 | 0 | 2385960 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 10252585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 9852585.8574 | 280258364.0066 | 1 | 0% | 0% | 0.8513% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 100%
|  | 8.11.2 | Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.11.2.1 | Implantação de Bases para Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.11.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.11.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.12 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.12.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.12.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.12.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.13 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O | 8.14 | DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZACÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 9 | FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 9.1 | VERBA DE FISCALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 10 | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 10.1 | VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 11 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 11.1 | RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 12 | SEGUROS E GARANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
COP | O | 12.1 | GARANTIAS DE EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | O | 12.2 | SEGUROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 13 | BM&FBOVESPA E EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 13.1 | EMOLUMENTOS PARA A BM&FBOVESPA E A EBP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  |  | INVESTIMENTOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | CUSTOS OPERACIONAIS | 4992403781.4997 | 25333329.3212 | 57774344.1021 | 150892200.239 | 172650968.9011 | 171250955.3114 | 169303977.7447 | 168779059.7936 | 166338387.0735 | 166025544.6525 | 165867104.7118 | 166777025.6582 | 167602882.3878 | 167380535.2049 | 167346090.524 | 168041268.5806 | 167730276.1815 | 169781736.688 | 168424533.358 | 169310478.1052 | 169289719.1155 | 170217906.7524 | 171001520.5923 | 170684397.1217 | 170834457.2809 | 171966821.1287 | 171966176.4194 | 174183132.169 | 172731152.5514 | 174073845.0284 | 173872143.1206 | 174971811.6801 | 4992403781.4997 |  | 0.5074% | 1.157% | 3.022% | 3.458% | 3.43% | 3.391% | 3.381% | 3.332% | 3.326% | 3.322% | 3.341% | 3.357% | 3.353% | 3.352% | 3.366% | 3.36% | 3.401% | 3.374% | 3.391% | 3.391% | 3.41% | 3.425% | 3.419% | 3.422% | 3.445% | 3.445% | 3.489% | 3.46% | 3.487% | 3.483% | 3.505% | 100%
|  |  | QUADRO 6 | 11199076417.9453
|  |  | QUADRO 8 | 4992403781.4997
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 6) | #VALUE!
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 8) | 0

## Quadro 6 - Investimentos
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
3ª Etapa - Fase III
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR, BR 267: Entr BR 163 - Div MS/SP, BR 262: Entr BR 163 - Div MS/SP
Quadro 6 - Investimentos |  |  | Valores em R$
INVESTIMENTOS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Trabalhos Iniciais | 196260512.3037 | Ano 1: 196260512.3037
Recuperação da Rodovia | 512149684.0858 | 0 | 91152341.2579 | 112983436.0183 | 123457625.3351 | 172140621.0327 | 6207830.2209 | 6207830.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenção da Rodovia | 3375306616.4315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Obras de Ampliação e Melhorias | 5622999476.7219 | 0 | 858368356.817 | 1284537534.6178 | 1819761507.3752 | 1391582329.1693 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 68065708.6287 | 99907774.5615 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631 | 4381576.7631
Gestão Ambiental | 152780569.6605 | 53527835.9786 | 29323179.7194 | 42814092.132 | 60482867.5149 | 46347847.2086 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 2052823.1666 | 2862673.6401 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196 | 433122.2196
Sistemas de Operação | 1244986997.9909 | 418125103.042 | 47544134.64 | 4842496.4 | 11771397.3 | 4348012.3 | 75307880.0118 | 69482222.05 | 40000 | 2864560 | 4717808 | 78132440.0118 | 61979854.05 | 7542368 | 40000 | 2864560 | 79985688.0118 | 64804414.05 | 40000 | 7542368 | 40000 | 78132440.0118 | 66657662.05 | 2864560 | 40000 | 7542368 | 75307880.0118 | 64804414.05 | 4717808 | 2864560 | 40000
Projetos
Desapropriações e Desocupações | 94592560.751 | 53389011.8935 | 9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 11199076417.9453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Trabalhos Iniciais / Recuperação / Melhorias / Gestão Ambiental / Projetos / Desapropriações e Desocupações | 6608137024.5026 | 303177360.1758 | 978853553.7943 | 1440344738.7682 | 2003711676.2252 | 1610080473.4105 | 11022529.2037 | 11022529.2037 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 70118531.7953 | 102770448.2016 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828 | 4814698.9828
Manutenção da Rodovia | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Equipamentos / Sistemas / Veículos | 1097252335.9291 | 418125103.042 | 47544134.64 | 4842496.4 | 11771397.3 | 4348012.3 | 75307880.0118 | 69482222.05 | 40000 | 2864560 | 4717808 | 78132440.0118 | 61979854.05 | 7542368 | 40000 | 2864560 | 79985688.0118 | 64804414.05 | 40000 | 7542368 | 40000 | 78132440.0118 | 66657662.05 | 2864560 | 40000 | 7542368 | 75307880.0118 | 64804414.05 | 4717808 | 2864560 | 40000
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Quadro 8 - Custos Operacionais
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
3ª Etapa - Fase III
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR, BR 267: Entr BR 163 - Div MS/SP, BR 262: Entr BR 163 - Div MS/SP
Quadro 8 - Custos Operacionais |  |  | Valores em R$
CUSTOS E DESPESAS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Administração | 562808619.541 | 28280557.1982 | 29880464.4207 | 29640064.4207 | 29560064.4207 | 29560064.4207 | 16657280.3432 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132 | 16634588.5132
Controle das Operações | 84902016.3846 | 2484264.5056 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441 | 2841991.4441
Seviços Médicos | 597045072 | 10119408 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816 | 20238816
Serviços de Guincho | 427306957.2 | 7242490.8 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6 | 14484981.6
Inspeção de Tráfego | 304320033.6994 | 10191852.0354 | 12586943.322 | 13904303.322 | 12796303.322 | 13904303.322 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335 | 9996267.0017 | 9306240.335
Pesagem de Caminhões | 271190837.0066 | 0 | 2385960 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9928745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9928745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9928745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9928745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9928745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074 | 9528745.6074
Atendimento a Incidentes | 177601181.7364 | 2864157.7472 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 6450754.6203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 6450754.6203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 6450754.6203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 6450754.6203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 6450754.6203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203 | 5936802.1203
Arrecadação de Pedágios | 1143723598.5803 | 0 | 25173417.8873 | 39363021.16 | 40080991.1703 | 37875193.2036 | 38382000.2887 | 36424251.381 | 36858935.6267 | 36010469.0193 | 37552916.6324 | 36538488.0463 | 38213926.179 | 37431954.8315 | 38874659.5548 | 37873640.489 | 39349869.0131 | 38567897.6655 | 40143869.0794 | 39375583.423 | 41051297.7266 | 39937126.2507 | 41460288.0959 | 40977821.5884 | 42800212.1029 | 42052040.7269 | 43808764.4941 | 42874516.8589 | 44849736.0026 | 44015507.4281 | 45805202.6543
Conservação da Rodovia | 1212309057.5915 | 19607191.1437 | 33176383.1437 | 29454272.3437 | 28524288.7437 | 27675109.1437 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229 | 42993972.5229 | 42936472.5229 | 42936472.5229
Conservação de Equipamentos e Sistemas | 189789975.7599 | 582444.1125 | 3558781.9087 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907 | 6630312.4907
Monitoração da Rodovia | 21406432 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333 | 713547.7333
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO / MONITORAÇÂO | 4992403781.4997 | 82085913.2759 | 150978089.5802 | 172736858.2423 | 171336844.6525 | 169389867.0858 | 168571142.9857 | 166424276.4146 | 166111433.9936 | 165952994.0529 | 166862914.9994 | 167394965.5799 | 167466424.546 | 167431979.8651 | 168127157.9218 | 167816165.5226 | 169573819.8801 | 168510422.6992 | 169396367.4464 | 169375608.4566 | 170303796.0936 | 170793603.7844 | 170770286.4629 | 170920346.6221 | 172052710.4698 | 172052065.7605 | 173975215.361 | 172817041.8925 | 174159734.3696 | 173958032.4617 | 175057701.0212
Seguros e Garantias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segurança no Trânsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verba de Fiscalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos de Desenvolvimento Tecnológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emolumentos BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantias e Seguros / Segurança no Trânsito / Verba de Fiscalização / RDT / BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 4992403781.4997 | 82085913.2759 | 150978089.5802 | 172736858.2423 | 171336844.6525 | 169389867.0858 | 168571142.9857 | 166424276.4146 | 166111433.9936 | 165952994.0529 | 166862914.9994 | 167394965.5799 | 167466424.546 | 167431979.8651 | 168127157.9218 | 167816165.5226 | 169573819.8801 | 168510422.6992 | 169396367.4464 | 169375608.4566 | 170303796.0936 | 170793603.7844 | 170770286.4629 | 170920346.6221 | 172052710.4698 | 172052065.7605 | 173975215.361 | 172817041.8925 | 174159734.3696 | 173958032.4617 | 175057701.0212
Garantias de execução | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (Garantias + Seguros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0