## Quadro 5 - Cronograma do PER
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
BR-101/BA - Trecho entre o entroncamento com a BA-698 ao entroncamento com a BR-324
QUADRO 5 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AZUL (PREÇOS GLOBAIS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL ANUAL)
[5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  |  | VALORES EM R$ | [6 empty] | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES EM R$ |  |  |  | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS
[5 empty] | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL |  | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL
[5 empty] | 1° SEM. | 2° SEM. | [31 empty] | 1° SEM. | 2° SEM.
|  | 1 | TRABALHOS INICIAIS | 74552537.4873 | 53967906.4766 | 20584631.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74552537.4873 | 1 | 72.39% | 27.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.1 | PAVIMENTO | 7827866.4469 | 3913933.2234 | 3913933.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7827866.4469 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 7225892.4696 | 3612946.2348 | 3612946.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7225892.4696 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 1896735.009 | 1896735.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896735.009 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 13695795.5641 | 6847897.782 | 6847897.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13695795.5641 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 4004973.8841 | 2002486.942 | 2002486.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004973.8841 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 30458825.2468 | 30177842.9598 | 280982.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30458825.2468 | 1 | 99.08% | 0.9225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 5874087.5 | 2937043.75 | 2937043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874087.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 18240.5341 | 9120.267 | 9120.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18240.5341 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 3550120.8327 | 2569900.3084 | 980220.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550120.8327 | 1 | 72.39% | 27.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 2 | RECUPERAÇÃO DA RODOVIA | 204344859.5954 | 0 | 0 | 50350201.2967 | 66046787.0264 | 36905527.9267 | 34019153.5441 | 8511594.9007 | 8511594.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204344859.5954 | 1 | 0% | 0% | 24.64% | 32.32% | 18.06% | 16.65% | 4.165% | 4.165% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.1 | PAVIMENTO | 94069417.5423 | 0 | 0 | 22822542.796 | 43424131.8351 | 16493509.6647 | 11329233.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94069417.5423 | 1 | 0% | 0% | 24.26% | 46.16% | 17.53% | 12.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 36453433.5257 | 0 | 0 | 12397443.3294 | 7762185.8703 | 6939227.9456 | 9354576.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36453433.5257 | 1 | 0% | 0% | 34.01% | 21.29% | 19.04% | 25.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 48297591.624 | 0 | 0 | 8651908.8387 | 7811040.3565 | 7811040.3565 | 7811040.3565 | 8106280.8578 | 8106280.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48297591.624 | 1 | 0% | 0% | 17.91% | 16.17% | 16.17% | 16.17% | 16.78% | 16.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 12587066.6393 | 0 | 0 | 3277844.15 | 3103074.1631 | 3103074.1631 | 3103074.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12587066.6393 | 1 | 0% | 0% | 26.04% | 24.65% | 24.65% | 24.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 967714.0819 | 0 | 0 | 243101.4039 | 241537.5594 | 241537.5594 | 241537.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967714.0819 | 1 | 0% | 0% | 25.12% | 24.96% | 24.96% | 24.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 2204506.4461 | 0 | 0 | 551126.6115 | 551126.6115 | 551126.6115 | 551126.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204506.4461 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.7 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 34422.1363 | 0 | 0 | 8605.5341 | 8605.5341 | 8605.5341 | 8605.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34422.1363 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 9730707.5998 | 0 | 0 | 2397628.6332 | 3145085.0965 | 1757406.0917 | 1619959.6926 | 405314.0429 | 405314.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9730707.5998 | 1 | 0% | 0% | 24.64% | 32.32% | 18.06% | 16.65% | 4.165% | 4.165% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 3 | MANUTENÇÃO DA RODOVIA | 1549180127.7827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
INV | N | 3.1 | PAVIMENTO | 1050220302.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599442.5038 | 13810222.5323 | 144310936.2329 | 69476637.7257 | 30521752.3194 | 3365516.4154 | 0 | 32030432.0918 | 23700181.2049 | 45992820.0302 | 65917700.8266 | 65281001.5332 | 32958850.4133 | 9554971.8921 | 20231782.5894 | 38954885.4063 | 16982318.4641 | 37523573.8274 | 34815687.0563 | 58451670.1579 | 31024645.5769 | 53654842.1635 | 5609194.0257 | 205451237.729 | 1050220302.7183 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.009% | 1.315% | 13.74% | 6.615% | 2.906% | 0.3205% | 0% | 3.05% | 2.257% | 4.379% | 6.277% | 6.216% | 3.138% | 0.9098% | 1.926% | 3.709% | 1.617% | 3.573% | 3.315% | 5.566% | 2.954% | 5.109% | 0.5341% | 19.56% | 100%
INV | N | 3.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 251251776.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10238969.5106 | 7860760.5622 | 9408539.4309 | 16665835.8609 | 7777876.7291 | 5671604.0727 | 13900252.0503 | 7777876.7291 | 7536297.0696 | 11816627.4869 | 10216162.2425 | 11195222.3295 | 9816205.1064 | 7943803.5701 | 10077916.4042 | 10087982.2234 | 9783332.0192 | 8583142.2609 | 10611245.6441 | 9707997.5506 | 8097466.4871 | 9939352.216 | 10858017.3881 | 7737613.4526 | 17941678.4378 | 251251776.8347 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.075% | 3.129% | 3.745% | 6.633% | 3.096% | 2.257% | 5.532% | 3.096% | 3% | 4.703% | 4.066% | 4.456% | 3.907% | 3.162% | 4.011% | 4.015% | 3.894% | 3.416% | 4.223% | 3.864% | 3.223% | 3.956% | 4.322% | 3.08% | 7.141% | 100%
INV | N | 3.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 41560154.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 1662406.1831 | 41560154.5766 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 133268529.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 5330741.1762 | 133268529.4049 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 54611.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 2184.4509 | 54611.2723 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 24913604.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 996544.1678 | 24913604.194 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [28 empty] | #VALUE!
INV | N | 3.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 364349.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 14573.9792 | 364349.4792 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.9 | MANUTENÇÃO DE CONTORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | O | 3.10 | MANUTENÇÃO DE MARGINAIS | 47546799.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479870.3321 | 625232.513 | 6533413.1368 | 3145427.4323 | 1381816.3943 | 152367.5872 | 0 | 1450119.1058 | 1072982.265 | 2082240.6286 | 2984303.0873 | 2955477.6937 | 1492151.5436 | 432583.8395 | 915956.8748 | 1763611.0381 | 768843.3423 | 1698811.0297 | 1576216.4193 | 2646292.2329 | 1404583.9648 | 2429124.6373 | 253945.9787 | 9301428.2256 | 47546799.3028 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.009% | 1.315% | 13.74% | 6.615% | 2.906% | 0.3205% | 0% | 3.05% | 2.257% | 4.379% | 6.277% | 6.216% | 3.138% | 0.9098% | 1.926% | 3.709% | 1.617% | 3.573% | 3.315% | 5.566% | 2.954% | 5.109% | 0.5341% | 19.56% | 100%
|  | 4 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS | 2225743309.1146 | 0 | 0 | 345039116.8343 | 512896207.5119 | 726602960.6419 | 555637558.1379 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 2225743309.1146 | 1 | 0% | 0% | 15.5% | 23.04% | 32.65% | 24.96% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 100%
|  | 4.1 | OBRAS OBRIGATÓRIAS (Apêndice C - PER) | 2119755532.4901 | 0 | 0 | 327614106.9708 | 488760245.8136 | 692410348.2359 | 529490266.298 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 3259222.6069 | 2119755532.4901 | 1 | 0% | 0% | 15.46% | 23.06% | 32.66% | 24.98% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 0.1538% | 100%
|  | 4.1.1 | Melhorias em trechos urbanos | 134998083.5093 | 0 | 0 | 17768510.8857 | 26652766.3286 | 37758085.6322 | 28873830.1893 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 957795.6189 | 134998083.5093 | 1 | 0% | 0% | 13.16% | 19.74% | 27.97% | 21.39% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 100%
|  | 4.1.1.1 | Passarelas | 51909877.3997 | 0 | 0 | 6748284.062 | 10122426.0929 | 14340103.6317 | 10965961.6007 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 51909877.3997 | 1 | 0% | 0% | 13% | 19.5% | 27.62% | 21.12% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100%
INV | O | 4.1.1.1 | Passarelas | 51909877.3997 | 0 | 0 | 6748284.062 | 10122426.0929 | 14340103.6317 | 10965961.6007 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 389324.0805 | 51909877.3997 | 1 | 0% | 0% | 13% | 19.5% | 27.62% | 21.12% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.1.2 | Vias laterais | 83088206.1095 | 0 | 0 | 11020226.8238 | 16530340.2356 | 23417982.0005 | 17907868.5886 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 83088206.1095 | 1 | 0% | 0% | 13.26% | 19.89% | 28.18% | 21.55% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 100%
INV | O | 4.1.1.2 | Vias laterais | 83088206.1095 | 0 | 0 | 11020226.8238 | 16530340.2356 | 23417982.0005 | 17907868.5886 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 568471.5384 | 83088206.1095 | 1 | 0% | 0% | 13.26% | 19.89% | 28.18% | 21.55% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 0.6842% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2 | Melhorias físicas e operacionais | 1984757448.9809 | 0 | 0 | 309845596.0851 | 462107479.485 | 654652262.6037 | 500616436.1087 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 1984757448.9809 | 1 | 0% | 0% | 15.61% | 23.28% | 32.98% | 25.22% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 0.116% | 100%
|  | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.3 | Melhorias em intersecções e acessos | 355904670.6989 | 0 | 0 | 49229151.56 | 71182812.6973 | 100842317.9879 | 77114713.7554 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 2301426.9879 | 355904670.6989 | 1 | 0% | 0% | 13.83% | 20% | 28.33% | 21.67% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 0.6466% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.1 | Acessos | 9017134.4606 | 0 | 0 | 1376839.7826 | 1732326.7903 | 2454129.6196 | 1876687.3561 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 63086.0365 | 9017134.4606 | 1 | 0% | 0% | 15.27% | 19.21% | 27.22% | 20.81% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 0.6996% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.2 | Interseções | 346887536.2383 | 0 | 0 | 47852311.7774 | 69450485.907 | 98388188.3683 | 75238026.3993 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 2238340.9515 | 346887536.2383 | 1 | 0% | 0% | 13.79% | 20.02% | 28.36% | 21.69% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 0.6453% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.4 | Duplicações | 1628852778.2819 | 0 | 0 | 260616444.5251 | 390924666.7877 | 553809944.6159 | 423501722.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628852778.2819 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.1 | Execução de Duplicação em Terreno Plano | 15543040.7231 | 0 | 0 | 2486886.5157 | 3730329.7735 | 5284633.8459 | 4041190.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15543040.7231 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.2 | Execução de Duplicação em Terreno Ondulado | 1613309737.5588 | 0 | 0 | 258129558.0094 | 387194337.0141 | 548525310.77 | 419460531.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613309737.5588 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.3 | Execução de Duplicação em Terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.2 | OBRAS CONDICIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Implantação de faixas adicionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | C | 4.2.1 | Implantação de faixa adicionail em terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.2 | Implantação de faixa adicionail em terreno Ondulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.3 | Implantação de faixa adicionail em terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | N | 4.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 105987776.6245 | 0 | 0 | 17425009.8635 | 24135961.6984 | 34192612.406 | 26147291.8399 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 163476.0327 | 105987776.6245 | 1 | 0% | 0% | 16.44% | 22.77% | 32.26% | 24.67% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 5 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 717615214.7053 | 5847118.4664 | 5847118.4664 | 18426612.9328 | 17444762.1328 | 16673030.5328 | 16227906.9328 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 717615214.7053 | 1 | 0.8148% | 0.8148% | 2.568% | 2.431% | 2.323% | 2.261% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 100%
COP | N | 5.1 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 717615214.7053 | 5847118.4664 | 5847118.4664 | 18426612.9328 | 17444762.1328 | 16673030.5328 | 16227906.9328 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 717615214.7053 | 1 | 0.8148% | 0.8148% | 2.568% | 2.431% | 2.323% | 2.261% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 3.555% | 3.55% | 3.55% | 100%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 6 | MONITORAÇÃO DA RODOVIA | 11615392 | 193589.8667 | 193589.8667 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 11615392 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.1 | PAVIMENTO | 2927017 | 48783.6167 | 48783.6167 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 97567.2333 | 2927017 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2896125 | 48268.75 | 48268.75 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 96537.5 | 2896125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 965375 | 16089.5833 | 16089.5833 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 965375 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 1930750 | 32179.1667 | 32179.1667 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 64358.3333 | 1930750 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N | 6.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 965375 | 16089.5833 | 16089.5833 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 965375 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 965375 | 16089.5833 | 16089.5833 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 965375 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 965375 | 16089.5833 | 16089.5833 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 32179.1667 | 965375 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 7 | GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO | 257625674.9562 | 46513433.1096 | 46513433.1096 | 26167572.0181 | 37755579.8893 | 53156550.416 | 40835773.9947 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 257625674.9562 | 1 | 18.05% | 18.05% | 10.16% | 14.66% | 20.63% | 15.85% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 0.1038% | 100%
INV | N | 7.1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 42029.9262 | 21014.9631 | 21014.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42029.9262 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.2 | ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 5151241 | 0 | 0 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 177629 | 5151241 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
INV | N | 7.3 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 1400997.539 | 309647.3015 | 309647.3015 | 195845.4596 | 195285.8255 | 195285.8255 | 195285.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400997.539 | 1 | 22.1% | 22.1% | 13.98% | 13.94% | 13.94% | 13.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.4 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 58158733.1885 | 0 | 0 | 9561635.6125 | 13244140.0449 | 18762531.7303 | 14347818.382 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 89704.2968 | 58158733.1885 | 1 | 0% | 0% | 16.44% | 22.77% | 32.26% | 24.67% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 0.1542% | 100%
INV | O | 7.5 | DESAPROPRIAÇÕES | 98825788.4125 | 0 | 0 | 15812126.146 | 23718189.219 | 33600768.0602 | 25694704.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98825788.4125 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 7.6 | INDENIZAÇÕES | 94046884.89 | 46182770.845 | 46182770.845 | 420335.8 | 420335.8 | 420335.8 | 420335.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94046884.89 | 1 | 49.11% | 49.11% | 0.4469% | 0.4469% | 0.4469% | 0.4469% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [67 empty] | 0%
|  | 8 | SISTEMAS DE OPERAÇÃO | 2992070070.792 | 130254486.5922 | 148956538.8192 | 101662265.1317 | 88633425.8875 | 92702242.4368 | 87587502.7389 | 119255281.407 | 116961062.1691 | 73440940.4996 | 74841530.5112 | 76622631.633 | 120366869.7679 | 113279574.6443 | 78533021.7561 | 74455254.878 | 75855844.8895 | 122838799.5253 | 115296136.0929 | 75162569.2047 | 79523040.8462 | 75691931.1782 | 122182917.5336 | 117767513.4319 | 77560987.9035 | 76412655.0253 | 80773126.6668 | 121910622.8229 | 117114707.611 | 80157231.933 | 78708845.0664 | 77560512.1882 | 2992070070.792 | 1 | 4.353% | 4.978% | 3.398% | 2.962% | 3.098% | 2.927% | 3.986% | 3.909% | 2.455% | 2.501% | 2.561% | 4.023% | 3.786% | 2.625% | 2.488% | 2.535% | 4.105% | 3.853% | 2.512% | 2.658% | 2.53% | 4.084% | 3.936% | 2.592% | 2.554% | 2.7% | 4.074% | 3.914% | 2.679% | 2.631% | 2.592% | 100%
|  | 8.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 1280000 | 0 | 40000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1280000 | 1 | 0% | 3.125% | 9.375% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
INV | N | 8.1.1 | Implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 160000 | 0 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.1.2 | Atualização do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1120000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.2 | CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC | 474902199.3177 | 11998909.1167 | 13619684.1167 | 22365818.3788 | 22120618.3788 | 22040618.3788 | 22040618.3788 | 15546717.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 15546717.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 15546717.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 15546717.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 15546717.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 474902199.3177 | 1 | 2.527% | 2.868% | 4.71% | 4.658% | 4.641% | 4.641% | 3.274% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 3.274% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 3.274% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 3.274% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 3.274% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 2.979% | 100% | 0
INV | O | 8.2.1 | Implantação das Edificações do COC | 715398.75 | 357699.375 | 357699.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715398.75 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3241550 | 810387.5 | 2431162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241550 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 6988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
COP | N | 8.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 463957250.5677 | 10830822.2417 | 10830822.2417 | 22365818.3788 | 22120618.3788 | 22040618.3788 | 22040618.3788 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 14149117.3028 | 463957250.5677 | 1 | 2.334% | 2.334% | 4.821% | 4.768% | 4.751% | 4.751% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 100% | 0
|  | 8.3 | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO | 81819535.5546 | 1644668.9425 | 4115189.8711 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 81819535.5546 | 1 | 2.01% | 5.03% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 100%
INV | O | 8.3.1 | Implantação da Edificação do CCO (INCLUSO NO COC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.3.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4225587.98 | 1056396.995 | 3169190.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.3.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 21127939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127939.9 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.3.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 56466007.6746 | 588271.9475 | 945998.8861 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 56466007.6746 | 1 | 1.042% | 1.675% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 100%
|  | 8.4 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT | 12156406.14 | 649091.144 | 328711.144 | 296109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 369109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 369109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 616489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 369109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 369109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 12156406.14 | 1 | 5.339% | 2.704% | 2.436% | 2.436% | 4.471% | 2.436% | 3.036% | 4.471% | 2.436% | 2.436% | 4.471% | 3.036% | 2.436% | 4.471% | 2.436% | 2.436% | 5.071% | 2.436% | 2.436% | 4.471% | 2.436% | 3.036% | 4.471% | 2.436% | 2.436% | 4.471% | 3.036% | 2.436% | 4.471% | 2.436% | 2.436% | 100%
INV | O | 8.4.1 | Implantação das Edificações dos Postos de Fiscalização da ANTT | 361312.5 | 180656.25 | 180656.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361312.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 320380 | 320380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320380 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.4.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 2591420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 73000 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 73000 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 320380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 73000 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 73000 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 2591420 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.546% | 0% | 2.817% | 9.546% | 0% | 0% | 9.546% | 2.817% | 0% | 9.546% | 0% | 0% | 12.36% | 0% | 0% | 9.546% | 0% | 2.817% | 9.546% | 0% | 0% | 9.546% | 2.817% | 0% | 9.546% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.4.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 8883293.64 | 148054.894 | 148054.894 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 8883293.64 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.5 | BASES OPERACIONAIS - BSO | 96418495.136 | 10020870.4 | 5134542.304 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 8237423.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 8237423.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 8237423.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 8237423.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 8237423.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 96418495.136 | 1 | 10.39% | 5.325% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 8.543% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 8.543% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 8.543% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 8.543% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 8.543% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 1.732% | 100%
INV | O | 8.5.1 | Implantação das Edificações das BSOs | 7473676.8 | 3736838.4 | 3736838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473676.8 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6284032 | 6284032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284032 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.5.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | 31420160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31420160 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.5.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 51240626.336 | 0 | 1397703.904 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1953391.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1953391.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1953391.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1953391.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1953391.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 1669831.808 | 51240626.336 | 1 | 0% | 2.728% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.812% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.812% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.812% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.812% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.812% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 3.259% | 100%
|  | 8.6 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO | 63164415.6484 | 6559841.3054 | 734546.3054 | 2114265.7266 | 1652151.7266 | 6926696.7266 | 1652151.7266 | 1992517.3621 | 3291879.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 3291879.5321 | 1969825.5321 | 609825.5321 | 3291879.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 4651879.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 3291879.5321 | 609825.5321 | 1969825.5321 | 3291879.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 3291879.5321 | 1969825.5321 | 609825.5321 | 3291879.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 63164415.6484 | 1 | 10.39% | 1.163% | 3.347% | 2.616% | 10.97% | 2.616% | 3.154% | 5.212% | 0.9655% | 0.9655% | 5.212% | 3.119% | 0.9655% | 5.212% | 0.9655% | 0.9655% | 7.365% | 0.9655% | 0.9655% | 5.212% | 0.9655% | 3.119% | 5.212% | 0.9655% | 0.9655% | 5.212% | 3.119% | 0.9655% | 5.212% | 0.9655% | 0.9655% | 100%
INV | O | 8.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 5825295 | 5825295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825295 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 33993091 | 0 | 0 | 462114 | 0 | 5274545 | 0 | 1360000 | 2682054 | 0 | 0 | 2682054 | 1360000 | 0 | 2682054 | 0 | 0 | 4042054 | 0 | 0 | 2682054 | 0 | 1360000 | 2682054 | 0 | 0 | 2682054 | 1360000 | 0 | 2682054 | 0 | 0 | 33993091 | 1 | 0% | 0% | 1.359% | 0% | 15.52% | 0% | 4.001% | 7.89% | 0% | 0% | 7.89% | 4.001% | 0% | 7.89% | 0% | 0% | 11.89% | 0% | 0% | 7.89% | 0% | 4.001% | 7.89% | 0% | 0% | 7.89% | 4.001% | 0% | 7.89% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 23346029.6484 | 734546.3054 | 734546.3054 | 1652151.7266 | 1652151.7266 | 1652151.7266 | 1652151.7266 | 632517.3621 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 609825.5321 | 23346029.6484 | 1 | 3.146% | 3.146% | 7.077% | 7.077% | 7.077% | 7.077% | 2.709% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 2.612% | 100%
|  | 8.7 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO | 525191302.2311 | 4601988 | 19023377.7965 | 32873020.6592 | 12730710.457 | 10953875.5217 | 12418312.855 | 16880247.2757 | 44516738.2857 | 7460247.2757 | 9417587.2757 | 7460247.2757 | 18837587.2757 | 42559398.2857 | 9417587.2757 | 7460247.2757 | 9417587.2757 | 16880247.2757 | 44516738.2857 | 7460247.2757 | 9417587.2757 | 7460247.2757 | 18837587.2757 | 42559398.2857 | 9417587.2757 | 7460247.2757 | 9417587.2757 | 16880247.2757 | 44516738.2857 | 7460247.2757 | 9417587.2757 | 7460247.2757 | 525191302.2311 | 1 | 0.8762% | 3.622% | 6.259% | 2.424% | 2.086% | 2.365% | 3.214% | 8.476% | 1.42% | 1.793% | 1.42% | 3.587% | 8.104% | 1.793% | 1.42% | 1.793% | 3.214% | 8.476% | 1.42% | 1.793% | 1.42% | 3.587% | 8.104% | 1.793% | 1.42% | 1.793% | 3.214% | 8.476% | 1.42% | 1.793% | 1.42% | 100%
|  | 8.7.1 | Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista | 26091282.842 | 0 | 0 | 3330970.33 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 3785939.3265 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 3785939.3265 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 3785939.3265 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 3785939.3265 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 3785939.3265 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 26091282.842 | 1 | 0% | 0% | 12.77% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 14.51% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 14.51% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 14.51% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 14.51% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 14.51% | 0.6383% | 0.6383% | 0.6383% | 100%
INV | O | 8.7.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3330970.33 | 0 | 0 | 3330970.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330970.33 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 18096954.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619390.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619390.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619390.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619390.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619390.81 | 0 | 0 | 0 | 18096954.05 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 4663358.462 | 0 | 0 | 0 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 166548.5165 | 4663358.462 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.2 | Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | 40677000 | 0 | 5460000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 5733000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 5733000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 5733000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 5733000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 5733000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 40677000 | 1 | 0% | 13.42% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 5460000 | 0 | 5460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 27300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 7917000 | 0 | 0 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 7917000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.7.3 | Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | 13156000 | 1760000 | 44000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 1848000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 1848000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 1848000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 1848000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 1848000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 13156000 | 1 | 13.38% | 0.3344% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 100%
INV | O | 8.7.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1760000 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2596000 | 0 | 44000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 2596000 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.7.4 | Sistema de Monitoração Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.7.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.7.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.7.5 | Sistema de Inspeção de Tráfego | 195926793.9091 | 2291988 | 5621425.7565 | 6963218.1892 | 9269583.5225 | 7805146.1892 | 9269583.5225 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 7206050.7492 | 5248710.7492 | 195926793.9091 | 1 | 1.17% | 2.869% | 3.554% | 4.731% | 3.984% | 4.731% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 3.678% | 2.679% | 100%
INV | O | 8.7.5.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2291988 | 2291988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291988 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.5.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 22691588 | 0 | 0 | 0 | 1569200 | 722788 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 1569200 | 0 | 22691588 | 1 | 0% | 0% | 0% | 6.915% | 3.185% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 6.915% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.5.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 170943217.9091 | 0 | 5621425.7565 | 6963218.1892 | 7700383.5225 | 7082358.1892 | 7700383.5225 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 170943217.9091 | 1 | 0% | 3.288% | 4.073% | 4.505% | 4.143% | 4.505% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 3.297% | 3.07% | 100%
|  | 8.7.6 | Circuito Fechado de TV – CFTV | 231174225.48 | 0 | 6247952.04 | 21867832.14 | 2811578.418 | 2499180.816 | 2499180.816 | 1561988.01 | 32801748.21 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 32801748.21 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 32801748.21 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 32801748.21 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 32801748.21 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 231174225.48 | 1 | 0% | 2.703% | 9.459% | 1.216% | 1.081% | 1.081% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 31239760.2 | 0 | 6247952.04 | 21867832.14 | 1249590.408 | 937192.806 | 937192.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31239760.2 | 1 | 0% | 20% | 70% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 156198801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31239760.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31239760.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31239760.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31239760.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31239760.2 | 0 | 0 | 0 | 156198801 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 43735664.28 | 0 | 0 | 0 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 1561988.01 | 43735664.28 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.7 | Detectores de Altura | 1776000 | 0 | 0 | 240000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1776000 | 1 | 0% | 0% | 13.51% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.7.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.7.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.7.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 336000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 336000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.8 | Sistema de Controle de Velocidade | 16390000 | 550000 | 1650000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 2310000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 2310000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 2310000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 2310000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 2310000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 16390000 | 1 | 3.356% | 10.07% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2200000 | 550000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.8.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.8.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 3190000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 3190000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.8 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 615873517.0997 | 160000 | 10430418.8468 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 21135107.1002 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 21135107.1002 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 21135107.1002 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 21135107.1002 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 21135107.1002 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 20816981.7813 | 615873517.0997 | 1 | 0.02598% | 1.694% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.432% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.432% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.432% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.432% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.432% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 100%
|  | 8.8.1 | Sistemas de Atendimento Emergencial | 611673517.0997 | 0 | 10322418.8468 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20867107.1002 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20867107.1002 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20867107.1002 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20867107.1002 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20867107.1002 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 20708981.7813 | 611673517.0997 | 1 | 0% | 1.688% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 100%
|  | 8.8.1.1 | Atendimento Médico de Emergência | 317368080 | 0 | 5379120 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 317368080 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 317368080 | 0 | 5379120 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 317368080 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.2 | Socorro Mecânico | 241395148.8 | 0 | 4091443.2 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 241395148.8 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 241395148.8 | 0 | 4091443.2 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 241395148.8 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.3 | Combate a Incêndios e Apreensão de Animais na Faixa de Domínio | 52910288.2997 | 0 | 851855.6468 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 52910288.2997 | 1 | 0% | 1.61% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 100%
INV | O | 8.8.1.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 52910288.2997 | 0 | 851855.6468 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1925980.7001 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 1767855.3813 | 52910288.2997 | 1 | 0% | 1.61% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 100%
|  | 8.8.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | 3240000 | 80000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 3240000 | 1 | 2.469% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 100%
INV | O | 8.8.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2760000 | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 2760000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.8.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | 960000 | 80000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 960000 | 1 | 8.333% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 100%
INV | O | 8.8.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 480000 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 480000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.9 | SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO | 789220216.6894 | 0 | 90383358.4347 | 13811041.8405 | 21152132.502 | 21555858.9867 | 20498606.9554 | 36304205.8445 | 19892051.2254 | 20243937.566 | 19687187.5776 | 20496194.6994 | 35481146.0354 | 21097337.7006 | 20449244.8225 | 21258251.9443 | 20701501.9559 | 36980981.7928 | 21156559.1492 | 21965566.2711 | 21439263.9126 | 22494928.2446 | 37297193.8011 | 22655842.4882 | 22406644.9698 | 23215652.0917 | 22689349.7332 | 38982239.0904 | 22975130.6673 | 24030794.9993 | 23554502.1327 | 24363509.2546 | 789220216.6894 | 1 | 0% | 11.45% | 1.75% | 2.68% | 2.731% | 2.597% | 4.6% | 2.52% | 2.565% | 2.495% | 2.597% | 4.496% | 2.673% | 2.591% | 2.694% | 2.623% | 4.686% | 2.681% | 2.783% | 2.717% | 2.85% | 4.726% | 2.871% | 2.839% | 2.942% | 2.875% | 4.939% | 2.911% | 3.045% | 2.985% | 3.087% | 100%
INV | O | 8.9.1 | Implantação das Edificações | 74933000 | 0 | 74933000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74933000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.9.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 15450358.4347 | 0 | 15450358.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450358.4347 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.9.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 77251792.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450358.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450358.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450358.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450358.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450358.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77251792.1734 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.9.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 621585066.0814 | 0 | 0 | 13811041.8405 | 21152132.502 | 21555858.9867 | 20498606.9554 | 20853847.4098 | 19892051.2254 | 20243937.566 | 19687187.5776 | 20496194.6994 | 20030787.6007 | 21097337.7006 | 20449244.8225 | 21258251.9443 | 20701501.9559 | 21530623.3582 | 21156559.1492 | 21965566.2711 | 21439263.9126 | 22494928.2446 | 21846835.3664 | 22655842.4882 | 22406644.9698 | 23215652.0917 | 22689349.7332 | 23531880.6557 | 22975130.6673 | 24030794.9993 | 23554502.1327 | 24363509.2546 | 621585066.0814 | 1 | 0% | 0% | 2.222% | 3.403% | 3.468% | 3.298% | 3.355% | 3.2% | 3.257% | 3.167% | 3.297% | 3.223% | 3.394% | 3.29% | 3.42% | 3.33% | 3.464% | 3.404% | 3.534% | 3.449% | 3.619% | 3.515% | 3.645% | 3.605% | 3.735% | 3.65% | 3.786% | 3.696% | 3.866% | 3.789% | 3.92% | 100%
|  | 8.10 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 131239836.6718 | 89474027.6835 | 1620 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 6512813.8272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 6512813.8272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 6512813.8272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 6512813.8272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 6512813.8272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 383338.3272 | 131239836.6718 | 1 | 68.18% | 0.001234% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 4.963% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 4.963% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 4.963% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 4.963% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 4.963% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 0.2921% | 100%
|  | 8.10.1 | Estação de Telecomunicações | 85761544.1968 | 83344552.1835 | 0 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 85761544.1968 | 1 | 97.18% | 0% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 100%
INV | O | 8.10.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 83344552.1835 | 83344552.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83344552.1835 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2416992.0133 | 0 | 0 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 83344.5522 | 2416992.0133 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.2 | Telefonia de Emergência - Call Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.10.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.10.3 | Radiocomunicações | 44457692.475 | 5967475.5 | 0 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 6265849.275 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 6265849.275 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 6265849.275 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 6265849.275 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 6265849.275 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 44457692.475 | 1 | 13.42% | 0% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.10.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 5967475.5 | 5967475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5967475.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 29837377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5967475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5967475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5967475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5967475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5967475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29837377.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 8652839.475 | 0 | 0 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 298373.775 | 8652839.475 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.4 | Telefonia Operacional | 1020600 | 162000 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1020600 | 1 | 15.87% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 100%
INV | O | 8.10.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 48600 | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 48600 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.11 | SISTEMAS DE PESAGEM | 200804146.3032 | 5145090 | 5145090 | 5317659 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 200804146.3032 | 1 | 2.562% | 2.562% | 2.648% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 100%
|  | 8.11.1 | Pesagem Fixa | 200804146.3032 | 5145090 | 5145090 | 5317659 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 200804146.3032 | 1 | 2.562% | 2.562% | 2.648% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 100%
INV | O | 8.11.1.1 | Implantação de Postos de Pesagem Fixa | 10290180 | 5145090 | 5145090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290180 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.11.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3886083 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.1.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 19430415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 19430415 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.11.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 167197468.3032 | 0 | 0 | 1431576 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 167197468.3032 | 1 | 0% | 0% | 0.8562% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 100%
|  | 8.11.2 | Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.11.2.1 | Implantação de Bases para Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.11.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.11.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.12 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.12.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.12.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.12.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.13 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O | 8.14 | DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZACÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 9 | FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 9.1 | VERBA DE FISCALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 10 | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 10.1 | VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 11 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 11.1 | RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 12 | SEGUROS E GARANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
COP | O | 12.1 | GARANTIAS DE EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | O | 12.2 | SEGUROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 13 | BM&FBOVESPA E EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 13.1 | EMOLUMENTOS PARA A BM&FBOVESPA E A EBP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  |  | INVESTIMENTOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | CUSTOS OPERACIONAIS | 2981319538.1957 | 18342403.7218 | 36195299.1676 | 90569058.3278 | 103606577.3457 | 102540546.897 | 101656196.599 | 100577953.8353 | 99332420.5021 | 99263666.8426 | 99095056.8542 | 99548423.976 | 100120342.1962 | 100117066.9773 | 99889614.0991 | 100277981.2209 | 100109371.2325 | 101264537.9536 | 100564428.4259 | 100985295.5477 | 100879633.1892 | 101514657.5212 | 101936389.9619 | 101708071.7649 | 101814514.2465 | 102235381.3683 | 102129719.0098 | 103233295.2512 | 102382999.944 | 103083024.276 | 102962371.4094 | 103383238.5312 | 2981319538.1957 |  | 0.6152% | 1.214% | 3.038% | 3.475% | 3.439% | 3.41% | 3.374% | 3.332% | 3.33% | 3.324% | 3.339% | 3.358% | 3.358% | 3.351% | 3.364% | 3.358% | 3.397% | 3.373% | 3.387% | 3.384% | 3.405% | 3.419% | 3.412% | 3.415% | 3.429% | 3.426% | 3.463% | 3.434% | 3.458% | 3.454% | 3.468% | 100%
|  |  | QUADRO 6 | 5051427648.2379
|  |  | QUADRO 8 | 2981319538.1957
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 6) | #VALUE!
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 8) | 0

## Quadro 6 - Investimentos
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
BR-101/BA - Trecho entre o entroncamento com a BA-698 ao entroncamento com a BR-324
Quadro 6 - Investimentos |  |  | Valores em R$
INVESTIMENTOS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Trabalhos Iniciais | 74552537.4873 | Ano 1: 74552537.4873
Recuperação da Rodovia | 204344859.5954 | 0 | 50350201.2967 | 66046787.0264 | 36905527.9267 | 34019153.5441 | 8511594.9007 | 8511594.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenção da Rodovia | 1549180127.7827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Obras de Ampliação e Melhorias | 2225743309.1146 | 0 | 345039116.8343 | 512896207.5119 | 726602960.6419 | 555637558.1379 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395 | 3422698.6395
Gestão Ambiental | 64753001.6537 | 93026866.2192 | 26167572.0181 | 37755579.8893 | 53156550.416 | 40835773.9947 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968 | 267333.2968
Sistemas de Operação | 739981139.3016 | 236754739.1882 | 29906999.47 | 2858790.408 | 7221905.806 | 2546392.806 | 44540053.9147 | 43523868.01 | 40000 | 1609200 | 2969434 | 46109253.9147 | 39025234.01 | 4538634 | 40000 | 1609200 | 47469487.9147 | 40594434.01 | 40000 | 4538634 | 40000 | 46109253.9147 | 41954668.01 | 1609200 | 40000 | 4538634 | 44540053.9147 | 40594434.01 | 2969434 | 1609200 | 40000
Projetos
Desapropriações e Desocupações | 192872673.3025 | 92365541.69 | 420335.8 | 420335.8 | 420335.8 | 420335.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 5051427648.2379 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Trabalhos Iniciais / Recuperação / Melhorias / Gestão Ambiental / Projetos / Desapropriações e Desocupações | 2837863106.3621 | 259944945.3965 | 421977225.9492 | 617118910.2277 | 817085374.7846 | 630912821.4767 | 12201626.837 | 12201626.837 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363 | 3690031.9363
Manutenção da Rodovia | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Equipamentos / Sistemas / Veículos | 650228017.3769 | 236754739.1882 | 29906999.47 | 2858790.408 | 7221905.806 | 2546392.806 | 44540053.9147 | 43523868.01 | 40000 | 1609200 | 2969434 | 46109253.9147 | 39025234.01 | 4538634 | 40000 | 1609200 | 47469487.9147 | 40594434.01 | 40000 | 4538634 | 40000 | 46109253.9147 | 41954668.01 | 1609200 | 40000 | 4538634 | 44540053.9147 | 40594434.01 | 2969434 | 1609200 | 40000
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Quadro 8 - Custos Operacionais
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
BR-101/BA - Trecho entre o entroncamento com a BA-698 ao entroncamento com a BR-324
Quadro 8 - Custos Operacionais |  |  | Valores em R$
CUSTOS E DESPESAS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Administração | 488391362.2161 | 23214665.0943 | 24052596.1053 | 23807396.1053 | 23727396.1053 | 23727396.1053 | 14816260.6648 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348 | 14793568.8348
Controle das Operações | 64792749.8646 | 1813955.6216 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601 | 2171682.5601
Seviços Médicos | 317368080 | 5379120 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240 | 10758240
Serviços de Guincho | 241395148.8 | 4091443.2 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4 | 8182886.4
Inspeção de Tráfego | 170943217.9091 | 5621425.7565 | 6963218.1892 | 7700383.5225 | 7082358.1892 | 7700383.5225 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492 | 5636850.7492 | 5248710.7492
Pesagem de Caminhões | 161756952.1032 | 0 | 1431576 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465
Atendimento a Incidentes | 94881967.4357 | 1527599.6851 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3453786.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3453786.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3453786.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3453786.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3453786.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742 | 3170226.4742
Arrecadação de Pedágios | 599182046.3511 | 0 | 13038523.9188 | 20379614.5803 | 20783341.0649 | 19726089.0336 | 20081329.4881 | 19119533.3037 | 19471419.6442 | 18914669.6558 | 19723676.7776 | 19258269.679 | 20324819.7789 | 19676726.9007 | 20485734.0226 | 19928984.0341 | 20758105.4364 | 20384041.2275 | 21193048.3493 | 20666745.9908 | 21722410.3228 | 21074317.4447 | 21883324.5665 | 21634127.0481 | 22443134.1699 | 21916831.8114 | 22759362.734 | 22202612.7456 | 23258277.0776 | 22781984.211 | 23590991.3328
Conservação da Rodovia | 717615214.7053 | 11694236.9328 | 18426612.9328 | 17444762.1328 | 16673030.5328 | 16227906.9328 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096 | 25508046.6096 | 25475546.6096 | 25475546.6096
Conservação de Equipamentos e Sistemas | 113377406.8106 | 243217.8 | 2033056.8989 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754 | 3967897.5754
Monitoração da Rodovia | 11615392 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333 | 387179.7333
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO / MONITORAÇÂO | 2981319538.1957 | 53972843.8236 | 90615799.2127 | 103653318.2305 | 102587287.7818 | 101702937.4838 | 100466569.4013 | 99379161.3869 | 99310407.7274 | 99141797.739 | 99595164.8608 | 100008957.7622 | 100163807.8621 | 99936354.9839 | 100324722.1058 | 100156112.1173 | 101153153.5196 | 100611169.3107 | 101032036.4325 | 100926374.074 | 101561398.406 | 101825005.5279 | 101754812.6497 | 101861255.1313 | 102282122.2531 | 102176459.8946 | 103121910.8172 | 102429740.8288 | 103129765.1608 | 103009112.2942 | 103429979.416
Seguros e Garantias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segurança no Trânsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verba de Fiscalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos de Desenvolvimento Tecnológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emolumentos BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantias e Seguros / Segurança no Trânsito / Verba de Fiscalização / RDT / BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2981319538.1957 | 53972843.8236 | 90615799.2127 | 103653318.2305 | 102587287.7818 | 101702937.4838 | 100466569.4013 | 99379161.3869 | 99310407.7274 | 99141797.739 | 99595164.8608 | 100008957.7622 | 100163807.8621 | 99936354.9839 | 100324722.1058 | 100156112.1173 | 101153153.5196 | 100611169.3107 | 101032036.4325 | 100926374.074 | 101561398.406 | 101825005.5279 | 101754812.6497 | 101861255.1313 | 102282122.2531 | 102176459.8946 | 103121910.8172 | 102429740.8288 | 103129765.1608 | 103009112.2942 | 103429979.416
Garantias de execução | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (Garantias + Seguros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0