## Quadro 5 - Cronograma do PER
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
3ª Etapa - Fase III
BR 163/MT Sinop Divisa MT/MS
QUADRO 5 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AZUL (PREÇOS GLOBAIS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL ANUAL)
[5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  |  | VALORES EM R$ | [6 empty] | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES EM R$ |  |  |  | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS
[5 empty] | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL |  | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL
[5 empty] | 1° SEM. | 2° SEM. | [31 empty] | 1° SEM. | 2° SEM.
|  | 1 | TRABALHOS INICIAIS | 96900239.4415 | 62805845.8057 | 34094393.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96900239.4415 | 1 | 64.81% | 35.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.1 | PAVIMENTO | 48083444.0661 | 24041722.033 | 24041722.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48083444.0661 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 4096438.7946 | 2048219.3973 | 2048219.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096438.7946 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 793716.1608 | 793716.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793716.1608 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 6314462.693 | 3157231.3465 | 3157231.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314462.693 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0
INV | N | 1.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 27110914.4934 | 26830719.2472 | 280195.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27110914.4934 | 1 | 98.97% | 1.034% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 5674087.5 | 2837043.75 | 2837043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5674087.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 212878.6174 | 106439.3087 | 106439.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212878.6174 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 4614297.1163 | 2990754.5622 | 1623542.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4614297.1163 | 1 | 64.81% | 35.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 2 | RECUPERAÇÃO DA RODOVIA | 297178092.6401 | 0 | 0 | 72521118.8619 | 52970322.2057 | 63640121.0309 | 98881111.9336 | 4582709.304 | 4582709.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297178092.6401 | 1 | 0% | 0% | 24.4% | 17.82% | 21.41% | 33.27% | 1.542% | 1.542% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.1 | PAVIMENTO | 209883546.7119 | 0 | 0 | 51712197.742 | 35989221.8007 | 46214892.2975 | 75967234.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209883546.7119 | 1 | 0% | 0% | 24.64% | 17.15% | 22.02% | 36.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 38263428.3712 | 0 | 0 | 10489138.3166 | 8030566.27 | 7966608.94 | 11777114.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38263428.3712 | 1 | 0% | 0% | 27.41% | 20.99% | 20.82% | 30.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 25956524.2314 | 0 | 0 | 4611713.9055 | 4205280.0743 | 4205280.0743 | 4205280.0743 | 4364485.0514 | 4364485.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25956524.2314 | 1 | 0% | 0% | 17.77% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.81% | 16.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 4311997.2773 | 0 | 0 | 1100952.4853 | 1070348.264 | 1070348.264 | 1070348.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311997.2773 | 1 | 0% | 0% | 25.53% | 24.82% | 24.82% | 24.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 537310.968 | 0 | 0 | 135242.9661 | 134022.6673 | 134022.6673 | 134022.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537310.968 | 1 | 0% | 0% | 25.17% | 24.94% | 24.94% | 24.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 3107766.2863 | 0 | 0 | 776941.5716 | 776941.5716 | 776941.5716 | 776941.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107766.2863 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.7 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 966181.0494 | 0 | 0 | 241545.2623 | 241545.2623 | 241545.2623 | 241545.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966181.0494 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 14151337.7448 | 0 | 0 | 3453386.6125 | 2522396.2955 | 3030481.9539 | 4708624.3778 | 218224.2526 | 218224.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14151337.7448 | 1 | 0% | 0% | 24.4% | 17.82% | 21.41% | 33.27% | 1.542% | 1.542% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 3 | MANUTENÇÃO DA RODOVIA | 2132477344.8221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
INV | N | 3.1 | PAVIMENTO | 1605419202.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13832520.1586 | 85074674.9979 | 233868202.0181 | 48752625.4829 | 0 | 0 | 15310349.6897 | 43787180.2799 | 201663107.3621 | 65645686.0871 | 9206103.2544 | 17081940.8899 | 27467940.4358 | 45357779.9919 | 159745019.3552 | 86360595.9519 | 57513834.6599 | 18072706.2094 | 9509511.7657 | 18504995.8685 | 83392743.9167 | 155859655.3765 | 209412028.7472 | 1605419202.4992 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8616% | 5.299% | 14.57% | 3.037% | 0% | 0% | 0.9537% | 2.727% | 12.56% | 4.089% | 0.5734% | 1.064% | 1.711% | 2.825% | 9.95% | 5.379% | 3.582% | 1.126% | 0.5923% | 1.153% | 5.194% | 9.708% | 13.04% | 100%
INV | N | 3.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 248632863.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947102.7863 | 6908632.4128 | 11984524.1734 | 8349367.0526 | 15901906.3409 | 6056284.5168 | 6355869.0043 | 12677270.0471 | 5644075.1275 | 7291531.4096 | 16703740.9318 | 7769005.4772 | 5072798.7096 | 13204436.7394 | 8062783.9247 | 6293826.1976 | 15372666.2018 | 11697038.359 | 7962034.2964 | 10717565.3366 | 8035163.9549 | 7168794.0788 | 13124969.356 | 14739074.2242 | 15592402.8069 | 248632863.4661 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.392% | 2.779% | 4.82% | 3.358% | 6.396% | 2.436% | 2.556% | 5.099% | 2.27% | 2.933% | 6.718% | 3.125% | 2.04% | 5.311% | 3.243% | 2.531% | 6.183% | 4.705% | 3.202% | 4.311% | 3.232% | 2.883% | 5.279% | 5.928% | 6.271% | 100%
INV | N | 3.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 23469275.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 938771.013 | 23469275.3251 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 132192939.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 5287717.5792 | 132192939.4812 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 56836.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 2273.467 | 56836.6748 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 29996682.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 1199867.2856 | 29996682.1395 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [28 empty] | #VALUE!
INV | N | 3.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 8559642.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 342385.7157 | 8559642.8925 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.9 | MANUTENÇÃO DE CONTORNOS | 29133146.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 1165325.8412 | 29133146.03 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | O | 3.10 | MANUTENÇÃO DE MARGINAIS | 55016756.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474032.1964 | 2915458.2526 | 8014523.4715 | 1670723.3299 | 0 | 0 | 524676.531 | 1500560.4912 | 6910874.1305 | 2249638.4177 | 315487.6549 | 585387.9023 | 941309.8978 | 1554384.0044 | 5474366.3141 | 2959525.995 | 1970964.7307 | 619340.8375 | 325885.2832 | 634155.1457 | 2857819.48 | 5341217.2133 | 7176425.0339 | 55016756.3137 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8616% | 5.299% | 14.57% | 3.037% | 0% | 0% | 0.9537% | 2.727% | 12.56% | 4.089% | 0.5734% | 1.064% | 1.711% | 2.825% | 9.95% | 5.379% | 3.582% | 1.126% | 0.5923% | 1.153% | 5.194% | 9.708% | 13.04% | 100%
|  | 4 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS | 2931889167.8246 | 0 | 0 | 307948916.2288 | 460802587.0628 | 652803665.0056 | 499202802.6513 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 179372320.352 | 267734543.4497 | 133762668.3972 | 199320065.5176 | 72782370.9049 | 107849619.2791 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2931889167.8246 | 1 | 0% | 0% | 10.5% | 15.72% | 22.27% | 17.03% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 6.118% | 9.132% | 4.562% | 6.798% | 2.482% | 3.679% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 0.09031% | 100%
|  | 4.1 | OBRAS OBRIGATÓRIAS (Apêndice C - PER) | 1892337928.4417 | 0 | 0 | 292972972.2582 | 438952311.8308 | 621849108.4269 | 475531671.15 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 2521274.591 | 1892337928.4417 | 1 | 0% | 0% | 15.48% | 23.2% | 32.86% | 25.13% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 0.1332% | 100%
|  | 4.1.1 | Melhorias em trechos urbanos | 65481338.4536 | 0 | 0 | 8471075.4101 | 12706613.1152 | 18001035.2465 | 13765497.5415 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 501484.6856 | 65481338.4536 | 1 | 0% | 0% | 12.94% | 19.4% | 27.49% | 21.02% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 0.7658% | 100%
|  | 4.1.1.1 | Passarelas | 22672753.9242 | 0 | 0 | 2850289.0648 | 4275433.5971 | 6056864.2626 | 4631719.7302 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 22672753.9242 | 1 | 0% | 0% | 12.57% | 18.86% | 26.71% | 20.43% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 100%
INV | O | 4.1.1.1 | Passarelas | 22672753.9242 | 0 | 0 | 2850289.0648 | 4275433.5971 | 6056864.2626 | 4631719.7302 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 194337.8908 | 22672753.9242 | 1 | 0% | 0% | 12.57% | 18.86% | 26.71% | 20.43% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 0.8571% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.1.2 | Vias laterais | 42808584.5293 | 0 | 0 | 5620786.3454 | 8431179.5181 | 11944170.9839 | 9133777.8112 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 42808584.5293 | 1 | 0% | 0% | 13.13% | 19.7% | 27.9% | 21.34% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 100%
INV | O | 4.1.1.2 | Vias laterais | 42808584.5293 | 0 | 0 | 5620786.3454 | 8431179.5181 | 11944170.9839 | 9133777.8112 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 307146.7948 | 42808584.5293 | 1 | 0% | 0% | 13.13% | 19.7% | 27.9% | 21.34% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 0.7175% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2 | Melhorias físicas e operacionais | 1826856589.9881 | 0 | 0 | 284501896.848 | 426245698.7156 | 603848073.1804 | 461766173.6085 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 1826856589.9881 | 1 | 0% | 0% | 15.57% | 23.33% | 33.05% | 25.28% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 0.1106% | 100%
|  | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 112126086.3448 | 0 | 0 | 17940173.8152 | 26910260.7227 | 38122869.3572 | 29152782.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112126086.3448 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 112126086.3448 | 0 | 0 | 17940173.8152 | 26910260.7227 | 38122869.3572 | 29152782.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112126086.3448 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 18840974.4099 | 0 | 0 | 3014555.9056 | 4521833.8584 | 6405931.2994 | 4898653.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18840974.4099 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 18840974.4099 | 0 | 0 | 3014555.9056 | 4521833.8584 | 6405931.2994 | 4898653.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18840974.4099 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.3 | Melhorias em intersecções e acessos | 270138291.4629 | 0 | 0 | 35426969.084 | 52633307.0695 | 74563851.6818 | 57019415.992 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 2019789.9054 | 270138291.4629 | 1 | 0% | 0% | 13.11% | 19.48% | 27.6% | 21.11% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.1 | Acessos | 2865910.4619 | 0 | 0 | 385693.4141 | 555977.5046 | 787634.7981 | 602308.9633 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 21371.8313 | 2865910.4619 | 1 | 0% | 0% | 13.46% | 19.4% | 27.48% | 21.02% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 0.7457% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.2 | Interseções | 267272381.001 | 0 | 0 | 35041275.6699 | 52077329.5649 | 73776216.8837 | 56417107.0287 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 1998418.0742 | 267272381.001 | 1 | 0% | 0% | 13.11% | 19.48% | 27.6% | 21.11% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 0.7477% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.4 | Duplicações | 1425751237.7705 | 0 | 0 | 228120198.0433 | 342180297.0649 | 484755420.842 | 370695321.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425751237.7705 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.1 | Execução de Duplicação em Terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.2 | Execução de Duplicação em Terreno Ondulado | 1425751237.7705 | 0 | 0 | 228120198.0433 | 342180297.0649 | 484755420.842 | 370695321.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425751237.7705 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.3 | Execução de Duplicação em Terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.2 | OBRAS CONDICIONADAS | 899937469.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168308996.3766 | 252463494.5649 | 124871232.6101 | 187306848.9152 | 66794758.8079 | 100192138.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899937469.4865 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 28.05% | 13.88% | 20.81% | 7.422% | 11.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Implantação de faixas adicionais | 899937469.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168308996.3766 | 252463494.5649 | 124871232.6101 | 187306848.9152 | 66794758.8079 | 100192138.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899937469.4865 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 28.05% | 13.88% | 20.81% | 7.422% | 11.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | C | 4.2.1 | Implantação de faixa adicionail em terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.2 | Implantação de faixa adicionail em terreno Ondulado | 899937469.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168308996.3766 | 252463494.5649 | 124871232.6101 | 187306848.9152 | 66794758.8079 | 100192138.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899937469.4865 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 28.05% | 13.88% | 20.81% | 7.422% | 11.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | C | 4.2.3 | Implantação de faixa adicionail em terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | N | 4.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 139613769.8964 | 0 | 0 | 14975943.9707 | 21850275.232 | 30954556.5787 | 23671131.5013 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 8542049.3844 | 12749774.2938 | 6370161.1961 | 9491942.0113 | 3466337.506 | 5136206.4762 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 126599.5656 | 139613769.8964 | 1 | 0% | 0% | 10.73% | 15.65% | 22.17% | 16.95% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 6.118% | 9.132% | 4.563% | 6.799% | 2.483% | 3.679% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 5 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 779708747.0616 | 6937315.5498 | 6937315.5498 | 21942223.0996 | 19707214.6996 | 18915675.8996 | 18450745.0996 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 779708747.0616 | 1 | 0.8897% | 0.8897% | 2.814% | 2.528% | 2.426% | 2.366% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 100%
COP | N | 5.1 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 779708747.0616 | 6937315.5498 | 6937315.5498 | 21942223.0996 | 19707214.6996 | 18915675.8996 | 18450745.0996 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 779708747.0616 | 1 | 0.8897% | 0.8897% | 2.814% | 2.528% | 2.426% | 2.366% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 3.526% | 3.522% | 3.522% | 100%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 6 | MONITORAÇÃO DA RODOVIA | 12356864 | 205947.7333 | 205947.7333 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 12356864 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.1 | PAVIMENTO | 3113864 | 51897.7333 | 51897.7333 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 103795.4667 | 3113864 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3081000 | 51350 | 51350 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 3081000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 1027000 | 17116.6667 | 17116.6667 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 1027000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 2054000 | 34233.3333 | 34233.3333 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 68466.6667 | 2054000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N | 6.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 1027000 | 17116.6667 | 17116.6667 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 1027000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 1027000 | 17116.6667 | 17116.6667 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 1027000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 1027000 | 17116.6667 | 17116.6667 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 34233.3333 | 1027000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 7 | GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO | 80089610.3809 | 803052.6473 | 803052.6473 | 8085818.8982 | 11648389.55 | 16366991.8574 | 12592110.0115 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 4620353.6417 | 6801149.6552 | 3494698.9934 | 5112667.6828 | 1989693.9697 | 2855160.1472 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 80089610.3809 | 1 | 1.003% | 1.003% | 10.1% | 14.54% | 20.44% | 15.72% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 5.769% | 8.492% | 4.363% | 6.384% | 2.484% | 3.565% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 0.3231% | 100%
INV | N | 7.1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 17178.0392 | 8589.0196 | 8589.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17178.0392 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.2 | ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 5601265.9 | 0 | 0 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 193147.1 | 5601265.9 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
INV | N | 7.3 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 572601.308 | 25794.9812 | 25794.9812 | 130466.1828 | 130181.7209 | 130181.7209 | 130181.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572601.308 | 1 | 4.505% | 4.505% | 22.78% | 22.74% | 22.74% | 22.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.4 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 72359567.0757 | 0 | 0 | 7761790.4242 | 11324645.5378 | 16043247.8452 | 12268365.9993 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 4427206.5417 | 6608002.5552 | 3301551.8934 | 4919520.5828 | 1796546.8697 | 2662013.0472 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 65614.5147 | 72359567.0757 | 1 | 0% | 0% | 10.73% | 15.65% | 22.17% | 16.95% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 6.118% | 9.132% | 4.563% | 6.799% | 2.483% | 3.679% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 0.09068% | 100%
INV | O | 7.5 | DESAPROPRIAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 7.6 | INDENIZAÇÕES | 1538998.058 | 768668.6464 | 768668.6464 | 415.1913 | 415.1913 | 415.1913 | 415.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538998.058 | 1 | 49.95% | 49.95% | 0.02698% | 0.02698% | 0.02698% | 0.02698% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [67 empty] | 0%
|  | 8 | SISTEMAS DE OPERAÇÃO | 3146598557.0785 | 141470734.191 | 155059107.6041 | 104168475.9763 | 93501642.4919 | 97805599.1619 | 92442928.9595 | 123596140.2673 | 119919408.3646 | 78159298.4713 | 79890083.3352 | 81745747.6924 | 124811717.5502 | 116059296.5557 | 83627113.4505 | 79623622.5382 | 81019483.473 | 127364362.8847 | 118301300.4466 | 80320603.5155 | 84897865.97 | 80988794.1183 | 126884755.8756 | 121208431.5721 | 82961502.7662 | 81780194.1562 | 86448799.5004 | 126982009.3822 | 120812357.8556 | 86182338.7034 | 84873074.4294 | 83691765.8194 | 3146598557.0785 | 1 | 4.496% | 4.928% | 3.311% | 2.972% | 3.108% | 2.938% | 3.928% | 3.811% | 2.484% | 2.539% | 2.598% | 3.967% | 3.688% | 2.658% | 2.53% | 2.575% | 4.048% | 3.76% | 2.553% | 2.698% | 2.574% | 4.032% | 3.852% | 2.637% | 2.599% | 2.747% | 4.036% | 3.839% | 2.739% | 2.697% | 2.66% | 100%
|  | 8.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 1280000 | 0 | 40000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1280000 | 1 | 0% | 3.125% | 9.375% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
INV | N | 8.1.1 | Implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 160000 | 0 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.1.2 | Atualização do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1120000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.2 | CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC | 461438038.4492 | 11529117.9026 | 13162792.9026 | 21416935.9506 | 21171735.9506 | 21091735.9506 | 21091735.9506 | 15217679.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 15217679.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 15217679.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 15217679.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 15217679.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 461438038.4492 | 1 | 2.499% | 2.853% | 4.641% | 4.588% | 4.571% | 4.571% | 3.298% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 3.298% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 3.298% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 3.298% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 3.298% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 2.989% | 100% | 0
INV | O | 8.2.1 | Implantação das Edificações do COC | 715398.75 | 357699.375 | 357699.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715398.75 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3267350 | 816837.5 | 2450512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267350 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 7117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7117000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
COP | N | 8.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 450338289.6992 | 10354581.0276 | 10354581.0276 | 21416935.9506 | 21171735.9506 | 21091735.9506 | 21091735.9506 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 13794279.3537 | 450338289.6992 | 1 | 2.299% | 2.299% | 4.756% | 4.701% | 4.684% | 4.684% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 3.063% | 100% | 0
|  | 8.3 | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO | 79129270.7593 | 1599831.196 | 4070352.1245 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 6030110.3089 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 6030110.3089 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 6030110.3089 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 6030110.3089 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 6030110.3089 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 79129270.7593 | 1 | 2.022% | 5.144% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 7.621% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 7.621% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 7.621% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 7.621% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 7.621% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 100%
INV | O | 8.3.1 | Implantação da Edificação do CCO (INCLUSO NO COC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.3.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4225587.98 | 1056396.995 | 3169190.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.3.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 21127939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127939.9 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.3.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 53775742.8793 | 543434.201 | 901161.1395 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 53775742.8793 | 1 | 1.011% | 1.676% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 3.356% | 100%
|  | 8.4 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT | 12156406.14 | 649091.144 | 328711.144 | 296109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 369109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 369109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 616489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 369109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 369109.788 | 296109.788 | 543489.788 | 296109.788 | 296109.788 | 12156406.14 | 1 | 5.339% | 2.704% | 2.436% | 2.436% | 4.471% | 2.436% | 3.036% | 4.471% | 2.436% | 2.436% | 4.471% | 3.036% | 2.436% | 4.471% | 2.436% | 2.436% | 5.071% | 2.436% | 2.436% | 4.471% | 2.436% | 3.036% | 4.471% | 2.436% | 2.436% | 4.471% | 3.036% | 2.436% | 4.471% | 2.436% | 2.436% | 100%
INV | O | 8.4.1 | Implantação das Edificações dos Postos de Fiscalização da ANTT | 361312.5 | 180656.25 | 180656.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361312.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 320380 | 320380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320380 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.4.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 2591420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 73000 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 73000 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 320380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 73000 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 73000 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 2591420 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.546% | 0% | 2.817% | 9.546% | 0% | 0% | 9.546% | 2.817% | 0% | 9.546% | 0% | 0% | 12.36% | 0% | 0% | 9.546% | 0% | 2.817% | 9.546% | 0% | 0% | 9.546% | 2.817% | 0% | 9.546% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.4.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 8883293.64 | 148054.894 | 148054.894 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 296109.788 | 8883293.64 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.5 | BASES OPERACIONAIS - BSO | 113310435.978 | 11920921.2 | 5792546.142 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 9946915.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 9946915.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 9946915.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 9946915.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 9946915.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 113310435.978 | 1 | 10.52% | 5.112% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 8.778% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 8.778% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 8.778% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 8.778% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 8.778% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 1.686% | 100%
INV | O | 8.5.1 | Implantação das Edificações das BSOs | 8407886.4 | 4203943.2 | 4203943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407886.4 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 7716978 | 7716978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716978 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.5.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | 38584890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38584890 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.5.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 58600681.578 | 0 | 1588602.942 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 2229937.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 2229937.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 2229937.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 2229937.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 2229937.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 1910932.884 | 58600681.578 | 1 | 0% | 2.711% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.805% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.805% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.805% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.805% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.805% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 100%
|  | 8.6 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO | 68139946.6238 | 7086940.7061 | 756401.7061 | 2201368.5278 | 1695862.5278 | 7179043.5278 | 1695862.5278 | 2382848.9208 | 3472388.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 3472388.0908 | 2360157.0908 | 660157.0908 | 3472388.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 5172388.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 3472388.0908 | 660157.0908 | 2360157.0908 | 3472388.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 3472388.0908 | 2360157.0908 | 660157.0908 | 3472388.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 68139946.6238 | 1 | 10.4% | 1.11% | 3.231% | 2.489% | 10.54% | 2.489% | 3.497% | 5.096% | 0.9688% | 0.9688% | 5.096% | 3.464% | 0.9688% | 5.096% | 0.9688% | 0.9688% | 7.591% | 0.9688% | 0.9688% | 5.096% | 0.9688% | 3.464% | 5.096% | 0.9688% | 0.9688% | 5.096% | 3.464% | 0.9688% | 5.096% | 0.9688% | 0.9688% | 100%
INV | O | 8.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6330539 | 6330539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330539 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 36986535 | 0 | 0 | 505506 | 0 | 5483181 | 0 | 1700000 | 2812231 | 0 | 0 | 2812231 | 1700000 | 0 | 2812231 | 0 | 0 | 4512231 | 0 | 0 | 2812231 | 0 | 1700000 | 2812231 | 0 | 0 | 2812231 | 1700000 | 0 | 2812231 | 0 | 0 | 36986535 | 1 | 0% | 0% | 1.367% | 0% | 14.82% | 0% | 4.596% | 7.603% | 0% | 0% | 7.603% | 4.596% | 0% | 7.603% | 0% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 7.603% | 0% | 4.596% | 7.603% | 0% | 0% | 7.603% | 4.596% | 0% | 7.603% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 24822872.6238 | 756401.7061 | 756401.7061 | 1695862.5278 | 1695862.5278 | 1695862.5278 | 1695862.5278 | 682848.9208 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 660157.0908 | 24822872.6238 | 1 | 3.047% | 3.047% | 6.832% | 6.832% | 6.832% | 6.832% | 2.751% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 100%
|  | 8.7 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO | 486345155.9367 | 4758908 | 14526649.9818 | 31591280.6051 | 12875393.9735 | 11078203.3861 | 12585102.7195 | 12353335.8828 | 42432271.2562 | 7373335.8828 | 9430699.2162 | 7373335.8828 | 14410699.2162 | 40374907.9228 | 9430699.2162 | 7373335.8828 | 9430699.2162 | 12353335.8828 | 42432271.2562 | 7373335.8828 | 9430699.2162 | 7373335.8828 | 14410699.2162 | 40374907.9228 | 9430699.2162 | 7373335.8828 | 9430699.2162 | 12353335.8828 | 42432271.2562 | 7373335.8828 | 9430699.2162 | 7373335.8828 | 486345155.9367 | 1 | 0.9785% | 2.987% | 6.496% | 2.647% | 2.278% | 2.588% | 2.54% | 8.725% | 1.516% | 1.939% | 1.516% | 2.963% | 8.302% | 1.939% | 1.516% | 1.939% | 2.54% | 8.725% | 1.516% | 1.939% | 1.516% | 2.963% | 8.302% | 1.939% | 1.516% | 1.939% | 2.54% | 8.725% | 1.516% | 1.939% | 1.516% | 100%
|  | 8.7.1 | Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista | 26776475.232 | 0 | 0 | 3380934.18 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 3901493.349 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 3901493.349 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 3901493.349 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 3901493.349 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 3901493.349 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 26776475.232 | 1 | 0% | 0% | 12.63% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 14.57% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 14.57% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 14.57% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 14.57% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 14.57% | 0.6313% | 0.6313% | 0.6313% | 100%
INV | O | 8.7.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3380934.18 | 0 | 0 | 3380934.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380934.18 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 18662233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732446.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732446.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732446.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732446.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732446.64 | 0 | 0 | 0 | 18662233.2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 4733307.852 | 0 | 0 | 0 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 169046.709 | 4733307.852 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.2 | Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | 12516000 | 0 | 1680000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 1764000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 1764000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 1764000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 1764000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 1764000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 12516000 | 1 | 0% | 13.42% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1680000 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2436000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 2436000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.7.3 | Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | 14800500 | 1980000 | 49500 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 2079000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 2079000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 2079000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 2079000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 2079000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 14800500 | 1 | 13.38% | 0.3344% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 100%
INV | O | 8.7.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2920500 | 0 | 49500 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 2920500 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.7.4 | Sistema de Monitoração Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.7.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.7.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.7.5 | Sistema de Inspeção de Tráfego | 205826652.7447 | 2448908 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 9832725.9785 | 8325826.6451 | 9832725.9785 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 205826652.7447 | 1 | 1.19% | 2.916% | 3.596% | 4.777% | 4.045% | 4.777% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 100%
INV | O | 8.7.5.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2448908 | 2448908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448908 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.5.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 23868488 | 0 | 0 | 0 | 1647660 | 801248 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 23868488 | 1 | 0% | 0% | 0% | 6.903% | 3.357% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.5.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 179509256.7447 | 0 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 8185065.9785 | 7524578.6451 | 8185065.9785 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 179509256.7447 | 1 | 0% | 3.343% | 4.123% | 4.56% | 4.192% | 4.56% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 100%
|  | 8.7.6 | Circuito Fechado de TV – CFTV | 214815527.96 | 0 | 5805825.08 | 20320387.78 | 2612621.286 | 2322330.032 | 2322330.032 | 1451456.27 | 30480581.67 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 30480581.67 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 30480581.67 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 30480581.67 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 30480581.67 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 214815527.96 | 1 | 0% | 2.703% | 9.459% | 1.216% | 1.081% | 1.081% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 29029125.4 | 0 | 5805825.08 | 20320387.78 | 1161165.016 | 870873.762 | 870873.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29029125.4 | 1 | 0% | 20% | 70% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 145145627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29029125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29029125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29029125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29029125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29029125.4 | 0 | 0 | 0 | 145145627 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 40640775.56 | 0 | 0 | 0 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 1451456.27 | 40640775.56 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.7 | Detectores de Altura | 1776000 | 0 | 0 | 240000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1776000 | 1 | 0% | 0% | 13.51% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.7.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.7.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.7.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 336000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 336000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.8 | Sistema de Controle de Velocidade | 9834000 | 330000 | 990000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 1386000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 1386000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 1386000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 1386000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 1386000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 9834000 | 1 | 3.356% | 10.07% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1320000 | 330000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.8.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.8.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 1914000 | 0 | 0 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 1914000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.8 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 720853476.5766 | 160000 | 12202762.6706 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24714313.5084 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24714313.5084 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24714313.5084 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24714313.5084 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24714313.5084 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 24371631.0985 | 720853476.5766 | 1 | 0.0222% | 1.693% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.428% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.428% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.428% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.428% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.428% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 100%
|  | 8.8.1 | Sistemas de Atendimento Emergencial | 716653476.5766 | 0 | 12094762.6706 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24446313.5084 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24446313.5084 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24446313.5084 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24446313.5084 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24446313.5084 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 24263631.0985 | 716653476.5766 | 1 | 0% | 1.688% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 100%
|  | 8.8.1.1 | Atendimento Médico de Emergência | 379949616 | 0 | 6439824 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 379949616 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 379949616 | 0 | 6439824 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 379949616 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.2 | Socorro Mecânico | 273428042.4 | 0 | 4634373.6 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 273428042.4 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 273428042.4 | 0 | 4634373.6 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 273428042.4 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.3 | Combate a Incêndios e Apreensão de Animais na Faixa de Domínio | 63275818.1766 | 0 | 1020565.0706 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 63275818.1766 | 1 | 0% | 1.613% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 100%
INV | O | 8.8.1.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 63275818.1766 | 0 | 1020565.0706 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2297918.3084 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 2115235.8985 | 63275818.1766 | 1 | 0% | 1.613% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.632% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 3.343% | 100%
|  | 8.8.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | 3240000 | 80000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 3240000 | 1 | 2.469% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 100%
INV | O | 8.8.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2760000 | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 2760000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.8.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | 960000 | 80000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 960000 | 1 | 8.333% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 100%
INV | O | 8.8.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 480000 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 480000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.9 | SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO | 858439470.8857 | 0 | 99032180.9326 | 14714641.9008 | 23034706.7515 | 23485293.0089 | 22346284.4731 | 39240812.9316 | 21363063.3754 | 21607582.8554 | 21281004.386 | 22134421.0765 | 38421718.7112 | 22619925.8998 | 21958423.5014 | 23071906.9223 | 22410404.5239 | 39972116.379 | 22804566.4574 | 23768887.8997 | 23229176.0209 | 24437078.5024 | 40494757.0365 | 24709449.9163 | 24352423.817 | 25228478.5404 | 24780109.5513 | 42649373.8765 | 25315623.8665 | 26571012.0876 | 26263995.4802 | 27140050.2036 | 858439470.8857 | 1 | 0% | 11.54% | 1.714% | 2.683% | 2.736% | 2.603% | 4.571% | 2.489% | 2.517% | 2.479% | 2.578% | 4.476% | 2.635% | 2.558% | 2.688% | 2.611% | 4.656% | 2.657% | 2.769% | 2.706% | 2.847% | 4.717% | 2.878% | 2.837% | 2.939% | 2.887% | 4.968% | 2.949% | 3.095% | 3.06% | 3.162% | 100%
INV | O | 8.9.1 | Implantação das Edificações | 82313000 | 0 | 82313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82313000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.9.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 16719180.9326 | 0 | 16719180.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16719180.9326 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.9.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 83595904.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16719180.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16719180.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16719180.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16719180.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16719180.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83595904.6629 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.9.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 675811385.2902 | 0 | 0 | 14714641.9008 | 23034706.7515 | 23485293.0089 | 22346284.4731 | 22521631.999 | 21363063.3754 | 21607582.8554 | 21281004.386 | 22134421.0765 | 21702537.7786 | 22619925.8998 | 21958423.5014 | 23071906.9223 | 22410404.5239 | 23252935.4465 | 22804566.4574 | 23768887.8997 | 23229176.0209 | 24437078.5024 | 23775576.104 | 24709449.9163 | 24352423.817 | 25228478.5404 | 24780109.5513 | 25930192.9439 | 25315623.8665 | 26571012.0876 | 26263995.4802 | 27140050.2036 | 675811385.2902 | 1 | 0% | 0% | 2.177% | 3.408% | 3.475% | 3.307% | 3.333% | 3.161% | 3.197% | 3.149% | 3.275% | 3.211% | 3.347% | 3.249% | 3.414% | 3.316% | 3.441% | 3.374% | 3.517% | 3.437% | 3.616% | 3.518% | 3.656% | 3.603% | 3.733% | 3.667% | 3.837% | 3.746% | 3.932% | 3.886% | 4.016% | 100%
|  | 8.10 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 144702209.4261 | 98620834.0423 | 1620 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 7183660.3925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 7183660.3925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 7183660.3925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 7183660.3925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 7183660.3925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 423393.8925 | 144702209.4261 | 1 | 68.15% | 0.00112% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 4.964% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 4.964% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 4.964% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 4.964% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 4.964% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 0.2926% | 100%
|  | 8.10.1 | Estação de Telecomunicações | 94524524.0011 | 91860567.5423 | 0 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 94524524.0011 | 1 | 97.18% | 0% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 100%
INV | O | 8.10.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 91860567.5423 | 91860567.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91860567.5423 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2663956.4587 | 0 | 0 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 91860.5675 | 2663956.4587 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.2 | Telefonia de Emergência - Call Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.10.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.10.3 | Radiocomunicações | 49157085.425 | 6598266.5 | 0 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 6928179.825 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 6928179.825 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 6928179.825 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 6928179.825 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 6928179.825 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 49157085.425 | 1 | 13.42% | 0% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.10.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6598266.5 | 6598266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598266.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 32991332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32991332.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 9567486.425 | 0 | 0 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 329913.325 | 9567486.425 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.4 | Telefonia Operacional | 1020600 | 162000 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1020600 | 1 | 15.87% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 100%
INV | O | 8.10.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 48600 | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 48600 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.11 | SISTEMAS DE PESAGEM | 200804146.3032 | 5145090 | 5145090 | 5317659 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 200804146.3032 | 1 | 2.562% | 2.562% | 2.648% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 100%
|  | 8.11.1 | Pesagem Fixa | 200804146.3032 | 5145090 | 5145090 | 5317659 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 200804146.3032 | 1 | 2.562% | 2.562% | 2.648% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 100%
INV | O | 8.11.1.1 | Implantação de Postos de Pesagem Fixa | 10290180 | 5145090 | 5145090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290180 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.11.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3886083 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.1.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 19430415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 19430415 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.11.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 167197468.3032 | 0 | 0 | 1431576 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 167197468.3032 | 1 | 0% | 0% | 0.8562% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 100%
|  | 8.11.2 | Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.11.2.1 | Implantação de Bases para Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.11.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.11.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.12 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.12.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.12.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.12.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.13 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O | 8.14 | DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZACÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 9 | FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 9.1 | VERBA DE FISCALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 10 | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 10.1 | VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 11 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 11.1 | RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 12 | SEGUROS E GARANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
COP | O | 12.1 | GARANTIAS DE EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | O | 12.2 | SEGUROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 13 | BM&FBOVESPA E EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 13.1 | EMOLUMENTOS PARA A BM&FBOVESPA E A EBP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  |  | INVESTIMENTOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | CUSTOS OPERACIONAIS | 3196158704.6922 | 18945735.1117 | 39147272.5646 | 98069683.5825 | 110771927.6421 | 109690487.7662 | 108747035.7637 | 107671952.6079 | 106191208.0778 | 105993524.2245 | 106076649.0884 | 106552862.4456 | 107239869.8909 | 107005867.2689 | 106786568.2037 | 107457848.2914 | 107206049.2262 | 108413064.2254 | 107600211.1598 | 108154829.2687 | 108057320.7232 | 108823019.8715 | 109312908.2162 | 109127891.2854 | 109148068.5194 | 109614419.9094 | 109608254.2537 | 111057821.7228 | 110111268.5689 | 110989453.4566 | 111059640.1826 | 111525991.5726 | 3196158704.6922 |  | 0.5928% | 1.225% | 3.068% | 3.466% | 3.432% | 3.402% | 3.369% | 3.322% | 3.316% | 3.319% | 3.334% | 3.355% | 3.348% | 3.341% | 3.362% | 3.354% | 3.392% | 3.367% | 3.384% | 3.381% | 3.405% | 3.42% | 3.414% | 3.415% | 3.43% | 3.429% | 3.475% | 3.445% | 3.473% | 3.475% | 3.489% | 100%
|  |  | QUADRO 6 | 6281039918.5571
|  |  | QUADRO 8 | 3196158704.6922
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 6) | #VALUE!
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 8) | 0

## Quadro 6 - Investimentos
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
3ª Etapa - Fase III
BR 163/MT Sinop Divisa MT/MS
Quadro 6 - Investimentos |  |  | Valores em R$
INVESTIMENTOS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Trabalhos Iniciais | 96900239.4415 | Ano 1: 96900239.4415
Recuperação da Rodovia | 297178092.6401 | 0 | 72521118.8619 | 52970322.2057 | 63640121.0309 | 98881111.9336 | 4582709.304 | 4582709.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenção da Rodovia | 2132477344.8221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Obras de Ampliação e Melhorias | 2931889167.8246 | 0 | 307948916.2288 | 460802587.0628 | 652803665.0056 | 499202802.6513 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 179372320.352 | 267734543.4497 | 133762668.3972 | 199320065.5176 | 72782370.9049 | 107849619.2791 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566 | 2647874.1566
Gestão Ambiental | 78550612.3229 | 1606105.2946 | 8085818.8982 | 11648389.55 | 16366991.8574 | 12592110.0115 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 4620353.6417 | 6801149.6552 | 3494698.9934 | 5112667.6828 | 1989693.9697 | 2855160.1472 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147 | 258761.6147
Sistemas de Operação | 742505463.4478 | 252723360.6849 | 28452910.96 | 2848825.016 | 7442682.762 | 2558533.762 | 43798413.4126 | 41634926.04 | 40000 | 1687660 | 3099611 | 45446073.4126 | 36927655.04 | 4747271 | 40000 | 1687660 | 46858024.4126 | 38575315.04 | 40000 | 4747271 | 40000 | 45446073.4126 | 39987266.04 | 1687660 | 40000 | 4747271 | 43798413.4126 | 38575315.04 | 3099611 | 1687660 | 40000
Projetos
Desapropriações e Desocupações | 1538998.058 | 1537337.2929 | 415.1913 | 415.1913 | 415.1913 | 415.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 6281039918.5571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Trabalhos Iniciais / Recuperação / Melhorias / Gestão Ambiental / Projetos / Desapropriações e Desocupações | 3393062929.4886 | 100043682.029 | 388556269.1803 | 525421714.0097 | 732811193.0852 | 610676439.7877 | 7489345.0753 | 7489345.0753 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 183992673.9937 | 274535693.1049 | 137257367.3907 | 204432733.2004 | 74772064.8746 | 110704779.4262 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713 | 2906635.7713
Manutenção da Rodovia | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Equipamentos / Sistemas / Veículos | 655304463.9953 | 252723360.6849 | 28452910.96 | 2848825.016 | 7442682.762 | 2558533.762 | 43798413.4126 | 41634926.04 | 40000 | 1687660 | 3099611 | 45446073.4126 | 36927655.04 | 4747271 | 40000 | 1687660 | 46858024.4126 | 38575315.04 | 40000 | 4747271 | 40000 | 45446073.4126 | 39987266.04 | 1687660 | 40000 | 4747271 | 43798413.4126 | 38575315.04 | 3099611 | 1687660 | 40000
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Quadro 8 - Custos Operacionais
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
3ª Etapa - Fase III
BR 163/MT Sinop Divisa MT/MS
Quadro 8 - Custos Operacionais |  |  | Valores em R$
CUSTOS E DESPESAS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Administração | 476233764.323 | 22305377.4674 | 23146908.4784 | 22901708.4784 | 22821708.4784 | 22821708.4784 | 14511238.2745 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445 | 14488546.4445
Controle das Operações | 62102485.0693 | 1724280.1284 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669 | 2082007.0669
Seviços Médicos | 379949616 | 6439824 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648 | 12879648
Serviços de Guincho | 273428042.4 | 4634373.6 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2 | 9268747.2
Inspeção de Tráfego | 179509256.7447 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 8185065.9785 | 7524578.6451 | 8185065.9785 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038
Pesagem de Caminhões | 161756952.1032 | 0 | 1431576 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465
Atendimento a Incidentes | 110493957.2046 | 1782138.5243 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 4012687.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 4012687.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 4012687.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 4012687.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 4012687.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407 | 3693682.5407
Arrecadação de Pedágios | 651568572.938 | 0 | 13878682.8541 | 22198747.7048 | 22649333.9623 | 21510325.4265 | 21685672.9524 | 20527104.3288 | 20771623.8088 | 20445045.3394 | 21298462.0299 | 20866578.732 | 21783966.8532 | 21122464.4547 | 22235947.8757 | 21574445.4772 | 22416976.3998 | 21968607.4108 | 22932928.853 | 22393216.9742 | 23601119.4558 | 22939617.0573 | 23873490.8697 | 23516464.7704 | 24392519.4937 | 23944150.5047 | 25094233.8973 | 24479664.8199 | 25735053.041 | 25428036.4336 | 26304091.1569
Conservação da Rodovia | 779708747.0616 | 13874631.0996 | 21942223.0996 | 19707214.6996 | 18915675.8996 | 18450745.0996 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866 | 27494830.2866 | 27462330.2866 | 27462330.2866
Conservação de Equipamentos e Sistemas | 109050446.848 | 285057.45 | 1986716.8892 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182 | 3813524.0182
Monitoração da Rodovia | 12356864 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667 | 411895.4667
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO / MONITORAÇÂO | 3196158704.6922 | 57458902.6381 | 98123046.2407 | 110825290.3003 | 109743850.4244 | 108800398.4219 | 107542632.8563 | 106244570.736 | 106046886.8827 | 106130011.7466 | 106606225.1038 | 107110550.1392 | 107059229.9271 | 106839930.8619 | 107511210.9496 | 107259411.8844 | 108283744.4737 | 107653573.818 | 108208191.9269 | 108110683.3814 | 108876382.5297 | 109183588.4645 | 109181253.9435 | 109201431.1776 | 109667782.5676 | 109661616.9119 | 110928501.9711 | 110164631.2271 | 111042816.1148 | 111113002.8408 | 111579354.2308
Seguros e Garantias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segurança no Trânsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verba de Fiscalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos de Desenvolvimento Tecnológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emolumentos BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantias e Seguros / Segurança no Trânsito / Verba de Fiscalização / RDT / BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 3196158704.6922 | 57458902.6381 | 98123046.2407 | 110825290.3003 | 109743850.4244 | 108800398.4219 | 107542632.8563 | 106244570.736 | 106046886.8827 | 106130011.7466 | 106606225.1038 | 107110550.1392 | 107059229.9271 | 106839930.8619 | 107511210.9496 | 107259411.8844 | 108283744.4737 | 107653573.818 | 108208191.9269 | 108110683.3814 | 108876382.5297 | 109183588.4645 | 109181253.9435 | 109201431.1776 | 109667782.5676 | 109661616.9119 | 110928501.9711 | 110164631.2271 | 111042816.1148 | 111113002.8408 | 111579354.2308
Garantias de execução | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (Garantias + Seguros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0