## Quadro 5 - Cronograma do PER
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº 001/2013
BR-262 ES/MG - Entr. BR-381 – Entr. BR-101
QUADRO 5 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AZUL (PREÇOS GLOBAIS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL ANUAL)
[5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  |  | VALORES EM R$ | [6 empty] | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES EM R$ |  |  |  | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS
[5 empty] | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL |  | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL
[5 empty] | 1° SEM. | 2° SEM. | [31 empty] | 1° SEM. | 2° SEM.
|  | 1 | TRABALHOS INICIAIS | 27814687.3179 | 20207695.4412 | 7606991.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27814687.3179 | 1 | 72.65% | 27.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.1 | PAVIMENTO | 769744.4249 | 384872.2125 | 384872.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769744.4249 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1915819.2659 | 957909.6329 | 957909.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915819.2659 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 627669.3526 | 627669.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627669.3526 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 6196353.1714 | 3098176.5857 | 3098176.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196353.1714 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 3501191.1783 | 1750595.5891 | 1750595.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501191.1783 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 11588455.039 | 11480727.8739 | 107727.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11588455.039 | 1 | 99.07% | 0.9296% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 1874087.5 | 937043.75 | 937043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874087.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 16858.4659 | 8429.2329 | 8429.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16858.4659 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 1324508.9199 | 962271.2115 | 362237.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324508.9199 | 1 | 72.65% | 27.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 2 | RECUPERAÇÃO DA RODOVIA | 133493212.6215 | 0 | 0 | 38304903.1457 | 25736610.2011 | 27905034.821 | 36864077.9142 | 2341293.2698 | 2341293.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133493212.6215 | 1 | 0% | 0% | 28.69% | 19.28% | 20.9% | 27.61% | 1.754% | 1.754% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.1 | PAVIMENTO | 79473166.8843 | 0 | 0 | 24726615.7207 | 14578116.3261 | 16568361.5426 | 23600073.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79473166.8843 | 1 | 0% | 0% | 31.11% | 18.34% | 20.85% | 29.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 11609730.2539 | 0 | 0 | 3511434.5333 | 2149247.7677 | 2224168.8559 | 3724879.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11609730.2539 | 1 | 0% | 0% | 30.25% | 18.51% | 19.16% | 32.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 13311933.4701 | 0 | 0 | 2406260.0908 | 2148689.0504 | 2148689.0504 | 2148689.0504 | 2229803.1141 | 2229803.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13311933.4701 | 1 | 0% | 0% | 18.08% | 16.14% | 16.14% | 16.14% | 16.75% | 16.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 8233216.8347 | 0 | 0 | 2194214.2473 | 2013000.8625 | 2013000.8625 | 2013000.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8233216.8347 | 1 | 0% | 0% | 26.65% | 24.45% | 24.45% | 24.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 13674881.9601 | 0 | 0 | 3433969.6542 | 3413637.4353 | 3413637.4353 | 3413637.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13674881.9601 | 1 | 0% | 0% | 25.11% | 24.96% | 24.96% | 24.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 804569.7063 | 0 | 0 | 201142.4266 | 201142.4266 | 201142.4266 | 201142.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804569.7063 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.7 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 28893.8634 | 0 | 0 | 7223.4659 | 7223.4659 | 7223.4659 | 7223.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28893.8634 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 6356819.6486 | 0 | 0 | 1824043.0069 | 1225552.8667 | 1328811.182 | 1755432.2816 | 111490.1557 | 111490.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6356819.6486 | 1 | 0% | 0% | 28.69% | 19.28% | 20.9% | 27.61% | 1.754% | 1.754% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 3 | MANUTENÇÃO DA RODOVIA | 717500495.4938 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
INV | N | 3.1 | PAVIMENTO | 451397109.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18494291.7429 | 55896150.6213 | 41320907.7328 | 15035713.5627 | 4550760.7635 | 0 | 3640608.6108 | 27799489.8248 | 19113195.2068 | 11686353.6407 | 6917156.3606 | 27850655.8727 | 39573415.5996 | 8118557.2021 | 17038047.9346 | 11285886.6935 | 7718090.2549 | 10193704.1103 | 8519024.1493 | 6917156.3606 | 109727943.166 | 451397109.4105 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.097% | 12.38% | 9.154% | 3.331% | 1.008% | 0% | 0.8065% | 6.159% | 4.234% | 2.589% | 1.532% | 6.17% | 8.767% | 1.799% | 3.775% | 2.5% | 1.71% | 2.258% | 1.887% | 1.532% | 24.31% | 100%
INV | N | 3.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 102220221.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401092.8089 | 2441291.123 | 5437892.6969 | 2629492.3205 | 3395145.5745 | 6801467.8365 | 4124238.2816 | 3295126.9828 | 4337657.9366 | 3205059.0898 | 3057942.3539 | 4964653.7363 | 4495646.3339 | 2889712.2436 | 3924282.6577 | 5295663.9034 | 4864119.6997 | 3312263.4038 | 4542036.1544 | 4459983.6299 | 2500699.0637 | 3979347.9145 | 4292757.7813 | 2703715.686 | 8868932.4841 | 102220221.6975 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.349% | 2.388% | 5.32% | 2.572% | 3.321% | 6.654% | 4.035% | 3.224% | 4.243% | 3.135% | 2.992% | 4.857% | 4.398% | 2.827% | 3.839% | 5.181% | 4.758% | 3.24% | 4.443% | 4.363% | 2.446% | 3.893% | 4.2% | 2.645% | 8.676% | 100%
INV | N | 3.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 14912768.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 596510.7443 | 14912768.6079 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 116618675.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 4664747.0268 | 116618675.6712 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 501683.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 20067.3513 | 501683.7822 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 10871929.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 434877.1648 | 10871929.1208 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [28 empty] | #VALUE!
INV | N | 3.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 652043.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 26081.7237 | 652043.0933 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.9 | MANUTENÇÃO DE CONTORNOS | 7906118.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 316244.7289 | 7906118.2224 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | O | 3.10 | MANUTENÇÃO DE MARGINAIS | 12419945.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508860.3757 | 1537952.1747 | 1136922.2961 | 413699.4787 | 125211.7066 | 0 | 100169.3653 | 764887.8385 | 525889.1678 | 321543.6626 | 190321.7941 | 766295.6445 | 1088841.0008 | 223377.6846 | 468792.6196 | 310525.0324 | 212359.0544 | 280474.2228 | 234396.3148 | 190321.7941 | 3019104.66 | 12419945.8881 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.097% | 12.38% | 9.154% | 3.331% | 1.008% | 0% | 0.8065% | 6.159% | 4.234% | 2.589% | 1.532% | 6.17% | 8.767% | 1.799% | 3.775% | 2.5% | 1.71% | 2.258% | 1.887% | 1.532% | 24.31% | 100%
|  | 4 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS | 782659680.1299 | 0 | 0 | 119712539.6346 | 177695365.0582 | 251735100.4991 | 192503312.1464 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 782659680.1299 | 1 | 0% | 0% | 15.3% | 22.7% | 32.16% | 24.6% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 100%
|  | 4.1 | OBRAS OBRIGATÓRIAS (Apêndice C - PER) | 745390171.5523 | 0 | 0 | 113579561.5779 | 169357501.8563 | 239923127.6298 | 183470627.011 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 1562374.1391 | 745390171.5523 | 1 | 0% | 0% | 15.24% | 22.72% | 32.19% | 24.61% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 0.2096% | 100%
|  | 4.1.1 | Melhorias em trechos urbanos | 14100742.8581 | 0 | 0 | 1704989.3556 | 2557484.0334 | 3623102.3806 | 2770607.7028 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 14100742.8581 | 1 | 0% | 0% | 12.09% | 18.14% | 25.69% | 19.65% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 100%
|  | 4.1.1.1 | Passarelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.1.1 | Passarelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.1.2 | Vias laterais | 14100742.8581 | 0 | 0 | 1704989.3556 | 2557484.0334 | 3623102.3806 | 2770607.7028 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 14100742.8581 | 1 | 0% | 0% | 12.09% | 18.14% | 25.69% | 19.65% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 100%
INV | O | 4.1.1.2 | Vias laterais | 14100742.8581 | 0 | 0 | 1704989.3556 | 2557484.0334 | 3623102.3806 | 2770607.7028 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 137782.3754 | 14100742.8581 | 1 | 0% | 0% | 12.09% | 18.14% | 25.69% | 19.65% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 0.9771% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2 | Melhorias físicas e operacionais | 731289428.6941 | 0 | 0 | 111874572.2223 | 166800017.823 | 236300025.2492 | 180700019.3082 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 731289428.6941 | 1 | 0% | 0% | 15.3% | 22.81% | 32.31% | 24.71% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 0.1948% | 100%
|  | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 47815159.1606 | 0 | 0 | 7650425.4657 | 11475638.1986 | 16257154.1146 | 12431941.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47815159.1606 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 47815159.1606 | 0 | 0 | 7650425.4657 | 11475638.1986 | 16257154.1146 | 12431941.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47815159.1606 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.3 | Melhorias em intersecções e acessos | 158758496.7678 | 0 | 0 | 20269623.1141 | 29392594.1607 | 41639508.3943 | 31841977.0074 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 1424591.7637 | 158758496.7678 | 1 | 0% | 0% | 12.77% | 18.51% | 26.23% | 20.06% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 0.8973% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.1 | Acessos | 548448.1265 | 0 | 0 | 50753.5926 | 63607.1076 | 90110.069 | 68907.6999 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 11002.7863 | 548448.1265 | 1 | 0% | 0% | 9.254% | 11.6% | 16.43% | 12.56% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 2.006% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.2 | Interseções | 158210048.6413 | 0 | 0 | 20218869.5215 | 29328987.0531 | 41549398.3252 | 31773069.3075 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 1413588.9774 | 158210048.6413 | 1 | 0% | 0% | 12.78% | 18.54% | 26.26% | 20.08% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 0.8935% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.4 | Duplicações | 524715772.7657 | 0 | 0 | 83954523.6425 | 125931785.4638 | 178403362.7403 | 136426100.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524715772.7657 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.1 | Execução de Duplicação em Terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.2 | Execução de Duplicação em Terreno Ondulado | 524715772.7657 | 0 | 0 | 83954523.6425 | 125931785.4638 | 178403362.7403 | 136426100.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524715772.7657 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.3 | Execução de Duplicação em Terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.2 | OBRAS CONDICIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Implantação de faixas adicionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | C | 4.2.1 | Implantação de faixa adicionail em terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.2 | Implantação de faixa adicionail em terreno Ondulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.3 | Implantação de faixa adicionail em terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | N | 4.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 37269508.5776 | 0 | 0 | 6132978.0566 | 8337863.2018 | 11811972.8693 | 9032685.1353 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 78160.3726 | 37269508.5776 | 1 | 0% | 0% | 16.46% | 22.37% | 31.69% | 24.24% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 5 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 375840753.2244 | 3124464.0706 | 3124464.0706 | 9460368.1412 | 9289430.5412 | 9202179.3412 | 8977026.1412 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 375840753.2244 | 1 | 0.8313% | 0.8313% | 2.517% | 2.472% | 2.448% | 2.389% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 100%
COP | N | 5.1 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 375840753.2244 | 3124464.0706 | 3124464.0706 | 9460368.1412 | 9289430.5412 | 9202179.3412 | 8977026.1412 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 375840753.2244 | 1 | 0.8313% | 0.8313% | 2.517% | 2.472% | 2.448% | 2.389% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 3.544% | 3.539% | 3.539% | 100%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 6 | MONITORAÇÃO DA RODOVIA | 6457530.4 | 107625.5067 | 107625.5067 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 6457530.4 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.1 | PAVIMENTO | 1428451 | 23807.5167 | 23807.5167 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 47615.0333 | 1428451 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2202329.4 | 36705.49 | 36705.49 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 73410.98 | 2202329.4 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 471125 | 7852.0833 | 7852.0833 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 471125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 942250 | 15704.1667 | 15704.1667 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 31408.3333 | 942250 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N | 6.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 471125 | 7852.0833 | 7852.0833 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 471125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 471125 | 7852.0833 | 7852.0833 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 471125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 471125 | 7852.0833 | 7852.0833 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 15704.1667 | 471125 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 7 | GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO | 29162486.528 | 1045901.2639 | 1045901.2639 | 4203811.9768 | 5654113.5805 | 7877805.6687 | 6098851.9981 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 29162486.528 | 1 | 3.586% | 3.586% | 14.42% | 19.39% | 27.01% | 20.91% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 0.4439% | 100%
INV | N | 7.1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 27229.8836 | 13614.9418 | 13614.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27229.8836 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.2 | ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 2462897.5 | 0 | 0 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 84927.5 | 2462897.5 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
INV | N | 7.3 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 907662.7866 | 24197.7195 | 24197.7195 | 215941.0382 | 214442.1031 | 214442.1031 | 214442.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907662.7866 | 1 | 2.666% | 2.666% | 23.79% | 23.63% | 23.63% | 23.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.4 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 21226987.2899 | 0 | 0 | 3493060.4729 | 4748861.0117 | 6727553.1 | 5144599.4294 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 44516.531 | 21226987.2899 | 1 | 0% | 0% | 16.46% | 22.37% | 31.69% | 24.24% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 100%
INV | O | 7.5 | DESAPROPRIAÇÕES | 2450000 | 0 | 0 | 392000 | 588000 | 833000 | 637000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 7.6 | INDENIZAÇÕES | 2087709.0679 | 1008088.6026 | 1008088.6026 | 17882.9657 | 17882.9657 | 17882.9657 | 17882.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087709.0679 | 1 | 48.29% | 48.29% | 0.8566% | 0.8566% | 0.8566% | 0.8566% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [67 empty] | 0%
|  | 8 | SISTEMAS DE OPERAÇÃO | 1734231960.608 | 69167886.0879 | 85333712.3062 | 57173875.7397 | 52850962.1962 | 55663087.9657 | 52212003.6696 | 68822188.487 | 64269297.6827 | 44402211.5025 | 44976131.5025 | 46561924.3923 | 69200842.362 | 61796412.0739 | 47469844.4155 | 44822754.4155 | 45516741.106 | 71207178.1646 | 62824398.7875 | 45272144.9583 | 47952758.759 | 45352602.0801 | 70133147.2484 | 64762277.3916 | 46271284.042 | 45946230.7725 | 48673777.8943 | 70117922.543 | 63821722.6862 | 48213838.8169 | 46968131.7183 | 46474668.8401 | 1734231960.608 | 1 | 3.988% | 4.921% | 3.297% | 3.048% | 3.21% | 3.011% | 3.968% | 3.706% | 2.56% | 2.593% | 2.685% | 3.99% | 3.563% | 2.737% | 2.585% | 2.625% | 4.106% | 3.623% | 2.611% | 2.765% | 2.615% | 4.044% | 3.734% | 2.668% | 2.649% | 2.807% | 4.043% | 3.68% | 2.78% | 2.708% | 2.68% | 100%
|  | 8.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 1280000 | 0 | 40000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1280000 | 1 | 0% | 3.125% | 9.375% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
INV | N | 8.1.1 | Implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 160000 | 0 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.1.2 | Atualização do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1120000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.2 | CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC | 371114077.7088 | 8906836.1696 | 10391361.1696 | 16141646.7006 | 15896446.7006 | 15816446.7006 | 15816446.7006 | 12425875.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 12425875.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 12425875.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 12425875.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 12425875.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 371114077.7088 | 1 | 2.4% | 2.8% | 4.35% | 4.283% | 4.262% | 4.262% | 3.348% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.348% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.348% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.348% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.348% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 3.045% | 100% | 0
INV | O | 8.2.1 | Implantação das Edificações do COC | 715398.75 | 357699.375 | 357699.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715398.75 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2969050 | 742262.5 | 2226787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969050 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 5625500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625500 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
COP | N | 8.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 361804128.9588 | 7806874.2946 | 7806874.2946 | 16141646.7006 | 15896446.7006 | 15816446.7006 | 15816446.7006 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 11300775.7427 | 361804128.9588 | 1 | 2.158% | 2.158% | 4.461% | 4.394% | 4.372% | 4.372% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 3.123% | 100% | 0
|  | 8.3 | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO | 75374623.2836 | 1599831.196 | 4070352.1245 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 75374623.2836 | 1 | 2.123% | 5.4% | 2.394% | 2.394% | 2.394% | 2.394% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 100%
INV | O | 8.3.1 | Implantação da Edificação do CCO (INCLUSO NO COC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.3.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4225587.98 | 1056396.995 | 3169190.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.3.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 21127939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127939.9 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.3.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 50021095.4036 | 543434.201 | 901161.1395 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 50021095.4036 | 1 | 1.086% | 1.802% | 3.608% | 3.608% | 3.608% | 3.608% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 100%
|  | 8.4 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT | 5138887.2 | 291798.12 | 44418.12 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 336216.24 | 88836.24 | 88836.24 | 5138887.2 | 1 | 5.678% | 0.8644% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 100%
INV | O | 8.4.1 | Implantação das Edificações dos Postos de Fiscalização da ANTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 247380 | 247380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247380 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.4.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 2226420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 247380 | 0 | 0 | 2226420 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.4.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2665087.2 | 44418.12 | 44418.12 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 88836.24 | 2665087.2 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.5 | BASES OPERACIONAIS - BSO | 39605462.768 | 3859427.2 | 2538495.952 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 2910153.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 2910153.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 2910153.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 2910153.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 2910153.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 39605462.768 | 1 | 9.745% | 6.409% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 7.348% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 7.348% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 7.348% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 7.348% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 7.348% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 1.963% | 100%
INV | O | 8.5.1 | Implantação das Edificações das BSOs | 3736838.4 | 1868419.2 | 1868419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3736838.4 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1991008 | 1991008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991008 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.5.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | 9955040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9955040 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.5.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 23922576.368 | 0 | 670076.752 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 919145.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 919145.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 919145.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 919145.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 919145.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 777365.504 | 23922576.368 | 1 | 0% | 2.801% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.842% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.842% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.842% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.842% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.842% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 100%
|  | 8.6 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO | 41070341.728 | 3956379.9936 | 467921.9936 | 1353465.3976 | 1074317.3976 | 4422275.3976 | 1074317.3976 | 1130397.9228 | 2253496.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 2253496.0928 | 1107706.0928 | 427706.0928 | 2253496.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 2933496.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 2253496.0928 | 427706.0928 | 1107706.0928 | 2253496.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 2253496.0928 | 1107706.0928 | 427706.0928 | 2253496.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 41070341.728 | 1 | 9.633% | 1.139% | 3.295% | 2.616% | 10.77% | 2.616% | 2.752% | 5.487% | 1.041% | 1.041% | 5.487% | 2.697% | 1.041% | 5.487% | 1.041% | 1.041% | 7.143% | 1.041% | 1.041% | 5.487% | 1.041% | 2.697% | 5.487% | 1.041% | 1.041% | 5.487% | 2.697% | 1.041% | 5.487% | 1.041% | 1.041% | 100%
INV | O | 8.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3488458 | 3488458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488458 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 21633426 | 0 | 0 | 279148 | 0 | 3347958 | 0 | 680000 | 1825790 | 0 | 0 | 1825790 | 680000 | 0 | 1825790 | 0 | 0 | 2505790 | 0 | 0 | 1825790 | 0 | 680000 | 1825790 | 0 | 0 | 1825790 | 680000 | 0 | 1825790 | 0 | 0 | 21633426 | 1 | 0% | 0% | 1.29% | 0% | 15.48% | 0% | 3.143% | 8.44% | 0% | 0% | 8.44% | 3.143% | 0% | 8.44% | 0% | 0% | 11.58% | 0% | 0% | 8.44% | 0% | 3.143% | 8.44% | 0% | 0% | 8.44% | 3.143% | 0% | 8.44% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 15948457.728 | 467921.9936 | 467921.9936 | 1074317.3976 | 1074317.3976 | 1074317.3976 | 1074317.3976 | 450397.9228 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 427706.0928 | 15948457.728 | 1 | 2.934% | 2.934% | 6.736% | 6.736% | 6.736% | 6.736% | 2.824% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 2.682% | 100%
|  | 8.7 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO | 233561285.6429 | 2124264 | 7851804.8147 | 14335230.383 | 6040902.1783 | 5155409.201 | 5916408.5343 | 7129741.9273 | 19128347.5973 | 3599741.9273 | 4578411.9273 | 3599741.9273 | 8108411.9273 | 18149677.5973 | 4578411.9273 | 3599741.9273 | 4578411.9273 | 7129741.9273 | 19128347.5973 | 3599741.9273 | 4578411.9273 | 3599741.9273 | 8108411.9273 | 18149677.5973 | 4578411.9273 | 3599741.9273 | 4578411.9273 | 7129741.9273 | 19128347.5973 | 3599741.9273 | 4578411.9273 | 3599741.9273 | 233561285.6429 | 1 | 0.9095% | 3.362% | 6.138% | 2.586% | 2.207% | 2.533% | 3.053% | 8.19% | 1.541% | 1.96% | 1.541% | 3.472% | 7.771% | 1.96% | 1.541% | 1.96% | 3.053% | 8.19% | 1.541% | 1.96% | 1.541% | 3.472% | 7.771% | 1.96% | 1.541% | 1.96% | 3.053% | 8.19% | 1.541% | 1.96% | 1.541% | 100%
|  | 8.7.1 | Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista | 13981675.518 | 0 | 0 | 1782841.32 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 2029713.336 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 2029713.336 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 2029713.336 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 2029713.336 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 2029713.336 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 13981675.518 | 1 | 0% | 0% | 12.75% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 14.52% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 14.52% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 14.52% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 14.52% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 14.52% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 100%
INV | O | 8.7.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1782841.32 | 0 | 0 | 1782841.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782841.32 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 9702856.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940571.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940571.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940571.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940571.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940571.27 | 0 | 0 | 0 | 9702856.35 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2495977.848 | 0 | 0 | 0 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 89142.066 | 2495977.848 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.2 | Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | 15645000 | 0 | 2100000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 2205000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 2205000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 2205000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 2205000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 2205000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 15645000 | 1 | 0% | 13.42% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 3045000 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 3045000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.7.3 | Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | 6578000 | 880000 | 22000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 924000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 924000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 924000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 924000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 924000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 6578000 | 1 | 13.38% | 0.3344% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 100%
INV | O | 8.7.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 1298000 | 0 | 22000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 1298000 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.7.4 | Sistema de Monitoração Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.7.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.7.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.7.5 | Sistema de Inspeção de Tráfego | 99949813.5649 | 1106764 | 2827431.9347 | 3501333.983 | 4646817.3163 | 3885817.983 | 4646817.3163 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 3682301.6413 | 2703631.6413 | 99949813.5649 | 1 | 1.107% | 2.829% | 3.503% | 4.649% | 3.888% | 4.649% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 3.684% | 2.705% | 100%
INV | O | 8.7.5.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1106764 | 1106764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106764 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.5.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 11306564 | 0 | 0 | 0 | 784600 | 322164 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 784600 | 0 | 11306564 | 1 | 0% | 0% | 0% | 6.939% | 2.849% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 6.939% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.5.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 87536485.5649 | 0 | 2827431.9347 | 3501333.983 | 3862217.3163 | 3563653.983 | 3862217.3163 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 87536485.5649 | 1 | 0% | 3.23% | 4% | 4.412% | 4.071% | 4.412% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 3.31% | 3.089% | 100%
|  | 8.7.6 | Circuito Fechado de TV – CFTV | 92125296.56 | 0 | 2489872.88 | 8714555.08 | 1120442.796 | 995949.152 | 995949.152 | 622468.22 | 13071832.62 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 13071832.62 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 13071832.62 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 13071832.62 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 13071832.62 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 92125296.56 | 1 | 0% | 2.703% | 9.459% | 1.216% | 1.081% | 1.081% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 12449364.4 | 0 | 2489872.88 | 8714555.08 | 497974.576 | 373480.932 | 373480.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449364.4 | 1 | 0% | 20% | 70% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 62246822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449364.4 | 0 | 0 | 0 | 62246822 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 17429110.16 | 0 | 0 | 0 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 622468.22 | 17429110.16 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.7 | Detectores de Altura | 1184000 | 0 | 0 | 160000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1184000 | 1 | 0% | 0% | 13.51% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.7.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.7.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.7.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 224000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 224000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.8 | Sistema de Controle de Velocidade | 4097500 | 137500 | 412500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 577500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 577500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 577500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 577500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 577500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 4097500 | 1 | 3.356% | 10.07% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 550000 | 137500 | 412500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.8.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.8.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 797500 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 797500 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.8 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 336299310.5499 | 160000 | 5714337.4234 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11591809.5501 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11591809.5501 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11591809.5501 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11591809.5501 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11591809.5501 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 11352746.8907 | 336299310.5499 | 1 | 0.04758% | 1.699% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.447% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.447% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.447% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.447% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.447% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 100%
|  | 8.8.1 | Sistemas de Atendimento Emergencial | 332099310.5499 | 0 | 5606337.4234 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11323809.5501 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11323809.5501 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11323809.5501 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11323809.5501 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11323809.5501 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 11244746.8907 | 332099310.5499 | 1 | 0% | 1.688% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.41% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.41% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.41% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.41% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.41% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 100%
|  | 8.8.1.1 | Atendimento Médico de Emergência | 177512592 | 0 | 3008688 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 177512592 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 177512592 | 0 | 3008688 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 177512592 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.2 | Socorro Mecânico | 128131574.4 | 0 | 2171721.6 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 128131574.4 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 128131574.4 | 0 | 2171721.6 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 128131574.4 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.3 | Combate a Incêndios e Apreensão de Animais na Faixa de Domínio | 26455144.1499 | 0 | 425927.8234 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 26455144.1499 | 1 | 0% | 1.61% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 100%
INV | O | 8.8.1.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 26455144.1499 | 0 | 425927.8234 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 962990.3501 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 883927.6907 | 26455144.1499 | 1 | 0% | 1.61% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.64% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 3.341% | 100%
|  | 8.8.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | 3240000 | 80000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 3240000 | 1 | 2.469% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 100%
INV | O | 8.8.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2760000 | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 2760000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.8.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | 960000 | 80000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 960000 | 1 | 8.333% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 100%
INV | O | 8.8.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 480000 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 480000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.9 | SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO | 428392970.1602 | 0 | 50783340.7085 | 7456522.2621 | 11602158.3624 | 11784439.1093 | 11167693.4798 | 20024951.0965 | 10661624.5916 | 10987036.0815 | 10582286.0815 | 11073578.9712 | 19447626.8015 | 11240578.9828 | 11002828.9944 | 11407578.9944 | 11122895.6849 | 20359462.6041 | 11289895.6964 | 11856969.5372 | 11485743.3379 | 11937426.659 | 20379931.6879 | 12133274.3005 | 11877438.6209 | 12531055.3514 | 12206762.4732 | 21343376.9825 | 12287219.5951 | 12725493.3958 | 12574286.2972 | 13059493.419 | 428392970.1602 | 1 | 0% | 11.85% | 1.741% | 2.708% | 2.751% | 2.607% | 4.674% | 2.489% | 2.565% | 2.47% | 2.585% | 4.54% | 2.624% | 2.568% | 2.663% | 2.596% | 4.753% | 2.635% | 2.768% | 2.681% | 2.787% | 4.757% | 2.832% | 2.773% | 2.925% | 2.849% | 4.982% | 2.868% | 2.971% | 2.935% | 3.048% | 100%
INV | O | 8.9.1 | Implantação das Edificações | 42085000 | 0 | 42085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42085000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.9.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 8698340.7085 | 0 | 8698340.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8698340.7085 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.9.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 43491703.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8698340.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8698340.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8698340.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8698340.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8698340.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43491703.5423 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.9.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 334117925.9095 | 0 | 0 | 7456522.2621 | 11602158.3624 | 11784439.1093 | 11167693.4798 | 11326610.388 | 10661624.5916 | 10987036.0815 | 10582286.0815 | 11073578.9712 | 10749286.093 | 11240578.9828 | 11002828.9944 | 11407578.9944 | 11122895.6849 | 11661121.8957 | 11289895.6964 | 11856969.5372 | 11485743.3379 | 11937426.659 | 11681590.9794 | 12133274.3005 | 11877438.6209 | 12531055.3514 | 12206762.4732 | 12645036.274 | 12287219.5951 | 12725493.3958 | 12574286.2972 | 13059493.419 | 334117925.9095 | 1 | 0% | 0% | 2.232% | 3.472% | 3.527% | 3.342% | 3.39% | 3.191% | 3.288% | 3.167% | 3.314% | 3.217% | 3.364% | 3.293% | 3.414% | 3.329% | 3.49% | 3.379% | 3.549% | 3.438% | 3.573% | 3.496% | 3.631% | 3.555% | 3.75% | 3.653% | 3.785% | 3.678% | 3.809% | 3.763% | 3.909% | 100%
|  | 8.10 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 66929653.8632 | 44839289.4088 | 1620 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 3465265.5329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 3465265.5329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 3465265.5329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 3465265.5329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 3465265.5329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 198434.0329 | 66929653.8632 | 1 | 66.99% | 0.00242% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 5.177% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 5.177% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 5.177% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 5.177% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 5.177% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 0.2965% | 100%
|  | 8.10.1 | Estação de Telecomunicações | 42778059.1882 | 41572457.9088 | 0 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 42778059.1882 | 1 | 97.18% | 0% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 100%
INV | O | 8.10.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 41572457.9088 | 41572457.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41572457.9088 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 1205601.2794 | 0 | 0 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 41572.4579 | 1205601.2794 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.2 | Telefonia de Emergência - Call Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.10.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.10.3 | Radiocomunicações | 23130994.675 | 3104831.5 | 0 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 3260073.075 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 3260073.075 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 3260073.075 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 3260073.075 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 3260073.075 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 23130994.675 | 1 | 13.42% | 0% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.10.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3104831.5 | 3104831.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104831.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 15524157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104831.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104831.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104831.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104831.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104831.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15524157.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 4502005.675 | 0 | 0 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 155241.575 | 4502005.675 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.4 | Telefonia Operacional | 1020600 | 162000 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1020600 | 1 | 15.87% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 100%
INV | O | 8.10.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 48600 | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 48600 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.11 | SISTEMAS DE PESAGEM | 135465347.7034 | 3430060 | 3430060 | 3545106 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 135465347.7034 | 1 | 2.532% | 2.532% | 2.617% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 100%
|  | 8.11.1 | Pesagem Fixa | 135465347.7034 | 3430060 | 3430060 | 3545106 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 135465347.7034 | 1 | 2.532% | 2.532% | 2.617% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 100%
INV | O | 8.11.1.1 | Implantação de Postos de Pesagem Fixa | 6860120 | 3430060 | 3430060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860120 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.11.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2590722 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.1.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 12953610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 12953610 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.11.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 113060895.7034 | 0 | 0 | 954384 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 113060895.7034 | 1 | 0% | 0% | 0.8441% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 100%
|  | 8.11.2 | Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.11.2.1 | Implantação de Bases para Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.11.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.11.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.12 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.12.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.12.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.12.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.13 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O | 8.14 | DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZACÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 9 | FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 9.1 | VERBA DE FISCALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 10 | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 10.1 | VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 11 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 11.1 | RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 12 | SEGUROS E GARANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
COP | O | 12.1 | GARANTIAS DE EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | O | 12.2 | SEGUROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 13 | BM&FBOVESPA E EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 13.1 | EMOLUMENTOS PARA A BM&FBOVESPA E A EBP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  |  | INVESTIMENTOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | CUSTOS OPERACIONAIS | 1737760041.9729 | 12094738.1864 | 21687931.235 | 53202228.4943 | 61033069.1748 | 60749535.3883 | 60206199.8921 | 58620684.1486 | 57766233.8628 | 57877575.3526 | 57666895.3526 | 57984118.2424 | 58214738.0236 | 58131118.2539 | 58107438.2655 | 58298118.2655 | 58207504.956 | 58952503.8262 | 58374504.9676 | 58747508.8083 | 58590352.6091 | 58827965.9302 | 59147042.91 | 59043813.5717 | 58962047.8921 | 59421594.6226 | 59311371.7444 | 59916418.2046 | 59371828.8662 | 59636032.667 | 59658895.5683 | 59950032.6902 | 1737760041.9729 |  | 0.696% | 1.248% | 3.062% | 3.512% | 3.496% | 3.465% | 3.373% | 3.324% | 3.331% | 3.318% | 3.337% | 3.35% | 3.345% | 3.344% | 3.355% | 3.35% | 3.392% | 3.359% | 3.381% | 3.372% | 3.385% | 3.404% | 3.398% | 3.393% | 3.419% | 3.413% | 3.448% | 3.417% | 3.432% | 3.433% | 3.45% | 100%
|  |  | QUADRO 6 | 2069400764.3505
|  |  | QUADRO 8 | 1737760041.9729
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 6) | #VALUE!
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 8) | 0

## Quadro 6 - Investimentos
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº 001/2013
BR-262 ES/MG - Entr. BR-381 – Entr. BR-101
Quadro 6 - Investimentos |  |  | Valores em R$
INVESTIMENTOS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Trabalhos Iniciais | 27814687.3179 | Ano 1: 27814687.3179
Recuperação da Rodovia | 133493212.6215 | 0 | 38304903.1457 | 25736610.2011 | 27905034.821 | 36864077.9142 | 2341293.2698 | 2341293.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenção da Rodovia | 717500495.4938 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Obras de Ampliação e Melhorias | 782659680.1299 | 0 | 119712539.6346 | 177695365.0582 | 251735100.4991 | 192503312.1464 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117 | 1640534.5117
Gestão Ambiental | 24624777.4601 | 2091802.5278 | 4203811.9768 | 5654113.5805 | 7877805.6687 | 6098851.9981 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031 | 129444.031
Sistemas de Operação | 378770202.2595 | 127183108.1273 | 13647266.4 | 1322574.576 | 4330982.932 | 1198080.932 | 23716868.1885 | 20038427.67 | 40000 | 824600 | 2113170 | 24501468.1885 | 17180657.67 | 2897770 | 40000 | 824600 | 25790038.1885 | 17965257.67 | 40000 | 2897770 | 40000 | 24501468.1885 | 19253827.67 | 824600 | 40000 | 2897770 | 23716868.1885 | 17965257.67 | 2113170 | 824600 | 40000
Projetos
Desapropriações e Desocupações | 4537709.0679 | 2016177.2051 | 17882.9657 | 17882.9657 | 17882.9657 | 17882.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 2069400764.3505 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Trabalhos Iniciais / Recuperação / Melhorias / Gestão Ambiental / Projetos / Desapropriações e Desocupações | 966367882.9516 | 31922667.0509 | 162239137.7227 | 209103971.8055 | 287535823.9545 | 235484125.0244 | 4111271.8125 | 4111271.8125 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427 | 1769978.5427
Manutenção da Rodovia | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Equipamentos / Sistemas / Veículos | 334110306.4011 | 127183108.1273 | 13647266.4 | 1322574.576 | 4330982.932 | 1198080.932 | 23716868.1885 | 20038427.67 | 40000 | 824600 | 2113170 | 24501468.1885 | 17180657.67 | 2897770 | 40000 | 824600 | 25790038.1885 | 17965257.67 | 40000 | 2897770 | 40000 | 24501468.1885 | 19253827.67 | 824600 | 40000 | 2897770 | 23716868.1885 | 17965257.67 | 2113170 | 824600 | 40000
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Quadro 8 - Custos Operacionais
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº 001/2013
BR-262 ES/MG - Entr. BR-381 – Entr. BR-101
Quadro 8 - Custos Operacionais |  |  | Valores em R$
CUSTOS E DESPESAS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Administração | 379004168.6868 | 16638970.5763 | 17256040.0982 | 17010840.0982 | 16930840.0982 | 16930840.0982 | 11791249.6655 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355 | 11768557.8355
Controle das Operações | 52129631.1536 | 1517006.5804 | 1874733.5189 | 1874733.5189 | 1874733.5189 | 1874733.5189 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199 | 1724547.6199
Seviços Médicos | 177512592 | 3008688 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376 | 6017376
Serviços de Guincho | 128131574.4 | 2171721.6 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2 | 4343443.2
Inspeção de Tráfego | 87536485.5649 | 2827431.9347 | 3501333.983 | 3862217.3163 | 3563653.983 | 3862217.3163 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413 | 2897701.6413 | 2703631.6413
Pesagem de Caminhões | 109433884.9034 | 0 | 954384 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608
Atendimento a Incidentes | 47440983.7179 | 763799.8425 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1726893.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1726893.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1726893.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1726893.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1726893.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371 | 1585113.2371
Arrecadação de Pedágios | 321505331.8823 | 0 | 7021605.2267 | 11167241.3269 | 11349522.0738 | 10732776.4443 | 10891693.3526 | 10226707.5562 | 10552119.046 | 10147369.046 | 10638661.9358 | 10314369.0576 | 10805661.9474 | 10567911.9589 | 10972661.9589 | 10687978.6494 | 11226204.8603 | 10854978.661 | 11422052.5018 | 11050826.3025 | 11502509.6236 | 11246673.944 | 11698357.2651 | 11442521.5855 | 12096138.316 | 11771845.4378 | 12210119.2386 | 11852302.5597 | 12290576.3604 | 12139369.2617 | 12624576.3836
Conservação da Rodovia | 375840753.2244 | 6248928.1412 | 9460368.1412 | 9289430.5412 | 9202179.3412 | 8977026.1412 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367 | 13320112.8367 | 13300112.8367 | 13300112.8367
Conservação de Equipamentos e Sistemas | 52767106.0396 | 108442.2 | 995950.5183 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043 | 1845096.9043
Monitoração da Rodovia | 6457530.4 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133 | 215251.0133
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO / MONITORAÇÂO | 1737760041.9729 | 33500239.8885 | 53225598.9367 | 61056439.6172 | 60772905.8307 | 60229570.3346 | 58564991.9316 | 57789604.3052 | 57900945.795 | 57690265.795 | 58007488.6848 | 58159045.8066 | 58154488.6963 | 58130808.7079 | 58321488.7079 | 58230875.3984 | 58896811.6093 | 58397875.41 | 58770879.2507 | 58613723.0515 | 58851336.3726 | 59091350.693 | 59067184.0141 | 58985418.3345 | 59444965.065 | 59334742.1868 | 59860725.9876 | 59395199.3086 | 59659403.1094 | 59682266.0107 | 59973403.1326
Seguros e Garantias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segurança no Trânsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verba de Fiscalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos de Desenvolvimento Tecnológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emolumentos BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantias e Seguros / Segurança no Trânsito / Verba de Fiscalização / RDT / BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 1737760041.9729 | 33500239.8885 | 53225598.9367 | 61056439.6172 | 60772905.8307 | 60229570.3346 | 58564991.9316 | 57789604.3052 | 57900945.795 | 57690265.795 | 58007488.6848 | 58159045.8066 | 58154488.6963 | 58130808.7079 | 58321488.7079 | 58230875.3984 | 58896811.6093 | 58397875.41 | 58770879.2507 | 58613723.0515 | 58851336.3726 | 59091350.693 | 59067184.0141 | 58985418.3345 | 59444965.065 | 59334742.1868 | 59860725.9876 | 59395199.3086 | 59659403.1094 | 59682266.0107 | 59973403.1326
Garantias de execução | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (Garantias + Seguros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0