## Quadro 5 - Cronograma do PER
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº 001/2013
BR 050 GO/MG Entr. BR-040 – Div. SP/MG
QUADRO 5 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AZUL (PREÇOS GLOBAIS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL ANUAL)
[5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  |  | VALORES EM R$ | [6 empty] | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES EM R$ |  |  |  | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS
[5 empty] | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL |  | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL
[5 empty] | 1° SEM. | 2° SEM. | [31 empty] | 1° SEM. | 2° SEM.
|  | 1 | TRABALHOS INICIAIS | 68008325.404 | 45538191.9888 | 22470133.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68008325.404 | 1 | 66.96% | 33.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.1 | PAVIMENTO | 18098681.3751 | 9049340.6876 | 9049340.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18098681.3751 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 12787108.5577 | 6393554.2789 | 6393554.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12787108.5577 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 1691450.1063 | 1691450.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691450.1063 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 7020324.7059 | 3510162.3529 | 3510162.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020324.7059 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 14081.6617 | 7040.8309 | 7040.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14081.6617 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 20692302.5081 | 20485215.9979 | 207086.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20692302.5081 | 1 | 99% | 1.001% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 4424087.5 | 2212043.75 | 2212043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424087.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 41797.3033 | 20898.6517 | 20898.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41797.3033 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 3238491.6859 | 2168485.3328 | 1070006.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238491.6859 | 1 | 66.96% | 33.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 2 | RECUPERAÇÃO DA RODOVIA | 229529721.5122 | 0 | 0 | 40933474.1477 | 48870615.6324 | 53176009.9624 | 77196730.3149 | 4676445.7274 | 4676445.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229529721.5122 | 1 | 0% | 0% | 17.83% | 21.29% | 23.17% | 33.63% | 2.037% | 2.037% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.1 | PAVIMENTO | 156205472.2722 | 0 | 0 | 23094980.3266 | 35574722.1006 | 38786001.6662 | 58749768.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156205472.2722 | 1 | 0% | 0% | 14.79% | 22.77% | 24.83% | 37.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 25539136.3505 | 0 | 0 | 8451655.2895 | 4132059.6912 | 5021155.6781 | 7934265.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25539136.3505 | 1 | 0% | 0% | 33.09% | 16.18% | 19.66% | 31.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 26603497.5219 | 0 | 0 | 4781165.0819 | 4304938.9229 | 4304938.9229 | 4304938.9229 | 4453757.8356 | 4453757.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26603497.5219 | 1 | 0% | 0% | 17.97% | 16.18% | 16.18% | 16.18% | 16.74% | 16.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 5397909.4139 | 0 | 0 | 1440081.23 | 1319276.0613 | 1319276.0613 | 1319276.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5397909.4139 | 1 | 0% | 0% | 26.68% | 24.44% | 24.44% | 24.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 2545491.7727 | 0 | 0 | 639322.3045 | 635389.8227 | 635389.8227 | 635389.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545491.7727 | 1 | 0% | 0% | 25.12% | 24.96% | 24.96% | 24.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 2168420.1877 | 0 | 0 | 542105.0469 | 542105.0469 | 542105.0469 | 542105.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168420.1877 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.7 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 139807.2547 | 0 | 0 | 34951.8137 | 34951.8137 | 34951.8137 | 34951.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139807.2547 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 10929986.7387 | 0 | 0 | 1949213.0547 | 2327172.173 | 2532190.9506 | 3676034.7769 | 222687.8918 | 222687.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10929986.7387 | 1 | 0% | 0% | 17.83% | 21.29% | 23.17% | 33.63% | 2.037% | 2.037% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 3 | MANUTENÇÃO DA RODOVIA | 1107231901.8784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
INV | N | 3.1 | PAVIMENTO | 817332175.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10724621.9125 | 47209573.2902 | 72396506.916 | 45638044.3224 | 2548425.0089 | 2336056.2582 | 25452824.088 | 7793933.1523 | 72449377.1906 | 54054283.4535 | 18484451.0928 | 6371062.5223 | 14728202.1755 | 14695917.5514 | 37545211.6962 | 48178226.8417 | 48044311.7657 | 26415454.7901 | 19589627.4319 | 7220537.5253 | 33738538.939 | 24985612.8364 | 176731374.2946 | 817332175.0556 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.312% | 5.776% | 8.858% | 5.584% | 0.3118% | 0.2858% | 3.114% | 0.9536% | 8.864% | 6.614% | 2.262% | 0.7795% | 1.802% | 1.798% | 4.594% | 5.895% | 5.878% | 3.232% | 2.397% | 0.8834% | 4.128% | 3.057% | 21.62% | 100%
INV | N | 3.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 130976795.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249567.6182 | 3520256.5073 | 5958458.5619 | 4606066.2493 | 6783361.9346 | 4350859.8741 | 3551218.8144 | 5345472.8674 | 4349926.7813 | 3331135.4114 | 7501616.3415 | 6800689.176 | 2895917.0593 | 4946029.9544 | 5543681.8767 | 2953416.3684 | 5892964.4069 | 6693473.7768 | 5442933.6319 | 5642879.5771 | 4069762.5198 | 4486432.8764 | 6185569.8376 | 5119232.3541 | 11755871.187 | 130976795.5639 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.481% | 2.688% | 4.549% | 3.517% | 5.179% | 3.322% | 2.711% | 4.081% | 3.321% | 2.543% | 5.727% | 5.192% | 2.211% | 3.776% | 4.233% | 2.255% | 4.499% | 5.11% | 4.156% | 4.308% | 3.107% | 3.425% | 4.723% | 3.909% | 8.976% | 100%
INV | N | 3.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 17093802.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 683752.1021 | 17093802.5531 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 91510936.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 3660437.4618 | 91510936.5451 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 77635.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 3105.4052 | 77635.1306 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 14734120.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 589364.8377 | 14734120.9432 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [28 empty] | #VALUE!
INV | N | 3.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 897841.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 35913.6407 | 897841.0178 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.9 | MANUTENÇÃO DE CONTORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | O | 3.10 | MANUTENÇÃO DE MARGINAIS | 34608595.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454116.5861 | 1999012.2196 | 3065511.7573 | 1932468.394 | 107908.8917 | 98916.4841 | 1077758.2348 | 330021.3606 | 3067750.4627 | 2288840.2841 | 782693.8697 | 269772.2294 | 623641.6487 | 622274.6091 | 1589790.6237 | 2040028.271 | 2034357.856 | 1118519.2585 | 829490.7555 | 305741.8599 | 1428603.2876 | 1057974.938 | 7483401.187 | 34608595.0691 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.312% | 5.776% | 8.858% | 5.584% | 0.3118% | 0.2858% | 3.114% | 0.9536% | 8.864% | 6.614% | 2.262% | 0.7795% | 1.802% | 1.798% | 4.594% | 5.895% | 5.878% | 3.232% | 2.397% | 0.8834% | 4.128% | 3.057% | 21.62% | 100%
|  | 4 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS | 1145919554.5733 | 0 | 0 | 145809101.3022 | 216551792.732 | 306781706.3704 | 234597775.4597 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 51738822.0801 | 101689228.7949 | 39999466.5675 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 1145919554.5733 | 1 | 0% | 0% | 12.72% | 18.9% | 26.77% | 20.47% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 4.515% | 8.874% | 3.491% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 100%
|  | 4.1 | OBRAS OBRIGATÓRIAS (Apêndice C - PER) | 913466658.0379 | 0 | 0 | 138448067.752 | 206360841.3696 | 292344525.2737 | 223557578.1504 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 2110225.8197 | 913466658.0379 | 1 | 0% | 0% | 15.16% | 22.59% | 32% | 24.47% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 0.231% | 100%
|  | 4.1.1 | Melhorias em trechos urbanos | 51934481.8553 | 0 | 0 | 6850628.0888 | 10275942.1333 | 14557584.6888 | 11132270.6444 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 364722.252 | 51934481.8553 | 1 | 0% | 0% | 13.19% | 19.79% | 28.03% | 21.44% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 0.7023% | 100%
|  | 4.1.1.1 | Passarelas | 17746324.1945 | 0 | 0 | 2208431.4553 | 3312647.183 | 4692916.8426 | 3588701.1149 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 17746324.1945 | 1 | 0% | 0% | 12.44% | 18.67% | 26.44% | 20.22% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 100%
INV | O | 4.1.1.1 | Passarelas | 17746324.1945 | 0 | 0 | 2208431.4553 | 3312647.183 | 4692916.8426 | 3588701.1149 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 157745.104 | 17746324.1945 | 1 | 0% | 0% | 12.44% | 18.67% | 26.44% | 20.22% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 0.8889% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.1.2 | Vias laterais | 34188157.6608 | 0 | 0 | 4642196.6335 | 6963294.9503 | 9864667.8462 | 7543569.5295 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 34188157.6608 | 1 | 0% | 0% | 13.58% | 20.37% | 28.85% | 22.06% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 100%
INV | O | 4.1.1.2 | Vias laterais | 34188157.6608 | 0 | 0 | 4642196.6335 | 6963294.9503 | 9864667.8462 | 7543569.5295 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 206977.1481 | 34188157.6608 | 1 | 0% | 0% | 13.58% | 20.37% | 28.85% | 22.06% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 0.6054% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2 | Melhorias físicas e operacionais | 861532176.1826 | 0 | 0 | 131597439.6632 | 196084899.2364 | 277786940.5849 | 212425307.5061 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 861532176.1826 | 1 | 0% | 0% | 15.27% | 22.76% | 32.24% | 24.66% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 0.2026% | 100%
|  | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.3 | Melhorias em intersecções e acessos | 213972189.6227 | 0 | 0 | 27987841.8136 | 40670502.462 | 57616545.1545 | 44059711.0005 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 1745503.5677 | 213972189.6227 | 1 | 0% | 0% | 13.08% | 19.01% | 26.93% | 20.59% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.1 | Acessos | 2789719.6261 | 0 | 0 | 398309.1914 | 522013.4696 | 739519.082 | 565514.5921 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 22574.5316 | 2789719.6261 | 1 | 0% | 0% | 14.28% | 18.71% | 26.51% | 20.27% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 0.8092% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.2 | Interseções | 211182469.9966 | 0 | 0 | 27589532.6222 | 40148488.9923 | 56877026.0725 | 43494196.4084 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 1722929.036 | 211182469.9966 | 1 | 0% | 0% | 13.06% | 19.01% | 26.93% | 20.6% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 0.8158% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.4 | Duplicações | 647559986.56 | 0 | 0 | 103609597.8496 | 155414396.7744 | 220170395.4304 | 168365596.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647559986.56 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.1 | Execução de Duplicação em Terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.2 | Execução de Duplicação em Terreno Ondulado | 647559986.56 | 0 | 0 | 103609597.8496 | 155414396.7744 | 220170395.4304 | 168365596.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647559986.56 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.3 | Execução de Duplicação em Terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.2 | OBRAS CONDICIONADAS | 177885298.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47164607.121 | 94736423.0399 | 35984268.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177885298.6985 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.51% | 53.26% | 20.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Implantação de faixas adicionais | 177885298.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47164607.121 | 94736423.0399 | 35984268.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177885298.6985 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.51% | 53.26% | 20.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | C | 4.2.1 | Implantação de faixa adicionail em terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.2 | Implantação de faixa adicionail em terreno Ondulado | 177885298.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47164607.121 | 94736423.0399 | 35984268.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177885298.6985 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.51% | 53.26% | 20.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | C | 4.2.3 | Implantação de faixa adicionail em terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | N | 4.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 54567597.8368 | 0 | 0 | 7361033.5502 | 10190951.3624 | 14437181.0967 | 11040197.3093 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 2463989.1394 | 4842579.9353 | 1904972.2102 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 105758.7833 | 54567597.8368 | 1 | 0% | 0% | 13.49% | 18.68% | 26.46% | 20.23% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 4.515% | 8.874% | 3.491% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 5 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 436508860.0387 | 4996923.154 | 4996923.154 | 14515158.3079 | 13098032.7079 | 12995409.5079 | 12754884.3079 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 436508860.0387 | 1 | 1.145% | 1.145% | 3.325% | 3.001% | 2.977% | 2.922% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 100%
COP | N | 5.1 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 436508860.0387 | 4996923.154 | 4996923.154 | 14515158.3079 | 13098032.7079 | 12995409.5079 | 12754884.3079 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 436508860.0387 | 1 | 1.145% | 1.145% | 3.325% | 3.001% | 2.977% | 2.922% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 3.423% | 3.418% | 3.418% | 100%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 6 | MONITORAÇÃO DA RODOVIA | 6404032 | 106733.8667 | 106733.8667 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 6404032 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.1 | PAVIMENTO | 1613782 | 26896.3667 | 26896.3667 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 53792.7333 | 1613782 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1596750 | 26612.5 | 26612.5 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 53225 | 1596750 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 532250 | 8870.8333 | 8870.8333 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 532250 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 1064500 | 17741.6667 | 17741.6667 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 35483.3333 | 1064500 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N | 6.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 532250 | 8870.8333 | 8870.8333 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 532250 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 532250 | 8870.8333 | 8870.8333 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 532250 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 532250 | 8870.8333 | 8870.8333 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 17741.6667 | 532250 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 7 | GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO | 38732791.6698 | 337773.7781 | 337773.7781 | 5588565.8773 | 7077735.9656 | 9313798.0506 | 7524948.3826 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 1396581.9667 | 2649146.4833 | 1102203.98 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 38732791.6698 | 1 | 0.8721% | 0.8721% | 14.43% | 18.27% | 24.05% | 19.43% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 3.606% | 6.84% | 2.846% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 0.3995% | 100%
INV | N | 7.1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 207155.1806 | 103577.5903 | 103577.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207155.1806 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.2 | ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 2872355.2449 | 0 | 0 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 99046.7326 | 2872355.2449 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
INV | N | 7.3 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 6905172.6856 | 231675.4378 | 231675.4378 | 1611252.6801 | 1610189.7099 | 1610189.7099 | 1610189.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905172.6856 | 1 | 3.355% | 3.355% | 23.33% | 23.32% | 23.32% | 23.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.4 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 28735264.9826 | 0 | 0 | 3876315.9456 | 5366549.004 | 7602611.089 | 5813761.421 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 1297535.2341 | 2550099.7507 | 1003157.2474 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 55692.5132 | 28735264.9826 | 1 | 0% | 0% | 13.49% | 18.68% | 26.46% | 20.23% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 4.515% | 8.874% | 3.491% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1938% | 100%
INV | O | 7.5 | DESAPROPRIAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 7.6 | INDENIZAÇÕES | 12843.5761 | 2520.75 | 2520.75 | 1950.519 | 1950.519 | 1950.519 | 1950.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12843.5761 | 1 | 19.63% | 19.63% | 15.19% | 15.19% | 15.19% | 15.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [67 empty] | 0%
|  | 8 | SISTEMAS DE OPERAÇÃO | 1961207961.258 | 77285625.2776 | 98803653.2354 | 63929919.735 | 58926757.5642 | 61993906.5821 | 58390475.9592 | 78216238.844 | 72887224.3547 | 49709432.4987 | 50423692.5225 | 51985109.99 | 78701984.7547 | 70557384.5008 | 53043055.8049 | 50362699.2723 | 51178111.7062 | 80925802.3452 | 71711625.5472 | 50937356.5056 | 53801751.1594 | 51285318.4676 | 79981118.2535 | 73822728.7888 | 52230549.9337 | 51758823.2909 | 54640903.6358 | 80029829.7551 | 73104739.9686 | 54667653.2753 | 53220216.7305 | 52694270.9987 | 1961207961.258 | 1 | 3.941% | 5.038% | 3.26% | 3.005% | 3.161% | 2.977% | 3.988% | 3.716% | 2.535% | 2.571% | 2.651% | 4.013% | 3.598% | 2.705% | 2.568% | 2.61% | 4.126% | 3.657% | 2.597% | 2.743% | 2.615% | 4.078% | 3.764% | 2.663% | 2.639% | 2.786% | 4.081% | 3.728% | 2.787% | 2.714% | 2.687% | 100%
|  | 8.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 1280000 | 0 | 40000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1280000 | 1 | 0% | 3.125% | 9.375% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
INV | N | 8.1.1 | Implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 160000 | 0 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.1.2 | Atualização do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1120000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.2 | CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC | 380662560.1208 | 9026992.8037 | 10524417.8037 | 16472607.3919 | 16227407.3919 | 16147407.3919 | 16147407.3919 | 12765372.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 12765372.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 12765372.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 12765372.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 12765372.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 380662560.1208 | 1 | 2.371% | 2.765% | 4.327% | 4.263% | 4.242% | 4.242% | 3.353% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.353% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.353% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.353% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.353% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 3.051% | 100% | 0
INV | O | 8.2.1 | Implantação das Edificações do COC | 715398.75 | 357699.375 | 357699.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715398.75 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2994850 | 748712.5 | 2246137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994850 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 5754500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754500 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
COP | N | 8.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 371197811.3708 | 7920580.9287 | 7920580.9287 | 16472607.3919 | 16227407.3919 | 16147407.3919 | 16147407.3919 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 11614472.7978 | 371197811.3708 | 1 | 2.134% | 2.134% | 4.438% | 4.372% | 4.35% | 4.35% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 3.129% | 100% | 0
|  | 8.3 | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO | 75374623.2836 | 1599831.196 | 4070352.1245 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 5879924.4099 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 75374623.2836 | 1 | 2.123% | 5.4% | 2.394% | 2.394% | 2.394% | 2.394% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 7.801% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 2.195% | 100%
INV | O | 8.3.1 | Implantação da Edificação do CCO (INCLUSO NO COC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.3.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4225587.98 | 1056396.995 | 3169190.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.3.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 21127939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127939.9 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.3.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 50021095.4036 | 543434.201 | 901161.1395 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1804522.3289 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 1654336.4299 | 50021095.4036 | 1 | 1.086% | 1.802% | 3.608% | 3.608% | 3.608% | 3.608% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 3.307% | 100%
|  | 8.4 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT | 3425924.8 | 194532.08 | 29612.08 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 224144.16 | 59224.16 | 59224.16 | 3425924.8 | 1 | 5.678% | 0.8644% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 6.543% | 1.729% | 1.729% | 100%
INV | O | 8.4.1 | Implantação das Edificações dos Postos de Fiscalização da ANTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 164920 | 164920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164920 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.4.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 1484280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 164920 | 0 | 0 | 1484280 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.4.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 1776724.8 | 29612.08 | 29612.08 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 59224.16 | 1776724.8 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.5 | BASES OPERACIONAIS - BSO | 45766052.8515 | 4503716.1 | 2859854.4585 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 3443876.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 3443876.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 3443876.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 3443876.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 3443876.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 45766052.8515 | 1 | 9.841% | 6.249% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 7.525% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 7.525% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 7.525% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 7.525% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 7.525% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 1.929% | 100%
INV | O | 8.5.1 | Implantação das Edificações das BSOs | 4203943.2 | 2101971.6 | 2101971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203943.2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2401744.5 | 2401744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401744.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.5.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | 12008722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12008722.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.5.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 27151642.6515 | 0 | 757882.8585 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 1042131.717 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 1042131.717 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 1042131.717 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 1042131.717 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 1042131.717 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 882629.217 | 27151642.6515 | 1 | 0% | 2.791% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.838% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.838% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.838% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.838% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.838% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 3.251% | 100%
|  | 8.6 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO | 46045872.7034 | 4483479.3942 | 489777.3942 | 1440568.1988 | 1118028.1988 | 4674622.1988 | 1118028.1988 | 1520729.4816 | 2434004.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 2434004.6516 | 1498037.6516 | 478037.6516 | 2434004.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 3454004.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 2434004.6516 | 478037.6516 | 1498037.6516 | 2434004.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 2434004.6516 | 1498037.6516 | 478037.6516 | 2434004.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 46045872.7034 | 1 | 9.737% | 1.064% | 3.129% | 2.428% | 10.15% | 2.428% | 3.303% | 5.286% | 1.038% | 1.038% | 5.286% | 3.253% | 1.038% | 5.286% | 1.038% | 1.038% | 7.501% | 1.038% | 1.038% | 5.286% | 1.038% | 3.253% | 5.286% | 1.038% | 1.038% | 5.286% | 3.253% | 1.038% | 5.286% | 1.038% | 1.038% | 100%
INV | O | 8.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3993702 | 3993702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993702 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 24626870 | 0 | 0 | 322540 | 0 | 3556594 | 0 | 1020000 | 1955967 | 0 | 0 | 1955967 | 1020000 | 0 | 1955967 | 0 | 0 | 2975967 | 0 | 0 | 1955967 | 0 | 1020000 | 1955967 | 0 | 0 | 1955967 | 1020000 | 0 | 1955967 | 0 | 0 | 24626870 | 1 | 0% | 0% | 1.31% | 0% | 14.44% | 0% | 4.142% | 7.942% | 0% | 0% | 7.942% | 4.142% | 0% | 7.942% | 0% | 0% | 12.08% | 0% | 0% | 7.942% | 0% | 4.142% | 7.942% | 0% | 0% | 7.942% | 4.142% | 0% | 7.942% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 17425300.7034 | 489777.3942 | 489777.3942 | 1118028.1988 | 1118028.1988 | 1118028.1988 | 1118028.1988 | 500729.4816 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 478037.6516 | 17425300.7034 | 1 | 2.811% | 2.811% | 6.416% | 6.416% | 6.416% | 6.416% | 2.874% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 2.743% | 100%
|  | 8.7 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO | 272850297.9665 | 2363684 | 9620239.64 | 17007137.1889 | 6928431.5138 | 5969062.2524 | 6772523.5858 | 8411593.8254 | 22791297.9888 | 4041593.8254 | 5120287.1588 | 4041593.8254 | 9490287.1588 | 21712604.6554 | 5120287.1588 | 4041593.8254 | 5120287.1588 | 8411593.8254 | 22791297.9888 | 4041593.8254 | 5120287.1588 | 4041593.8254 | 9490287.1588 | 21712604.6554 | 5120287.1588 | 4041593.8254 | 5120287.1588 | 8411593.8254 | 22791297.9888 | 4041593.8254 | 5120287.1588 | 4041593.8254 | 272850297.9665 | 1 | 0.8663% | 3.526% | 6.233% | 2.539% | 2.188% | 2.482% | 3.083% | 8.353% | 1.481% | 1.877% | 1.481% | 3.478% | 7.958% | 1.877% | 1.481% | 1.877% | 3.083% | 8.353% | 1.481% | 1.877% | 1.481% | 3.478% | 7.958% | 1.877% | 1.481% | 1.877% | 3.083% | 8.353% | 1.481% | 1.877% | 1.481% | 100%
|  | 8.7.1 | Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista | 13863508.846 | 0 | 0 | 1776007.79 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 2009018.4195 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 2009018.4195 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 2009018.4195 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 2009018.4195 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 2009018.4195 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 13863508.846 | 1 | 0% | 0% | 12.81% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 14.49% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 14.49% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 14.49% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 14.49% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 14.49% | 0.6405% | 0.6405% | 0.6405% | 100%
INV | O | 8.7.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1776007.79 | 0 | 0 | 1776007.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776007.79 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 9601090.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920218.03 | 0 | 0 | 0 | 9601090.15 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2486410.906 | 0 | 0 | 0 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 88800.3895 | 2486410.906 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.2 | Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | 21903000 | 0 | 2940000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 3087000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 3087000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 3087000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 3087000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 3087000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 21903000 | 1 | 0% | 13.42% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2940000 | 0 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 4263000 | 0 | 0 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 4263000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.7.3 | Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | 7400250 | 990000 | 24750 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 1039500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 1039500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 1039500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 1039500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 1039500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 7400250 | 1 | 13.38% | 0.3344% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 100%
INV | O | 8.7.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 1460250 | 0 | 24750 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 1460250 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.7.4 | Sistema de Monitoração Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.7.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.7.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.7.5 | Sistema de Inspeção de Tráfego | 109849672.4005 | 1263684 | 3207331.08 | 3939074.4389 | 5209959.7723 | 4406498.4389 | 5209959.7723 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 4025447.1293 | 2946753.7959 | 109849672.4005 | 1 | 1.15% | 2.92% | 3.586% | 4.743% | 4.011% | 4.743% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 3.665% | 2.683% | 100%
INV | O | 8.7.5.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1263684 | 1263684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263684 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.5.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 12483464 | 0 | 0 | 0 | 863060 | 400624 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 863060 | 0 | 12483464 | 1 | 0% | 0% | 0% | 6.914% | 3.209% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 6.914% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.5.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 96102524.4005 | 0 | 3207331.08 | 3939074.4389 | 4346899.7723 | 4005874.4389 | 4346899.7723 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 96102524.4005 | 1 | 0% | 3.337% | 4.099% | 4.523% | 4.168% | 4.523% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 3.291% | 3.066% | 100%
|  | 8.7.6 | Circuito Fechado de TV – CFTV | 115371866.72 | 0 | 3118158.56 | 10913554.96 | 1403171.352 | 1247263.424 | 1247263.424 | 779539.64 | 16370332.44 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 16370332.44 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 16370332.44 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 16370332.44 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 16370332.44 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 115371866.72 | 1 | 0% | 2.703% | 9.459% | 1.216% | 1.081% | 1.081% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 15590792.8 | 0 | 3118158.56 | 10913554.96 | 623631.712 | 467723.784 | 467723.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590792.8 | 1 | 0% | 20% | 70% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 77953964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590792.8 | 0 | 0 | 0 | 77953964 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 21827109.92 | 0 | 0 | 0 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 779539.64 | 21827109.92 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.7 | Detectores de Altura | 1184000 | 0 | 0 | 160000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 168000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1184000 | 1 | 0% | 0% | 13.51% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.7.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.7.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.7.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 224000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 224000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.8 | Sistema de Controle de Velocidade | 3278000 | 110000 | 330000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 462000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 462000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 462000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 462000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 462000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 3278000 | 1 | 3.356% | 10.07% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 440000 | 110000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.8.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.8.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 638000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 638000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.8 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 387092266.1278 | 160000 | 6570514.6618 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13327516.0636 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13327516.0636 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13327516.0636 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13327516.0636 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13327516.0636 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 13071840.4645 | 387092266.1278 | 1 | 0.04133% | 1.697% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.443% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.443% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.443% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.443% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.443% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 3.377% | 100%
|  | 8.8.1 | Sistemas de Atendimento Emergencial | 382892266.1278 | 0 | 6462514.6618 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 13059516.0636 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 13059516.0636 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 13059516.0636 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 13059516.0636 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 13059516.0636 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 12963840.4645 | 382892266.1278 | 1 | 0% | 1.688% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 100%
|  | 8.8.1.1 | Atendimento Médico de Emergência | 210788592 | 0 | 3572688 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 210788592 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 210788592 | 0 | 3572688 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 210788592 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.2 | Socorro Mecânico | 136714021.2 | 0 | 2317186.8 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 136714021.2 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 136714021.2 | 0 | 2317186.8 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 136714021.2 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.3 | Combate a Incêndios e Apreensão de Animais na Faixa de Domínio | 35389652.9278 | 0 | 572639.8618 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 35389652.9278 | 1 | 0% | 1.618% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 100%
INV | O | 8.8.1.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 35389652.9278 | 0 | 572639.8618 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1279766.4636 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 1184090.8645 | 35389652.9278 | 1 | 0% | 1.618% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.616% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 100%
|  | 8.8.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | 3240000 | 80000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 3240000 | 1 | 2.469% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 100%
INV | O | 8.8.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2760000 | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 2760000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.8.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | 960000 | 80000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 960000 | 1 | 8.333% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 100%
INV | O | 8.8.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 480000 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 480000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.9 | SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO | 536908666.6288 | 0 | 61167205.0728 | 9301868.7722 | 14595025.7158 | 14980029.995 | 14294652.0388 | 24747686.3151 | 13384128.0716 | 13667649.3789 | 13303216.0694 | 13822439.8702 | 24177430.7224 | 14253868.551 | 13801692.3518 | 14320916.1525 | 14057635.2531 | 25359054.6463 | 14329416.264 | 14895573.3859 | 14560387.7063 | 15243535.3478 | 25456564.2213 | 15398325.8391 | 15110073.4806 | 15717040.1711 | 15399540.1826 | 26583969.0562 | 15722530.6855 | 16504983.1555 | 16099740.2773 | 16652487.8789 | 536908666.6288 | 1 | 0% | 11.39% | 1.732% | 2.718% | 2.79% | 2.662% | 4.609% | 2.493% | 2.546% | 2.478% | 2.574% | 4.503% | 2.655% | 2.571% | 2.667% | 2.618% | 4.723% | 2.669% | 2.774% | 2.712% | 2.839% | 4.741% | 2.868% | 2.814% | 2.927% | 2.868% | 4.951% | 2.928% | 3.074% | 2.999% | 3.102% | 100%
INV | O | 8.9.1 | Implantação das Edificações | 50502000 | 0 | 50502000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50502000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.9.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 10665205.0728 | 0 | 10665205.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665205.0728 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.9.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 53326025.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665205.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665205.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665205.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665205.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665205.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53326025.3639 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.9.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 422415436.1921 | 0 | 0 | 9301868.7722 | 14595025.7158 | 14980029.995 | 14294652.0388 | 14082481.2423 | 13384128.0716 | 13667649.3789 | 13303216.0694 | 13822439.8702 | 13512225.6497 | 14253868.551 | 13801692.3518 | 14320916.1525 | 14057635.2531 | 14693849.5735 | 14329416.264 | 14895573.3859 | 14560387.7063 | 15243535.3478 | 14791359.1485 | 15398325.8391 | 15110073.4806 | 15717040.1711 | 15399540.1826 | 15918763.9834 | 15722530.6855 | 16504983.1555 | 16099740.2773 | 16652487.8789 | 422415436.1921 | 1 | 0% | 0% | 2.202% | 3.455% | 3.546% | 3.384% | 3.334% | 3.168% | 3.236% | 3.149% | 3.272% | 3.199% | 3.374% | 3.267% | 3.39% | 3.328% | 3.479% | 3.392% | 3.526% | 3.447% | 3.609% | 3.502% | 3.645% | 3.577% | 3.721% | 3.646% | 3.769% | 3.722% | 3.907% | 3.811% | 3.942% | 100%
|  | 8.10 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 76336349.0723 | 51523329.7038 | 1620 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 3885083.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 3885083.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 3885083.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 3885083.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 3885083.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 224416.0127 | 76336349.0723 | 1 | 67.5% | 0.002122% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 5.089% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 5.089% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 5.089% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 5.089% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 5.089% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 0.294% | 100%
|  | 8.10.1 | Estação de Telecomunicações | 49250679.9223 | 47862662.7038 | 0 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 49250679.9223 | 1 | 97.18% | 0% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 100%
INV | O | 8.10.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 47862662.7038 | 47862662.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47862662.7038 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 1388017.2184 | 0 | 0 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 47862.6627 | 1388017.2184 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.2 | Telefonia de Emergência - Call Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.10.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.10.3 | Radiocomunicações | 26065069.15 | 3498667 | 0 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 3673600.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 3673600.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 3673600.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 3673600.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 3673600.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 26065069.15 | 1 | 13.42% | 0% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.10.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3498667 | 3498667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498667 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 17493335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17493335 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 5073067.15 | 0 | 0 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 174933.35 | 5073067.15 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.4 | Telefonia Operacional | 1020600 | 162000 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1020600 | 1 | 15.87% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 100%
INV | O | 8.10.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 48600 | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 48600 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.11 | SISTEMAS DE PESAGEM | 135465347.7034 | 3430060 | 3430060 | 3545106 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 135465347.7034 | 1 | 2.532% | 2.532% | 2.617% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 100%
|  | 8.11.1 | Pesagem Fixa | 135465347.7034 | 3430060 | 3430060 | 3545106 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 6565954.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 135465347.7034 | 1 | 2.532% | 2.532% | 2.617% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 3.053% | 4.847% | 2.935% | 2.935% | 2.935% | 100%
INV | O | 8.11.1.1 | Implantação de Postos de Pesagem Fixa | 6860120 | 3430060 | 3430060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860120 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.11.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2590722 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.1.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 12953610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590722 | 0 | 0 | 0 | 12953610 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.11.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 113060895.7034 | 0 | 0 | 954384 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 4135232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 3975232.5608 | 113060895.7034 | 1 | 0% | 0% | 0.8441% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.658% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 3.516% | 100%
|  | 8.11.2 | Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.11.2.1 | Implantação de Bases para Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.11.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.11.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.12 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.12.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.12.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.12.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.13 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O | 8.14 | DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZACÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 9 | FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 9.1 | VERBA DE FISCALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 10 | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 10.1 | VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 11 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 11.1 | RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 12 | SEGUROS E GARANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
COP | O | 12.1 | GARANTIAS DE EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | O | 12.2 | SEGUROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 13 | BM&FBOVESPA E EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 13.1 | EMOLUMENTOS PARA A BM&FBOVESPA E A EBP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  |  | INVESTIMENTOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | CUSTOS OPERACIONAIS | 1965605044.5862 | 14087061.6244 | 25006887.1633 | 62775721.0262 | 70711566.2935 | 70572922.0393 | 69988044.2164 | 65655263.1805 | 64754673.414 | 64802561.388 | 64653761.4118 | 64977351.8793 | 65277949.0912 | 65388780.5601 | 65172237.6942 | 65455828.1616 | 65408180.5955 | 66263939.6817 | 65679961.6064 | 66030485.3949 | 65930933.0487 | 66378447.3569 | 66557082.5901 | 66553237.8481 | 66460618.823 | 66851952.1802 | 66770085.5251 | 67468854.0916 | 67073076.0279 | 67659895.1646 | 67450285.6198 | 67787399.8879 | 1965605044.5862 |  | 0.7167% | 1.272% | 3.194% | 3.597% | 3.59% | 3.561% | 3.34% | 3.294% | 3.297% | 3.289% | 3.306% | 3.321% | 3.327% | 3.316% | 3.33% | 3.328% | 3.371% | 3.341% | 3.359% | 3.354% | 3.377% | 3.386% | 3.386% | 3.381% | 3.401% | 3.397% | 3.432% | 3.412% | 3.442% | 3.432% | 3.449% | 100%
|  |  | QUADRO 6 | 3027938103.7481
|  |  | QUADRO 8 | 1965605044.5862
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 6) | #VALUE!
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 8) | 0

## Quadro 6 - Investimentos
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº 001/2013
BR 050 GO/MG Entr. BR-040 – Div. SP/MG
Quadro 6 - Investimentos |  |  | Valores em R$
INVESTIMENTOS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Trabalhos Iniciais | 68008325.404 | Ano 1: 68008325.404
Recuperação da Rodovia | 229529721.5122 | 0 | 40933474.1477 | 48870615.6324 | 53176009.9624 | 77196730.3149 | 4676445.7274 | 4676445.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenção da Rodovia | 1107231901.8784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Obras de Ampliação e Melhorias | 1145919554.5733 | 0 | 145809101.3022 | 216551792.732 | 306781706.3704 | 234597775.4597 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 51738822.0801 | 101689228.7949 | 39999466.5675 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603 | 2215984.603
Gestão Ambiental | 38719948.0937 | 675547.5562 | 5588565.8773 | 7077735.9656 | 9313798.0506 | 7524948.3826 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 1396581.9667 | 2649146.4833 | 1102203.98 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458 | 154739.2458
Sistemas de Operação | 438515808.7105 | 147202643.7666 | 15882824.75 | 1526691.712 | 4629861.784 | 1370783.784 | 27694104.5528 | 23285679.83 | 40000 | 903060 | 2160887 | 28557164.5528 | 20301732.83 | 3023947 | 40000 | 903060 | 29814991.5528 | 21164792.83 | 40000 | 3023947 | 40000 | 28557164.5528 | 22422619.83 | 903060 | 40000 | 3023947 | 27694104.5528 | 21164792.83 | 2160887 | 903060 | 40000
Projetos
Desapropriações e Desocupações | 12843.5761 | 5041.5 | 1950.519 | 1950.519 | 1950.519 | 1950.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3027938103.7481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Trabalhos Iniciais / Recuperação / Melhorias / Gestão Ambiental / Projetos / Desapropriações e Desocupações | 1470349617.4913 | 68688914.4602 | 192333091.8463 | 272502094.849 | 369273464.9024 | 319321404.6762 | 7047169.5762 | 7047169.5762 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 53135404.0468 | 104338375.2782 | 41101670.5475 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488 | 2370723.8488
Manutenção da Rodovia | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Equipamentos / Sistemas / Veículos | 386552964.3277 | 147202643.7666 | 15882824.75 | 1526691.712 | 4629861.784 | 1370783.784 | 27694104.5528 | 23285679.83 | 40000 | 903060 | 2160887 | 28557164.5528 | 20301732.83 | 3023947 | 40000 | 903060 | 29814991.5528 | 21164792.83 | 40000 | 3023947 | 40000 | 28557164.5528 | 22422619.83 | 903060 | 40000 | 3023947 | 27694104.5528 | 21164792.83 | 2160887 | 903060 | 40000
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Quadro 8 - Custos Operacionais
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº 001/2013
BR 050 GO/MG Entr. BR-040 – Div. SP/MG
Quadro 8 - Custos Operacionais |  |  | Valores em R$
CUSTOS E DESPESAS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Administração | 389859214.0742 | 16909578.6457 | 17630195.5907 | 17384995.5907 | 17304995.5907 | 17304995.5907 | 12154762.2794 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494 | 12132070.4494
Controle das Operações | 51241268.7536 | 1487394.5004 | 1845121.4389 | 1845121.4389 | 1845121.4389 | 1845121.4389 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399 | 1694935.5399
Seviços Médicos | 210788592 | 3572688 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376 | 7145376
Serviços de Guincho | 136714021.2 | 2317186.8 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6 | 4634373.6
Inspeção de Tráfego | 96102524.4005 | 3207331.08 | 3939074.4389 | 4346899.7723 | 4005874.4389 | 4346899.7723 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959 | 3162387.1293 | 2946753.7959
Pesagem de Caminhões | 109433884.9034 | 0 | 954384 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 4005696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608 | 3845696.4608
Atendimento a Incidentes | 58998722.4418 | 954658.1408 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 2133521.5276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 2133521.5276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 2133521.5276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 2133521.5276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 2133521.5276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276 | 1974019.0276
Arrecadação de Pedágios | 406950888.8366 | 0 | 8768608.5186 | 14061765.4621 | 14446769.7413 | 13761391.7851 | 13549220.9887 | 12850867.818 | 13134389.1253 | 12769955.8158 | 13289179.6165 | 12978965.396 | 13720608.2974 | 13268432.0981 | 13787655.8989 | 13524374.9995 | 14160589.3199 | 13796156.0104 | 14362313.1322 | 14027127.4526 | 14710275.0941 | 14258098.8949 | 14865065.5854 | 14576813.2269 | 15183779.9174 | 14866279.929 | 15385503.7298 | 15189270.4319 | 15971722.9019 | 15566480.0237 | 16119227.6252
Conservação da Rodovia | 436508860.0387 | 9993846.3079 | 14515158.3079 | 13098032.7079 | 12995409.5079 | 12754884.3079 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156 | 14939661.156 | 14919661.156 | 14919661.156
Conservação de Equipamentos e Sistemas | 62603035.9374 | 121976.6125 | 1183328.5413 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708 | 2189204.6708
Monitoração da Rodovia | 6404032 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333 | 213467.7333
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO / MONITORAÇÂO | 1965605044.5862 | 38778127.8207 | 62803107.1974 | 70738952.4646 | 70600308.2104 | 70015430.3876 | 65586973.7525 | 64782059.5852 | 64829947.5591 | 64681147.583 | 65004738.0504 | 65209659.6632 | 65416166.7312 | 65199623.8653 | 65483214.3327 | 65435566.7666 | 66195650.2537 | 65707347.7776 | 66057871.5661 | 65958319.2198 | 66405833.528 | 66488793.1621 | 66580624.0193 | 66488004.9941 | 66879338.3513 | 66797471.6962 | 67400564.6636 | 67100462.199 | 67687281.3357 | 67477671.7909 | 67814786.0591
Seguros e Garantias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segurança no Trânsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verba de Fiscalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos de Desenvolvimento Tecnológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emolumentos BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantias e Seguros / Segurança no Trânsito / Verba de Fiscalização / RDT / BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 1965605044.5862 | 38778127.8207 | 62803107.1974 | 70738952.4646 | 70600308.2104 | 70015430.3876 | 65586973.7525 | 64782059.5852 | 64829947.5591 | 64681147.583 | 65004738.0504 | 65209659.6632 | 65416166.7312 | 65199623.8653 | 65483214.3327 | 65435566.7666 | 66195650.2537 | 65707347.7776 | 66057871.5661 | 65958319.2198 | 66405833.528 | 66488793.1621 | 66580624.0193 | 66488004.9941 | 66879338.3513 | 66797471.6962 | 67400564.6636 | 67100462.199 | 67687281.3357 | 67477671.7909 | 67814786.0591
Garantias de execução | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (Garantias + Seguros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0