## Quadro 5 - Cronograma do PER
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR
QUADRO 5 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AZUL (PREÇOS GLOBAIS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL ANUAL)
[5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  |  | VALORES EM R$ | [6 empty] | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES EM R$ |  |  |  | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS
[5 empty] | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL |  | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL
[5 empty] | 1° SEM. | 2° SEM. | [31 empty] | 1° SEM. | 2° SEM.
|  | 1 | TRABALHOS INICIAIS | 100152831.0365 | 73363715.5673 | 26789115.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100152831.0365 | 1 | 73.25% | 26.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.1 | PAVIMENTO | 12938648.1134 | 6469324.0567 | 6469324.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12938648.1134 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 21473105.0326 | 10736552.5163 | 10736552.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21473105.0326 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 976378.895 | 976378.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976378.895 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 8635448.0111 | 4317724.0055 | 4317724.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635448.0111 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 88536.0113 | 44268.0057 | 44268.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88536.0113 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 44250331.9507 | 43815357.5269 | 434974.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44250331.9507 | 1 | 99.02% | 0.983% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 6824087.5 | 3412043.75 | 3412043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6824087.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 197113.0921 | 98556.546 | 98556.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197113.0921 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 4769182.4303 | 3493510.2651 | 1275672.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769182.4303 | 1 | 73.25% | 26.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 2 | RECUPERAÇÃO DA RODOVIA | 319012427.8058 | 0 | 0 | 28045624.5842 | 37110037.731 | 106277224.6097 | 136228853.8638 | 5675343.5085 | 5675343.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319012427.8058 | 1 | 0% | 0% | 8.791% | 11.63% | 33.31% | 42.7% | 1.779% | 1.779% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.1 | PAVIMENTO | 199829600.3796 | 0 | 0 | 2200516.6582 | 11642031.3511 | 77337887.5161 | 108649164.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199829600.3796 | 1 | 0% | 0% | 1.101% | 5.826% | 38.7% | 54.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 59468694.575 | 0 | 0 | 15733498.6977 | 15388600.5751 | 15566255.723 | 12780339.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59468694.575 | 1 | 0% | 0% | 26.46% | 25.88% | 26.18% | 21.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 32045438.4625 | 0 | 0 | 5610937.9354 | 5208107.4719 | 5208107.4719 | 5208107.4719 | 5405089.0557 | 5405089.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32045438.4625 | 1 | 0% | 0% | 17.51% | 16.25% | 16.25% | 16.25% | 16.87% | 16.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 7967127.0288 | 0 | 0 | 2037330.9744 | 1976598.6848 | 1976598.6848 | 1976598.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7967127.0288 | 1 | 0% | 0% | 25.57% | 24.81% | 24.81% | 24.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 165232.2972 | 0 | 0 | 41517.618 | 41238.2264 | 41238.2264 | 41238.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165232.2972 | 1 | 0% | 0% | 25.13% | 24.96% | 24.96% | 24.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 3595354.7035 | 0 | 0 | 898838.6759 | 898838.6759 | 898838.6759 | 898838.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595354.7035 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.7 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 749912.3684 | 0 | 0 | 187478.0921 | 187478.0921 | 187478.0921 | 187478.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749912.3684 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 15191067.9908 | 0 | 0 | 1335505.9326 | 1767144.6539 | 5060820.2195 | 6487088.2792 | 270254.4528 | 270254.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15191067.9908 | 1 | 0% | 0% | 8.791% | 11.63% | 33.31% | 42.7% | 1.779% | 1.779% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 3 | MANUTENÇÃO DA RODOVIA | 1622115842.6264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
INV | N | 3.1 | PAVIMENTO | 1099805482.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18059543.6554 | 124290466.1921 | 110003245.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50122064.3642 | 131350344.8195 | 45924476.4356 | 13560081.9492 | 11275095.7644 | 0 | 599340.6386 | 64991000.5022 | 140020956.7015 | 40979912.4209 | 31278089.5789 | 14646386.8567 | 13560081.9492 | 0 | 289144395.6065 | 1099805482.6652 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.642% | 11.3% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.557% | 11.94% | 4.176% | 1.233% | 1.025% | 0% | 0.0545% | 5.909% | 12.73% | 3.726% | 2.844% | 1.332% | 1.233% | 0% | 26.29% | 100%
INV | N | 3.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 244802709.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638323.3559 | 9930148.4567 | 9456726.3644 | 9023493.3207 | 11743400.333 | 10290601.8907 | 7128889.2565 | 8555993.731 | 8333221.7842 | 7973500.2632 | 12870783.7495 | 10860477.2362 | 5732688.1937 | 9394687.9986 | 9043937.8366 | 6272149.5417 | 11686983.2273 | 17016739.4372 | 8430582.0602 | 6066335.2226 | 11520797.5491 | 7269026.7121 | 7301365.9273 | 12507298.1456 | 20754558.075 | 244802709.6688 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.303% | 4.056% | 3.863% | 3.686% | 4.797% | 4.204% | 2.912% | 3.495% | 3.404% | 3.257% | 5.258% | 4.436% | 2.342% | 3.838% | 3.694% | 2.562% | 4.774% | 6.951% | 3.444% | 2.478% | 4.706% | 2.969% | 2.983% | 5.109% | 8.478% | 100%
INV | N | 3.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 22985205.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 919408.2339 | 22985205.8477 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 159192895.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 6367715.8249 | 159192895.6225 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 5136.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 5136.0531 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 27059802.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 27059802.6489 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [28 empty] | #VALUE!
INV | N | 3.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 4738758.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 4738758.9071 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.9 | MANUTENÇÃO DE CONTORNOS | 35690091.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 1427603.6749 | 35690091.8714 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | O | 3.10 | MANUTENÇÃO DE MARGINAIS | 27835759.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457081.8376 | 3145755.8268 | 2784150.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268574.9829 | 3324439.3172 | 1162335.2439 | 343201.7604 | 285369.4196 | 0 | 15169.1386 | 1644903.4651 | 3543890.0014 | 1037189.7558 | 791639.4198 | 370695.8241 | 343201.7604 | 0 | 7318161.2003 | 27835759.3417 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.642% | 11.3% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.557% | 11.94% | 4.176% | 1.233% | 1.025% | 0% | 0.0545% | 5.909% | 12.73% | 3.726% | 2.844% | 1.332% | 1.233% | 0% | 26.29% | 100%
|  | 4 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS | 2827330914.9137 | 0 | 0 | 421003422.5652 | 630161247.3498 | 892728433.7456 | 682674684.629 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 52788856.3695 | 77654595.9832 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 2827330914.9137 | 1 | 0% | 0% | 14.89% | 22.29% | 31.57% | 24.15% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 1.867% | 2.747% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 0.1081% | 100%
|  | 4.1 | OBRAS OBRIGATÓRIAS (Apêndice C - PER) | 2574287825.5671 | 0 | 0 | 400569350.7666 | 600267174.8988 | 850378497.7734 | 650289439.4738 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2911334.5062 | 2574287825.5671 | 1 | 0% | 0% | 15.56% | 23.32% | 33.03% | 25.26% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 0.1131% | 100%
|  | 4.1.1 | Melhorias em trechos urbanos | 70911807.968 | 0 | 0 | 9637039.6385 | 14455559.4578 | 20478709.2318 | 15660189.4126 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 427212.4091 | 70911807.968 | 1 | 0% | 0% | 13.59% | 20.39% | 28.88% | 22.08% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 0.6025% | 100%
|  | 4.1.1.1 | Passarelas | 29954617.6597 | 0 | 0 | 4035990.5899 | 6053985.8849 | 8576480.0036 | 6558484.7086 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 29954617.6597 | 1 | 0% | 0% | 13.47% | 20.21% | 28.63% | 21.89% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 100%
INV | O | 4.1.1.1 | Passarelas | 29954617.6597 | 0 | 0 | 4035990.5899 | 6053985.8849 | 8576480.0036 | 6558484.7086 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 29954617.6597 | 1 | 0% | 0% | 13.47% | 20.21% | 28.63% | 21.89% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.1.2 | Vias laterais | 40957190.3083 | 0 | 0 | 5601049.0486 | 8401573.5728 | 11902229.2282 | 9101704.7039 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 40957190.3083 | 1 | 0% | 0% | 13.68% | 20.51% | 29.06% | 22.22% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 100%
INV | O | 4.1.1.2 | Vias laterais | 40957190.3083 | 0 | 0 | 5601049.0486 | 8401573.5728 | 11902229.2282 | 9101704.7039 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 238025.3502 | 40957190.3083 | 1 | 0% | 0% | 13.68% | 20.51% | 29.06% | 22.22% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2 | Melhorias físicas e operacionais | 2503376017.5991 | 0 | 0 | 390932311.1281 | 585811615.4411 | 829899788.5416 | 634629250.0612 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2503376017.5991 | 1 | 0% | 0% | 15.62% | 23.4% | 33.15% | 25.35% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 0.09923% | 100%
|  | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 96695103.6378 | 0 | 0 | 15471216.582 | 23206824.8731 | 32876335.2369 | 25140726.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96695103.6378 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 96695103.6378 | 0 | 0 | 15471216.582 | 23206824.8731 | 32876335.2369 | 25140726.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96695103.6378 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.3 | Melhorias em intersecções e acessos | 401142192.6834 | 0 | 0 | 54574899.1416 | 81275497.4613 | 115140288.0702 | 88048455.5831 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 2484122.0971 | 401142192.6834 | 1 | 0% | 0% | 13.6% | 20.26% | 28.7% | 21.95% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.1 | Acessos | 767940.9213 | 0 | 0 | 94239.9206 | 136335.2192 | 193141.5606 | 147696.4875 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 7861.1093 | 767940.9213 | 1 | 0% | 0% | 12.27% | 17.75% | 25.15% | 19.23% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.2 | Interseções | 400374251.7622 | 0 | 0 | 54480659.221 | 81139162.2421 | 114947146.5097 | 87900759.0956 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 2476260.9877 | 400374251.7622 | 1 | 0% | 0% | 13.61% | 20.27% | 28.71% | 21.95% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.4 | Duplicações | 2005538721.2778 | 0 | 0 | 320886195.4045 | 481329293.1067 | 681883165.2345 | 521440067.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005538721.2778 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.1 | Execução de Duplicação em Terreno Plano | 14940421.5178 | 0 | 0 | 2390467.4429 | 3585701.1643 | 5079743.3161 | 3884509.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14940421.5178 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.2 | Execução de Duplicação em Terreno Ondulado | 1990598299.76 | 0 | 0 | 318495727.9616 | 477743591.9424 | 676803421.9184 | 517555557.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990598299.76 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.3 | Execução de Duplicação em Terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.2 | OBRAS CONDICIONADAS | 118408283.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47363313.5498 | 71044970.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118408283.8745 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Implantação de faixas adicionais | 118408283.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47363313.5498 | 71044970.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118408283.8745 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | C | 4.2.1 | Implantação de faixa adicionail em terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.2 | Implantação de faixa adicionail em terreno Ondulado | 118408283.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47363313.5498 | 71044970.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118408283.8745 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | C | 4.2.3 | Implantação de faixa adicionail em terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | N | 4.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 134634805.4721 | 0 | 0 | 20434071.7985 | 29894072.451 | 42349935.9722 | 32385245.1552 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 2514208.3135 | 3698291.1523 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 146042.6361 | 134634805.4721 | 1 | 0% | 0% | 15.18% | 22.2% | 31.46% | 24.05% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 1.867% | 2.747% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 5 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 717490084.1671 | 5982345.9493 | 5982345.9493 | 20026955.8986 | 17793412.6986 | 17002806.2986 | 16538807.8986 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 717490084.1671 | 1 | 0.8338% | 0.8338% | 2.791% | 2.48% | 2.37% | 2.305% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 100%
COP | N | 5.1 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 717490084.1671 | 5982345.9493 | 5982345.9493 | 20026955.8986 | 17793412.6986 | 17002806.2986 | 16538807.8986 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 717490084.1671 | 1 | 0.8338% | 0.8338% | 2.791% | 2.48% | 2.37% | 2.305% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 3.539% | 3.534% | 3.534% | 100%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 6 | MONITORAÇÃO DA RODOVIA | 12741888 | 212364.8 | 212364.8 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 12741888 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.1 | PAVIMENTO | 3210888 | 53514.8 | 53514.8 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 3210888 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3177000 | 52950 | 52950 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 3177000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 1059000 | 17650 | 17650 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 1059000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 2118000 | 35300 | 35300 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 2118000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N | 6.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 1059000 | 17650 | 17650 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 1059000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 1059000 | 17650 | 17650 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 1059000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 1059000 | 17650 | 17650 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 1059000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 7 | GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO | 150055801.0136 | 25293887.616 | 25293887.616 | 14620544.7416 | 21396317.9757 | 30214780.52 | 23160010.4846 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 1580712.512 | 2234966.7506 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 150055801.0136 | 1 | 16.86% | 16.86% | 9.743% | 14.26% | 20.14% | 15.43% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 1.053% | 1.489% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 0.1814% | 100%
INV | N | 7.1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 6775.1794 | 3387.5897 | 3387.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.1794 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.2 | ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 5553775.5 | 0 | 0 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 5553775.5 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
INV | N | 7.3 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 225839.3126 | 51207.5046 | 51207.5046 | 30957.1954 | 30822.3694 | 30822.3694 | 30822.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225839.3126 | 1 | 22.67% | 22.67% | 13.71% | 13.65% | 13.65% | 13.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.4 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 74391241.2781 | 0 | 0 | 11290661.1342 | 16517698.7384 | 23400073.2127 | 17894173.6332 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 1389203.012 | 2043457.2506 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 80694.5347 | 74391241.2781 | 1 | 0% | 0% | 15.18% | 22.2% | 31.46% | 24.05% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 1.867% | 2.747% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 0.1085% | 100%
INV | O | 7.5 | DESAPROPRIAÇÕES | 19360880.7 | 0 | 0 | 3097740.912 | 4646611.368 | 6582699.438 | 5033828.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19360880.7 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 7.6 | INDENIZAÇÕES | 50517289.0435 | 25239292.5217 | 25239292.5217 | 9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50517289.0435 | 1 | 49.96% | 49.96% | 0.01915% | 0.01915% | 0.01915% | 0.01915% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [67 empty] | 0%
|  | 8 | SISTEMAS DE OPERAÇÃO | 3148241650.3087 | 139991866.4327 | 154235915.336 | 104859990.2478 | 94083275.4817 | 98424412.4161 | 92848701.7091 | 124113391.6752 | 120234168.2701 | 78072619.3101 | 79679583.2735 | 81683944.738 | 125117113.1867 | 116114662.9299 | 83759233.2049 | 79386341.6688 | 80908157.5721 | 127877710.8581 | 118527431.315 | 80143973.8104 | 85033015.8611 | 80771271.9624 | 127272979.8289 | 121324758.8601 | 82781096.9989 | 81769075.1911 | 86561549.7813 | 127285372.1973 | 120997091.0157 | 86103295.8907 | 84630964.275 | 83648685.01 | 3148241650.3087 | 1 | 4.447% | 4.899% | 3.331% | 2.988% | 3.126% | 2.949% | 3.942% | 3.819% | 2.48% | 2.531% | 2.595% | 3.974% | 3.688% | 2.661% | 2.522% | 2.57% | 4.062% | 3.765% | 2.546% | 2.701% | 2.566% | 4.043% | 3.854% | 2.629% | 2.597% | 2.75% | 4.043% | 3.843% | 2.735% | 2.688% | 2.657% | 100%
|  | 8.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 1280000 | 0 | 40000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1280000 | 1 | 0% | 3.125% | 9.375% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
INV | N | 8.1.1 | Implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 160000 | 0 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.1.2 | Atualização do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1120000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.2 | CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC | 484376410.6318 | 12136155.4526 | 13767930.4526 | 22632911.0506 | 22387711.0506 | 22307711.0506 | 22307711.0506 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 484376410.6318 | 1 | 2.506% | 2.842% | 4.673% | 4.622% | 4.605% | 4.605% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 100% | 0
INV | O | 8.2.1 | Implantação das Edificações do COC | 715398.75 | 357699.375 | 357699.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715398.75 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3263550 | 815887.5 | 2447662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263550 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 7098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7098000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
COP | N | 8.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 473299461.8818 | 10962568.5776 | 10962568.5776 | 22632911.0506 | 22387711.0506 | 22307711.0506 | 22307711.0506 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 473299461.8818 | 1 | 2.316% | 2.316% | 4.782% | 4.73% | 4.713% | 4.713% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 100% | 0
|  | 8.3 | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO | 81819535.5546 | 1644668.9425 | 4115189.8711 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 81819535.5546 | 1 | 2.01% | 5.03% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 100%
INV | O | 8.3.1 | Implantação da Edificação do CCO (INCLUSO NO COC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.3.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4225587.98 | 1056396.995 | 3169190.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.3.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 21127939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127939.9 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.3.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 56466007.6746 | 588271.9475 | 945998.8861 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 56466007.6746 | 1 | 1.042% | 1.675% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 100%
|  | 8.4 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT | 13869368.54 | 746357.184 | 343517.184 | 325721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 398721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 398721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 728561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 398721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 398721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 13869368.54 | 1 | 5.381% | 2.477% | 2.348% | 2.348% | 4.727% | 2.348% | 2.875% | 4.727% | 2.348% | 2.348% | 4.727% | 2.875% | 2.348% | 4.727% | 2.348% | 2.348% | 5.253% | 2.348% | 2.348% | 4.727% | 2.348% | 2.875% | 4.727% | 2.348% | 2.348% | 4.727% | 2.875% | 2.348% | 4.727% | 2.348% | 2.348% | 100%
INV | O | 8.4.1 | Implantação das Edificações dos Postos de Fiscalização da ANTT | 361312.5 | 180656.25 | 180656.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361312.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 402840 | 402840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402840 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.4.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 3333560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329840 | 0 | 73000 | 329840 | 0 | 0 | 329840 | 73000 | 0 | 329840 | 0 | 0 | 402840 | 0 | 0 | 329840 | 0 | 73000 | 329840 | 0 | 0 | 329840 | 73000 | 0 | 329840 | 0 | 0 | 3333560 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.895% | 0% | 2.19% | 9.895% | 0% | 0% | 9.895% | 2.19% | 0% | 9.895% | 0% | 0% | 12.08% | 0% | 0% | 9.895% | 0% | 2.19% | 9.895% | 0% | 0% | 9.895% | 2.19% | 0% | 9.895% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.4.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 9771656.04 | 162860.934 | 162860.934 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 9771656.04 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.5 | BASES OPERACIONAIS - BSO | 104730031.4195 | 10952911.3 | 5463094.6105 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 104730031.4195 | 1 | 10.46% | 5.216% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 100%
INV | O | 8.5.1 | Implantação das Edificações das BSOs | 7940781.6 | 3970390.8 | 3970390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7940781.6 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6982520.5 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.5.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | 34912602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34912602.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.5.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 54894126.8195 | 0 | 1492703.8105 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 54894126.8195 | 1 | 0% | 2.719% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 100%
|  | 8.6 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO | 68137666.6238 | 7086902.7061 | 756363.7061 | 2201292.5278 | 1695786.5278 | 7178967.5278 | 1695786.5278 | 2382772.9208 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 2360081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 5172312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 2360081.0908 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 2360081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 68137666.6238 | 1 | 10.4% | 1.11% | 3.231% | 2.489% | 10.54% | 2.489% | 3.497% | 5.096% | 0.9687% | 0.9687% | 5.096% | 3.464% | 0.9687% | 5.096% | 0.9687% | 0.9687% | 7.591% | 0.9687% | 0.9687% | 5.096% | 0.9687% | 3.464% | 5.096% | 0.9687% | 0.9687% | 5.096% | 3.464% | 0.9687% | 5.096% | 0.9687% | 0.9687% | 100%
INV | O | 8.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6330539 | 6330539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330539 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 36986535 | 0 | 0 | 505506 | 0 | 5483181 | 0 | 1700000 | 2812231 | 0 | 0 | 2812231 | 1700000 | 0 | 2812231 | 0 | 0 | 4512231 | 0 | 0 | 2812231 | 0 | 1700000 | 2812231 | 0 | 0 | 2812231 | 1700000 | 0 | 2812231 | 0 | 0 | 36986535 | 1 | 0% | 0% | 1.367% | 0% | 14.82% | 0% | 4.596% | 7.603% | 0% | 0% | 7.603% | 4.596% | 0% | 7.603% | 0% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 7.603% | 0% | 4.596% | 7.603% | 0% | 0% | 7.603% | 4.596% | 0% | 7.603% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 24820592.6238 | 756363.7061 | 756363.7061 | 1695786.5278 | 1695786.5278 | 1695786.5278 | 1695786.5278 | 682772.9208 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 24820592.6238 | 1 | 3.047% | 3.047% | 6.832% | 6.832% | 6.832% | 6.832% | 2.751% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 100%
|  | 8.7 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO | 504121499.1307 | 4676408 | 16776209.5018 | 31904317.1351 | 13009993.418 | 11209312.3546 | 12716211.688 | 14573973.4233 | 42829607.0467 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 16631336.7567 | 40772243.7133 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 14573973.4233 | 42829607.0467 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 16631336.7567 | 40772243.7133 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 14573973.4233 | 42829607.0467 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 504121499.1307 | 1 | 0.9276% | 3.328% | 6.329% | 2.581% | 2.224% | 2.522% | 2.891% | 8.496% | 1.487% | 1.895% | 1.487% | 3.299% | 8.088% | 1.895% | 1.487% | 1.895% | 2.891% | 8.496% | 1.487% | 1.895% | 1.487% | 3.299% | 8.088% | 1.895% | 1.487% | 1.895% | 2.891% | 8.496% | 1.487% | 1.895% | 1.487% | 100%
|  | 8.7.1 | Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista | 26327616.186 | 0 | 0 | 3344637.39 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 26327616.186 | 1 | 0% | 0% | 12.7% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 100%
INV | O | 8.7.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3344637.39 | 0 | 0 | 3344637.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344637.39 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 18300486.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 18300486.45 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 4682492.346 | 0 | 0 | 0 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 4682492.346 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.2 | Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | 28161000 | 0 | 3780000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 28161000 | 1 | 0% | 13.42% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3780000 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 18900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 5481000 | 0 | 0 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 5481000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.7.3 | Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | 13978250 | 1870000 | 46750 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 13978250 | 1 | 13.38% | 0.3344% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 100%
INV | O | 8.7.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1870000 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 9350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2758250 | 0 | 46750 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 2758250 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.7.4 | Sistema de Monitoração Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.7.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.7.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.7.5 | Sistema de Inspeção de Tráfego | 205826652.7447 | 2448908 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 9832725.9785 | 8325826.6451 | 9832725.9785 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 205826652.7447 | 1 | 1.19% | 2.916% | 3.596% | 4.777% | 4.045% | 4.777% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 100%
INV | O | 8.7.5.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2448908 | 2448908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448908 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.5.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 23868488 | 0 | 0 | 0 | 1647660 | 801248 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 23868488 | 1 | 0% | 0% | 0% | 6.903% | 3.357% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.5.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 179509256.7447 | 0 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 8185065.9785 | 7524578.6451 | 8185065.9785 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 179509256.7447 | 1 | 0% | 3.343% | 4.123% | 4.56% | 4.192% | 4.56% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 100%
|  | 8.7.6 | Circuito Fechado de TV – CFTV | 217398480.2 | 0 | 5875634.6 | 20564721.1 | 2644035.57 | 2350253.84 | 2350253.84 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 217398480.2 | 1 | 0% | 2.703% | 9.459% | 1.216% | 1.081% | 1.081% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 29378173 | 0 | 5875634.6 | 20564721.1 | 1175126.92 | 881345.19 | 881345.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 1 | 0% | 20% | 70% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 146890865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 146890865 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 41129442.2 | 0 | 0 | 0 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 41129442.2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.7 | Detectores de Altura | 1776000 | 0 | 0 | 240000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1776000 | 1 | 0% | 0% | 13.51% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.7.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.7.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.7.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 336000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 336000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.8 | Sistema de Controle de Velocidade | 10653500 | 357500 | 1072500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 10653500 | 1 | 3.356% | 10.07% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1430000 | 357500 | 1072500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.8.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 7150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.8.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2073500 | 0 | 0 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 2073500 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.8 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 696181576.6776 | 160000 | 11786762.2153 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 696181576.6776 | 1 | 0.02298% | 1.693% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 100%
|  | 8.8.1 | Sistemas de Atendimento Emergencial | 691981576.6776 | 0 | 11678762.2153 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 691981576.6776 | 1 | 0% | 1.688% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 100%
|  | 8.8.1.1 | Atendimento Médico de Emergência | 365291184 | 0 | 6191376 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 365291184 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 365291184 | 0 | 6191376 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 365291184 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.2 | Socorro Mecânico | 264845595.6 | 0 | 4488908.4 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 264845595.6 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 264845595.6 | 0 | 4488908.4 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 264845595.6 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.3 | Combate a Incêndios e Apreensão de Animais na Faixa de Domínio | 61844797.0776 | 0 | 998477.8153 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 61844797.0776 | 1 | 0% | 1.614% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 100%
INV | O | 8.8.1.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 61844797.0776 | 0 | 998477.8153 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 61844797.0776 | 1 | 0% | 1.614% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 100%
|  | 8.8.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | 3240000 | 80000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 3240000 | 1 | 2.469% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 100%
INV | O | 8.8.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2760000 | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 2760000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.8.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | 960000 | 80000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 960000 | 1 | 8.333% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 100%
INV | O | 8.8.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 480000 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 480000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.9 | SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO | 851059294.7488 | 0 | 96040137.7947 | 14728082.653 | 23116703.3076 | 23525500.3053 | 22255911.2649 | 38730338.9003 | 21373713.7339 | 21575952.3972 | 21125553.0272 | 22045206.8251 | 37699388.9085 | 22453642.7271 | 22063131.9587 | 22889674.7559 | 22354127.3259 | 39375278.9132 | 22809047.7788 | 23647306.8976 | 23336914.6149 | 24274605.0495 | 39855255.5507 | 24521667.6572 | 24227066.7527 | 25272408.2782 | 24865448.5351 | 41925011.2524 | 25278707.4795 | 26464557.9778 | 26076934.0288 | 27152018.0971 | 851059294.7488 | 1 | 0% | 11.28% | 1.731% | 2.716% | 2.764% | 2.615% | 4.551% | 2.511% | 2.535% | 2.482% | 2.59% | 4.43% | 2.638% | 2.592% | 2.69% | 2.627% | 4.627% | 2.68% | 2.779% | 2.742% | 2.852% | 4.683% | 2.881% | 2.847% | 2.97% | 2.922% | 4.926% | 2.97% | 3.11% | 3.064% | 3.19% | 100%
INV | O | 8.9.1 | Implantação das Edificações | 79853000 | 0 | 79853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79853000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.9.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 16187137.7947 | 0 | 16187137.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16187137.7947 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.9.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 80935688.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16187137.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16187137.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16187137.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16187137.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16187137.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80935688.9734 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.9.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 674083467.9807 | 0 | 0 | 14728082.653 | 23116703.3076 | 23525500.3053 | 22255911.2649 | 22543201.1056 | 21373713.7339 | 21575952.3972 | 21125553.0272 | 22045206.8251 | 21512251.1138 | 22453642.7271 | 22063131.9587 | 22889674.7559 | 22354127.3259 | 23188141.1185 | 22809047.7788 | 23647306.8976 | 23336914.6149 | 24274605.0495 | 23668117.756 | 24521667.6572 | 24227066.7527 | 25272408.2782 | 24865448.5351 | 25737873.4577 | 25278707.4795 | 26464557.9778 | 26076934.0288 | 27152018.0971 | 674083467.9807 | 1 | 0% | 0% | 2.185% | 3.429% | 3.49% | 3.302% | 3.344% | 3.171% | 3.201% | 3.134% | 3.27% | 3.191% | 3.331% | 3.273% | 3.396% | 3.316% | 3.44% | 3.384% | 3.508% | 3.462% | 3.601% | 3.511% | 3.638% | 3.594% | 3.749% | 3.689% | 3.818% | 3.75% | 3.926% | 3.869% | 4.028% | 100%
|  | 8.10 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 141862120.6786 | 97443372.8475 | 1620 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 141862120.6786 | 1 | 68.69% | 0.001142% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 100%
|  | 8.10.1 | Estação de Telecomunicações | 93573889.3536 | 90936724.3475 | 0 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 93573889.3536 | 1 | 97.18% | 0% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 100%
INV | O | 8.10.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 90936724.3475 | 90936724.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90936724.3475 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2637165.0061 | 0 | 0 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 2637165.0061 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.2 | Telefonia de Emergência - Call Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.10.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.10.3 | Radiocomunicações | 47267631.325 | 6344648.5 | 0 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 47267631.325 | 1 | 13.42% | 0% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.10.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6344648.5 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 31723242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31723242.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 9199740.325 | 0 | 0 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 9199740.325 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.4 | Telefonia Operacional | 1020600 | 162000 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1020600 | 1 | 15.87% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 100%
INV | O | 8.10.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 48600 | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 48600 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.11 | SISTEMAS DE PESAGEM | 200804146.3032 | 5145090 | 5145090 | 5317659 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 200804146.3032 | 1 | 2.562% | 2.562% | 2.648% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 100%
|  | 8.11.1 | Pesagem Fixa | 200804146.3032 | 5145090 | 5145090 | 5317659 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 200804146.3032 | 1 | 2.562% | 2.562% | 2.648% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 100%
INV | O | 8.11.1.1 | Implantação de Postos de Pesagem Fixa | 10290180 | 5145090 | 5145090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290180 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.11.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3886083 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.1.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 19430415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 19430415 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.11.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 167197468.3032 | 0 | 0 | 1431576 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 167197468.3032 | 1 | 0% | 0% | 0.8562% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 100%
|  | 8.11.2 | Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.11.2.1 | Implantação de Bases para Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.11.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.11.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.12 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.12.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.12.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.12.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.13 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O | 8.14 | DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZACÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 9 | FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 9.1 | VERBA DE FISCALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 10 | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 10.1 | VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 11 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 11.1 | RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 12 | SEGUROS E GARANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
COP | O | 12.1 | GARANTIAS DE EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | O | 12.2 | SEGUROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 13 | BM&FBOVESPA E EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 13.1 | EMOLUMENTOS PARA A BM&FBOVESPA E A EBP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  |  | INVESTIMENTOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | CUSTOS OPERACIONAIS | 3133841776.7901 | 18664775.9145 | 38351663.7806 | 96650728.2564 | 109438630.8602 | 108316334.1246 | 107243234.0176 | 105519762.8795 | 104053449.9591 | 103813485.2891 | 103772789.2524 | 104315239.7169 | 104875824.391 | 104691175.6189 | 104742868.1839 | 105127207.6477 | 105001363.5511 | 106174511.0624 | 105456284.004 | 105884839.7894 | 106016650.8401 | 106512137.9413 | 107031691.0332 | 106791700.549 | 106874302.9779 | 107509941.1701 | 107545184.7603 | 108691743.4016 | 107925943.7047 | 108734590.8697 | 108724170.254 | 109389550.9889 | 3133841776.7901 |  | 0.5956% | 1.224% | 3.084% | 3.492% | 3.456% | 3.422% | 3.367% | 3.32% | 3.313% | 3.311% | 3.329% | 3.347% | 3.341% | 3.342% | 3.355% | 3.351% | 3.388% | 3.365% | 3.379% | 3.383% | 3.399% | 3.415% | 3.408% | 3.41% | 3.431% | 3.432% | 3.468% | 3.444% | 3.47% | 3.469% | 3.491% | 100%
|  |  | QUADRO 6 | 5763299663.0816
|  |  | QUADRO 8 | 3133841776.7901
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 6) | #VALUE!
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 8) | 0

## Quadro 6 - Investimentos
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR
Quadro 6 - Investimentos |  |  | Valores em R$
INVESTIMENTOS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Trabalhos Iniciais | 100152831.0365 | Ano 1: 100152831.0365
Recuperação da Rodovia | 319012427.8058 | 0 | 28045624.5842 | 37110037.731 | 106277224.6097 | 136228853.8638 | 5675343.5085 | 5675343.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenção da Rodovia | 1622115842.6264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Obras de Ampliação e Melhorias | 2827330914.9137 | 0 | 421003422.5652 | 630161247.3498 | 892728433.7456 | 682674684.629 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 52788856.3695 | 77654595.9832 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422 | 3057377.1422
Gestão Ambiental | 80177631.2701 | 50587775.232 | 14620544.7416 | 21396317.9757 | 30214780.52 | 23160010.4846 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 1580712.512 | 2234966.7506 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347 | 272204.0347
Sistemas de Operação | 744631845.6856 | 249600763.5722 | 28660947.49 | 2862786.92 | 7535614.19 | 2569005.19 | 44374494.7747 | 41994084.29 | 40000 | 1687660 | 3182071 | 46022154.7747 | 37204353.29 | 4829731 | 40000 | 1687660 | 47516565.7747 | 38852013.29 | 40000 | 4829731 | 40000 | 46022154.7747 | 40346424.29 | 1687660 | 40000 | 4829731 | 44374494.7747 | 38852013.29 | 3182071 | 1687660 | 40000
Projetos
Desapropriações e Desocupações | 69878169.7435 | 50478585.0435 | 9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 5763299663.0816 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Trabalhos Iniciais / Recuperação / Melhorias / Gestão Ambiental / Projetos / Desapropriações e Desocupações | 3430421357.9286 | 201219191.312 | 463679267.891 | 688677279.0566 | 1029230114.8753 | 842073224.9774 | 9004924.6854 | 9004924.6854 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 54369568.8815 | 79889562.7338 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769 | 3329581.1769
Manutenção da Rodovia | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Equipamentos / Sistemas / Veículos | 656495606.6209 | 249600763.5722 | 28660947.49 | 2862786.92 | 7535614.19 | 2569005.19 | 44374494.7747 | 41994084.29 | 40000 | 1687660 | 3182071 | 46022154.7747 | 37204353.29 | 4829731 | 40000 | 1687660 | 47516565.7747 | 38852013.29 | 40000 | 4829731 | 40000 | 46022154.7747 | 40346424.29 | 1687660 | 40000 | 4829731 | 44374494.7747 | 38852013.29 | 3182071 | 1687660 | 40000
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Quadro 8 - Custos Operacionais
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
Edital de Concessão nº
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR
Quadro 8 - Custos Operacionais |  |  | Valores em R$
CUSTOS E DESPESAS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Administração | 499194936.5056 | 23521352.5673 | 24362883.5784 | 24117683.5784 | 24037683.5784 | 24037683.5784 | 15186490.1418 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118
Controle das Operações | 65681112.2646 | 1843567.7016 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401
Seviços Médicos | 365291184 | 6191376 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752
Serviços de Guincho | 264845595.6 | 4488908.4 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8
Inspeção de Tráfego | 179509256.7447 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 8185065.9785 | 7524578.6451 | 8185065.9785 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038
Pesagem de Caminhões | 161756952.1032 | 0 | 1431576 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465
Atendimento a Incidentes | 106439706.1596 | 1718457.9833 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647
Arrecadação de Pedágios | 650612118.1784 | 0 | 13918725.7633 | 22307346.4178 | 22716143.4155 | 21446554.3752 | 21733844.2159 | 20564356.8442 | 20766595.5075 | 20316196.1375 | 21235849.9353 | 20702894.224 | 21644285.8373 | 21253775.069 | 22080317.8661 | 21544770.4362 | 22378784.2288 | 21999690.8891 | 22837950.0078 | 22527557.7251 | 23465248.1598 | 22858760.8663 | 23712310.7675 | 23417709.863 | 24463051.3885 | 24056091.6453 | 24928516.568 | 24469350.5898 | 25655201.0881 | 25267577.1391 | 26342661.2074
Conservação da Rodovia | 717490084.1671 | 11964691.8986 | 20026955.8986 | 17793412.6986 | 17002806.2986 | 16538807.8986 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379 | 25388636.379 | 25356136.379 | 25356136.379
Conservação de Equipamentos e Sistemas | 110278943.0669 | 263870.0125 | 2014711.1141 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836 | 3857155.7836
Monitoração da Rodovia | 12741888 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO / MONITORAÇÂO | 3133841776.7901 | 56418279.0651 | 96701536.3043 | 109489438.9082 | 108367142.1725 | 107294042.0655 | 105395516.3754 | 104104258.007 | 103864293.337 | 103823597.3004 | 104366047.7649 | 104751577.8869 | 104741983.6668 | 104793676.2318 | 105178015.6957 | 105052171.599 | 106050264.5583 | 105507092.0519 | 105935647.8373 | 106067458.888 | 106562945.9893 | 106907444.5292 | 106842508.597 | 106925111.0258 | 107560749.218 | 107595992.8082 | 108567496.8975 | 107976751.7526 | 108785398.9176 | 108774978.3019 | 109440359.0369
Seguros e Garantias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segurança no Trânsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verba de Fiscalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos de Desenvolvimento Tecnológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emolumentos BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantias e Seguros / Segurança no Trânsito / Verba de Fiscalização / RDT / BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 3133841776.7901 | 56418279.0651 | 96701536.3043 | 109489438.9082 | 108367142.1725 | 107294042.0655 | 105395516.3754 | 104104258.007 | 103864293.337 | 103823597.3004 | 104366047.7649 | 104751577.8869 | 104741983.6668 | 104793676.2318 | 105178015.6957 | 105052171.599 | 106050264.5583 | 105507092.0519 | 105935647.8373 | 106067458.888 | 106562945.9893 | 106907444.5292 | 106842508.597 | 106925111.0258 | 107560749.218 | 107595992.8082 | 108567496.8975 | 107976751.7526 | 108785398.9176 | 108774978.3019 | 109440359.0369
Garantias de execução | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (Garantias + Seguros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0