## RESUMO
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE OBRAS 2
( Referência - SICRO - MAIO /2012 e Valores de Mercado)
| OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE | [14 empty] | Aço - Comercial
Areia - Comercial
| Item | Serviço | Unidade | MS |  |  | Selecione o Lote | Lote 6 | BR163/267/262/MS | [6 empty] | Areia - Local
Item Cronograma | [6 empty] | Reide | 0.9635 | 0.9635 |  | Auxiliar |  |  |  | 1.1 | Asfalto Diluído
| 4.1 | OBRAS OBRIGATÓRIAS |  |  |  |  | ICMS | 17% |  |  | Lote 1 | BR101/BA | BA |  | 1.2 | Brita - Comercial
| 4.1.1 | Melhorias em trechos urbanos | [8 empty] | Lote 2 | BR262/ES/MG | MG | ES | 1.3 | Brita - Local
4.1.1.1 | 4.1.1.1 | Passarelas | un | 1572147.7356 | #N/A | #N/A | Selecione Tipo de Insumo | extraído |  |  | Lote 3 | BR153/TO/GO e TO080 | TO | GO | 1.4 | CBUQ - Local
4.1.1.2 | 4.1.1.2 | Marginais (Vias laterais) | km | 982450.714 | 0 | 0 |  |  |  |  | Lote 4 | BR050GO/MG | GO | MG | 1.5 | Cimento Asfáltico - Comercial
| 4.1.2 | Melhorias físicas e operacionais | [8 empty] | Lote 5 | BR060/153/262/DF/GO/MG | GO | MG | 1.6 | Cimento Portland - Comercial
4.1.2.1 | 4.1.2.1 | Execução de contornos | km | 4961693.1007 | #N/A | #N/A |  | Comercial | Extraído |  | Lote 6 | BR163/267/262/MS | MS |  | 1.7 | Concreto - Local
4.1.2.2 | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias |  | 787199.6161 | #N/A | #N/A | comercial | 100% | 0% |  | Lote 7 | BR163/MT | MT |  | 1.8 | Emulsão Asfáltica - Comercial
4.1.2.3 | 4.1.2.3 | Melhorias em intersecções e acessos |  |  |  |  | misto | 14.29% | 85.71% | [5 empty] | 1.9 | Emulsão Asfáltica - Local
| 4.1.2.3.1 | Acessos |  |  |  |  | extraído | 0% | 100% |  |  | comercial |  |  | 1.10 | Entulho/Resíduos
4.1.2.3.1.1 | 4.1.2.3.1.1 | Construção de Acessos | un | 189354.4711 | 0 | 0 | [5 empty] | misto |  | SICRO | 1.11 | Filler - Comercial
| 4.1.2.3.2 | Interseções | [9 empty] | extraído |  | ANP | 1.12 | Forma de Madeira
4.1.2.3.2.1 | 4.1.2.3.2.1 | Viaduto/Ponte | un | 2383274.4346 | #N/A | #N/A | [7 empty] | Dnit |  | Grama
4.1.2.3.2.2 | 4.1.2.3.2.2 | Rotatória em nível | un | [12 empty] | Material de jazida
4.1.2.3.2.3 | 4.1.2.3.2.3 | Interconexão diamante | un | 5110309.6257 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | % de trechos urbanos |  |  |  |  | Material de jazida-local
| 4.1.2.3.2.3-a | Interconexão diamante (Passagem Inferior em Pista Simples) | un | 5075072.5597 | #N/A | #N/A | [5 empty] | Estado 1 | Estado 2 |  |  | Material Demolido
| 4.1.2.3.2.3-b | Interconexão diamante (Passagem Inferior em Pista Dupla) | un | 5145546.6917 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Lote 1 | 5.3% | 0% |  |  | Material Explosivo
4.1.2.3.2.4 | 4.1.2.3.2.4 | Interconexão trombeta | un | 4897023.1725 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Lote 2 | 1.3% | 5.3% |  |  | Material Fresado
| 4.1.2.3.2.4-a | Interconexão trombeta (Passagem Inferior em Pista Simples) | un | 4824665.9125 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Lote 3 | 2.1% | 9.3% |  |  | Mourão - Local
| 4.1.2.3.2.4-b | Interconexão trombeta (Passagem Inferior em Pista Dupla) | un | 4969380.4325 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Lote 4 | 3.4% | 7.6% |  |  | Pedra de mão - comercial
4.1.2.3.2.5 | 4.1.2.3.2.5 | Interconexão trevo | un | 5420805.867 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Lote 5 | 4.5% | 2.5% |  |  | Rachão - comercial
| 4.1.2.3.2.5-a | Interconexão trevo (Passagem Inferior em Pista Simples) | un | 5152734.8539 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Lote 6 | 4.2% | 0% |  |  | Tubos de concreto
| 4.1.2.3.2.5-b | Interconexão trevo (Passagem Inferior em Pista Dupla) | un | 5688876.8801 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Lote 7 | 11% | 0%
4.1.2.3.2.6 | 4.1.2.3.2.6 | Retorno Operacional | un | 1668160.436 | #N/A | #N/A
| 4.1.2.4 | Duplicações
4.1.2.4.1 | 4.1.2.4.1 | Duplicação em terreno plano | km | 1955246.454 | #N/A | #N/A
4.1.2.4.2 | 4.1.2.4.2 | Duplicação em terreno ondulado | km | 2480846.5504 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Área de OAE Adicional/km
4.1.2.4.3 | 4.1.2.4.3 | Duplicação em terreno montanhoso | km | 3037228.9033 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Duplicação (Canteiro) | Duplicação (NJ) | Faixa Adicional
| 4.1.2.4.4 | Duplicação em terreno plano (New Jersey) | km | 1990704.0381 | #N/A | #N/A |  |  |  | Lote 1 | 99.1 | 98.4 | 47.9
| 4.1.2.4.5 | Duplicação em terreno ondulado (New Jersey) | km | 2351610.5342 | #N/A | #N/A |  |  |  | Lote 2 | 56 | 55.6 | 36.363
| 4.1.2.4.6 | Duplicação em terreno montanhoso (New Jersey) | km | 2743299.2867 | #N/A | #N/A |  |  |  | Lote 3 | 28.9 | 28.7 | 30.6
| 4.1.2.4.7 | Faixa Adicional (terceira faixa) em pista duplicada - terreno plano | km | 1798784.6802 | #N/A | #N/A |  |  |  | Lote 4 | 29.7 | 29.7 | 40.1
| 4.1.2.4.8 | Faixa Adicional (terceira faixa) em pista duplicada - terreno ondulado | km | 2078076.166 | #N/A | #N/A |  |  |  | Lote 5 | 50.4 | 49.5 | 45.7663
| 4.1.2.4.9 | Faixa Adicional (terceira faixa) em pista duplicada - terreno montanhoso | km | 2388149.9083 | #N/A | #N/A |  |  |  | Lote 6 | 22.7 | 22.7 | 20.3
| 4.2 | OBRAS CONDICIONADAS | [7 empty] | Lote 7 | 43.4 | 43.4 | 25.6
4.2.1 | 4.2.1 | Faixa Adicional - terreno plano | km | 1798784.6802 | #N/A | #N/A
4.2.2 | 4.2.2 | Faixa Adicional - terreno ondulado | km | 2078076.166 | #N/A | #N/A
4.2.3 | 4.2.3 | Faixa Adicional - terreno montanhoso | km | 2388149.9083 | #N/A | #N/A
Acessos para marginal Adicional/km
[11 empty] | Estado 1 | Estado 2
[10 empty] | Lote 1 | 0.2 | 0
[10 empty] | Lote 2 | 0 | 0
[10 empty] | Lote 3 | 2 | 0.6
[10 empty] | Lote 4 | 0 | 0
[10 empty] | Lote 5 | 0.4 | 0
[10 empty] | Lote 6 | 0.2 | 0
[10 empty] | Lote 7 | 0.1 | 0

## Marginal
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
MARGINAL (RUA LATERAL)
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 10500 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de 10,5m) | 3.0616 | 32146.7091 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 7350 | (Altura média 1,0m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 52807.0197 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 2100 | (Altura média 1,0m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 22801.5455 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 1050 | (Altura média 1,0m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 29863.9993 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 7350 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 48238.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 551.25 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 9582.1403 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 8000 | Regularização da área a ser ocupada pelo pavimento pista nova (2 faixas de 3,5m + 2 faixas de segurança de 0,5m) | 0.78446 | 6275.6547 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1200 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 47724.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1200 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 122763.3253 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 8000 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 24276.426 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 500 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 189742.4963 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 500 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 200081.8193 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 8000 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 4784.5409 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Considerado | 12.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m |  | Não Considerado | 104.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1000 | Extensão total no lado do passeio | 58.0367 | 58036.7487 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un |  | Não Considerado | 2098.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m |  | Não Considerado | 279.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m |  | Não Considerado | 88.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 - | m | 15 | considerado 1 passagem | 712.6103 | 10689.1549 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 2 | considerado 1 passagem | 2121.0413 | 4242.0826 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Considerado | 89.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Considerado | 38.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 2500 | Passeio com 2,5 m de largura em 1 lado | 17.8058 | 44514.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Hidrossemeadura | m2 |  | Não Considerado | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Considerado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km |  | Não Considerado | 211094.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 233.3333 | 2 faixas contínuas de 10 cm de espessura e 1 faixa tracejada com cadencia 4/12 | 20.1219 | 4695.1195 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Considerado | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Não Considerado | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Não Considerado | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Considerado | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un |  | Não Considerado | 31.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 8 | Considerado 4 placas de 2,0 m2 por quilômetro | 348.8716 | 2790.9729 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un |  | Não Considerado | 247.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL por KM |  |  | 916057.3648 |  | 0 |  | 0
|  |  | Acesso / km |  |  | 37870.8942 |  | 0 |  | 0
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 953928.259 |  | 0 |  | 0
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 4769.6413 |  | 0 |  | 0
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 14308.9239 |  | 0 |  | 0
| Topografia | vb | 0.31% |  |  | 2957.1776 |  | 0 |  | 0
| Sondagem | vb | 0.68% |  |  | 6486.7122 |  | 0 |  | 0
|  |  | ADOTADO |  |  | 982450.714 |  | 0 |  | 0

## Passarela PD
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
|  |  |  | Reide | 0.9635 |  | Reide | 0.9635 |  | Reide | 0.9635
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ( PISTA DUPLA, RAMPAS, ACESSOS, ESCADAS, PROTEÇÃO TELAMENTO, ILUMINAÇÃO)
|  |  | MAIO /2012 | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Unit. | Total |  | Unit. | Total |  | Unit. | Total
1 | INFRAESTRUTURA
1.1 | ESTAQUEAMENTO |  |  |  |  | 3.838% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
2 S 03 402 01 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO PROTENDIDO CAP. 35 T | m | 310 | 192.3433 | 59626.4137 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | ARRASAMENTO DE CABECA DE ESTACA | un | 31 | 23.1901 | 718.8921 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | BLOCOS DE FUNDACAO |  |  |  |  | 1.932% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
2 S 04 000 00 | ESCAVACAO | m3 | 59.3 | 39.4671 | 2340.3961 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE FUNDO DE VALA | m2 | 28.59 | 2.0672 | 59.1025 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 A 01 894 01 | LASTRO DE BRITA | m3 | 1.48 | 51.6683 | 76.469 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 371 01 | FORMA CHAPA RESINADA (2X) | m2 | 69 | 40.2526 | 2777.4287 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 580 02 | ARMADURA CA-50 | kg | 2563.26 | 7.1586 | 18349.2249 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 326 01 | CONCRETO FCK >= 20 MPA | m3 | 22.4 | 265.1071 | 5938.3986 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
3 S 03 940 02 | REATERRO COMPACTADO DE VALAS C/COMPACT.VIBRATORIO | m3 | 36.9 | 18.5996 | 686.3238 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | BOTA-FORA | m3 | 29.12 | 5.1046 | 148.6456 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | SUPERESTRUTURA IN'LOCO
2.1 | PILARES/PATAMARES IN-LOCO |  |  |  |  | 2.269% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
2 S 03 371 02 | FORMAS CHAPA PLATIFICADA (2X) | m2 | 173.7 | 42.5205 | 7385.8143 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 580 02 | ARMADURA CA-50 | kg | 2590.98 | 7.1586 | 18547.6599 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 329 03 | CONCRETO FCK >= 30 MPA | m3 | 28.99 | 300.279 | 8705.0882 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | CIMBRAMENTO METÁLICO | m3 | 65 | 15.7873 | 1026.1721 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA PRE-MOLDADO |  |  |  |  | 27.77% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
3.1 | VIGAS/GRAVATAS PRE-MOLDADAS
3.1.1 | FABRICACAO
adotado | FORMA METALICA - VIGA PREMOLDADA | m2 | 1008 | 19.7485 | 19906.5021 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | FORMA C/CHAPA COMPENS.PLASTIFICADA - CABECEIRA VIGA | m2 | 6.5 | 24.8088 | 161.2569 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 S 03 371 02 | FORMA C/CHAPA COMPENS.PLASTIFICADA - GRAVATA | m2 | 54 | 42.5205 | 2296.1081 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 580 02 | ARMADURA CA-50 | kg | 9827.7 | 7.1586 | 70352.0818 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | ACO CP RB-190 | kg | 3480.37 | 21.4115 | 74520.1049 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | INSERTS METALICOS | kg | 369 | 19.27 | 7110.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 S 03 329 54 | CONCRETO USINADO FCK=35 MPA | m3 | 403 | 345.3082 | 139159.1965 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 324 01 | CONCRETO PARA BERÇO FCK-15 MPA | m3 | 3.2 | 246.6976 | 789.4322 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | SERVIÇO DE PROTENSÃO | vb | 1 | 21.4115 | 21.4115 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | BAINHA DIAM. 65 | m | 156 | 21.4115 | 3340.2013 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | ANCORAGEM ATIVA 12 X 12,7 MM | un | 8 | 1204.8557 | 9638.8455 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | CAMINHÃO MUNCK | h | 20 | 74.0512 | 1481.0231 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | TRANSPORTE/MONTAGEM
adotado | CARRETA DOLLY (20 M/30 TON) | vg | 1 | 5648.5589 | 5648.5589 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | CARRETA DOLLY (28 M / 44 TON) | vg | 4 | 9029.0264 | 36116.1055 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | CARRETA DOLLY (37 M / 60 TON) | vg | 3 | 2715.9311 | 8147.7934 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | GUINDASTE CAP. 160T | h | 20 | 910.1259 | 18202.5172 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | GUINDASTE CAP. 50/70T | h | 60 | 375.6075 | 22536.4498 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | EQUIPE DE MONTAGEM - VIGAS | gl | 1 | 15688.8362 | 15688.8362 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 S 03 510 00 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE 20X20X3,1 CM COM 3 FRETAGENS | kg | 35 | 40.9114 | 1431.9 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 | CAPEAMENTO |  |  |  |  | 1.788% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
2 S 03 329 54 | CONCRETO FCK >= 35 MPA PARA CAPEAMENTO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m3 | 64 | 345.3082 | 22099.7235 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | JUNTA JEENE | m | 10 | 601.6945 | 6016.9449 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | GRADIL METALICO |  |  |  |  | 25.8% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
adotado | GUARDA-CORPO METALICO | kg | 9500 | 28.905 | 274597.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | TELA DE PROTECAO (h=2,50m) | kg | 3500 | 19.27 | 67445 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | GALVANIZACAO | kg | 13000 | 4.8175 | 62627.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 A 01 603 01 | ARGAM.DE CIMENTO E AREIA 1:3 C/ADITIVO | m3 | 3 | 320.7537 | 962.2612 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
6 | SAIDA DE RAMPA |  |  |  |  | 0.3089% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
adotado | ESCAVACAO DE BROCA DIAM. 30 CM | m | 22 | 55.9657 | 1231.2448 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 S 03 940 02 | ATERRO | m3 | 41.5 | 18.5996 | 771.8817 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE FUNDO DE VALA | m2 | 38.5 | 2.0672 | 79.5888 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 A 01 894 01 | LASTRO DE BRITA | m3 | 2.1 | 51.6683 | 108.5033 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 371 01 | FORMA CHAPA RESINADA (2X) | m2 | 13.5 | 40.2526 | 543.41 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | ARMADURA EM TELA SOLDADA | kg | 72 | 6.8947 | 496.4153 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 S 03 325 01 | CONCRETO FCK >= 18 MPA | m3 | 4.8 | 258.5314 | 1240.9505 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 05 301 01 | BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM | m2 | 1.4 | 54.1262 | 75.7767 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 580 02 | ARMADURA CA-50 | kg | 43 | 7.1586 | 307.8177 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
7 | ILUMINACAO / ATERRAMENTO |  |  |  |  | 4.202% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
7.1 | POSTEAÇÃO E REDE
adotado | PADRAO DE ENTRADA | un | 1 | 6187.8677 | 6187.8677 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | POSTE METALICO GALVANIZADO H=12 M | un | 3 | 1317.2374 | 3951.7123 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | POSTE METALICO GALVANIZADO H=15 M | un | 2 | 1562.1998 | 3124.3997 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | LUMINARIA TIPO HOLOFOTE C/REATOR E LAMPADA | cj | 7 | 4817.5 | 33722.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
adotado | ELETRODUDOS, FIOS E CABOS E SERVICOS | gl | 1 | 14446.4422 | 14446.4422 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | BASE DE POSTE/VALETAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2 S 04 000 00 | ESCAVACAO | m3 | 19.3 | 39.4671 | 761.7141 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE FUNDO DE VALA | m2 | 16.2 | 2.0672 | 33.4893 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 A 01 894 01 | LASTRO DE BRITA | m3 | 2 | 51.6683 | 103.3365 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 371 01 | FORMA CHAPA RESINADA (2X) | m2 | 19.85 | 40.2526 | 799.0139 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 580 02 | ARMADURA CA-50 | kg | 225 | 7.1586 | 1610.6738 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | CHUMBADOR - POSTE | un | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 S 03 325 01 | CONCRETO FCK >= 18 MPA | m3 | 4.1 | 258.5314 | 1059.9785 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
3 S 03 940 02 | REATERRO COMPACTADO DE VALAS C/COMPACT.VIBRATORIO | m3 | 10.2 | 18.5996 | 189.7155 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | BOTA-FORA | m3 | 14.1 | 5.1046 | 71.9747 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | BARREIRAS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 1.966% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
base de preços | BARREIRA TIPO NEW JERSEY | m | 110 | 281.0264 | 30912.9044 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | CALÇADA CIMENTADO |  |  |  |  | 0.645% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
2 S 04 000 00 | ESCAVACAO | m3 | 25 | 39.4671 | 986.6762 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE FUNDO DE VALA | m2 | 230 | 2.0672 | 475.4657 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 A 01 894 01 | LASTRO DE BRITA | m3 | 10 | 51.6683 | 516.6826 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 371 01 | FORMA CHAPA RESINADA (2X) | m2 | 16 | 40.2526 | 644.0414 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
adotado | TELA TELCON Q-92 (h=1,80m) | kg | 190 | 14.4525 | 2745.975 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 S 03 326 01 | CONCRETO FCK >= 20 MPA | m3 | 18 | 265.1071 | 4771.9274 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
10 | ESCADA |  |  |  |  | 1.036% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
2 S 03 371 02 | FORMA APARENTE | m2 | 85 | 42.5205 | 3614.2442 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 580 02 | AÇO CA-50A | kg | 1400 | 7.1586 | 10021.97 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 326 01 | CONCRETO FCK-20 MPA | m3 | 10 | 265.1071 | 2651.0708 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 28.45% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
base de preços | RECOMPOSICAO DE GRAMA | m2 | 500 | 9.635 | 4817.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PO | Ponto de Ônibus (90% da passarelas, adotado 10% do valor de uma passarela) | un. | 1.8 | 245770.5316 | 442386.9569 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
12 | EVENTUAIS |  | 0% |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| SUB TOTAL |  |  |  | 1572147.7356 | 100% |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | Total |  | 1572147.7356 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Fontes: | Planilha original obtida na Licitação da BR116 - SP/PR.
Projeto Implantação Passarela - BA324-BA - Divisa BA/MG

## OAE Convencional 13m
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
|  |  |  | Reide | 0.9635 |  | Reide | 0.9635 |  | Reide | 0.9635
OAE - 13,00m x 75,00m
|  |  | MAIO /2012 | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Unit. | Total |  | Unit. | Total |  | Unit. | Total
1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 41.4% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
1 A 01 891 01 | Escavação manual em material de 1ª cat. | m3 | 2 | 36.3785 | 72.757 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 411 25 | Tubulão ar comp. D=1,4m, inclusive materiais | m | 103.592 | 9006.8732 | 933040.0077 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 412 05 | Escavação e concretagem de base alarg. tub. ar comprimido | m3 | 81.3648 | 4975.5268 | 404832.542 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 S 03 323 01 | Concreto Fck = 25 MPa | m3 | 36.9328 | 305.8845 | 11297.1694 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 S 03 353 00 | Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 | kg | 3128.028 | 6.8973 | 21574.8316 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 A 01 402 01 | Forma de madeira compensada resinada | m2 | 102.466 | 38.7834 | 3973.9768 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1.12 | Escavação dos tubulões a céu aberto |  |  |  |  | 0.602% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
1 A 01 891 01 | Escavação manual para tubulão a céu aberto | m3 | 22.31 | 36.3785 | 811.604 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 S 03 353 00 | Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 | kg | 1328.54 | 6.8973 | 9163.2897 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 A 01 515 10 | Concreto ciclópico, controle tipo b, fck=15MPa - Forn./Aplic. | m3 | 9.59 | 198.7266 | 1905.7883 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 A 01 402 01 | Forma para tubulão | m2 | 108.84 | 38.7834 | 4221.182 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 S 03 323 01 | Concreto Fck = 25 MPa | m3 | 12.72 | 305.8845 | 3890.8503 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 1.867% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
4 S 03 323 01 | Concreto Fck = 25 MPa | m3 | 54.07 | 305.8845 | 16539.1725 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 S 03 353 00 | Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 | kg | 5398 | 6.8973 | 37231.4253 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 A 01 402 01 | Forma de madeira compensada resinada | m2 | 212 | 38.7834 | 8222.0745 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 47.64% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
4 S 03 323 01 | Concreto Fck = 25 MPa | m3 | 640.694 | 305.8845 | 195978.3351 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 A 01 402 01 | Forma de madeira compensada | m2 | 2297.04 | 38.7834 | 89086.9533 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 119 01 | Escoramento | m3 | 10004.51 | 51.3693 | 513925.1694 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 S 03 353 00 | Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 | kg | 109787.252 | 6.8973 | 757231.5429 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 510 00 | Aparelho de apoio em neoprene fretado - forn./aplic. | kg | 660.962 | 39.4182 | 26053.9077 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
5 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 3.01% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
4 S 06 030 11 | Barreira de concreto tipo "New Jersey", incl. confecção | m | 166.4 | 244.5171 | 40687.6498 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 930 00 | Cantoneiras metálicas de dimensão 75x75x9,5mm | m | 189 | 194.8301 | 36822.8926 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 991 02 | Dreno de PVC D=100mm | un | 24 | 11.6704 | 280.0899 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 S 03 951 01 | Pintura com nata de cimento | m2 | 2542 | 6.0549 | 15391.6634 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
5 S 02 702 00 | Enchimento de juntas com poliuretano alcatroado | kg | 189 | 2.3927 | 452.2163 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
Adotado | Papel Alcoltroado | m2 | 5.94 | 2.1134 | 12.5538 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 S 02 540 01 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente | t | 111.92 | 56.3622 | 6308.0614 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
6 | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  | 0.72% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
2 S 03 326 00 | Concreto magro fck >= 20 Mpa | m3 | 28.56 | 274.743 | 7846.6603 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
4 S 03 353 00 | Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 | kg | 2222 | 6.8973 | 15325.7182 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 A 01 402 01 | Forma de madeira compensada resinada | m2 | 19.08 | 38.7834 | 739.9867 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
7 | EVENTUAIS |  | 5% |  | 158146.0036 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| SUB TOTAL |  |  |  | 3321066.0754 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
8 | LDI |  | 0 |  |  | 95.24% |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Total geral OAE |  |  |  |  | 3321066.0754 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Preço por metro m2 |  |  |  |  | 3406.2216 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Preço por metro m de uma OAE de 13m de largura |  |  |  |  | 44280.881 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
OAE 13 X 40m |  |  |  |  | 1771235.2402 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
OAE 13 X 20m |  |  |  |  | 885617.6201 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Fonte: Planilha original obtida na Licitação da BR116 - SP/PR.

## Ponto de Ônibus
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
|  |  |  | Reide | 0.9635 | Reide | 0.9635 | Reide | 0.9635
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ( PISTA DUPLA, RAMPAS, ACESSOS, ESCADAS, PROTEÇÃO TELAMENTO, ILUMINAÇÃO)
|  |  | MAIO /2012 | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERREPLENAGEM
2 S 01 000 00 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m2 | 1800 | 0.31675 | 570.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 01 100 25 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e | m3 | 1323.41 | 6.5504 | 8668.8516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 01 100 33 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e | m3 | 1654.26 | 12.9741 | 21462.5016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 01 513 01 | Compactação de material de "bota-fora" | m3 | 1323.41 | 2.0905 | 2766.6548 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 01 510 00 | Compactação de aterros a 95% proctor normal | m3 | 1654.26 | 2.6354 | 4359.5706 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | PAVIMENTAÇÃO
3 S 02 900 00 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso | m3 | 30 | 11.3523 | 340.5696 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 S 02 902 00 | Remoção mecanizada da camada granular do pavimento | m3 | 190 | 7.2219 | 1372.161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 S 02 990 11 | Fresagem contínua do revest. betuminoso | m3 | 9.5 | 130.7291 | 1241.9261 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 01 513 01 | Compactação de material de "bota-fora" | m3 | 229.5 | 2.0905 | 479.7812 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 02 110 00 | Regularização do subleito | m2 | 1323.41 | 0.79821 | 1056.3591 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 02 230 00 | Base de brita graduada | m3 | 168.58 | 69.3936 | 11698.3714 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 02 300 00 | Imprimação | m2 | 1095.37 | 0.24073 | 263.6884 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 02 400 00 | Pintura de ligação | m2 | 2110.9 | 0.16471 | 347.6863 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 02 540 01 | Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento | t | 130.28 | 58.4974 | 7621.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 02 540 02 | Concreto betuminoso usinado a quente - "binder" | t | 162.66 | 54.2529 | 8824.7832 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
adotado | Sub-base ou base de pedra rachão, conf.ET-POO/042(DERSA) | m3 | 379.92 | 163.6524 | 62174.8141 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM
2 S 04 500 04 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 04 | m | 380 | 63.7048 | 24207.8088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 S 04 910 51 | Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC | m | 240 | 53.4294 | 12823.0536 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | OUTROS
adotado | Abrigo para ponto de ônibus em concreto | und | 1 | 44668 | 44668 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
4 S 06 100 31 | Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos | m2 | 103 | 17.5733 | 1810.0489 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 S 06 120 01 | Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional | und | 117 | 12.3279 | 1442.3655 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 S 06 200 02 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 4.78 | 349.3879 | 1670.0743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | SINALIZAÇÃO E OBRAS
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | vb | 2% |  | 4397.4052 |  | #N/A |  | #N/A
12 | EVENTUAIS
| Transporte e outros | vb | 10% |  | 21502.8664 |  | #N/A |  | #N/A
| SUB TOTAL |  |  |  | 245770.5316 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total |  | 245770.5316 |  | #N/A |  | #N/A
Fontes: | Planilha original obtida na Licitação da BR116 - SP/PR.
Projeto Implantação Passarela - BA324-BA - Divisa BA/MG

## Adequação de Multivia
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
DUPLICAÇÃO (COM CANTEIRO CENTRAL, ACOSTAMENTO) - TERRENO PLANO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 2200 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Duas faixas deSegurança e 1 New Jersey central) (0,8m+0,6m+0,8m) | 3.0616 | 6735.5009 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 2310 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 16596.4919 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 660 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 7166.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 330 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 9385.8284 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 2310 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 15160.6221 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 173.25 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 3011.5298 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 2200 | Regularização da área a ser ocupada pelo novo trecho de acostamento () | 0.78446 | 1725.8051 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 660 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base (Pista demolida e acostamento) | 39.7707 | 26248.673 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 660 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 67519.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 4400 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 13352.0343 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 275 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 104358.3729 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 275 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 110045.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 4400 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 2631.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 2200 | Área da pista antiga a ser demolida (Duas faixas deSegurança e 1 New Jersey central (0,8m+0,6m+0,8m) | 12.7947 | 28148.2357 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 0 | Não Considerado | 104.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1000 | Adotado - 100% da extensão | 58.0367 | 58036.7487 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 0 | Não Considerado | 2098.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 0 | Não Considerado | 279.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 0 | Não Considerado | 88.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 120 | Adotado - Extensão média de 20m em 6 travessias | 712.6103 | 85513.2392 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 6 | Adotado - 6 bocas | 2121.0413 | 12726.2477 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 500 | Adotado - Dreno em 25% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 44822.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 3000 | Area total do Canteiro Central das Faixas Laterais (3m) | 1.0254 | 3076.3013 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Considerado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.5 | Adotado - Defensas em 25% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 105547.261 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 100 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m | 31.1453 | 3114.5252 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 16 | Adotado - 2 placas de 8,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 5581.9459 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro em ambos os lados | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL por KM |  |  | 769087.603 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 0 |  | 0 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 769087.603 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 3845.438 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 11536.314 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 922.9051 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 1807.3559 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 787199.6161 |  | #N/A |  | #N/A

## Duplicacao - plano
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
DUPLICAÇÃO (COM CANTEIRO CENTRAL, ACOSTAMENTO) - TERRENO PLANO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 18000 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 55108.6441 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 18900 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 135789.4793 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 5400 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 58632.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 2700 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 76793.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 18900 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 124041.4536 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 1417.5 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 24639.7894 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 18000 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 0.78446 | 14120.2232 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1650 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 65621.6826 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1650 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 168799.5723 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 11000 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 33380.0857 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 500 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 189742.4963 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 687.5 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 275112.5016 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 11000 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 6578.7437 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 2000 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 25589.3052 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 40 | Adotado - 10 descidas com 4 m de altura média | 279.8108 | 11192.433 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 1000 | Adotado - 100% do trecho | 88.8085 | 88808.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 120 | Adotado - Extensão média de 20m em 6 travessias | 712.6103 | 85513.2392 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 6 | Adotado - 6 bocas | 2121.0413 | 12726.2477 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 500 | Adotado - Dreno em 25% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 44822.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 12000 | Area total do Canteiro Central e das Faixas Laterais (3m) | 1.0254 | 12305.2054 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Considerado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.5 | Adotado - Defensas em 25% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 105547.261 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 25 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 25% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 778.6313 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 16 | Adotado - 2 placas de 8,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 5581.9459 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro em ambos os lados | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL por KM |  |  | 1831419.8627 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 22.7 |  | 77321.2307 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 1908741.0934 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 9543.7055 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 28631.1164 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 2290.4893 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 4485.5416 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 1953691.9461 |  | #N/A |  | #N/A

## Duplicacao - ondulado
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
DUPLICAÇÃO (COM CANTEIRO CENTRAL, ACOSTAMENTO) - TERRENO ONDULADO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 18000 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 55108.6441 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 37800 | (Altura média 3,0m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 271578.9586 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 10800 | (Altura média 3,0m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 117265.0913 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 5400 | (Altura média 3,0m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 153586.2822 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 37800 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 248082.9073 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 2835 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 49279.5788 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 18000 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 0.78446 | 14120.2232 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1650 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 65621.6826 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1650 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 168799.5723 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 11000 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 33380.0857 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 500 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 189742.4963 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 687.5 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 275112.5016 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 11000 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 6578.7437 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 2000 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 25589.3052 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 60 | Adotado - 10 descidas com 6 m de altura média | 279.8108 | 16788.6495 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 1000 | Adotado - 100% do trecho | 88.8085 | 88808.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 160 | Adotado - Extensão média de 20m em 8 travessias | 712.6103 | 114017.6523 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 8 | Adotado - 8 bocas | 2121.0413 | 16968.3303 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 700 | Adotado - Dreno em 35% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 62751.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 12000 | Area total do Canteiro Central e das Faixas Laterais (3m) | 1.0254 | 12305.2054 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Considerado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.7 | Adotado - Defensas em 35% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 147766.1654 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 50 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 50% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 1557.2626 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 20 | Adotado - 2 placas de 10,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 6977.4323 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro em ambos os lados | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sub Total / km |  |  | 2351981.1287 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 22.7 |  | 77321.2307 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 2429302.3594 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 12146.5118 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 36439.5354 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 2915.1628 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 5708.8605 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 2486512.43 |  | #N/A |  | #N/A

## Duplicacao - montanhoso
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
DUPLICAÇÃO (COM CANTEIRO CENTRAL, ACOSTAMENTO) - TERRENO MONTANHOSO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 18000 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 55108.6441 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 56700 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 407368.4379 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 16200 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 175897.637 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 8100 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 230379.4232 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 56700 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 372124.3609 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 4252.5 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 73919.3682 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 18000 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 0.78446 | 14120.2232 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1650 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 65621.6826 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1650 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 168799.5723 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 11000 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 33380.0857 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 500 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 189742.4963 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 687.5 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 275112.5016 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 11000 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 6578.7437 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 2000 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 25589.3052 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 80 | Adotado - 10 descidas com 8 m de altura média | 279.8108 | 22384.866 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 1000 | Adotado - 100% do trecho | 88.8085 | 88808.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 200 | Adotado - Extensão média de 20m em 10 travessias | 712.6103 | 142522.0654 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 10 | Adotado - 10 bocas | 2121.0413 | 21210.4129 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 89645.6131 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 12000 | Area total do Canteiro Central e das Faixas Laterais (3m) | 1.0254 | 12305.2054 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Considerado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 1 | Adotado - Defensas em 50% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 211094.522 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 75 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 75% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 2335.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 24 | Adotado - 2 placas de 12,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 8372.9188 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro em ambos os lados | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL por KM |  |  | 2902616.4083 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 22.7 |  | 77321.2307 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 2979937.639 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 14899.6882 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 44699.0646 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 3575.9252 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 7002.8535 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 3050115.1704 |  | #N/A |  | #N/A

## Duplicacao NJ - plano
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
DUPLICAÇÃO (COM CANTEIRO CENTRAL, ACOSTAMENTO) - TERRENO PLANO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 10800 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 33065.1865 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 11340 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 81473.6876 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 3240 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 35179.5274 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 1620 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 46075.8846 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 11340 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 74424.8722 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 850.5 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 14783.8736 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 10800 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 0.78446 | 8472.1339 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1740 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 69201.0471 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1740 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 178006.8217 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 11600 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 35200.8177 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 537.5 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 203973.1835 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 725 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 290118.638 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 11600 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 6937.5843 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 1400 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 17912.5136 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 40 | Adotado - 10 descidas com 4 m de altura média | 279.8108 | 11192.433 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 0 | Não Considerado | 88.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 120 | Adotado - Extensão média de 20m em 6 travessias | 712.6103 | 85513.2392 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 6 | Adotado - 6 bocas | 2121.0413 | 12726.2477 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 500 | Adotado - Dreno em 25% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 44822.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 3600 | Area total do Canteiro Central e das Faixas Laterais (3m) | 1.0254 | 3691.5616 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km | 1 | Extensão total | 292706.5466 | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.5 | Adotado - Defensas em 25% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 105547.261 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 25 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 25% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 778.6313 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 16 | Adotado - 2 placas de 8,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 5581.9459 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro em ambos os lados | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL por KM |  |  | 1867580.3746 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 22.7 |  | 77321.2307 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 1944901.6053 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 9724.508 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 29173.5241 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 2333.8819 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 4570.5188 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 1990704.0381 |  | #N/A |  | #N/A

## Duplicacao NJ - ondulado
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
DUPLICAÇÃO (COM CANTEIRO CENTRAL, ACOSTAMENTO) - TERRENO PLANO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 10800 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 33065.1865 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 22680 | (Altura média 3,0m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 162947.3752 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 6480 | (Altura média 3,0m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 70359.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 3240 | (Altura média 3,0m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 92151.7693 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 22680 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 148849.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 1701 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 29567.7473 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 10800 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 0.78446 | 8472.1339 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1740 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 69201.0471 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1740 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 178006.8217 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 11600 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 35200.8177 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 537.5 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 203973.1835 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 725 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 290118.638 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 11600 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 6937.5843 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 1400 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 17912.5136 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 60 | Adotado - 10 descidas com 6 m de altura média | 279.8108 | 16788.6495 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 0 | Não Considerado | 88.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 160 | Adotado - Extensão média de 20m em 8 travessias | 712.6103 | 114017.6523 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 8 | Adotado - 8 bocas | 2121.0413 | 16968.3303 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 700 | Adotado - Dreno em 35% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 62751.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 3600 | Area total do Canteiro Central e das Faixas Laterais (3m) | 1.0254 | 3691.5616 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km | 1 | Extensão total | 292706.5466 | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.7 | Adotado - Defensas em 35% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 147766.1654 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 50 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 50% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 1557.2626 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 20 | Adotado - 2 placas de 10,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 6977.4323 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro em ambos os lados | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL por KM |  |  | 2220183.077 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 22.7 |  | 77321.2307 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 2297504.3077 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 11487.5215 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 34462.5646 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 2757.0052 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 5399.1351 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 2351610.5342 |  | #N/A |  | #N/A

## Duplicacao NJ - Montanhoso
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
DUPLICAÇÃO (COM CANTEIRO CENTRAL, ACOSTAMENTO) - TERRENO PLANO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 10800 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 33065.1865 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 34020 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 244421.0627 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 9720 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 105538.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 4860 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 138227.6539 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 34020 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 223274.6165 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 2551.5 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 44351.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 10800 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 0.78446 | 8472.1339 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1740 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 69201.0471 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1740 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 178006.8217 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 11600 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 35200.8177 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 537.5 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 203973.1835 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 725 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 290118.638 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 11600 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 6937.5843 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 1400 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 17912.5136 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 80 | Adotado - 10 descidas com 8 m de altura média | 279.8108 | 22384.866 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 0 | Não Considerado | 88.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 200 | Adotado - Extensão média de 20m em 10 travessias | 712.6103 | 142522.0654 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 10 | Adotado - 10 bocas | 2121.0413 | 21210.4129 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 89645.6131 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 3600 | Area total do Canteiro Central e das Faixas Laterais (3m) | 1.0254 | 3691.5616 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km | 1 | Extensão total | 292706.5466 | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 1 | Adotado - Defensas em 50% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 211094.522 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 75 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 75% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 2335.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 24 | Adotado - 2 placas de 12,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 8372.9188 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro em ambos os lados | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL por KM |  |  | 2602859.7929 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 22.7 |  | 77321.2307 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 2680181.0236 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 13400.9051 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 40202.7154 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 3216.2172 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 6298.4254 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 2743299.2867 |  | #N/A |  | #N/A

## Faixa Adicional - plano
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
FAIXA ADICIONAL (COM ACOSTAMENTO) - TERRENO PLANO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 7200 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 22043.4577 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 7560 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 54315.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 2160 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 23453.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 1080 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 30717.2564 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 7560 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 49616.5815 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 567 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 9855.9158 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 13200 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova | 0.78446 | 10354.8303 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1980 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 78746.0191 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1980 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 202559.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 13200 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 40056.1029 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 450 | Área de faixas trafegáveis a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 170768.2466 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 825 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 330135.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 13200 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 7894.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 6000 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 76767.9155 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 40 | Adotado - 10 descidas com 4 m de altura média | 279.8108 | 11192.433 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 1000 | Adotado - 100% do trecho | 88.8085 | 88808.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 120 | Adotado - Extensão média de 20m em 6 travessias | 712.6103 | 85513.2392 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 12 | Adotado - 12 bocas | 2121.0413 | 25452.4954 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 500 | Adotado - Dreno em 25% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 44822.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 3000 | Area total das Faixas Laterais (2 x 1,5m) | 1.0254 | 3076.3013 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Considerado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.5 | Adotado - Defensas em 25% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 105547.261 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 25 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 25% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 778.6313 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 16 | Adotado - 2 placas de 8,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 5581.9459 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro (ambos os lados) | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL por KM |  |  |  | 1688251.6595 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 20.3 |  | 69146.2988 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 1757397.9583 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 8786.9898 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 26360.9694 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 2108.8775 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 4129.8852 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 1798784.6802 |  | #N/A |  | #N/A

## Faixa Adicional - ondulado
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
obra : | FAIXA ADICIONAL (COM ACOSTAMENTO) - TERRENO ONDULADO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 7200 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 22043.4577 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 15120 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 108631.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 4320 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 46906.0365 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 2160 | (Altura média 1,5m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 61434.5129 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 15120 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 99233.1629 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 1134 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 19711.8315 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 13200 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova | 0.78446 | 10354.8303 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1980 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 78746.0191 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1980 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 202559.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 13200 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 40056.1029 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 450 | Área de faixas trafegáveis a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 170768.2466 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 825 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 330135.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 13200 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 7894.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 6000 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 76767.9155 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 60 | Adotado - 10 descidas com 6 m de altura média | 279.8108 | 16788.6495 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 1000 | Adotado - 100% do trecho | 88.8085 | 88808.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 160 | Adotado - Extensão média de 20m em 8 travessias | 712.6103 | 114017.6523 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 16 | Adotado - 16 bocas | 2121.0413 | 33936.6606 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 700 | Adotado - Dreno em 35% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 62751.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 3000 | Area total das Faixas Laterais (2 x 1,5m) | 1.0254 | 3076.3013 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Considerado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.7 | Adotado - Defensas em 35% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 147766.1654 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 50 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 50% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 1557.2626 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 20 | Adotado - 2 placas de 10,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 6977.4323 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro (ambos os lados) | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL por KM |  |  |  | 1961117.1627 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 20.3 |  | 69146.2988 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 2030263.4615 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 10151.3173 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 30453.9519 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 2436.3162 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 4771.1191 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 2078076.166 |  | #N/A |  | #N/A

## Faixa Adicional - montanhoso
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
obra : | FAIXA ADICIONAL (COM ACOSTAMENTO) - TERRENO MONTANHOSO
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Desmatamento | m2 | 7200 | Desmatamento da área a ser ocupada pela pista nova (Largura da Plataforma de Pista Duplicada - Largura da Plataforma de Pista Simples) | 3.0616 | 22043.4577 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 22680 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 70% (parte. no vol.corte total) | 7.1846 | 162947.3752 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 6480 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 20% (parte. no vol.corte total) | 10.8579 | 70359.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 3240 | (Altura média 4,5m x plataforma) x 10% (parte. no vol.corte total) | 28.4419 | 92151.7693 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 22680 | Volume de Corte x Adensamento do Solo | 6.563 | 148849.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 1701 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 29567.7473 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 13200 | Regularização da área a ser ocupada pela pista nova | 0.78446 | 10354.8303 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1980 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Sub Base | 39.7707 | 78746.0191 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1980 | Largura da Pista a ser Implantada x Altura da Base | 102.3028 | 202559.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 13200 | Área total da Pista a ser implantada | 3.0346 | 40056.1029 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 450 | Área de faixas de rolamento e de Faixas de Segurança a serem implantadas x Altura do binder | 379.485 | 170768.2466 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 825 | Área de plataforma a ser implantada * Altura de CBUQ | 400.1636 | 330135.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 13200 | Área total da pista a ser implantada | 0.59807 | 7894.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 | 6000 | Área da pista antiga a ser demolida | 12.7947 | 76767.9155 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Considerado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 750 | Adotado - 75% do trecho com valetas de corte | 104.1121 | 78084.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1250 | Adotado - 100% de um dos lados, 25% no outro | 58.0367 | 72545.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un | 10 | Adotado - 1 a cada 100m (apenas no lado da ampliação) | 2098.1038 | 20981.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 80 | Adotado - 10 descidas com 8 m de altura média | 279.8108 | 22384.866 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 1000 | Adotado - 100% do trecho | 88.8085 | 88808.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 200 | Adotado - Extensão média de 20m em 10 travessias | 712.6103 | 142522.0654 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 20 | Adotado - 20 bocas | 2121.0413 | 42420.8257 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 89.6456 | 89645.6131 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un | 1000 | Adotado - Dreno em 50% da extensão (ambos os lados) | 38.0885 | 38088.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Considerado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 |  | Não Considerado | 17.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 3000 | Area total do Canteiro Central e das Faixas Laterais (3m) | 1.0254 | 3076.3013 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Considerado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Considerado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 1 | Adotado - Defensas em 50% da extensão (ambos os lados) | 211094.522 | 211094.522 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Considerado diretamento no item sinalização horizontal, do cronograma | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 75 | Adotado - 1 balizador a cada 20,0m em 75% do trecho (ambos os lados) | 31.1453 | 2335.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 24 | Adotado - 2 placas de 12,0m2 por quilômetro (ambos os lados) | 348.8716 | 8372.9188 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 2 | Adotado - 1 marco por quilometro (ambos os lados) | 247.2249 | 494.4499 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL por KM |  |  |  |  | 2264056.6794 |  | 0 |  | 0
|  |  | OAE / km | 20.3 |  | 69146.2988 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | Total Duplicação / km |  |  | 2333202.9782 |  | #N/A |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 11666.0149 |  | #N/A |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 34998.0447 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.12% |  |  | 2799.8436 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.235% |  |  | 5483.027 |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 2388149.9083 |  | #N/A |  | #N/A

## Parâmetros
| Lote 6 | Descrição | Lote 1 | Lote 2 | Lote 3 | Lote 4 | Lote 5 | Lote 6 | Lote 7
Hterraplenagem - Montanhoso (m) | 4.5 | Ver Volume 3 - Tomo XXXX | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Hterraplenagem - Ondulado (m) | 3 | Ver Volume 3 - Tomo XXXX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Hterraplenagem - Plano (m) | 1.5 | Ver Volume 3 - Tomo XXXX | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Hterraplenagem - Via Marginal (m) | 1 | Ver Volume 3 - Tomo XXXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Adensamento | 70% |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Remoção de Solo Mole | 7.5% | Definido como 7,5% do volume compactado | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5%
Espessura Sub base - Pista (m) | 0.15 | Ver Volume 3 - Tomo VI | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Espessura Sub base - Via Marginal (m) | 0.15 | Ver Volume 3 - Tomo VI | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Espessura Base - Pista (m) | 0.15 | Ver Volume 3 - Tomo VI | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Espessura Base - Via Marginal (m) | 0.15 | Ver Volume 3 - Tomo VI | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Espessura CBUQ - Pista (m) | 0.0625 | Ver Volume 3 - Tomo VI | 0.05 | 0.05 | 0.0625 | 0.05 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
Espessura CBUQ - Via Marginal (m) | 0.0625 | Ver Volume 3 - Tomo VI | 0.05 | 0.05 | 0.0625 | 0.05 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
Espessura BINDER - Pista (m) | 0.0625 | Ver Volume 3 - Tomo VI | 0.05 | 0.05 | 0.0625 | 0.05 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
Espessura BINDER - Via Marginal (m) | 0.0625 | Ver Volume 3 - Tomo VI | 0.05 | 0.05 | 0.0625 | 0.05 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
Largura Plataforma implantar - Via Marginal(m) | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Plataforma desmatamento - Via Marginal (m) | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
Plataforma estrut.pavimento - Via Marginal (m) | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Note on H17: tem pnv diferente
Note on J17: tem pnv diferente

## Pistas
Pistas - Faixas Por Sentido
| 1 | 2 | 3 | 4 (C/ Canteiro) | 2 (N Jersey)
Largura Total Faixa de Rolamento (m) | 7 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 14.4
Largura Total Acostamento (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Largura Total Drenagem (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Largura Total Faixa de Segurança (m) | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.8
Largura Total Canteiro Central (m) | 0 | 9 | 9 | 9 | 0.6
Largura Total Passeio (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Largura Total Área Pavimentada (m) | 12 | 21 | 28.2 | 35.4 | 22.2
Largura Total Plataforma (m) | 13 | 31 | 38.2 | 45.4 | 23.8
Largura Total Plataforma com Passeio (m) | 13 | 31 | 38.2 | 45.4 | 23.8
Largura Total Plataforma com Aceiros (m) | 14 | 32 | 39.2 | 46.4 | 24.8
Largura Total Plataforma com Passeio e Aceiros (m) | 14 | 32 | 39.2 | 46.4 | 24.8
|  | 18 | 7.2 | 7.2 | 10.8
Largura Pista a ser Implantada (m) | - | 11 | 13.2 | 13.2 | 11.6
Largura Pista a ser Demolida (m) | - | 2 | 6 | 6 | 1.4
Largura Faixa de Desmatamento (m) | - | 18 | 7.2 | 7.2 | 10.8
Largura Faixa Trafegável a ser Implantada (m) | - | 8 | 7.2 | 7.2 | 8.6
Largura Faixa de Rolamento (m) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Largura Faixa de Acostamento (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Largura Drenagem (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Largura Faixa de Segurança (m) |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4
Largura Canteiro Central (m) |  | 9 | 9 | 9 | 0.6
Largura Aceiros (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Largura Passeio (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B26: Faixa de segurança no caso da barreira New Jersey é maior que 0,8 para adequação ao canteiro proposto na pista de 3 faixas
Note on B27: Canteiro Central ou New Jersey

## Retorno Operacional
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
RETORNO OPERACIONAL
MAIO /2012
Item | Descrição |  |  |  | Quantidade | Un. | BA |  | ES |  | MG
1 | PAV ACOST + TERRAPLENO H =1,00M
|  | 80 | 6 | 2 | 960 | m2
|  | 12 | 8 | 2 | 192 | m2
|  | 40 | 6 |  | 240 | m2
| Pavimentação |  |  |  | 1392 | m2 | 414.2289 | 576606.5851 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OAE
| OAE | 9.5 | 13 | 2 | 247 | m2 | 3406.2216 | 841336.7391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | GALERIA 9,5 X 5,5
4 S 03 323 01 | Concreto |  |  |  | 154 | m3 | 305.8845 | 47106.2061 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 S 03 353 00 | Aço |  |  |  | 18480 | kg | 6.8973 | 127461.4189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 A 01 402 01 | Forma |  |  |  | 410.6667 | m2 | 38.7834 | 15927.0375 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Terraplenagem |  |  |  | 2058 | m3 | 10.2462 | 21086.7205 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reaterro |  |  |  | 205.8 | m3 | 6.563 | 1350.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total / Retorno |  |  | 1630875.3807 |  | #N/A |  | #N/A
Canteiro de Obra/Placas/outros | [5 empty] | 0.5% |  | 8154.3769 |  | #N/A |  | #N/A
Mobilização/Desmobilização | [5 empty] | 1.5% |  | 24463.1307 |  | #N/A |  | #N/A
| Topografia |  |  |  |  | 0.0954% |  | 1555.8492 |  | #N/A |  | #N/A
| Sondagem |  |  |  |  | 0.1908% |  | 3111.6985 |  | #N/A |  | #N/A
[5 empty] | ADOTADO |  |  | 1668160.436 |  | #N/A |  | #N/A
Note on D14: LARGURA DA PISTA

## Passagem Inf. - PS
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
Taludes
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE | [10 empty] | Quantidade | 2 | un.
[11 empty] | Volume Total | 27216 | m³
Passagem Inferior Pista Simples - Terrapleno e Pavimentação
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [10 empty] | Profundidade | Largura | Altura | Volume
1.1 | Desmatamento | m2 | 5600 | Ver cálculos ao lado | 3.0616 | 17144.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 1 (x1) | 6 | 32 | 120 | 11520
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 19051.2 | Ver cálculos ao lado (Adotado 70%) | 7.1846 | 136875.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 2 (x1) | 6 | 6 | 32 | 576
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 8164.8 | Ver cálculos ao lado (Adotado 30%) | 10.8579 | 88652.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 3 (x2) | 6 | 6 | 120 | 1440
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 4 (x2) | 6 | 6 | 6 | 72
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 19051.2 | Volume de corte x Adensamento | 6.563 | 125033.7853 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 1428.84 | Aproximadamente 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 24836.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | APENAS PISTA ABAIXO DO VIADUTO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 703.8 | Ver cálculos ao lado | 0.78446 | 552.1007 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 105.57 | Área de Regularização x Altura de Sub-base | 39.7707 | 4198.5946 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 105.57 | Área de Regularização x Altura de Base | 102.3028 | 10800.1035 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 703.8 | Área de Regularização | 3.0346 | 2135.7186 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 43.9875 | Área de Regularização x Altura de Binder | 379.485 | 16692.5961 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 43.9875 | Área de Regularização x Altura de CBUQ | 400.1636 | 17602.1981 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 703.8 | Área de Regularização | 0.59807 | 420.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [9 empty] | Desmatamento
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 480 | Extensão total dos taludes em ambos os lados | 104.1121 | 49973.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantidade | 2 | un.
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m |  | Não Utilizado | 58.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Largura | 20 | m
4.3 | Dissipador de Energia | un | 8 | Adotado 1 por descida d'água | 2098.1038 | 16784.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprimento | 140 | m
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 36 | Adota uma descida na cota 6 e outra na cota 3 por lado do talude | 279.8108 | 10073.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Área Total | 5600 | m²
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 240 | Extensão total do canteiro central nos taludes em ambos os lados | 88.8085 | 21314.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 575 | 4 Escadas+Acessos e 2 Passeios sob o viaduto (2,5m de largura) | 17.8058 | 10238.3135 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 5412 | Área Lateral dos Taludes e Faixa da rodovia | 1.0254 | 5549.6476 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.48 | Proteção dos dois taludes em 100% da extensão | 211094.522 | 101325.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO |  |  | APENAS PISTA ABAIXO DO VIADUTO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 17.2 | 4 Faixas contínuas com 10 cm de Largura em toda a extensão | 20.1219 | 346.0974 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un | 22 | 1 tacha a cada 4 metros (nas linhas centrais) | 12.4891 | 274.7591 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un | 24 | 1 tacha a cada 8 metros (nas linhas de bordo) | 12.1155 | 290.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavimentação
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantidade | 1 | un.
8.2 | Sinalização Vertical | [9 empty] | Largura | 13.8 | m
8.2.1 | Balizador | un | 24 | Adotado 2 balizadores por lado a cada 60 metros (Manual DNER) | 31.1453 | 747.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprimento | 51 | m
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 10 | Adotado | 348.8716 | 3488.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Área Total | 703.8 | m²
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 0 | Não Utilizado | 247.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Hidrosemeadura
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
|  |  | TOTAL |  |  | 665353.0545 |  | 0 |  | 0 | Área Total | 5412 | m²
|  |  | OAE |  |  | 3542470.4804 |  | #N/A |  | #N/A | Passeio
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
|  |  | TOTAL - Passagem Inf. |  |  | 4207823.5349 |  | #N/A |  | #N/A | Área Total | 215 | m²
Obra de Arte (Via Local no Viaduto)
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
[11 empty] | Largura | 13 | m
[11 empty] | Comprimento | 40 | m
Simples
Dupla
11m
6m
6m
31m
120m
6m
A pavimentação, pintura e desmatamento de onde estaria a rodovia está contemplada na Duplicação
9m
11m
120m
Volume 3
6m
1x1
4x100
6m
32m
0,5m + 31m + 0,5m
Volume 1
120m
Volume 2
Volume 4
32m
6m
6m
1x1
6m
Volume 4
0,8 3,5 3,5 2,5 2,5
4m
4m
14m
120 40 120
120 6 28 6 120
Note on Q28: Considerado apenas os taludes e faixa lateral
Note on R52: 2 Acostamentos de 2,5m 2 Faixas de 3,6m 2 Faixas de Segurança de 0,8m
Note on R71: 1 acostamento de 2,5m + 2 faixas de 3,6m + 1 faixa de segurança de 0,8m 1 Passeio de 2,5m

## Passagem Inf. - PD
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
Taludes
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE | [10 empty] | Quantidade | 2 | un.
[11 empty] | Volume Total | 27216 | m³
Passagem Inferior Pista Dupla - Terrapleno e Pavimentação
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [10 empty] | Profundidade | Largura | Altura | Volume
1.1 | Desmatamento | m2 | 5600 | Ver cálculos ao lado | 3.0616 | 17144.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 1 (x1) | 6 | 32 | 120 | 11520
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 19051.2 | Ver cálculos ao lado (Adotado 70%) | 7.1846 | 136875.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 2 (x1) | 6 | 6 | 32 | 576
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 8164.8 | Ver cálculos ao lado (Adotado 30%) | 10.8579 | 88652.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 3 (x2) | 6 | 6 | 120 | 1440
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 4 (x2) | 6 | 6 | 6 | 72
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 19051.2 | Volume de corte x Adensamento | 6.563 | 125033.7853 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 1428.84 | Aproximadamente 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 24836.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | APENAS PISTA ABAIXO DO VIADUTO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 1071 | Ver cálculos ao lado | 0.78446 | 840.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 160.65 | Área de Regularização x Altura de Sub-base | 39.7707 | 6389.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 160.65 | Área de Regularização x Altura de Base | 102.3028 | 16434.9402 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 1071 | Área de Regularização | 3.0346 | 3250.0065 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 66.9375 | Área de Regularização x Altura de Binder | 379.485 | 25401.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 66.9375 | Área de Regularização x Altura de CBUQ | 400.1636 | 26785.9536 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 1071 | Área de Regularização | 0.59807 | 640.5304 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [9 empty] | Desmatamento
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 480 | Extensão total dos taludes em ambos os lados | 104.1121 | 49973.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantidade | 2 | un.
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m |  | Não Utilizado | 58.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Largura | 20 | m
4.3 | Dissipador de Energia | un | 8 | Adotado 1 por descida d'água | 2098.1038 | 16784.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprimento | 140 | m
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 36 | Adota uma descida na cota 6 e outra na cota 3 por lado do talude | 279.8108 | 10073.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Área Total | 5600 | m²
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 240 | Extensão total do canteiro central nos taludes em ambos os lados | 88.8085 | 21314.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 575 | 4 Escadas+Acessos e 2 Passeios sob o viaduto (2,5m de largura) | 17.8058 | 10238.3135 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 5412 | Área Lateral dos Taludes e Faixa da rodovia | 1.0254 | 5549.6476 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.48 | Proteção dos dois taludes em 100% da extensão | 211094.522 | 101325.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO |  |  | APENAS PISTA ABAIXO DO VIADUTO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 20.0667 | 4 Faixas contínuas com 10 cm de Largura em toda a extensão e 2 faixas tracejadas com cadencia 4/12 | 20.1219 | 403.7803 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un | 22 | 1 tacha a cada 4 metros (nas linhas centrais) | 12.4891 | 274.7591 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un | 24 | 1 tacha a cada 8 metros (nas linhas de bordo) | 12.1155 | 290.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavimentação (Apenas Pista Abaixo do Viaduto)
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantidade | 1 | un.
8.2 | Sinalização Vertical | [9 empty] | Largura | 21 | m
8.2.1 | Balizador | un | 24 | Adotado 2 balizadores por lado a cada 60 metros (Manual DNER) | 31.1453 | 747.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprimento | 51 | m
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 10 | Adotado | 348.8716 | 3488.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Área Total | 1071 | m²
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 0 | Não Utilizado | 247.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Hidrosemeadura
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
|  |  | TOTAL |  |  | 692751.0321 |  | 0 |  | 0 | Área Total | 5412 | m²
|  |  | OAE |  |  | 3542470.4804 |  | #N/A |  | #N/A | Passeio
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
|  |  | TOTAL - Passagem Inf. |  |  | 4235221.5125 |  | #N/A |  | #N/A | Área Total | 215 | m²
Obra de Arte (Via Local no Viaduto)
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
[11 empty] | Largura | 13 | m
[11 empty] | Comprimento | 40 | m
Simples
Dupla
11m
6m
6m
31m
120m
6m
A pavimentação, pintura e desmatamento de onde estaria a rodovia está contemplada na Duplicação
9m
11m
120m
Volume 3
6m
1x1
4x100
6m
32m
0,5m + 31m + 0,5m
Volume 1
120m
Volume 2
Volume 4
32m
6m
6m
1x1
6m
Volume 4
0,8 3,5 3,5 2,5 2,5
4m
4m
120 40 120
120 6 28 6 120
14m
Note on Q28: Considerado apenas os taludes e faixa lateral
Note on R52: 2 Acostamentos de 2,5m 4 Faixas de 3,6m 2 Faixas de Segurança de 0,8m
Note on R71: 1 acostamento de 2,5m + 2 faixas de 3,6m + 1 faixa de segurança de 0,8m 1 Passeio de 2,5m

## Viaduto
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
Taludes
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE | [10 empty] | Quantidade | 2 | un.
[11 empty] | Volume Total | 27216 | m³
Passagem Inferior Pista Simples - Terrapleno e Pavimentação
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade |  | Unit. | Total | Unit. | Total | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [10 empty] | Profundidade | Largura | Altura | Volume
1.1 | Desmatamento | m2 | 5600 | Ver cálculos ao lado | 3.0616 | 17144.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 1 (x1) | 6 | 32 | 120 | 11520
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 19051.2 | Ver cálculos ao lado (Adotado 70%) | 7.1846 | 136875.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 2 (x1) | 6 | 6 | 32 | 576
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 8164.8 | Ver cálculos ao lado (Adotado 30%) | 10.8579 | 88652.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 3 (x2) | 6 | 6 | 120 | 1440
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volume 4 (x2) | 6 | 6 | 6 | 72
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 19051.2 | Volume de corte x Adensamento | 6.563 | 125033.7853 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 1428.84 | Aproximadamente 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 24836.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | APENAS PISTA ABAIXO DO VIADUTO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 |  | Não Utilizado | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 |  | Não Utilizado | 39.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 |  | Não Utilizado | 102.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 |  | Não Utilizado | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 |  | Não Utilizado | 379.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 |  | Não Utilizado | 400.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 |  | Não Utilizado | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [9 empty] | Desmatamento
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 480 | Extensão total dos taludes em ambos os lados | 104.1121 | 49973.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantidade | 2 | un.
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m |  | Não Utilizado | 58.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Largura | 20 | m
4.3 | Dissipador de Energia | un | 8 | Adotado 1 por descida d'água | 2098.1038 | 16784.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprimento | 140 | m
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 36 | Adota uma descida na cota 6 e outra na cota 3 por lado do talude | 279.8108 | 10073.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Área Total | 5600 | m²
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 240 | Extensão total do canteiro central nos taludes em ambos os lados | 88.8085 | 21314.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 575 | 4 Escadas+Acessos e 2 Passeios sob o viaduto (2,5m de largura) | 17.8058 | 10238.3135 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 5412 | Área Lateral dos Taludes e Faixa da rodovia | 1.0254 | 5549.6476 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.48 | Proteção dos dois taludes em 100% da extensão | 211094.522 | 101325.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO |  |  | APENAS PISTA ABAIXO DO VIADUTO
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 |  | Não Utilizado | 20.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Não Utilizado | 12.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un |  | Não Utilizado | 12.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavimentação
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantidade | 0 | un.
8.2 | Sinalização Vertical | [9 empty] | Largura | 0 | m
8.2.1 | Balizador | un | 24 | Adotado 2 balizadores por lado a cada 60 metros (Manual DNER) | 31.1453 | 747.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprimento | 0 | m
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 10 | Adotado | 348.8716 | 3488.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Área Total | 0 | m²
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 0 | Não Utilizado | 247.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Hidrosemeadura
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
|  |  | TOTAL |  |  | 612039.1945 |  | 0 |  | 0 | Área Total | 5412 | m²
|  |  | OAE |  |  | 1771235.2402 |  | #N/A |  | #N/A | Passeio
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
|  |  | TOTAL - Viaduto |  |  | 2383274.4346 |  | #N/A |  | #N/A | Área Total | 215 | m²
Obra de Arte (Via Local no Viaduto)
[11 empty] | Quantidade | 2 | un.
[11 empty] | Largura | 13 | m
[11 empty] | Comprimento | 20 | m
Simples
Dupla
11m
6m
6m
31m
120m
6m
A pavimentação, pintura e desmatamento de onde estaria a rodovia está contemplada na Duplicação
9m
11m
120m
Volume 3
6m
1x1
4x100
6m
32m
0,5m + 31m + 0,5m
Volume 1
120m
Volume 2
Volume 4
32m
6m
6m
1x1
6m
Volume 4
0,8 3,5 3,5 2,5 2,5
4m
4m
120 40 120
120 6 28 6 120
Note on Q28: Considerado apenas os taludes e faixa lateral
Note on R71: 1 acostamento de 2,5m + 2 faixas de 3,6m + 1 faixa de segurança de 0,8m 1 Passeio de 2,5m

## Diamante + PI-PS
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
Diamante - Terrapleno e Pavimentação das Alças + Passagem Inferior em Pista Simples
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Memória | Unit. | Total |  | Unit. | Total |  | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 12.09% |  |  | 0% |  |  | 0%
1.1 | Desmatamento | m2 | 15100 | Área do trecho a ser desmatado desconsiderando a área já desmatada pela PI | 3.0616 | 46230.0292 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 2299.7569 | Caixa para estrutura do Pavimento (70%) | 7.1846 | 16522.899 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 985.6101 | Caixa para estrutura do Pavimento (30%) | 10.8579 | 10701.635 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 2299.7569 | Vol. corte x 0,70 (adensam.) | 6.563 | 15093.3962 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 172.4818 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 2998.176 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 73.4% |  |  | 0% |  |  | 0%
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 7466.7432 | 4 Alças de 145m x 8m + 2 rotatória de 24m de raio médio x 8m + 2 saídas de 15m de comprimento x 13,8 m | 0.78446 | 5857.3378 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1120.0115 | Área de Regularização x Altura de Sub-base | 39.7707 | 44543.659 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1120.0115 | Área de Regularização x Altura de Base | 102.3028 | 114580.2774 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 7466.7432 | Área de Regularização | 3.0346 | 22658.2297 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 466.6714 | Área de Regularização x Altura de Binder | 379.485 | 177094.8107 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 466.6714 | Área de Regularização x Altura de CBUQ | 400.1636 | 186744.9444 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 7466.7432 | Área de Regularização | 0.59807 | 4465.6172 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [5 empty] | 6.985% |  |  | 0% |  |  | 0%
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m |  | Não Utilizado | 104.1121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 911.5929 | Extensão total das Alças | 58.0367 | 52905.8877 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un |  | Não Utilizado | 2098.1038 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m |  | Não Utilizado | 279.8108 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m |  | Não Utilizado | 88.8085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2.939% |  |  | 0% |  |  | 0%
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 1250 |  | 17.8058 | 22257.2033 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 0.3403% |  |  | 0% |  |  | 0%
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 2513.2741 | Centro das rotatórias | 1.0254 | 2577.1962 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km |  | Não Utilizado | 211094.522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 4.25% |  |  | 0% |  |  | 0%
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 227.8982 | 2 faixas contínuas e 1 faixa tracejada em toda a extensão | 20.1219 | 4585.7545 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Não Utilizado | 12.4891 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un | 456 | 1 tacha a cada 8 metros (nas linhas de bordo) 1 tacha a cada 4 metros (linha de centro) | 12.1155 | 5524.6681 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un |  | Não Utilizado | 31.1453 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 63.2788 | Adotado 6 A-12, 6 R-2, 10 R24, 6 R19, 2 placas indicativas de 12m² e 2 de 8m² | 348.8716 | 22076.1631 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un |  | Não Utilizado | 247.2249 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Terrapleno / pavim. |  |  | 757417.8846 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Passagem Inferior |  |  | 4207823.5349 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | TOTAL - Diamante |  |  | 4965241.4195 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 24826.2071 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 74478.6213 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.066% |  |  | 3277.0593 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.146% |  |  | 7249.2525 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 5075072.5597 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Área já desmatada pela passagem inferior
Área a ser desmatada no diamante
145m
24m
15m
8m

## Diamante + PI-PD
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
Diamante - Terrapleno e Pavimentação das Alças + Passagem Inferior em Pista Simples
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Memória | Unit. | Total |  | Unit. | Total |  | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 11.85% |  |  | 0% |  |  | 0%
1.1 | Desmatamento | m2 | 15100 | Área do trecho a ser desmatado desconsiderando a área já desmatada pela PI | 3.0616 | 46230.0292 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 2458.6849 | Caixa para estrutura do Pavimento (70%) | 7.1846 | 17664.7376 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 1053.7221 | Caixa para estrutura do Pavimento (30%) | 10.8579 | 11441.1868 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 2458.6849 | Vol. corte x 0,70 (adensam.) | 6.563 | 16136.447 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 184.4014 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 3205.3692 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 74.39% |  |  | 0% |  |  | 0%
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 7982.7432 | 4 Alças de 145m x 8m + 2 rotatória de 24m de raio médio x 8m + 2 saídas de 15m de comprimento x 13,8 m | 0.78446 | 6262.1175 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1197.4115 | Área de Regularização x Altura de Sub-base | 39.7707 | 47621.9125 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1197.4115 | Área de Regularização x Altura de Base | 102.3028 | 122498.5119 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 7982.7432 | Área de Regularização | 3.0346 | 24224.0592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 498.9214 | Área de Regularização x Altura de Binder | 379.485 | 189333.2017 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 498.9214 | Área de Regularização x Altura de CBUQ | 400.1636 | 199650.2218 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 7982.7432 | Área de Regularização | 0.59807 | 4774.2201 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [5 empty] | 6.622% |  |  | 0% |  |  | 0%
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m |  | Não Utilizado | 104.1121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 911.5929 | Extensão total das Alças | 58.0367 | 52905.8877 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un |  | Não Utilizado | 2098.1038 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m |  | Não Utilizado | 279.8108 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m |  | Não Utilizado | 88.8085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2.786% |  |  | 0% |  |  | 0%
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 1250 |  | 17.8058 | 22257.2033 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 0.3226% |  |  | 0% |  |  | 0%
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 2513.2741 | Centro das rotatórias | 1.0254 | 2577.1962 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km |  | Não Utilizado | 211094.522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 4.029% |  |  | 0% |  |  | 0%
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 227.8982 | 2 faixas contínuas e 1 faixa tracejada em toda a extensão | 20.1219 | 4585.7545 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Não Utilizado | 12.4891 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un | 456 | 1 tacha a cada 8 metros (nas linhas de bordo) 1 tacha a cada 4 metros (linha de centro) | 12.1155 | 5524.6681 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un |  | Não Utilizado | 31.1453 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 63.2788 | Adotado 6 A-12, 6 R-2, 10 R24, 6 R19, 2 placas indicativas de 12m² e 2 de 8m² | 348.8716 | 22076.1631 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un |  | Não Utilizado | 247.2249 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Terrapleno / pavim. |  |  | 798968.8875 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Passagem Inferior |  |  | 4235221.5125 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | TOTAL - Diamante |  |  | 5034190.4 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 25170.952 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 75512.856 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.066% |  |  | 3322.5657 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.146% |  |  | 7349.918 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 5145546.6917 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Área já desmatada pela passagem inferior
Área a ser desmatada no diamante
145m
24m
15m
8m

## Trombeta + PI-PS
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
Trombeta - Terrapleno e Pavimentação das Alças + Passagem Inferior em Pista Simples
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Memória | Unit. | Total |  | Unit. | Total |  | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 12.56% |  |  | 0% |  |  | 0%
1.1 | Desmatamento | m2 | 11325 | Área do trecho a ser desmatado desconsiderando a área já desmatada pela PI | 3.0616 | 34672.5219 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 1507.1584 | Caixa para estrutura do Pavimento (70%) | 7.1846 | 10828.3736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 645.925 | Caixa para estrutura do Pavimento (30%) | 10.8579 | 7013.3759 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 1507.1584 | Vol. corte x 0,70 (adensam.) | 6.563 | 9891.541 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 113.0369 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 1964.8713 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 71.1% |  |  | 0% |  |  | 0%
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 4893.3716 | 2 Alças de 145m x 8m + 2 Alças de 145m x 4m + 1 rotatória de 24m de raio médio x 8m + 1 saída de 15m de comprimento x 13,8 m | 0.78446 | 3838.6388 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 734.0057 | Área de Regularização x Altura de Sub-base | 39.7707 | 29191.9342 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 734.0057 | Área de Regularização x Altura de Base | 102.3028 | 75090.8209 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 4893.3716 | Área de Regularização | 3.0346 | 14849.1966 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 305.8357 | Área de Regularização x Altura de Binder | 379.485 | 116060.0673 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 305.8357 | Área de Regularização x Altura de CBUQ | 400.1636 | 122384.336 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 4893.3716 | Área de Regularização | 0.59807 | 2926.567 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [5 empty] | 8.447% |  |  | 0% |  |  | 0%
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m |  | Não Utilizado | 104.1121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 745.7964 | Extensão total das Alças | 58.0367 | 43283.601 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un |  | Não Utilizado | 2098.1038 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m |  | Não Utilizado | 279.8108 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m |  | Não Utilizado | 88.8085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2.172% |  |  | 0% |  |  | 0%
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 625 | Apenas um dos lados | 17.8058 | 11128.6017 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 0.2515% |  |  | 0% |  |  | 0%
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 1256.6371 | Centro da rotatória | 1.0254 | 1288.5981 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km |  | Não Utilizado | 211094.522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 5.468% |  |  | 0% |  |  | 0%
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 186.4491 | 2 faixas contínuas e 1 faixa tracejada em toda a extensão | 20.1219 | 3751.7179 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Não Utilizado | 12.4891 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un | 374 | 1 tacha a cada 8 metros (nas linhas de bordo) 1 tacha a cada 4 metros (linha de centro) | 12.1155 | 4531.197 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un |  | Não Utilizado | 31.1453 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 56.5664 | Adotado 4 A-12, 4 R-2, 8 R24, 4 R19, 2 placas indicativas de 12m² e 2 de 8m² | 348.8716 | 19734.4011 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un |  | Não Utilizado | 247.2249 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Terrapleno / pavim. |  |  | 512430.3614 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Passagem Inferior |  |  | 4207823.5349 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | TOTAL - Diamante |  |  | 4720253.8963 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 23601.2695 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 70803.8084 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.066% |  |  | 3115.3676 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.146% |  |  | 6891.5707 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 4824665.9125 |  |  | #N/A |  |  | #N/A

## Trombeta + PI-PD
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
Trombeta - Terrapleno e Pavimentação das Alças + Passagem Inferior em Pista Dupla
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Memória | Unit. | Total |  | Unit. | Total |  | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 11.65% |  |  | 0% |  |  | 0%
1.1 | Desmatamento | m2 | 11325 | Área do trecho a ser desmatado desconsiderando a área já desmatada pela PI | 3.0616 | 34672.5219 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 1943.9024 | Caixa para estrutura do Pavimento (70%) | 7.1846 | 13966.217 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 833.101 | Caixa para estrutura do Pavimento (30%) | 10.8579 | 9045.7102 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 1943.9024 | Vol. corte x 0,70 (adensam.) | 6.563 | 12757.9093 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 145.7927 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 2534.2512 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 74.99% |  |  | 0% |  |  | 0%
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 6311.3716 | 4 Alças de 145m x 8m + 1 rotatória de 24m de raio médio x 8m + 1 saída de 15m de comprimento x 31 m | 0.78446 | 4950.9986 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 946.7057 | Área de Regularização x Altura de Sub-base | 39.7707 | 37651.1657 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 946.7057 | Área de Regularização x Altura de Base | 102.3028 | 96850.6203 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 6311.3716 | Área de Regularização | 3.0346 | 19152.1931 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 394.4607 | Área de Regularização x Altura de Binder | 379.485 | 149691.9248 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 394.4607 | Área de Regularização x Altura de CBUQ | 400.1636 | 157848.8385 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 6311.3716 | Área de Regularização | 0.59807 | 3774.6269 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [5 empty] | 6.908% |  |  | 0% |  |  | 0%
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m |  | Não Utilizado | 104.1121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 745.7964 | Extensão total das Alças | 58.0367 | 43283.601 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un |  | Não Utilizado | 2098.1038 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m |  | Não Utilizado | 279.8108 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m |  | Não Utilizado | 88.8085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1.776% |  |  | 0% |  |  | 0%
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 625 | Apenas um dos lados | 17.8058 | 11128.6017 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 0.2056% |  |  | 0% |  |  | 0%
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 1256.6371 | Centro da rotatória | 1.0254 | 1288.5981 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km |  | Não Utilizado | 211094.522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 4.471% |  |  | 0% |  |  | 0%
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 186.4491 | 2 faixas contínuas e 1 faixa tracejada em toda a extensão | 20.1219 | 3751.7179 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Não Utilizado | 12.4891 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un | 374 | 1 tacha a cada 8 metros (nas linhas de bordo) 1 tacha a cada 4 metros (linha de centro) | 12.1155 | 4531.197 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un |  | Não Utilizado | 31.1453 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 56.5664 | Adotado 4 A-12, 4 R-2, 8 R24, 4 R19, 2 placas indicativas de 12m² e 2 de 8m² | 348.8716 | 19734.4011 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un |  | Não Utilizado | 247.2249 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Terrapleno / pavim. |  |  | 626615.0943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Passagem Inferior |  |  | 4235221.5125 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | TOTAL - Diamante |  |  | 4861836.6068 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 24309.183 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 72927.5491 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.066% |  |  | 3208.8122 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.146% |  |  | 7098.2814 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 4969380.4325 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Área já desmatada pela passagem inferior
Área a ser desmatada no diamante
145m
24m
15m
8m

## Trevo + PI-PS
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
Trevo - Terrapleno e Pavimentação das Alças + Passagem Inferior em Pista Simples
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Memória | Unit. | Total |  | Unit. | Total |  | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 14.56% |  |  | 0% |  |  | 0%
1.1 | Desmatamento | m2 | 22650 | Área do trecho a ser desmatado desconsiderando a área já desmatada pela PI | 3.0616 | 69345.0439 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 2640.792 | Caixa para estrutura do Pavimento (70%) | 7.1846 | 18973.1096 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 1131.768 | Caixa para estrutura do Pavimento (30%) | 10.8579 | 12288.5998 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 2640.792 | Vol. corte x 0,70 (adensam.) | 6.563 | 17331.6232 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 198.0594 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 3442.7809 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 51.59% |  |  | 0% |  |  | 0%
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 5774 | 4 Alças de 175m x 8m + 4 Alças de 145m x 8m + 2 saídas de 15m de comprimento x 13,8 m | 0.78446 | 4529.4538 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 866.1 | Área de Regularização x Altura de Sub-base | 39.7707 | 34445.4177 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 866.1 | Área de Regularização x Altura de Base | 102.3028 | 88604.43 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 5774 | Área de Regularização | 3.0346 | 17521.5105 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 360.875 | Área de Regularização x Altura de Binder | 379.485 | 136946.6467 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 360.875 | Área de Regularização x Altura de CBUQ | 400.1636 | 144409.0531 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 5774 | Área de Regularização | 0.59807 | 3453.2424 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [5 empty] | 9.123% |  |  | 0% |  |  | 0%
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m |  | Não Utilizado | 104.1121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1310 | Extensão total das Alças | 58.0367 | 76028.1408 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un |  | Não Utilizado | 2098.1038 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m |  | Não Utilizado | 279.8108 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m |  | Não Utilizado | 88.8085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3.205% |  |  | 0% |  |  | 0%
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 1500 | Nos 2 lados | 17.8058 | 26708.644 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 1.933% |  |  | 0% |  |  | 0%
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 15707.9633 | Centro das alças e área entre as alças | 1.0254 | 16107.4761 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 14.85% |  |  | 0% |  |  | 0%
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.58643 | 2/3 da extensão do lado externo das alças circulares | 211094.522 | 123792.2933 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 4.736% |  |  | 0% |  |  | 0%
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 278.375 | 2 faixas contínuas em pista simples e 2 faixas contínuas e 1 tracejada em pista dupla | 20.1219 | 5601.4452 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Não Utilizado | 12.4891 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un | 492 | 1 tacha a cada 8 metros (nas linhas de bordo) 1 tacha a cada 4 metros (linha de centro) | 12.1155 | 5960.8261 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un |  | Não Utilizado | 31.1453 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 80 | Adotado | 348.8716 | 27909.7293 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un |  | Não Utilizado | 247.2249 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Terrapleno / pavim. |  |  | 833399.4662 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Passagem Inferior |  |  | 4207823.5349 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | TOTAL - Diamante |  |  | 5041223.0011 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 25206.115 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 75618.345 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.066% |  |  | 3327.2072 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.146% |  |  | 7360.1856 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 5152734.8539 |  |  | #N/A |  |  | #N/A

## Trevo + PI-PD
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
CUSTOS DE OBRAS EM MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
Trevo - Terrapleno e Pavimentação das Alças + Passagem Inferior em Pista Simples
|  |  | MAIO /2012 |  | MS
Item | Descrição | Un. | Quantidade | Memória | Unit. | Total |  | Unit. | Total |  | Unit. | Total
1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 10.74% |  |  | 0% |  |  | 0%
1.1 | Desmatamento | m2 | 22650 | Área do trecho a ser desmatado desconsiderando a área já desmatada pela PI | 3.0616 | 69345.0439 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 3736.04 | Caixa para estrutura do Pavimento (70%) | 7.1846 | 26842.0596 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 1601.16 | Caixa para estrutura do Pavimento (30%) | 10.8579 | 17385.2013 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Escav, carga, desc., espalham. e transp. mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 |  | Não Utilizado | 28.4419 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 3736.04 | Vol. corte x 0,70 (adensam.) | 6.563 | 24519.7795 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 280.203 | aprox. 7,5% do solo compactado | 17.3826 | 4870.6476 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 67.88% |  |  | 0% |  |  | 0%
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 12130 | 4 Alças de 175m x 8m + 4 Alças de 145m x 8m + 2 saídas de 15m de comprimento x 31 m | 0.78446 | 9515.4615 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente | m3 | 1819.5 | Área de Regularização x Altura de Sub-base | 39.7707 | 72362.819 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Base estabilizada granulometricamente | m3 | 1819.5 | Área de Regularização x Altura de Base | 102.3028 | 186139.892 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 12130 | Área de Regularização | 3.0346 | 36809.1309 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Binder | m3 | 758.125 | Área de Regularização x Altura de Binder | 379.485 | 287697.0599 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 758.125 | Área de Regularização x Altura de CBUQ | 400.1636 | 303374.0585 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 12130 | Área de Regularização | 0.59807 | 7254.5601 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m2 |  | Não Utilizado | 12.7947 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 |  | Não Utilizado | 151.2537 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [5 empty] | 5.714% |  |  | 0% |  |  | 0%
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m |  | Não Utilizado | 104.1121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 1310 | Extensão total das Alças | 58.0367 | 76028.1408 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | un |  | Não Utilizado | 2098.1038 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m |  | Não Utilizado | 279.8108 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m |  | Não Utilizado | 88.8085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m |  | Não Utilizado | 712.6103 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un |  | Não Utilizado | 2121.0413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | un |  | Não Utilizado | 89.6456 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | un |  | Não Utilizado | 38.0885 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2.007% |  |  | 0% |  |  | 0%
5.1 | Execução de Cercas | km |  | Não Utilizado | 25406.8884 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 1500 | Nos 2 lados | 17.8058 | 26708.644 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 1.211% |  |  | 0% |  |  | 0%
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 15707.9633 | Centro das alças e área entre as alças | 1.0254 | 16107.4761 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 |  | Não Utilizado | 8.4876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | [5 empty] | 9.304% |  |  | 0% |  |  | 0%
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km |  | Não Utilizado | 292706.5466 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 0.58643 | 2/3 da extensão do lado externo das alças circulares | 211094.522 | 123792.2933 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 3.141% |  |  | 0% |  |  | 0%
8.1 | Sinalização horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 294.75 | 2 faixas contínuas em pista simples e 2 faixas contínuas e 1 tracejada em pista dupla | 20.1219 | 5930.942 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 |  | Não Utilizado | 42.0344 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refletiva Bidirecional | un |  | Não Utilizado | 12.4891 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refletiva Monodirecional | un | 656 | 1 tacha a cada 8 metros (nas linhas de bordo) 1 tacha a cada 4 metros (linha de centro) | 12.1155 | 7947.7681 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un |  | Não Utilizado | 29.7845 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un |  | Não Utilizado | 31.1453 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 80 | Adotado | 348.8716 | 27909.7293 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un |  | Não Utilizado | 247.2249 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | EVENTUAIS | vb | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Terrapleno / pavim. |  |  | 1330540.7073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Passagem Inferior |  |  | 4235221.5125 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | TOTAL - Diamante |  |  | 5565762.2198 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Canteiro de Obra/Placas/outros | vb | 0.5% |  |  | 27828.8111 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Mobilização/Desmobilização | vb | 1.5% |  |  | 83486.4333 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Topografia | vb | 0.066% |  |  | 3673.4031 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
| Sondagem | vb | 0.146% |  |  | 8126.0128 |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | ADOTADO |  |  | 5688876.8801 |  |  | #N/A |  |  | #N/A

## Resumo - Preços de Serviços
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE OBRAS
( Referência - SICRO - MAIO /12 )
BASE DE PREÇOS PARA
SERVIÇOS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE CAPACIDADE
Item | Serviço | Unidade | MS
1 | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 | Desmatamento | m2 | 3.0616 | 0 | 0
1.2 | Escavação, carga, desc., espalham. e transp. de mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 7.1846 | 0 | 0
1.3 | Escavação, carga, desc., espalham. e transp. de mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | m3 | 10.8579 | 0 | 0
1.4 | Escavação, carga, desc., espalham. e transp. de mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | m3 | 28.4419 | 0 | 0
1.5 | Compactação de aterros | m3 | 6.563 | 0 | 0
1.6 | Remoção de Solo Mole | m3 | 17.3826 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização do Sub-leito | m2 | 0.78446 | 0 | 0
2.2 | Execução de Sub-base com Brita Graduada Simples | m3 | 39.7707 | 0 | 0
2.3 | Execução de Base com Brita Graduada Simples | m3 | 102.3028 | 0 | 0
2.4 | Imprimação para Base | m2 | 3.0346 | 0 | 0
2.5 | Execução de Camada de Base com Binder na Pista | m3 | 379.485 | 0 | 0
2.6 | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | m3 | 400.1636 | 0 | 0
2.7 | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | m2 | 0.59807 | 0 | 0
2.8 | Tratamento Superficial Duplo no Acostamento | m2 | 7.1352 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de Pavimento Asfáltico | m3 | 12.7947 | 0 | 0
3.2 | Demolição de Dispositivos de Drenagem | m3 | 151.2537 | 0 | 0
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | Valeta de Proteção de Corte | m | 104.1121 | 0 | 0
4.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 58.0367 | 0 | 0
4.3 | Dissipador de Energia | um | 2098.1038 | 0 | 0
4.4 | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | m | 279.8108 | 0 | 0
4.5 | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | m | 88.8085 | 0 | 0
4.6 | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | m | 712.6103 | 0 | 0
4.7 | Boca de BSTC dn 1,00 m | un | 2121.0413 | 0 | 0
4.8 | Dreno Longitudinal Profundo | m | 89.6456 | 0 | 0
4.9 | Dreno Longitudinal Superficial | m | 38.0885 | 0 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Execução de Cercas | 0 | 25406.8884 | 0 | 0
5.2 | Passeio de Concreto | m2 | 17.8058 | 0 | 0
6 | PROTEÇÃO AMBIENTAL
6.1 | Hidrossemeadura | m2 | 1.0254 | 0 | 0
6.2 | Enleivamento | m2 | 8.4876 | 0 | 0
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.1 | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | km | 292706.5466 | 0 | 0
7.2 | Implantação de Defensas Metálicas | km | 211094.522 | 0 | 0
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | Sinalização Horizontal
8.1.1 | Sinalização Horizontal a Frio | m2 | 20.1219 | 0 | 0
8.1.2 | Sinalização Horizontal Termoplástica | m2 | 42.0344 | 0 | 0
8.1.3 | Tacha Refetiva Bidirecional | un | 12.4891 | 0 | 0
8.1.4 | Tacha Refetiva Monodirecional | un | 12.1155 | 0 | 0
8.1.5 | Tachão | un | 29.7845 | 0 | 0
8.2 | Sinalização Vertical
8.2.1 | Balizador | un | 31.1453 | 0 | 0
8.2.2 | Sinalização com Placas Refletivas | m2 | 348.8716 | 0 | 0
8.2.3 | Marco Quilométrico | un | 247.2249 | 0 | 0

## 1-mov. de terra
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE SERVIÇOS | [13 empty] | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635
( Referência - SICRO - MAI / 12 )
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES
1.1 | Titulo do Serviço | Desmatamento | [8 empty] | Unidade | m2 |  | MS
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m |  |  | SICRO | 2 S 01 000 00 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.30519 |  | 0.30519 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
2 | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m |  |  | SICRO | 2 S 01 010 00 | 2012-05-01 | und | 1 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 |  | 0 | 0 | 29.1882 |  | 0.29188 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
3 | Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m |  |  | SICRO | 2 S 01 012 00 | 2012-05-01 | und | 1 | 1 | 0.005 | 1 | 1 | 0.005 |  | 0 | 0 | 72.9767 |  | 0.36488 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
4 | Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) |  |  | SICRO | 1 A 01 100 01 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.43947 |  | 0.43947 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
5 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Entulho/Resíduos | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 15.0664 | 0 | 0.73486 | 10.6676 |  | 1.6001 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 3.0016 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.060031 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 3.0616 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
1.2 | Titulo do Serviço | Escavação, carga, desc., espalham. e transp. de mat. 1a.cat 400<DMT<600 m | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg |  |  | SICRO | 2 S 01 100 11 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 7.0438 |  | 7.0438 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 7.0438 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.14088 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 7.1846 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
1.3 | Titulo do Serviço | Escavação, carga, desc., espalham. e transp. de mat. 2a.cat 400<DMT<600 m | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg |  |  | SICRO | 2 S 01 101 11 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 10.645 |  | 10.645 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 10.645 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.2129 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 10.8579 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
1.4 | Titulo do Serviço | Escavação, carga, desc., espalham. e transp. de mat. 3a.cat 1000<DMT<1200 m | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m |  |  | SICRO | 2 S 01 102 07 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 27.8332 |  | 27.8332 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
2 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Material Explosivo | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.00032 | 1 | 1 | 1 | 0.00032 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 0.051017 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 27.8842 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.55768 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 28.4419 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs. | ( 1 ) Adotado preço similar a "Expurgo de Jazida" código (1.A.01.105.02)
1.5 | Titulo do Serviço | Compactação de aterros | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1 | Compactação de aterros a 100% proctor normal |  |  | SICRO | 2 S 01 511 00 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 0.86 |  | 0 | 0 | 2.9786 |  | 2.5616 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
2 | Reforço do subleito |  |  | SICRO | 2 S 02 100 00 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 0.14 |  | 0 | 0 | 10.6694 |  | 1.4937 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
3 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material de jazida | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.14 | 1.6 | 1 | 1 | 0.224 | 15 | 0 | 0.73486 | 10.6206 |  | 2.379 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 6.4344 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.12869 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 6.563 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
1.6 | Titulo do Serviço | Remoção de Solo Mole | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1 | Esc. carga transp. solos moles DMT 400 a 600m |  |  | SICRO | 2 S 01 300 03 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 17.0417 |  | 17.0417 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 17.0417 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.34083 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 17.3826 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
Formulas:
Data Ref. = IF([Codigo]<>"",41030,"")

## 2-pavimentação
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE SERVIÇOS | [13 empty] | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635
( Referência - SICRO - MAI / 12 )
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES
2.1 | Titulo do Serviço | Regularização do Subleito | [8 empty] | Unidade | m2 |  | MS
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Regularização do subleito |  |  | SICRO | 2 S 02 110 00 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.76908 |  | 0.76908 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 0.76908 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.015382 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 0.78446 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
2.2 | Titulo do Serviço | Execução de sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura |  |  | SICRO | 2 S 02 200 00 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 10.6694 |  | 10.6694 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material de jazida | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm |  | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.73486 | 10.6206 |  | 10.6206 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material de jazida-local | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm |  | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.73486 | 17.7009 |  | 17.7009 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 38.9909 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.77982 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 39.7707 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
2.3 | Titulo do Serviço | Execução de Base com Brita Graduada Simples | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Base de brita graduada BC |  |  | SICRO | 2 S 02 230 50 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 81.4732 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Base de brita graduada |  |  | SICRO | 2 S 02 230 00 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 66.8607 |  | 66.8607 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 33.4361 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 100.2968 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 2.0059 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 102.3028 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
2.4 | Titulo do Serviço | Imprimação para Base | [8 empty] | Unidade | m2
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Imprimação |  |  | SICRO | 2 S 02 300 00 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.23194 |  | 0.23194 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Asfalto Diluido CM-30 |  |  | ANP | M103 | 2012-05-01 | t | 1 | 0.0012 | 1 | 1 | 1 | 0.0012 |  | 0 | 0 | 2219.4962 |  | 2.6634 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte local de material betuminoso |  | Asfalto Diluído | Dnit | 1 A 00 102 00 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0012 | 1 | 1 | 1 | 0.0012 | 196.0572 | 23.263 | 0.233 | 66.4279 |  | 0.079713 | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A |  |  | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 2.9751 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.059501 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 3.0346 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
2.5 | Titulo do Serviço | Execução de Camada de Base com Binder na Pista | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | CBUQ -capa de rolamento AC/BC |  |  | SICRO | 5 S 02 540 51 | 2012-05-01 | t | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 62.4172 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento |  |  | SICRO | 5 S 02 540 01 | 2012-05-01 | t | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 |  | 0 | 0 | 56.3622 |  | 135.2694 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | CAP 50-70 |  |  | ANP | M101 | 2012-05-01 | t | 1 | 0.055 | 1 | 2.4 | 1 | 0.132 |  | 0 | 0 | 1396.9631 |  | 184.3991 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.08 | 1 | 2.4 | 1 | 0.192 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 1.4561 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.873 | 1 | 2.4 | 1 | 2.0952 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 29.1897 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Cimento Asfáltico - Comercial | Dnit | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.055 | 1 | 2.4 | 1 | 0.132 | 196.0572 | 23.263 | 0.233 | 66.4279 |  | 8.7685 | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A |  |  | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A
1.6 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Filler - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.028 | 1 | 2.4 | 1 | 0.0672 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 0.50963 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.7 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | CBUQ - Local | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.43078 | 12.4517 |  | 12.4517 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 372.0441 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 7.4409 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 379.485 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
2.6 | Titulo do Serviço | Execução de Camada de Rolamento com CBUQ | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | CBUQ -capa de rolamento AC/BC |  |  | SICRO | 5 S 02 540 51 | 2012-05-01 | t | 1 | 0 | 1 | 2.425 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 62.4172 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento |  |  | SICRO | 5 S 02 540 01 | 2012-05-01 | t | 1 | 1 | 1 | 2.425 | 1 | 2.425 |  | 0 | 0 | 56.3622 |  | 136.6784 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | CAP 50-70 |  |  | ANP | M101 | 2012-05-01 | t | 1 | 0.055 | 1 | 2.425 | 1 | 0.13337 |  | 0 | 0 | 1396.9631 |  | 186.32 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.837 | 1 | 2.425 | 1 | 2.0297 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 28.2775 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.08 | 1 | 2.425 | 1 | 0.194 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 1.4713 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Filler - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.028 | 1 | 2.425 | 1 | 0.0679 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 0.51494 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Cimento Asfáltico - Comercial | Dnit | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.055 | 1 | 2.425 | 1 | 0.13337 | 196.0572 | 23.263 | 0.233 | 66.4279 |  | 8.8598 | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A |  |  | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A
1.7 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | CBUQ - Local | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1 | 1 | 2.425 | 1 | 2.425 | 30 | 0 | 0.43078 | 12.4517 |  | 30.1954 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 392.3173 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 7.8463 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 400.1636 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
2.7 | Titulo do Serviço | Pintura de Ligação para Camada de Rolamento | [8 empty] | Unidade | m2
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Pintura de ligação |  |  | SICRO | 5 S 02 400 00 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1587 |  | 0.1587 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Emulsão asfáltica RR-1C |  |  | ANP | M104 | 2012-05-01 | t | 1 | 0.0004 | 1 | 1 | 1 | 0.0004 |  | 0 | 0 | 963.1265 |  | 0.38525 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte comercial material betuminoso a frio |  | Emulsão Asfáltica - Comercial | Dnit | 1 A 00 112 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0004 | 1 | 1 | 1 | 0.0004 | 196.0572 | 23.263 | 0.233 | 66.4279 |  | 0.026571 | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A |  |  | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A
1.4 | Transporte local de material betuminoso |  | Emulsão Asfáltica - Local | SICRO | 1 A 00 102 00 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0004 | 1 | 1 | 1 | 0.0004 | 30 | 0 | 1.3684 | 39.5524 |  | 0.015821 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 0.58634 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.011727 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 0.59807 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
2.8 | Titulo do Serviço | Tratamento Superficial Duplo no Acostamento | [8 empty] | Unidade | m2
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC |  |  | SICRO | 2 S 02 501 51 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5758 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Tratamento superficial duplo c/ emulsão |  |  | SICRO | 2 S 02 501 01 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2.3438 |  | 2.3438 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Emulsão asfáltica RR-2C |  |  | ANP | M105 | 2012-05-01 | t | 1 | 0.003 | 1 | 1 | 1 | 0.003 |  | 0 | 0 | 1208.7793 |  | 3.6263 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0247 | 2.4 | 1 | 1 | 0.05928 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 0.82587 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial material betuminoso a frio |  | Emulsão Asfáltica - Comercial | Dnit | 1 A 00 112 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.003 | 1 | 1 | 1 | 0.003 | 196.0572 | 23.263 | 0.233 | 66.4279 |  | 0.19928 | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A |  |  | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 6.9953 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.13991 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 7.1352 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
Formulas:
Data Ref. = IF([Codigo]<>"",41030,"")

## 3-demolições
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE SERVIÇOS | [13 empty] | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635
( Referência - SICRO - MAI / 12 )
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES
3.1 | Titulo do Serviço | Demolição de Pavimento Asfáltico | [8 empty] | Unidade | m3 |  | MS
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso |  |  | SICRO | 3 S 02 900 00 | 2012-05-01 | m3 |  | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 10.938 |  | 1.0938 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material Demolido | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.24 | 15.0664 | 0 | 0.73486 | 10.6676 |  | 2.5602 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Remoção mecanizada da camada granular do pavimento |  |  | SICRO | 3 S 02 902 00 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 0.37 |  | 0 | 0 | 6.9583 |  | 2.5746 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.4 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material Demolido | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1.6 | 1 | 0.37 | 1 | 0.592 | 15.0664 | 0 | 0.73486 | 10.6676 |  | 6.3152 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 12.5438 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.25088 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 12.7947 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
3.2 | Titulo do Serviço | Demolição de Dispositivos de Drenagem | [8 empty] | Unidade | m3
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Demolição de dispositivos de concreto simples |  |  | SICRO | 5 S 04 999 07 | 2012-05-01 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 122.6858 |  | 122.6858 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material Demolido | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 15.0664 | 0 | 0.73486 | 10.6676 |  | 25.6021 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 148.288 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 2.9658 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 151.2537 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
Formulas:
Data Ref. = IF([Codigo]<>"",41030,"")

## 4-drenagem
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE SERVIÇOS | [13 empty] | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635
( Referência - SICRO - MAI / 12 )
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES
4.1 | Titulo do Serviço | Valeta de Proteção de Corte | [8 empty] | Unidade | m |  | MS
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC |  |  | SICRO | 2 S 04 400 53 | 2012-05-01 | m |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 88.3216 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 |  |  | SICRO | 2 S 04 400 03 | 2012-05-01 | m |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 85.404 |  | 85.404 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | CAP 50-70 |  |  | ANP | M101 | 2012-05-01 | t |  | 0.00025 | 1 | 1 | 1 | 0.00025 |  | 0 | 0 | 1396.9631 |  | 0.34924 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Cimento Asfáltico - Comercial | Dnit | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.00025 | 1 | 1 | 1 | 0.00025 | 196.0572 | 23.263 | 0.233 | 66.4279 |  | 0.016607 | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A |  |  | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A
1.4 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.0377 | 1 | 1 | 1 | 0.0377 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 6.0105 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material de jazida | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 15 | 0 | 0.73486 | 10.6206 |  | 5.0979 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.1137 | 1 | 1 | 1 | 0.1137 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 0.86228 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.7 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.1332 | 1 | 1 | 1 | 0.1332 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 1.8557 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.8 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Grama | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.099 | 1 | 1 | 1 | 0.099 | 33.5658 | 0 | 0.77287 | 24.9951 |  | 2.4745 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 102.0707 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 2.0414 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 104.1121 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
3 S 09 102 00
4.2 | Titulo do Serviço | Sarjeta Triangular de Concreto | [8 empty] | Unidade | m
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC |  |  | SICRO | 2 S 04 900 52 | 2012-05-01 | m |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 34.8647 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 |  |  | SICRO | 2 S 04 900 02 | 2012-05-01 | m |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 33.0214 |  | 33.0214 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | CAP 50-70 |  |  | ANP | M101 | 2012-05-01 | t |  | 0.0002 | 1 | 1 | 1 | 0.0002 |  | 0 | 0 | 1396.9631 |  | 0.27939 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Cimento Asfáltico - Comercial | Dnit | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.00025 | 1 | 1 | 1 | 0.00025 | 196.0572 | 23.263 | 0.233 | 66.4279 |  | 0.016607 | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A |  |  | #N/A | 23.263 | 0.233 | #N/A
1.4 | Transporte local c/ betoneira rodov. pav. |  | Concreto - Local | SICRO | 1 A 00 002 50 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.076 | 2.425 | 1 | 1 | 0.1843 | 25 | 0 | 0.96292 | 23.1943 |  | 4.2747 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. |  | Aço - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 60 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.93 | 1 | 0.076 | 1 | 0.07068 | 214.0956 | 0 | 1.0009 | 206.4729 |  | 14.5935 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.84 | 1 | 0.076 | 1 | 0.06384 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 0.8894 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.7 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.27 | 1 | 0.076 | 1 | 0.02052 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 3.2715 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.8 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material de jazida | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.26 | 1 | 0.2 | 1 | 0.052 | 15 | 0 | 0.73486 | 10.6206 |  | 0.55227 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 56.8988 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 1.138 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 58.0367 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
4.3 | Titulo do Serviço | Dissipador de Energia | [8 empty] | Unidade | um
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC |  |  | SICRO | 2 S 04 950 74 | 2012-05-01 | und |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1682.8955 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Dissipador de energia - DEB 04 |  |  | SICRO | 2 S 04 950 24 | 2012-05-01 | und |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1565.0805 |  | 1565.0805 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transporte local c/ betoneira rodov. pav. |  | Concreto - Local | SICRO | 1 A 00 002 50 | 2012-05-01 | tkm |  | 1.82 | 1 | 1 | 1 | 1.82 | 25 | 0 | 0.96292 | 23.1943 |  | 42.2137 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. |  | Aço - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 60 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.93 | 1 | 1.82 | 1 | 1.6926 | 214.0956 | 0 | 1.0009 | 206.4729 |  | 349.4761 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.84 | 1 | 1.82 | 1 | 1.5288 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 21.2988 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.27 | 1 | 1.82 | 1 | 0.4914 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 78.3431 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material de jazida | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm |  | 0.26 | 1 | 0.2 | 1 | 0.052 | 15 | 0 | 0.73486 | 10.6206 |  | 0.55227 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 2056.9645 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 41.1393 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 2098.1038 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
4.4 | Titulo do Serviço | Descida D´Agua em Aterro em Degraus | [8 empty] | Unidade | m
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 AC/BC |  |  | SICRO | 2 S 04 941 53 | 2012-05-01 | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 261.9251 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 |  |  | SICRO | 2 S 04 941 03 | 2012-05-01 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 250.743 |  | 250.743 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transporte local c/ betoneira rodov. pav. |  | Concreto - Local | SICRO | 1 A 00 002 50 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.076 | 2.425 | 1 | 1 | 0.1843 | 25 | 0 | 0.96292 | 23.1943 |  | 4.2747 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. |  | Aço - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 60 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.93 | 1 | 0.076 | 1 | 0.07068 | 214.0956 | 0 | 1.0009 | 206.4729 |  | 14.5935 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.84 | 1 | 0.076 | 1 | 0.06384 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 0.8894 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.27 | 1 | 0.076 | 1 | 0.02052 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 3.2715 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material de jazida | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.26 | 1 | 0.2 | 1 | 0.052 | 15 | 0 | 0.73486 | 10.6206 |  | 0.55227 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 274.3243 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 5.4865 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 279.8108 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
4.5 | Titulo do Serviço | Sarjeta de Canteiro Central de Concreto | [8 empty] | Unidade | m
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC |  |  | SICRO | 2 S 04 901 72 | 2012-05-01 | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 58.3765 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Sarjeta de canteiro central de cocnreto - SCC 04 |  |  | SICRO | 2 S 04 901 22 | 2012-05-01 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 54.763 |  | 54.763 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transporte local c/ betoneira rodov. pav. |  | Concreto - Local | SICRO | 1 A 00 002 50 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.149 | 2.425 | 1 | 1 | 0.36132 | 25 | 0 | 0.96292 | 23.1943 |  | 8.3807 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.27 | 2.425 | 0.149 | 1 | 0.097558 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 15.5535 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.93 | 2.425 | 0.149 | 1 | 0.33603 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 2.5484 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.84 | 2.425 | 0.149 | 1 | 0.30351 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 4.2285 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) |  | Material de jazida | SICRO | 1 A 00 002 06 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 15 | 0 | 0.73486 | 10.6206 |  | 1.5931 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 87.0672 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 1.7413 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 88.8085 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
4.6 | Titulo do Serviço | Corpo de BSTC dn 1,00 m - CA-2 | [8 empty] | Unidade | m
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC |  |  | SICRO | 2 S 04 100 53 | 2012-05-01 | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 633.2542 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Corpo BSTC D=1,00m |  |  | SICRO | 2 S 04 100 03 | 2012-05-01 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 611.5614 |  | 611.5614 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.2776 | 1 | 1 | 1 | 0.2776 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 44.2573 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Forma de Madeira | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0056 | 1 | 1 | 1 | 0.0056 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 0.8928 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Pedra de mão - comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.2565 | 1 | 1 | 1 | 0.2565 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 3.5735 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.4007 | 1 | 1 | 1 | 0.4007 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 3.0388 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.7817 | 1 | 1 | 1 | 0.7817 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 10.8904 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.7 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. |  | Tubos de concreto | SICRO | 1 A 00 002 60 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1.013 | 1 | 1 | 1 | 1.013 | 25 | 0 | 1.0009 | 24.1099 |  | 24.4233 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 698.6376 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 13.9728 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 712.6103 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
4.7 | Titulo do Serviço | Boca de BSTC dn 1,00 m | [8 empty] | Unidade | un
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Boca BSTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC |  |  | SICRO | 2 S 04 101 63 | 2012-05-01 | und | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1939.2418 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Boca BSTC D=1,00 m - esc.=30 |  |  | SICRO | 2 S 04 101 13 | 2012-05-01 | und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1842.8876 |  | 1842.8876 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.9693 | 1 | 1 | 1 | 0.9693 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 154.534 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Forma de Madeira | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0186 | 1 | 1 | 1 | 0.0186 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 2.9654 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Pedra de mão - comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1.8923 | 1 | 1 | 1 | 1.8923 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 26.363 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 2.9479 | 1 | 1 | 1 | 2.9479 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 22.3562 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.7 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 2.1782 | 1 | 1 | 1 | 2.1782 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 30.3461 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 2079.4522 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 41.589 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 2121.0413 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
4.8 | Titulo do Serviço | Dreno Longitudinal Profundo | [8 empty] | Unidade | m
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 04 AC/BC |  |  | SICRO | 2 S 04 500 54 | 2012-05-01 | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 75.8089 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 04 |  |  | SICRO | 2 S 04 500 04 | 2012-05-01 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 61.3795 |  | 61.3795 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0106 | 1 | 1 | 1 | 0.0106 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 1.6899 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Forma de Madeira | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0782 | 1 | 1 | 1 | 0.0782 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 12.4673 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1.0793 | 1 | 1 | 1 | 1.0793 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 8.1852 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.2298 | 1 | 1 | 1 | 0.2298 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 3.2015 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. |  | Tubos de concreto | SICRO | 1 A 00 002 60 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 25 | 0 | 1.0009 | 24.1099 |  | 0.9644 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 87.8879 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 1.7578 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 89.6456 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
4.9 | Titulo do Serviço | Dreno Longitudinal Superficial | [8 empty] | Unidade | m
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Dreno sub-superficial - DSS 04 BC |  |  | SICRO | 2 S 04 510 54 | 2012-05-01 | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 35.4629 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Dreno sub-superficial - DSS 04 |  |  | SICRO | 2 S 04 510 04 | 2012-05-01 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 33.998 |  | 33.998 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 3.3436 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 37.3416 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.74683 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 38.0885 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
Formulas:
Data Ref. = IF([Codigo]<>"",41030,"")

## 5-obras compl
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE SERVIÇOS | [13 empty] | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635
( Referência - SICRO - MAI / 12 )
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES
5.1 | Titulo do Serviço | Execução de Cercas | [8 empty] | Unidade |  |  | MS
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção quad. AC/BC |  |  | SICRO | 3 S 08 404 50 | 2012-05-01 | m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 21.7661 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. |  |  | SICRO | 3 S 08 404 00 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 21.5707 |  | 21570.732 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Escavação manual em material de 1a categoria |  |  | SICRO | 3 S 04 000 00 | 2012-05-01 | m3 | 0.009 | 1 | 1 | 400 | 1 | 3.6 |  | 0 | 0 | 32.3988 |  | 116.6358 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Capina manual |  |  | SICRO | 3 S 08 910 00 | 2012-05-01 | m2 | 3 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 3000 |  | 0 | 0 | 0.41506 |  | 1245.1696 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.4 | Roçada manual |  |  | SICRO | 3 S 08 900 00 | 2012-05-01 | ha | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1051.0574 |  | 315.3172 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.5 | Reaterro apiloado |  |  | SICRO | 3 S 03 940 02 | 2012-05-01 | m3 | 0.009 | 1 | 1 | 400 | 1 | 3.6 |  | 0 | 0 | 17.9207 |  | 64.5144 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.6 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0103 | 1 | 1000 | 1 | 10.3 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 78.1129 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.7 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0129 | 1 | 1000 | 1 | 12.9 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 179.7191 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.8 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. |  | Aço - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 60 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.001 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 214.0956 | 0 | 1.0009 | 206.4729 |  | 206.4729 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.9 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. |  | Aço - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 60 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0002 | 1 | 1000 | 1 | 0.2 | 214.0956 | 0 | 1.0009 | 206.4729 |  | 41.2946 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.10 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Mourão - Local | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0291 | 1 | 1000 | 1 | 29.1 | 25 | 0 | 0.77287 | 18.6165 |  | 541.7403 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.11 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0039 | 1 | 1000 | 1 | 3.9 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 621.771 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.12 | Caiação |  |  | SICRO | 3 S 08 402 00 | 2012-05-01 | m2 | 0.66 | 1 | 1 | 400 | 1 | 264 |  | 0 | 0 | 1.6114 |  | 425.4085 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 25406.8884 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 25406.8884 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
5.2 | Titulo do Serviço | Passeio de Concreto | [8 empty] | Unidade | m2
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm |  |  | SICRO | 1 A 01 790 02 | 2012-05-01 | m | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.941 |  | 0.9705 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2.a | Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lançAC/BC |  |  | SICRO | 2 S 03 324 51 | 2012-05-01 | m3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 260.7165 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2.b | Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç |  |  | SICRO | 2 S 03 324 00 | 2012-05-01 | m3 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |  | 0 | 0 | 258.5436 |  | 12.9272 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.27 | 1 | 0.05 | 1 | 0.0135 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 2.1523 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1.395 | 1 | 0.05 | 1 | 0.06975 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 0.52897 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 1.26 | 1 | 0.05 | 1 | 0.063 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 0.8777 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 17.4566 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.34913 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 17.8058 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
Formulas:
Data Ref. = IF([Codigo]<>"",41030,"")

## 6-protec. ambiental
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE SERVIÇOS | [13 empty] | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635
( Referência - SICRO - MAI / 12 )
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES
6.1 | Titulo do Serviço | Hidrossemeadura | [8 empty] | Unidade | m2 |  | MS
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Hidrossemeadura |  |  | SICRO | 5 S 05 102 00 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1.0254 |  | 1.0254 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 1.0254 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 1.0254 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
6.2 | Titulo do Serviço | Enleivamento | [8 empty] | Unidade | m2
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Enleivamento |  |  | SICRO | 5 S 05 100 00 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 6.2381 |  | 6.2381 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Grama | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 33.5658 | 0 | 0.77287 | 24.9951 |  | 2.2496 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 8.4876 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 8.4876 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
Formulas:
Data Ref. = IF([Codigo]<>"",41030,"")

## 7-Disp. Segurança
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE SERVIÇOS | [13 empty] | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635
Referência - SICRO - MAI / 12 )
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES
7.1 | Titulo do Serviço | Construção de Barreiras tipo "New Jersey" | [8 empty] | Unidade | km |  | MS
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1.a | Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC |  |  | SICRO | 4 S 06 030 61 | 2012-05-01 | m | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 254.8325 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.1.b | Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 |  |  | SICRO | 4 S 06 030 11 | 2012-05-01 | m | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 244.5171 |  | 244517.1264 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.4207 | 1 | 1000 | 1 | 420.7 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 3190.4943 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.5164 | 1 | 1000 | 1 | 516.4 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 7194.3364 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. |  | Aço - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 60 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0028 | 1 | 1000 | 1 | 2.8 | 214.0956 | 0 | 1.0009 | 206.4729 |  | 578.1242 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.5 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Cimento Portland - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.1654 | 1 | 1000 | 1 | 165.4 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 26369.4677 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
1.6 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  | Forma de Madeira | SICRO | 1 A 00 002 40 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.0321 | 1 | 1000 | 1 | 32.1 | 214.0956 | 0 | 0.77287 | 159.4285 |  | 5117.6536 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 286967.2025 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 5739.3441 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 292706.5466 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
7.2 | Titulo do Serviço | Implantação de Defensas Metálicas | [8 empty] | Unidade | km
Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
|  |  |  | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
1.1 | Defensa maleável simples (forn./ impl.) |  |  | SICRO | 4 S 06 000 01 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 0.038 | 1 | 38 |  | 0 | 0 | 281.5426 |  | 10698.6192 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.2 | Ancoragem de defensa maleável simples (forn/ impl) |  |  | SICRO | 4 S 06 000 02 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 0.002 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 311.0238 |  | 622.0477 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.3 | Defensa maleável dupla (forn./ impl.) |  |  | SICRO | 4 S 06 000 11 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 0.0285 | 1 | 28.5 |  | 0 | 0 | 352.2243 |  | 10038.3924 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.4 | Ancoragem de defensa maleável dupla (forn./ impl.) |  |  | SICRO | 4 S 06 000 12 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 0.0015 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 387.1501 |  | 580.7251 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.5 | Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) |  |  | SICRO | 4 S 06 010 01 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 0.855 | 1 | 855 |  | 0 | 0 | 193.3187 |  | 165287.4736 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.6 | Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp) |  |  | SICRO | 4 S 06 010 02 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 0.045 | 1 | 45 |  | 0 | 0 | 214.6575 |  | 9659.5862 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.7 | Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.) |  |  | SICRO | 4 S 06 010 11 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 0.0285 | 1 | 28.5 |  | 0 | 0 | 333.913 |  | 9516.5199 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
1.8 | Ancoragem defensa semi-maleável dupla (forn/ impl) |  |  | SICRO | 4 S 06 010 12 | 2012-05-01 | m | 1 | 1000 | 1 | 0.0015 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 368.0331 |  | 552.0496 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sub - Total | [18 empty] | 206955.4137 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 4139.1083 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Custo Unitário | [18 empty] | 211094.522 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
Formulas:
Data Ref. = IF([Codigo]<>"",41030,"")

## 8-Sinalização
| DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS DE SERVIÇOS | [13 empty] | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635 |  |  |  |  | Reide | 0.9635
( Referência - SICRO - MAI /12 )
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES
| 8.1.1 | Titulo do Serviço | Sinalização Horizontal a Frio | [8 empty] | Unidade | m2 |  | MS
| Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
[5 empty] | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
| 1.1 | Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos |  |  | SICRO | 4 S 06 100 21 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 16.8708 |  | 11.8096 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
| 1.2 | Pintura setas e zebrado - tinta b.acrílica -2 anos |  |  | SICRO | 4 S 06 100 22 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 23.7803 |  | 7.1341 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
3 S 08 300 01 | 1.3 | Limpeza de sarjeta e meio fio |  |  | SICRO | 3 S 08 300 01 | 2012-05-01 | m | 1 | 1 | 1 | 2.14 | 1 | 2.14 |  | 0 | 0 | 0.36623 |  | 0.78372 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub - Total | [18 empty] | 19.7274 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.39455 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Custo Unitário | [18 empty] | 20.1219 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
| 8.1.2 | Titulo do Serviço | Sinalização Horizontal Termoplástica | [8 empty] | Unidade | m2
| Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
[5 empty] | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
| 1.1 | Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) |  |  | SICRO | 4 S 06 110 01 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 36.5006 |  | 25.5504 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
| 1.2 | Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) |  |  | SICRO | 4 S 06 110 02 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 49.587 |  | 14.8761 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
3 S 08 300 01 | 1.3 | Limpeza de sarjeta e meio fio |  |  | SICRO | 3 S 08 300 01 | 2012-05-01 | m | 1 | 1 | 1 | 2.14 | 1 | 2.14 |  | 0 | 0 | 0.36623 |  | 0.78372 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub - Total | [18 empty] | 41.2102 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.8242 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Custo Unitário | [18 empty] | 42.0344 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Obs. | ( 1 ) Adotado similar a "Limpeza de Sarjeta e Meio Fio" ( código 3.S.08.300.01 )
| 8.1.3 | Titulo do Serviço | Tacha Refetiva Bidirecional | [8 empty] | Unidade | un
| Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
[5 empty] | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
| 1.1 | Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional |  |  | SICRO | 4 S 06 121 01 | 2012-05-01 | und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 12.2442 |  | 12.2442 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub - Total | [18 empty] | 12.2442 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.24488 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Custo Unitário | [18 empty] | 12.4891 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
| 8.1.4 | Titulo do Serviço | Tacha Refetiva Monodirecional | [8 empty] | Unidade | un
| Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
[5 empty] | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
| 1.1 | Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional |  |  | SICRO | 4 S 06 120 01 | 2012-05-01 | und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 11.8779 |  | 11.8779 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub - Total | [18 empty] | 11.8779 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.23756 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Custo Unitário | [18 empty] | 12.1155 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
| 8.1.5 | Titulo do Serviço | Tachão | [8 empty] | Unidade | un
| Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
[5 empty] | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
| 1.1 | Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional |  |  | SICRO | 4 S 06 120 11 | 2012-05-01 | und | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 28.468 |  | 11.3872 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
| 1.2 | Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional |  |  | SICRO | 4 S 06 121 11 | 2012-05-01 | und | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 29.6887 |  | 17.8132 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub - Total | [18 empty] | 29.2004 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.58401 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Custo Unitário | [18 empty] | 29.7845 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
| 8.2.1 | Titulo do Serviço | Balizador | [8 empty] | Unidade | un
| Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
[5 empty] | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
| 1.1 | Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC |  |  | SICRO | 4 S 06 230 51 | 2012-05-01 | und | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 30.3602 |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
| 1.2 | Forn. e implantação de balizador de concreto |  |  | SICRO | 4 S 06 230 01 | 2012-05-01 | und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 30.2991 |  | 30.2991 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
| 1.3 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Areia - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.009 | 1 | 1 | 1 | 0.009 | 18.2717 | 0 | 0.43078 | 7.5838 |  | 0.068254 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| 1.4 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. |  | Brita - Comercial | SICRO | 1 A 00 002 91 | 2012-05-01 | tkm | 1 | 0.012 | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 33.5658 | 0 | 0.43078 | 13.9317 |  | 0.16718 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub - Total | [18 empty] | 30.5346 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 0.61069 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Custo Unitário | [18 empty] | 31.1453 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
| 8.2.2 | Titulo do Serviço | Sinalização com Placas Refletivas | [8 empty] | Unidade | m2
| Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
[5 empty] | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
| 1.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva |  |  | SICRO | 4 S 06 200 02 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 336.6353 |  | 336.6353 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
| 1.2 | Limpeza de placa de sinalização |  |  | SICRO | 3 S 08 400 00 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 5.3957 |  | 5.3957 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub - Total | [18 empty] | 342.031 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 6.8406 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Custo Unitário | [18 empty] | 348.8716 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
| 8.2.3 | Titulo do Serviço | Marco Quilométrico | [8 empty] | Unidade | un
| Item | Descrição |  | Material | Origem |  |  | Unidade | Espessura | Quantidade |  |  |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo |  |  | DTM | Transporte |  | Custo
[5 empty] | Opção | Codigo | Data Ref. |  |  | Unit.SICRO | Densidade | Conversão | Perda | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total |  | Fixo | Variavel | Unitário | Sem LDI | Total
| 1.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva |  |  | SICRO | 4 S 06 200 02 | 2012-05-01 | m2 | 1 | 1 | 1 | 0.72 | 1 | 0.72 |  | 0 | 0 | 336.6353 |  | 242.3774 |  | 0 | 0 | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
| 1.2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sub - Total | [18 empty] | 242.3774 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Sinalização Provisória / Equipe de Tráfego | [12 empty] | 2% | [5 empty] | 4.8475 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Custo Unitário | [18 empty] | 247.2249 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Obs.
Formulas:
Data Ref. = IF([Codigo]<>"",41030,"")

## P.U. Outras Fontes
|  |  |  | IPCA | 19.86%
Descrição | Preço Atual - Maio/12 (R$) | Un | Referência | IPCA Considerado | Inicial (R$) | MS
Construção do Contorno de Iconha | 4694227.8343 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 3916314.6 | 4694227.8343 | 0 | 0
Recuperação do Sistema Existente | 19491.8265 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 16261.7 | 19491.8265 | 0 | 0
Implantação em Pista Simples | 182960.9832 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 152641.2426 | 182960.9832 | 0 | 0
Implantação em Pista Dupla | 223692.8461 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 186623.1444 | 223692.8461 | 0 | 0
Iluminação de passareela em pista simples | 22579.9127 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 18838.0379 | 22579.9127 | 0 | 0
Iluminação de passarela em pista dupla | 26126.8786 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 21797.2114 | 26126.8786 | 0 | 0
Iluminação de passarela em pista tripla | 38232.6575 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 31896.8572 | 38232.6575 | 0 | 0
Concreto Projetado | 488.1197 | m³ | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 407.23 | 488.1197 | 0 | 0
Tela Metálica | 7.1558 | kg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 5.97 | 7.1558 | 0 | 0
Aquisição de mudas | 17.3922 | dúzia | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 14.51 | 17.3922 | 0 | 0
Mobilização Cercas | 26988.6829 | vb | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 22516.2 | 26988.6829 | 0 | 0
Levantamento Cercas | 269.8868 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 225.162 | 269.8868 | 0 | 0
Tela Anti - ofuscante | 127.8823 | m³ | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 106.69 | 127.8823 | 0 | 0
Mobilização OAE | 74968.5635 | vb | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 62545 | 74968.5635 | 0 | 0
Levantamento OAE | 2998.7425 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 2501.8 | 2998.7425 | 0 | 0
Mobilização Sinalização Vertical | 29987.4254 | vb | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 25018 | 29987.4254 | 0 | 0
Levantamento Sinalização Vertical | 299.8743 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 250.18 | 299.8743 | 0 | 0
Mobilização Sistema de Drenagem | 59974.8508 | vb | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 50036 | 59974.8508 | 0 | 0
Levantamento Sistema de Drenagem | 749.6856 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 625.45 | 749.6856 | 0 | 0
Mobilização Sistema de Iluminação | 13494.3414 | vb | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 11258.1 | 13494.3414 | 0 | 0
Levantamento de pista Sistema de Iluminação | 2698.8683 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 2251.62 | 2698.8683 | 0 | 0
Levantamento de passarelas Sistema de Iluminação | 1499.3713 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1250.9 | 1499.3713 | 0 | 0
Mobilização Taludes de Risco | 74968.5635 | vb | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 62545 | 74968.5635 | 0 | 0
Levantamento Taludes de Risco | 749.6856 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 625.45 | 749.6856 | 0 | 0
Mobilização Sistema de Contenção | 74968.5635 | vb | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 62545 | 74968.5635 | 0 | 0
Levantamento Sistema de Contenção | 2998.7425 | km | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 2501.8 | 2998.7425 | 0 | 0
Tela Biodeg | 2.6849 | m² | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 2.24 | 2.6849 | 0 | 0
Paliçada | 30.4573 | m | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 25.41 | 30.4573 | 0 | 0
Passeio | 372.5474 | m³ | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 310.81 | 372.5474 | 0 | 0
Furos f16mm L=200mm (p/fixaçâo placas pré-moldads) | 0 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 0 | 0 | 0 | 0
Chumbador f12, 5mmx300mm - Aço CA - 25 | 0 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 0 | 0 | 0 | 0
Adesivo Epóxi tipo Sikadur 32 ou similar | 47.1543 | kg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 39.34 | 47.1543 | 0 | 0
Grout | 2162.995 | m³ | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1804.55 | 2162.995 | 0 | 0
Junta Jeene JJ2540VV | 233.7336 | m | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 195 | 233.7336 | 0 | 0
Papel Alcoltroado | 2.1935 | m² | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1.83 | 2.1935 | 0 | 0
Enchimento de juntas com mastique Elástico | 112.3839 | dm³ | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 93.76 | 112.3839 | 0 | 0
ARRASAMENTO DE CABECA DE ESTACA | 24.0686 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 20.08 | 24.0686 | 0 | 0
NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE FUNDO DE VALA | 2.1456 | m² | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1.79 | 2.1456 | 0 | 0
BOTA-FORA | 5.298 | m³ | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 4.42 | 5.298 | 0 | 0
CIMBRAMENTO METÁLICO | 16.3853 | m³ | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 13.67 | 16.3853 | 0 | 0
FORMA METALICA - VIGA PREMOLDADA | 20.4966 | m² | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 17.1 | 20.4966 | 0 | 0
ACO CP RB-190 | 22.2227 | kg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 18.54 | 22.2227 | 0 | 0
INSERTS METALICOS | 20 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 347.23 | 20 | 0 | 0
SERVIÇO DE PROTENSÃO | 0 | vb | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 0 | 0 | 0 | 0
BAINHA DIAM. 65 | 0 | m | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 0 | 0 | 0 | 0
ANCORAGEM ATIVA 12 X 12,7 MM | 1250.4989 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1043.27 | 1250.4989 | 0 | 0
CAMINHÃO MUNCK | 76.8564 | h | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 64.12 | 76.8564 | 0 | 0
CARRETA DOLLY (20 M/30 TON) | 5862.5417 | vg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 4891.019 | 5862.5417 | 0 | 0
CARRETA DOLLY (28 M / 44 TON) | 9371.0704 | vg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 7818.125 | 9371.0704 | 0 | 0
CARRETA DOLLY (37 M / 60 TON) | 2818.818 | vg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 2351.692 | 2818.818 | 0 | 0
GUINDASTE CAP. 160T | 944.6039 | h | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 788.067 | 944.6039 | 0 | 0
GUINDASTE CAP. 50/70T | 389.8365 | h | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 325.234 | 389.8365 | 0 | 0
EQUIPE DE MONTAGEM - VIGAS | 16283.172 | gl | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 13584.774 | 16283.172 | 0 | 0
JUNTA JEENE | 624.4883 | m | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 521 | 624.4883 | 0 | 0
GUARDA-CORPO METALICO | 30 | m | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 181.61 | 30 | 0 | 0
TELA DE PROTECAO | 11.0514 | m² | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 9.22 | 11.0514 | 0 | 0
GALVANIZACAO | 5 | kg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1.5011 | 5 | 0 | 0
ESCAVACAO DE BROCA DIAM. 30 CM | 58.0858 | m | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 48.46 | 58.0858 | 0 | 0
ARMADURA EM TELA SOLDADA | 7.1558 | kg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 5.97 | 7.1558 | 0 | 0
PADRAO DE ENTRADA | 6422.281 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 5358 | 6422.281 | 0 | 0
POSTE METALICO GALVANIZADO H=12 M | 1367.138 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1140.58 | 1367.138 | 0 | 0
POSTE METALICO GALVANIZADO H=15 M | 1621.3802 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1352.69 | 1621.3802 | 0 | 0
LUMINARIA TIPO HOLOFOTE C/REATOR E LAMPADA | 5000 | cj | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 0 | 5000 | 0 | 0
ELETRODUDOS, FIOS E CABOS E SERVICOS | 14993.7127 | gl | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 12509 | 14993.7127 | 0 | 0
NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE FUNDO DE VALA | 1.4024 | m² | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 1.17 | 1.4024 | 0 | 0
CHUMBADOR - POSTE | 0 | un | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 0 | 0 | 0 | 0
TELA TELCON Q-92 | 7.1558 | kg | Preço base jan/09 - correção IPCA | 19.86% | 5.97 | 7.1558 | 0 | 0
RECOMPOSICAO DE GRAMA | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
TELA TELCON Q-92 (h=1,80m) | 15 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0
BARREIRA TIPO NEW JERSEY | 291.6724 |  |  |  |  | 291.6724 | 0 | 0
TELA DE PROTECAO (h=2,50m) | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0
CONCRETO FCK >= 35 MPA PARA CAPEAMENTO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | 402.21 |  |  |  |  | 402.21 | 0 | 0
FORMA C/CHAPA COMPENS.PLASTIFICADA - CABECEIRA VIGA | 25.7486 |  |  |  |  | 25.7486 | 0 | 0
Sub-base ou base de pedra rachão, conf.ET-POO/042(DERSA) | 163.6524 | m3 | Preço base jul/10 - correção IPCA | 11.67% | 146.55 | 163.6524 | 0 | 0
Abrigo para ponto de ônibus em concreto | 44668 | und | Preço base jul/10 - correção IPCA | 11.67% | 40000 | 44668 | 0 | 0
Note on C73: unitário = Restauação

## P.U. Cotados
| Levantamento - ANP | Atualizado maio/2012
| Produto | Unidade | Valor conf.tabela ANP - SUDESTE - s/ICMS | Valor conf.tabela ANP - Nordeste - s/ICMS | Valor conf.tabela ANP - Centro Oeste - s/ICMS
| CAP 50-70 | t | 888.32 | 859.96 | 1077.58
| Asfalto Diluido CM-30 | t | 1399.24 | 1386.36 | 1712.06
| CAP 30 - 45 (Obs.1) | t | 863.22 | 863.22 | 1092.86
| Emulsão asfáltica RR-1C | t | 691.34 | 678.57 | 742.93
| Emulsão asfáltica RR-2C | t | 757.85 | 713.13 | 932.42
| Emulsão asfáltica RC 1C - E | t | 1118.5579 | 1023.0425 | 1285.2652
| Levantamento - ANP | Valores c/ ICMS e c/ LDI |  | ICMS | 17% |  | LDI (Mat. Betuminosos) | 15%
Código | Produto | Unidade | BA | ES | MG | GO | MS | MT | TO
M101 | CAP 50-70 | t | 1157.0762 | 1195.2346 | 1195.2346 | 1449.8839 | 1449.8839 | 1449.8839 | 1449.8839
M103 | Asfalto Diluido CM-30 | t | 1865.3474 | 1882.6774 | 1882.6774 | 2303.5767 | 2303.5767 | 2303.5767 | 2303.5767
M102 | CAP 30 - 45 (Obs.1) | t | 1161.4625 | 1161.4625 | 1161.4625 | 1470.4431 | 1470.4431 | 1470.4431 | 1470.4431
M104 | Emulsão asfáltica RR-1C | t | 913.0159 | 930.198 | 930.198 | 999.6123 | 999.6123 | 999.6123 | 999.6123
M105 | Emulsão asfáltica RR-2C | t | 959.5164 | 1019.6872 | 1019.6872 | 1254.5711 | 1254.5711 | 1254.5711 | 1254.5711
M106 | Emulsão asfáltica RC 1C - E | t | 1376.5036 | 1505.0196 | 1505.0196 | 1729.3243 | 1729.3243 | 1729.3243 | 1729.3243

## P. U. SICRO
|  |  | Inclusão de LDI | BA |  | ES |  | MG |  | GO |  | MS |  | MT |  | TO
Código | Atividade / Serviço | Und | 26.7% | Preço SICRO2 | Preço SICRO2 C/ LDI | Preço SICRO2 | Preço SICRO2 C/ LDI | Preço SICRO2 | Preço SICRO2 C/ LDI | Preço SICRO2 | Preço SICRO2 C/ LDI | Preço SICRO2 | Preço SICRO2 C/ LDI | Preço SICRO2 | Preço SICRO2 C/ LDI | Preço SICRO2 | Preço SICRO2 C/ LDI
1 A 00 001 05 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) | tkm | 1 | 0.65 | 0.82355 | 0.6 | 0.7602 | 0.65 | 0.82355 | 0.65 | 0.82355 | 0.65 | 0.82355 | 0.65 | 0.82355 | 0.65 | 0.82355
1 A 00 001 06 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) | tkm | 1 | 0.78 | 0.98826 | 0.72 | 0.91224 | 0.78 | 0.98826 | 0.78 | 0.98826 | 0.78 | 0.98826 | 0.78 | 0.98826 | 0.78 | 0.98826
1 A 00 001 07 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr) | tkm | 1 | 0.75 | 0.95025 | 0.7 | 0.8869 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025
1 A 00 001 08 | Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.92 | 1.1656 | 0.86 | 1.0896 | 0.92 | 1.1656 | 0.92 | 1.1656 | 0.92 | 1.1656 | 0.92 | 1.1656 | 0.92 | 1.1656
1 A 00 001 40 | Transp. local c/ carroceria 15 t rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.83 | 1.0516 | 0.77 | 0.97559 | 0.84 | 1.0643 | 0.82 | 1.0389 | 0.82 | 1.0389 | 0.83 | 1.0516 | 0.82 | 1.0389
1 A 00 001 41 | Transporte local c/ carroceria 4t rodov. não pav. | tkm | 1 | 1.04 | 1.3177 | 0.91 | 1.153 | 1.06 | 1.343 | 1.02 | 1.2923 | 1.02 | 1.2923 | 1.04 | 1.3177 | 1.02 | 1.2923
1 A 00 001 50 | Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. | tkm | 1 | 1.02 | 1.2923 | 0.95 | 1.2036 | 1.02 | 1.2923 | 1.02 | 1.2923 | 1.02 | 1.2923 | 1.02 | 1.2923 | 1.02 | 1.2923
1 A 00 001 60 | Transp. local c/ carroc. c/ guind. rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.89 | 1.1276 | 0.8 | 1.0136 | 0.89 | 1.1276 | 0.89 | 1.1276 | 0.89 | 1.1276 | 0.89 | 1.1276 | 0.89 | 1.1276
1 A 00 001 90 | Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.49 | 0.62083 | 0.46 | 0.58282 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083
1 A 00 001 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. | tkm | 1 | 0.51 | 0.64617 | 0.47 | 0.59549 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617
1 A 00 002 00 | Transporte local c/ basc. 5m3 rodov. pav. | tkm | 1 | 0.55 | 0.69685 | 0.49 | 0.62083 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685
1 A 00 002 03 | Transp. local material para remendos | tkm | 1 | 1.22 | 1.5457 | 1.12 | 1.419 | 1.26 | 1.5964 | 1.19 | 1.5077 | 1.19 | 1.5077 | 1.23 | 1.5584 | 1.19 | 1.5077
1 A 00 002 04 | Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica | tkm | 1 | 1.05 | 1.3304 | 0.95 | 1.2036 | 1.05 | 1.3304 | 1.05 | 1.3304 | 1.05 | 1.3304 | 1.05 | 1.3304 | 1.05 | 1.3304
1 A 00 002 05 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) | tkm | 1 | 0.5 | 0.6335 | 0.47 | 0.59549 | 0.5 | 0.6335 | 0.5 | 0.6335 | 0.5 | 0.6335 | 0.5 | 0.6335 | 0.5 | 0.6335
1 A 00 002 06 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) | tkm | 1 | 0.59 | 0.74753 | 0.54 | 0.68418 | 0.59 | 0.74753 | 0.58 | 0.73486 | 0.58 | 0.73486 | 0.59 | 0.74753 | 0.58 | 0.73486
1 A 00 002 07 | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (restr) | tkm | 1 | 0.57 | 0.72219 | 0.53 | 0.67151 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219
1 A 00 002 08 | Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. pav. | tkm | 1 | 0.69 | 0.87423 | 0.64 | 0.81088 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423
1 A 00 002 40 | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. | tkm | 1 | 0.62 | 0.78554 | 0.58 | 0.73486 | 0.63 | 0.79821 | 0.61 | 0.77287 | 0.61 | 0.77287 | 0.62 | 0.78554 | 0.61 | 0.77287
1 A 00 002 41 | Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav. | tkm | 1 | 0.81 | 1.0263 | 0.71 | 0.89957 | 0.83 | 1.0516 | 0.8 | 1.0136 | 0.79 | 1.0009 | 0.82 | 1.0389 | 0.8 | 1.0136
1 A 00 002 50 | Transporte local c/ betoneira rodov. pav. | tkm | 1 | 0.76 | 0.96292 | 0.71 | 0.89957 | 0.76 | 0.96292 | 0.76 | 0.96292 | 0.76 | 0.96292 | 0.76 | 0.96292 | 0.76 | 0.96292
1 A 00 002 60 | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. | tkm | 1 | 0.79 | 1.0009 | 0.71 | 0.89957 | 0.79 | 1.0009 | 0.79 | 1.0009 | 0.79 | 1.0009 | 0.79 | 1.0009 | 0.79 | 1.0009
1 A 00 002 90 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. | tkm | 1 | 0.33 | 0.41811 | 0.3 | 0.3801 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811
1 A 00 002 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm | 1 | 0.34 | 0.43078 | 0.32 | 0.40544 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078
1 A 00 102 00 | Transporte local de material betuminoso | tkm | 1 | 1.08 | 1.3684 | 0.98 | 1.2417 | 1.08 | 1.3684 | 1.08 | 1.3684 | 1.08 | 1.3684 | 1.08 | 1.3684 | 1.08 | 1.3684
1 A 00 112 90 | Transporte comercial material betuminoso a quente | tkm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 00 112 91 | Transporte comercial material betuminoso a frio | tkm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 00 201 70 | Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.92 | 1.1656 | 0.85 | 1.077 | 0.92 | 1.1656 | 0.91 | 1.153 | 0.91 | 1.153 | 0.92 | 1.1656 | 0.91 | 1.153
1 A 00 202 70 | Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav. | tkm | 1 | 0.69 | 0.87423 | 0.64 | 0.81088 | 0.69 | 0.87423 | 0.68 | 0.86156 | 0.68 | 0.86156 | 0.69 | 0.87423 | 0.68 | 0.86156
1 A 00 301 00 | Fornecimento de Aço CA-25 | kg | 1 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476
1 A 00 302 00 | Fornecimento de Aço CA-50 | kg | 1 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476
1 A 00 303 00 | Fornecimento de Aço CA-60 | kg | 1 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476 | 2.8 | 3.5476
1 A 00 716 00 | Areia comercial | m3 | 1 | 18.2 | 23.0594 | 45 | 57.015 | 47.65 | 60.3725 | 59.9 | 75.8933 | 20 | 25.34 | 22 | 27.874 | 59.9 | 75.8933
1 A 00 717 00 | Brita Comercial | m3 | 1 | 52 | 65.884 | 40.66 | 51.5162 | 53.3 | 67.5311 | 47.25 | 59.8657 | 34.82 | 44.1169 | 34.5 | 43.7115 | 47.25 | 59.8657
1 A 00 901 01 | Alvenaria de pedra argamassada | m3 | 1 | 155.95 | 197.5886 | 147.04 | 186.2997 | 154.03 | 195.156 | 140.09 | 177.494 | 142.12 | 180.066 | 160.74 | 203.6576 | 140.09 | 177.494
1 A 00 901 51 | Alvenaria de pedra argamassada AC/PC | m3 | 1 | 188.35 | 238.6395 | 182.8 | 231.6076 | 196.59 | 249.0795 | 181.59 | 230.0745 | 157.98 | 200.1607 | 173.26 | 219.5204 | 181.59 | 230.0745
1 A 00 902 01 | Alvenaria de tijolos | m2 | 1 | 46.49 | 58.9028 | 45.92 | 58.1806 | 47.98 | 60.7907 | 43.51 | 55.1272 | 42.72 | 54.1262 | 44.88 | 56.863 | 43.51 | 55.1272
1 A 00 902 51 | Alvenaria de tijolos AC | m2 | 1 | 46.97 | 59.511 | 47.42 | 60.0811 | 49.55 | 62.7798 | 45.54 | 57.6992 | 43.26 | 54.8104 | 45.49 | 57.6358 | 45.54 | 57.6992
1 A 00 903 01 | Dentes para bueiros duplos D=1,00 m | und | 1 | 111.85 | 141.7139 | 104.44 | 132.3255 | 111.33 | 141.0551 | 102.06 | 129.31 | 102.95 | 130.4377 | 113.7 | 144.0579 | 102.06 | 129.31
1 A 00 903 51 | Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC | und | 1 | 127.62 | 161.6945 | 124.69 | 157.9822 | 136.23 | 172.6034 | 127.91 | 162.062 | 111.42 | 141.1691 | 121.8 | 154.3206 | 127.91 | 162.062
1 A 00 904 01 | Dentes para bueiros duplos D=1,20 m | und | 1 | 125.63 | 159.1732 | 117.16 | 148.4417 | 124.83 | 158.1596 | 114.65 | 145.2615 | 115.77 | 146.6806 | 127.97 | 162.138 | 114.65 | 145.2615
1 A 00 904 51 | Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC | und | 1 | 143.79 | 182.1819 | 140.49 | 178.0008 | 153.51 | 194.4972 | 144.42 | 182.9801 | 125.52 | 159.0338 | 137.3 | 173.9591 | 144.42 | 182.9801
1 A 00 905 01 | Dentes para bueiros duplos D=1,50 m | und | 1 | 156.62 | 198.4375 | 146.37 | 185.4508 | 156.1 | 197.7787 | 143.05 | 181.2444 | 144.28 | 182.8028 | 159.23 | 201.7444 | 143.05 | 181.2444
1 A 00 905 51 | Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC | und | 1 | 178.3 | 225.9061 | 174.23 | 220.7494 | 190.35 | 241.1735 | 178.6 | 226.2862 | 155.91 | 197.538 | 170.37 | 215.8588 | 178.6 | 226.2862
1 A 00 906 01 | Dentes para bueiros simples D=0,60 m | und | 1 | 37.98 | 48.1207 | 35.49 | 44.9658 | 37.84 | 47.9433 | 34.63 | 43.8762 | 34.89 | 44.2056 | 38.52 | 48.8048 | 34.63 | 43.8762
1 A 00 906 51 | Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC | und | 1 | 43.24 | 54.7851 | 42.25 | 53.5307 | 46.16 | 58.4847 | 43.26 | 54.8104 | 37.72 | 47.7912 | 41.23 | 52.2384 | 43.26 | 54.8104
1 A 00 907 01 | Dentes para bueiros simples D=0,80 m | und | 1 | 46.97 | 59.511 | 43.86 | 55.5706 | 46.75 | 59.2323 | 42.89 | 54.3416 | 43.26 | 54.8104 | 47.72 | 60.4612 | 42.89 | 54.3416
1 A 00 907 51 | Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC | und | 1 | 53.54 | 67.8352 | 52.3 | 66.2641 | 57.12 | 72.371 | 53.66 | 67.9872 | 46.78 | 59.2703 | 51.09 | 64.731 | 53.66 | 67.9872
1 A 00 908 01 | Dentes para bueiros simples D=1,00 m | und | 1 | 55.84 | 70.7493 | 52.14 | 66.0614 | 55.58 | 70.4199 | 50.95 | 64.5537 | 51.4 | 65.1238 | 56.76 | 71.9149 | 50.95 | 64.5537
1 A 00 908 51 | Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC | und | 1 | 63.7 | 80.7079 | 62.24 | 78.8581 | 68 | 86.156 | 63.85 | 80.898 | 55.62 | 70.4705 | 60.8 | 77.0336 | 63.85 | 80.898
1 A 00 909 01 | Dentes para bueiros simples D=1,20 m | und | 1 | 62.9 | 79.6943 | 58.66 | 74.3222 | 62.5 | 79.1875 | 57.4 | 72.7258 | 57.97 | 73.448 | 64.08 | 81.1894 | 57.4 | 72.7258
1 A 00 909 51 | Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC | und | 1 | 72 | 91.224 | 70.35 | 89.1334 | 76.87 | 97.3943 | 72.32 | 91.6294 | 62.85 | 79.6309 | 68.75 | 87.1063 | 72.32 | 91.6294
1 A 00 910 01 | Dentes para bueiros simples D=1,50 m | und | 1 | 81.1 | 102.7537 | 75.89 | 96.1526 | 80.97 | 102.589 | 74.17 | 93.9734 | 74.73 | 94.6829 | 82.28 | 104.2488 | 74.17 | 93.9734
1 A 00 910 51 | Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC | und | 1 | 91.95 | 116.5007 | 89.82 | 113.8019 | 98.09 | 124.28 | 91.94 | 116.488 | 80.55 | 102.0568 | 87.85 | 111.3059 | 91.94 | 116.488
1 A 00 911 01 | Dentes para bueiros triplos D=1,00 m | und | 1 | 163.09 | 206.635 | 152.12 | 192.736 | 162.11 | 205.3934 | 148.67 | 188.3649 | 150.08 | 190.1514 | 166.06 | 210.398 | 148.67 | 188.3649
1 A 00 911 51 | Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC | und | 1 | 186.73 | 236.5869 | 182.49 | 231.2148 | 199.43 | 252.6778 | 187.42 | 237.4611 | 162.76 | 206.2169 | 178.2 | 225.7794 | 187.42 | 237.4611
1 A 00 912 01 | Dentes para bueiros triplos D=1,20 m | und | 1 | 188.53 | 238.8675 | 175.82 | 222.7639 | 187.33 | 237.3471 | 172.05 | 217.9874 | 173.74 | 220.1286 | 192.05 | 243.3274 | 172.05 | 217.9874
1 A 00 912 51 | Dentes para bueiros triplos D=1,20 m AC/BC/PC | und | 1 | 215.79 | 273.4059 | 210.84 | 267.1343 | 230.37 | 291.8788 | 216.74 | 274.6096 | 188.37 | 238.6648 | 206.06 | 261.078 | 216.74 | 274.6096
1 A 00 913 01 | Dentes para bueiros triplos D=1,50 m | und | 1 | 231.22 | 292.9557 | 215.97 | 273.634 | 230.31 | 291.8028 | 211.14 | 267.5144 | 213.08 | 269.9724 | 235.4 | 298.2518 | 211.14 | 267.5144
1 A 00 913 51 | Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC | und | 1 | 263.71 | 334.1206 | 257.72 | 326.5312 | 281.62 | 356.8125 | 264.41 | 335.0075 | 230.52 | 292.0688 | 252.09 | 319.398 | 264.41 | 335.0075
1 A 00 961 00 | Peças de Desgaste do Britador 30m3/h | cjh | 1 | 63.26 | 80.1504 | 61.73 | 78.2119 | 61.73 | 78.2119 | 61.73 | 78.2119 | 61.73 | 78.2119 | 61.73 | 78.2119 | 61.73 | 78.2119
1 A 00 962 00 | Peças de Desgaste do Britador 9 a 20m3/h | cjh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 00 963 00 | Peças de Desgaste do Britador 80m3/h | cjh | 1 | 137.63 | 174.3772 | 137.63 | 174.3772 | 137.63 | 174.3772 | 137.63 | 174.3772 | 137.63 | 174.3772 | 137.63 | 174.3772 | 137.63 | 174.3772
1 A 00 964 00 | Peças de desgaste britador prod. de rachão | cjh | 1 | 42.6 | 53.9742 | 42.6 | 53.9742 | 42.6 | 53.9742 | 42.6 | 53.9742 | 42.6 | 53.9742 | 42.6 | 53.9742 | 42.6 | 53.9742
1 A 00 999 06 | Solo local / selo de argila apiloado | m3 | 1 | 15.32 | 19.4104 | 15.07 | 19.0937 | 17.15 | 21.729 | 13.96 | 17.6873 | 13.83 | 17.5226 | 15.63 | 19.8032 | 13.96 | 17.6873
1 A 01 100 01 | Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) | m2 | 1 | 0.36 | 0.45612 | 0.34 | 0.43078 | 0.37 | 0.46879 | 0.36 | 0.45612 | 0.36 | 0.45612 | 0.36 | 0.45612 | 0.36 | 0.45612
1 A 01 100 02 | Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) | m2 | 1 | 0.78 | 0.98826 | 0.71 | 0.89957 | 0.8 | 1.0136 | 0.77 | 0.97559 | 0.77 | 0.97559 | 0.78 | 0.98826 | 0.77 | 0.97559
1 A 01 105 01 | Expurgo de jazida (const e restr) | m3 | 1 | 1.9 | 2.4073 | 1.78 | 2.2553 | 1.93 | 2.4453 | 1.87 | 2.3693 | 1.87 | 2.3693 | 1.89 | 2.3946 | 1.87 | 2.3693
1 A 01 105 02 | Expurgo de jazida (consv) | m3 | 1 | 4.22 | 5.3467 | 3.83 | 4.8526 | 4.33 | 5.4861 | 4.15 | 5.2581 | 4.15 | 5.2581 | 4.22 | 5.3467 | 4.15 | 5.2581
1 A 01 111 00 | Material de base (conserv) | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 01 111 01 | Esc. e carga material de jazida (consv) | m3 | 1 | 7.18 | 9.0971 | 6.27 | 7.9441 | 7.37 | 9.3378 | 7.07 | 8.9577 | 7.06 | 8.945 | 7.15 | 9.0591 | 7.07 | 8.9577
1 A 01 120 01 | Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) | m3 | 1 | 3.02 | 3.8263 | 2.79 | 3.5349 | 3.07 | 3.8897 | 3 | 3.801 | 3 | 3.801 | 3.02 | 3.8263 | 3 | 3.801
1 A 01 150 01 | Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira | m3 | 1 | 23.95 | 30.3447 | 21.75 | 27.5572 | 23.56 | 29.8505 | 23.92 | 30.3066 | 23.92 | 30.3066 | 23.95 | 30.3447 | 23.92 | 30.3066
1 A 01 150 02 | Rocha p/ britagem com perfuratriz manual | m3 | 1 | 25.06 | 31.751 | 21.44 | 27.1645 | 24.4 | 30.9148 | 24.98 | 31.6497 | 24.98 | 31.6497 | 25.05 | 31.7384 | 24.98 | 31.6497
1 A 01 155 01 | Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest) | m3 | 1 | 21.74 | 27.5446 | 19.51 | 24.7192 | 21.56 | 27.3165 | 21.56 | 27.3165 | 21.55 | 27.3039 | 21.7 | 27.4939 | 21.56 | 27.3165
1 A 01 155 51 | Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC | m3 | 1 | 56.1 | 71.0787 | 44.94 | 56.939 | 54.6 | 69.1782 | 47.25 | 59.8657 | 34.34 | 43.5088 | 29.4 | 37.2498 | 47.25 | 59.8657
1 A 01 170 01 | Areia extraída com escavadeira hidráulica | m3 | 1 | 5.41 | 6.8545 | 4.86 | 6.1576 | 5.63 | 7.1332 | 5.35 | 6.7784 | 5.35 | 6.7784 | 5.43 | 6.8798 | 5.35 | 6.7784
1 A 01 170 02 | Areia extraída com trator e carregadeira | m3 | 1 | 4.72 | 5.9802 | 4.15 | 5.2581 | 4.88 | 6.183 | 4.63 | 5.8662 | 4.62 | 5.8535 | 4.69 | 5.9422 | 4.63 | 5.8662
1 A 01 170 03 | Areia extraída com draga de sucção (tipo bomba) | m3 | 1 | 22.9 | 29.0143 | 21.69 | 27.4812 | 23 | 29.141 | 22.32 | 28.2794 | 22.3 | 28.2541 | 22.51 | 28.5202 | 22.32 | 28.2794
1 A 01 200 01 | Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h | m3 | 1 | 28.16 | 35.6787 | 25.3 | 32.0551 | 27.35 | 34.6525 | 27.35 | 34.6525 | 27.34 | 34.6398 | 27.48 | 34.8172 | 27.35 | 34.6525
1 A 01 200 02 | Brita produzida em central de britagem de 30 m3/h | m3 | 1 | 40.91 | 51.833 | 36.36 | 46.0681 | 40.8 | 51.6936 | 40.56 | 51.3895 | 40.53 | 51.3515 | 40.92 | 51.8456 | 40.56 | 51.3895
1 A 01 200 04 | Pedra de mão produzida manualmente (consv) | m3 | 1 | 40.19 | 50.9207 | 38.13 | 48.3107 | 42.82 | 54.2529 | 37.83 | 47.9306 | 37.6 | 47.6392 | 40.88 | 51.795 | 37.83 | 47.9306
1 A 01 390 02 | Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) | t | 1 | 38.61 | 48.9189 | 36.42 | 46.1441 | 38.32 | 48.5514 | 38.04 | 48.1967 | 38.02 | 48.1713 | 38.22 | 48.4247 | 38.04 | 48.1967
1 A 01 390 03 | Usinagem de CBUQ (binder) | t | 1 | 35.42 | 44.8771 | 33.41 | 42.3305 | 35.23 | 44.6364 | 34.91 | 44.231 | 34.89 | 44.2056 | 35.09 | 44.459 | 34.91 | 44.231
1 A 01 390 22 | Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento) | t | 1 | 46.49 | 58.9028 | 44.28 | 56.1028 | 46.2 | 58.5354 | 45.91 | 58.168 | 45.9 | 58.1553 | 46.09 | 58.396 | 45.91 | 58.168
1 A 01 390 52 | Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC | t | 1 | 52.59 | 66.6315 | 47.13 | 59.7137 | 55.04 | 69.7357 | 52.05 | 65.9474 | 42.98 | 54.4557 | 43.02 | 54.5063 | 52.05 | 65.9474
1 A 01 390 53 | Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC | t | 1 | 48.75 | 61.7662 | 47.14 | 59.7264 | 54.27 | 68.7601 | 53.1 | 67.2777 | 40.8 | 51.6936 | 41.07 | 52.0357 | 53.1 | 67.2777
1 A 01 390 72 | Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr | t | 1 | 60.59 | 76.7675 | 55.07 | 69.7737 | 63.05 | 79.8843 | 60.02 | 76.0453 | 50.89 | 64.4776 | 50.93 | 64.5283 | 60.02 | 76.0453
1 A 01 391 02 | Usinagem de areia-asfalto | t | 1 | 38.18 | 48.3741 | 37.23 | 47.1704 | 38.5 | 48.7795 | 38.03 | 48.184 | 38.02 | 48.1713 | 38.19 | 48.3867 | 38.03 | 48.184
1 A 01 391 52 | Usinagem de areia-asfalto AC | t | 1 | 47.39 | 60.0431 | 66.13 | 83.7867 | 68.76 | 87.1189 | 77.31 | 97.9518 | 48.57 | 61.5382 | 50.12 | 63.502 | 77.31 | 97.9518
1 A 01 395 01 | Usinagem de brita graduada | m3 | 1 | 48.59 | 61.5635 | 43.72 | 55.3932 | 47.38 | 60.0305 | 47.25 | 59.8657 | 47.23 | 59.8404 | 47.5 | 60.1825 | 47.25 | 59.8657
1 A 01 395 02 | Usinagem de solo-brita | m3 | 1 | 25.02 | 31.7003 | 22.64 | 28.6849 | 24.65 | 31.2315 | 24.43 | 30.9528 | 24.42 | 30.9401 | 24.58 | 31.1429 | 24.43 | 30.9528
1 A 01 395 03 | Usinagem de agregados p/ micro-revestimento | m3 | 1 | 30.55 | 38.7069 | 27.48 | 34.8172 | 29.8 | 37.7566 | 29.71 | 37.6426 | 29.69 | 37.6172 | 29.87 | 37.8453 | 29.71 | 37.6426
1 A 01 395 51 | Usinagem de brita graduada BC | m3 | 1 | 86.73 | 109.8869 | 68.3 | 86.5361 | 88.9 | 112.6363 | 79.09 | 100.207 | 59.21 | 75.0191 | 58.73 | 74.4109 | 79.09 | 100.207
1 A 01 395 52 | Usinagem de solo-brita BC | m3 | 1 | 40.27 | 51.0221 | 32.47 | 41.1395 | 41.26 | 52.2764 | 37.17 | 47.0944 | 29.21 | 37.0091 | 29.07 | 36.8317 | 37.17 | 47.0944
1 A 01 395 53 | Usinagem de agregados p/ micro-revestimento BC | m3 | 1 | 54.39 | 68.9121 | 42.84 | 54.2783 | 55.75 | 70.6352 | 49.61 | 62.8559 | 37.18 | 47.1071 | 36.89 | 46.7396 | 49.61 | 62.8559
1 A 01 396 01 | Usinagem de solo-cimento | m3 | 1 | 77.14 | 97.7364 | 71.35 | 90.4004 | 68.23 | 86.4474 | 67.21 | 85.1551 | 71.47 | 90.5525 | 85.06 | 107.771 | 67.21 | 85.1551
1 A 01 396 02 | Usinagem de solo melhorado com cimento. | m3 | 1 | 42.14 | 53.3914 | 38.96 | 49.3623 | 37.76 | 47.8419 | 37.14 | 47.0564 | 39.26 | 49.7424 | 46.1 | 58.4087 | 37.14 | 47.0564
1 A 01 397 02 | Usinagem de P.M.F. | m3 | 1 | 48.59 | 61.5635 | 43.27 | 54.8231 | 48.08 | 60.9174 | 47.26 | 59.8784 | 47.22 | 59.8277 | 47.7 | 60.4359 | 47.26 | 59.8784
1 A 01 397 52 | Usinagem de P.M.F. AC/BC | m3 | 1 | 80.92 | 102.5256 | 69.86 | 88.5126 | 88.35 | 111.9394 | 82.15 | 104.0841 | 59.29 | 75.1204 | 59.53 | 75.4245 | 82.15 | 104.0841
1 A 01 398 02 | Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa. | t | 1 | 30.39 | 38.5041 | 28.89 | 36.6036 | 30.28 | 38.3648 | 30.01 | 38.0227 | 29.99 | 37.9973 | 30.15 | 38.2 | 30.01 | 38.0227
1 A 01 398 52 | Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa BC | t | 1 | 38.16 | 48.3487 | 33.9 | 42.9513 | 38.74 | 49.0836 | 36.49 | 46.2328 | 32.43 | 41.0888 | 32.44 | 41.1015 | 36.49 | 46.2328
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira | m2 | 1 | 40.75 | 51.6303 | 39.11 | 49.5524 | 44.36 | 56.2041 | 37.81 | 47.9053 | 36.58 | 46.3469 | 37.81 | 47.9053 | 37.81 | 47.9053
1 A 01 402 01 | Forma de placa compensada resinada | m2 | 1 | 34.7 | 43.9649 | 33.21 | 42.0771 | 37.22 | 47.1577 | 32.63 | 41.3422 | 31.77 | 40.2526 | 32.63 | 41.3422 | 32.63 | 41.3422
1 A 01 403 01 | Forma de placa compensada plastificada | m2 | 1 | 36.49 | 46.2328 | 35 | 44.345 | 39.01 | 49.4257 | 34.42 | 43.6101 | 33.56 | 42.5205 | 34.42 | 43.6101 | 34.42 | 43.6101
1 A 01 404 01 | Forma para tubulão | m2 | 1 | 23.8 | 30.1546 | 22.46 | 28.4568 | 25.59 | 32.4225 | 22.38 | 28.3555 | 21.78 | 27.5953 | 22.38 | 28.3555 | 22.38 | 28.3555
1 A 01 405 01 | Andaime de madeira | m3 | 1 | 16.74 | 21.2096 | 15.85 | 20.0819 | 18.54 | 23.4902 | 15.26 | 19.3344 | 14.65 | 18.5616 | 15.26 | 19.3344 | 15.26 | 19.3344
1 A 01 407 01 | Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira | m3 | 1 | 191.6 | 242.7572 | 174.73 | 221.3829 | 186.57 | 236.3842 | 174.55 | 221.1549 | 178.48 | 226.1342 | 200.11 | 253.5394 | 174.55 | 221.1549
1 A 01 407 51 | Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC | m3 | 1 | 218.33 | 276.6241 | 214.6 | 271.8982 | 235.61 | 298.5179 | 228 | 288.876 | 194.42 | 246.3301 | 217.07 | 275.0277 | 228 | 288.876
1 A 01 410 01 | Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç | m3 | 1 | 207.62 | 263.0545 | 189.44 | 240.0205 | 201.02 | 254.6923 | 188.79 | 239.1969 | 193.45 | 245.1011 | 217.42 | 275.4711 | 188.79 | 239.1969
1 A 01 410 51 | Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | m3 | 1 | 239.93 | 303.9913 | 240.88 | 305.195 | 263.16 | 333.4237 | 257.87 | 326.7213 | 213.8 | 270.8846 | 239.22 | 303.0917 | 257.87 | 326.7213
1 A 01 412 01 | Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç | m3 | 1 | 223.26 | 282.8704 | 203.91 | 258.354 | 214.59 | 271.8855 | 202.19 | 256.1747 | 207.81 | 263.2953 | 234.86 | 297.5676 | 202.19 | 256.1747
1 A 01 412 51 | Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | m3 | 1 | 255.18 | 323.3131 | 254.15 | 322.0081 | 275.46 | 349.0078 | 269.64 | 341.6339 | 227.73 | 288.5339 | 256.16 | 324.5547 | 269.64 | 341.6339
1 A 01 415 01 | Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç | m3 | 1 | 223.26 | 282.8704 | 203.91 | 258.354 | 214.59 | 271.8855 | 202.19 | 256.1747 | 207.81 | 263.2953 | 234.86 | 297.5676 | 202.19 | 256.1747
1 A 01 415 51 | Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | m3 | 1 | 255.18 | 323.3131 | 254.15 | 322.0081 | 275.46 | 349.0078 | 269.64 | 341.6339 | 227.73 | 288.5339 | 256.16 | 324.5547 | 269.64 | 341.6339
1 A 01 418 01 | Concr estr fck=18MPa contr raz uso ger conf e lanç | m3 | 1 | 233.3 | 295.5911 | 213.19 | 270.1117 | 223.34 | 282.9718 | 210.82 | 267.1089 | 217.05 | 275.0024 | 246.02 | 311.7073 | 210.82 | 267.1089
1 A 01 418 51 | Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | m3 | 1 | 265.6 | 336.5152 | 264.63 | 335.2862 | 285.48 | 361.7032 | 279.91 | 354.646 | 237.41 | 300.7985 | 267.82 | 339.3279 | 279.91 | 354.646
1 A 01 422 01 | Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç | m3 | 1 | 254.25 | 322.1347 | 232.6 | 294.7042 | 241.45 | 305.9171 | 228.71 | 289.7756 | 236.28 | 299.3668 | 269.46 | 341.4058 | 228.71 | 289.7756
1 A 01 422 51 | Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | m3 | 1 | 285.17 | 361.3104 | 280.27 | 355.1021 | 299.54 | 379.5172 | 292.69 | 370.8382 | 255.24 | 323.3891 | 289.7 | 367.0499 | 292.69 | 370.8382
1 A 01 423 00 | Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos) | m3 | 1 | 249.26 | 315.8124 | 228.28 | 289.2308 | 238.35 | 301.9894 | 222.86 | 282.3636 | 230.42 | 291.9421 | 263.57 | 333.9432 | 222.86 | 282.3636
1 A 01 423 50 | Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC | m3 | 1 | 275.44 | 348.9825 | 264.81 | 335.5143 | 284.17 | 360.0434 | 271.74 | 344.2946 | 245.2 | 310.6684 | 279.17 | 353.7084 | 271.74 | 344.2946
1 A 01 424 00 | Concreto poroso para pré-moldados (tubos) | m3 | 1 | 256.08 | 324.4534 | 234.42 | 297.0101 | 244.87 | 310.2503 | 229.45 | 290.7131 | 237.02 | 300.3043 | 270.18 | 342.3181 | 229.45 | 290.7131
1 A 01 424 50 | Concreto poroso para pré-moldados (tubos) AC/BC | m3 | 1 | 285.58 | 361.8299 | 263.51 | 333.8672 | 285.86 | 362.1846 | 267.95 | 339.4926 | 249.64 | 316.2939 | 282.92 | 358.4596 | 267.95 | 339.4926
1 A 01 450 01 | Escoramento de bueiros celulares | m3 | 1 | 51.31 | 65.0098 | 44.87 | 56.8503 | 54.35 | 68.8615 | 48.82 | 61.8549 | 48.01 | 60.8287 | 49.72 | 62.9952 | 48.82 | 61.8549
1 A 01 512 10 | Concreto ciclópico fck=15 MPa | m3 | 1 | 174.92 | 221.6236 | 160.56 | 203.4295 | 169.97 | 215.352 | 159.04 | 201.5037 | 162.79 | 206.2549 | 183.02 | 231.8863 | 159.04 | 201.5037
1 A 01 512 60 | Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC | m3 | 1 | 209.12 | 264.955 | 204.5 | 259.1015 | 223.98 | 283.7827 | 215.12 | 272.557 | 181.14 | 229.5044 | 200.59 | 254.1475 | 215.12 | 272.557
1 A 01 515 10 | Concreto ciclópico fck=15 MPa | m3 | 1 | 174.92 | 221.6236 | 160.56 | 203.4295 | 169.97 | 215.352 | 159.04 | 201.5037 | 162.79 | 206.2549 | 183.02 | 231.8863 | 159.04 | 201.5037
1 A 01 515 60 | Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC | m3 | 1 | 209.12 | 264.955 | 204.5 | 259.1015 | 223.98 | 283.7827 | 215.12 | 272.557 | 181.14 | 229.5044 | 200.59 | 254.1475 | 215.12 | 272.557
1 A 01 580 01 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 | kg | 1 | 6.08 | 7.7034 | 5.89 | 7.4626 | 6.35 | 8.0454 | 5.75 | 7.2852 | 5.65 | 7.1586 | 5.81 | 7.3613 | 5.75 | 7.2852
1 A 01 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | kg | 1 | 6.08 | 7.7034 | 5.89 | 7.4626 | 6.35 | 8.0454 | 5.75 | 7.2852 | 5.65 | 7.1586 | 5.81 | 7.3613 | 5.75 | 7.2852
1 A 01 580 03 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 | kg | 1 | 6.08 | 7.7034 | 5.89 | 7.4626 | 6.35 | 8.0454 | 5.75 | 7.2852 | 5.65 | 7.1586 | 5.81 | 7.3613 | 5.75 | 7.2852
1 A 01 603 01 | Argamassa cimento-areia 1:3 | m3 | 1 | 274.93 | 348.3363 | 254.65 | 322.6415 | 255.64 | 323.8959 | 242.21 | 306.8801 | 253.16 | 320.7537 | 297 | 376.299 | 242.21 | 306.8801
1 A 01 603 51 | Argamassa cimento-areia 1:3 AC | m3 | 1 | 290.28 | 367.7848 | 302.82 | 383.6729 | 306.07 | 387.7907 | 307.66 | 389.8052 | 270.75 | 343.0403 | 316.89 | 401.4996 | 307.66 | 389.8052
1 A 01 604 01 | Argamassa cimento-areia 1:4 | m3 | 1 | 227.63 | 288.4072 | 210.9 | 267.2103 | 214.55 | 271.8349 | 201.63 | 255.4652 | 209.69 | 265.6772 | 244.31 | 309.5408 | 201.63 | 255.4652
1 A 01 604 51 | Argamassa cimento-areia 1:4 AC | m3 | 1 | 243.24 | 308.1851 | 259.88 | 329.268 | 265.81 | 336.7813 | 268.18 | 339.7841 | 227.56 | 288.3185 | 264.53 | 335.1595 | 268.18 | 339.7841
1 A 01 606 01 | Argamassa cimento-areia 1:6 | m3 | 1 | 190 | 240.73 | 176.09 | 223.106 | 181.81 | 230.3533 | 169.32 | 214.5284 | 175.08 | 221.8264 | 202.4 | 256.4408 | 169.32 | 214.5284
1 A 01 606 51 | Argamassa cimento-areia 1:6 AC | m3 | 1 | 205.35 | 260.1784 | 224.26 | 284.1374 | 232.24 | 294.2481 | 234.78 | 297.4663 | 192.66 | 244.1002 | 222.29 | 281.6414 | 234.78 | 297.4663
1 A 01 620 01 | Argamassa cimento-solo 1:10 | m3 | 1 | 126.92 | 160.8076 | 119.15 | 150.9631 | 125.65 | 159.1986 | 113.98 | 144.4127 | 116.42 | 147.5041 | 133.16 | 168.7137 | 113.98 | 144.4127
1 A 01 653 00 | Usinagem para sub-base de concreto rolado | m3 | 1 | 94.84 | 120.1623 | 86.59 | 109.7095 | 87.67 | 111.0779 | 89.99 | 114.0173 | 83.98 | 106.4027 | 99.81 | 126.4593 | 89.99 | 114.0173
1 A 01 653 50 | Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC | m3 | 1 | 131.07 | 166.0657 | 109.94 | 139.294 | 127.11 | 161.0484 | 120.25 | 152.3568 | 95.36 | 120.8211 | 110.48 | 139.9782 | 120.25 | 152.3568
1 A 01 654 00 | Usinagem p/ sub-base de concr. de cimento portland | m3 | 1 | 123.23 | 156.1324 | 113.02 | 143.1963 | 118.9 | 150.6463 | 112.99 | 143.1583 | 115.67 | 146.5539 | 128 | 162.176 | 112.99 | 143.1583
1 A 01 654 50 | Usinagem p/sub-base de concr.cimento portl. AC/BC | m3 | 1 | 159.46 | 202.0358 | 136.37 | 172.7808 | 158.35 | 200.6294 | 143.24 | 181.4851 | 127.05 | 160.9724 | 138.66 | 175.6822 | 143.24 | 181.4851
1 A 01 656 00 | Usinagem p/ conc. de cim. portland c/ forma desliz | m3 | 1 | 179.82 | 227.8319 | 165.67 | 209.9039 | 160.42 | 203.2521 | 167.78 | 212.5773 | 148.77 | 188.4916 | 198.34 | 251.2968 | 167.78 | 212.5773
1 A 01 656 01 | Usinagem de conc. c/ cim. portland p/ pav. rígido | m3 | 1 | 208.94 | 264.727 | 192.54 | 243.9482 | 185.69 | 235.2692 | 194.56 | 246.5075 | 171.65 | 217.4805 | 231.39 | 293.1711 | 194.56 | 246.5075
1 A 01 656 50 | Usinagem p/ conc.cim.portl.c/ forma desliz AC/BC | m3 | 1 | 205.27 | 260.0771 | 201.31 | 255.0598 | 205.06 | 259.811 | 215.48 | 273.0132 | 163.17 | 206.7364 | 213.55 | 270.5679 | 215.48 | 273.0132
1 A 01 656 51 | Usinagem de conc. c/ cim. port.p/ pav.rígido AC/BC | m3 | 1 | 233.56 | 295.9205 | 227.35 | 288.0525 | 229.18 | 290.3711 | 241.17 | 305.5624 | 185.7 | 235.2819 | 246.24 | 311.9861 | 241.17 | 305.5624
1 A 01 657 00 | Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por. | m3 | 1 | 230.07 | 291.4987 | 212.58 | 269.3389 | 210.5 | 266.7035 | 203.07 | 257.2897 | 213.25 | 270.1877 | 249.33 | 315.9011 | 203.07 | 257.2897
1 A 01 657 50 | Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC | m3 | 1 | 255.22 | 323.3637 | 246.81 | 312.7083 | 253.76 | 321.5139 | 248.85 | 315.293 | 227.16 | 287.8117 | 263.97 | 334.45 | 248.85 | 315.293
1 A 01 700 00 | Fabricação de peças pré mold. de conc. p/ pavim. | m3 | 1 | 291.09 | 368.811 | 269.35 | 341.2665 | 274.49 | 347.7788 | 270.34 | 342.5208 | 246.35 | 312.1255 | 311.71 | 394.9366 | 270.34 | 342.5208
1 A 01 700 50 | Fabric.de peças pré mold.de conc. p/pavim.AC/BC | m3 | 1 | 315.84 | 400.1693 | 302.34 | 383.0648 | 316.45 | 400.9421 | 314.43 | 398.3828 | 259.81 | 329.1793 | 325.83 | 412.8266 | 314.43 | 398.3828
1 A 01 720 00 | Concreto fck=18MPa p/ pré-moldados (guarda-corpo) | m3 | 1 | 250.6 | 317.5102 | 229.62 | 290.9285 | 239.69 | 303.6872 | 224.2 | 284.0614 | 231.76 | 293.6399 | 264.91 | 335.641 | 224.2 | 284.0614
1 A 01 720 01 | Guarda-corpo tipo GM, moldado no local | m | 1 | 213.38 | 270.3525 | 202.98 | 257.1757 | 219.67 | 278.3219 | 198.61 | 251.6389 | 196.43 | 248.8768 | 207.2 | 262.5224 | 198.61 | 251.6389
1 A 01 720 02 | Fabricação de Guarda-corpo | m | 1 | 39.35 | 49.8565 | 37.05 | 46.9423 | 40.76 | 51.6429 | 36.5 | 46.2455 | 36.39 | 46.1061 | 38.79 | 49.1469 | 36.5 | 46.2455
1 A 01 720 50 | Concr.fck = 18 mPa p/pré-mold.(guarda-corpo)AC/BC | m3 | 1 | 276.78 | 350.6803 | 266.15 | 337.212 | 285.51 | 361.7412 | 273.08 | 345.9924 | 246.54 | 312.3662 | 280.51 | 355.4062 | 273.08 | 345.9924
1 A 01 720 51 | Guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC | m | 1 | 220.88 | 279.855 | 214.92 | 272.3036 | 234.09 | 296.592 | 214.63 | 271.9362 | 201.16 | 254.8697 | 212.26 | 268.9334 | 214.63 | 271.9362
1 A 01 720 52 | Fabricação de guarda - corpo AC/BC | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 01 725 01 | Fabricação de balizador de concreto | un | 1 | 15.07 | 19.0937 | 13.22 | 16.7497 | 15.71 | 19.9046 | 14.08 | 17.8394 | 13.94 | 17.662 | 14.56 | 18.4475 | 14.08 | 17.8394
1 A 01 725 51 | Fabricação de balizador de concreto AC/BC | un | 1 | 15.24 | 19.3091 | 13.49 | 17.0918 | 16.06 | 20.348 | 14.47 | 18.3335 | 13.98 | 17.7127 | 14.61 | 18.5109 | 14.47 | 18.3335
1 A 01 730 00 | Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões) | m3 | 1 | 226.85 | 287.4189 | 208.7 | 264.4229 | 213.39 | 270.3651 | 211.4 | 267.8438 | 193.09 | 244.645 | 243.56 | 308.5905 | 211.4 | 267.8438
1 A 01 730 01 | Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm | un | 1 | 34.08 | 43.1794 | 31.96 | 40.4933 | 35.05 | 44.4083 | 31.86 | 40.3666 | 30.64 | 38.8209 | 34.09 | 43.192 | 31.86 | 40.3666
1 A 01 730 02 | Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm | un | 1 | 22.87 | 28.9763 | 21.33 | 27.0251 | 23.81 | 30.1673 | 21.39 | 27.1011 | 20.71 | 26.2396 | 22.6 | 28.6342 | 21.39 | 27.1011
1 A 01 730 50 | Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC | m3 | 1 | 253.04 | 320.6017 | 245.23 | 310.7064 | 259.21 | 328.4191 | 260.29 | 329.7874 | 207.86 | 263.3586 | 259.16 | 328.3557 | 260.29 | 329.7874
1 A 01 730 51 | Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC | un | 1 | 35.37 | 44.8138 | 33.77 | 42.7866 | 37.32 | 47.2844 | 34.28 | 43.4328 | 31.37 | 39.7458 | 34.86 | 44.1676 | 34.28 | 43.4328
1 A 01 730 52 | Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC | un | 1 | 23.52 | 29.7998 | 22.23 | 28.1654 | 24.95 | 31.6116 | 22.6 | 28.6342 | 21.07 | 26.6957 | 22.98 | 29.1157 | 22.6 | 28.6342
1 A 01 735 01 | Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm | un | 1 | 25.07 | 31.7637 | 23.45 | 29.7111 | 26.1 | 33.0687 | 23.47 | 29.7365 | 22.74 | 28.8116 | 24.72 | 31.3202 | 23.47 | 29.7365
1 A 01 735 02 | Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm | un | 1 | 17.41 | 22.0585 | 16.15 | 20.462 | 18.34 | 23.2368 | 16.3 | 20.6521 | 15.87 | 20.1073 | 17 | 21.539 | 16.3 | 20.6521
1 A 01 735 51 | Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC | un | 1 | 25.74 | 32.6126 | 24.38 | 30.8895 | 27.26 | 34.5384 | 24.71 | 31.3076 | 23.12 | 29.293 | 25.11 | 31.8144 | 24.71 | 31.3076
1 A 01 735 52 | Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC | un | 1 | 17.74 | 22.4766 | 16.61 | 21.0449 | 18.92 | 23.9716 | 16.92 | 21.4376 | 16.06 | 20.348 | 17.19 | 21.7797 | 16.92 | 21.4376
1 A 01 739 01 | Confecção de tubos de concreto D=0,20m | m | 1 | 15.59 | 19.7525 | 14.22 | 18.0167 | 16.14 | 20.4494 | 14.25 | 18.0547 | 14.45 | 18.3081 | 15.88 | 20.12 | 14.25 | 18.0547
1 A 01 739 51 | Confecção de tubos de concreto D=0,20m AC/BC | m | 1 | 16.38 | 20.7535 | 15.32 | 19.4104 | 17.52 | 22.1978 | 15.73 | 19.9299 | 14.9 | 18.8783 | 16.36 | 20.7281 | 15.73 | 19.9299
1 A 01 740 01 | Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m | m | 1 | 16.02 | 20.2973 | 14.65 | 18.5616 | 16.62 | 21.0575 | 14.65 | 18.5616 | 14.84 | 18.8023 | 16.33 | 20.6901 | 14.65 | 18.5616
1 A 01 740 51 | Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC | m | 1 | 16.81 | 21.2983 | 15.75 | 19.9552 | 18.01 | 22.8187 | 16.12 | 20.424 | 15.29 | 19.3724 | 16.8 | 21.2856 | 16.12 | 20.424
1 A 01 741 01 | Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m | m | 1 | 15.8 | 20.0186 | 14.4 | 18.2448 | 16.34 | 20.7028 | 14.45 | 18.3081 | 14.65 | 18.5616 | 16.08 | 20.3734 | 14.45 | 18.3081
1 A 01 741 51 | Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC | m | 1 | 16.69 | 21.1462 | 15.28 | 19.3598 | 17.58 | 22.2739 | 15.62 | 19.7905 | 15.03 | 19.043 | 16.47 | 20.8675 | 15.62 | 19.7905
1 A 01 745 01 | Confecção de tubos de concreto D=0,30m | m | 1 | 24.23 | 30.6994 | 22.18 | 28.1021 | 24.8 | 31.4216 | 22.03 | 27.912 | 22.4 | 28.3808 | 24.87 | 31.5103 | 22.03 | 27.912
1 A 01 745 51 | Confecção de tubos de concreto D=0,30m AC/BC | m | 1 | 25.67 | 32.5239 | 24.19 | 30.6487 | 27.32 | 34.6144 | 24.72 | 31.3202 | 23.22 | 29.4197 | 25.73 | 32.5999 | 24.72 | 31.3202
1 A 01 746 01 | Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,30m | m | 1 | 24.66 | 31.2442 | 22.62 | 28.6595 | 25.28 | 32.0298 | 22.43 | 28.4188 | 22.79 | 28.8749 | 25.32 | 32.0804 | 22.43 | 28.4188
1 A 01 746 51 | Confecção de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC | m | 1 | 26.1 | 33.0687 | 24.62 | 31.1935 | 27.8 | 35.2226 | 25.12 | 31.827 | 23.61 | 29.9139 | 26.18 | 33.1701 | 25.12 | 31.827
1 A 01 747 01 | Confecção de tubos de concreto poroso D=0,30m | m | 1 | 24.6 | 31.1682 | 22.52 | 28.5328 | 25.16 | 31.8777 | 22.4 | 28.3808 | 22.77 | 28.8496 | 25.24 | 31.9791 | 22.4 | 28.3808
1 A 01 747 51 | Confecção de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC | m | 1 | 26.22 | 33.2207 | 24.12 | 30.56 | 27.41 | 34.7285 | 24.51 | 31.0542 | 23.46 | 29.7238 | 25.94 | 32.866 | 24.51 | 31.0542
1 A 01 751 01 | Confecção de tubos de concreto D=0,40m | m | 1 | 35.37 | 44.8138 | 32.29 | 40.9114 | 36.03 | 45.65 | 32.07 | 40.6327 | 32.66 | 41.3802 | 36.4 | 46.1188 | 32.07 | 40.6327
1 A 01 751 51 | Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC | m | 1 | 37.64 | 47.6899 | 35.46 | 44.9278 | 40.01 | 50.6927 | 36.3 | 45.9921 | 33.94 | 43.002 | 37.75 | 47.8293 | 36.3 | 45.9921
1 A 01 752 01 | Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,40m | m | 1 | 35.8 | 45.3586 | 32.72 | 41.4562 | 36.52 | 46.2708 | 32.46 | 41.1268 | 33.05 | 41.8743 | 36.84 | 46.6763 | 32.46 | 41.1268
1 A 01 752 51 | Confecção de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC | m | 1 | 38.07 | 48.2347 | 35.89 | 45.4726 | 40.49 | 51.3008 | 36.7 | 46.4989 | 34.33 | 43.4961 | 38.19 | 48.3867 | 36.7 | 46.4989
1 A 01 753 01 | Confecção de tubos de concreto poroso D=0,40m | m | 1 | 35.96 | 45.5613 | 32.82 | 41.5829 | 36.6 | 46.3722 | 32.64 | 41.3549 | 33.23 | 42.1024 | 36.97 | 46.841 | 32.64 | 41.3549
1 A 01 753 51 | Confecção de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC | m | 1 | 38.51 | 48.7922 | 35.34 | 44.7758 | 40.15 | 50.87 | 35.98 | 45.5867 | 34.33 | 43.4961 | 38.08 | 48.2474 | 35.98 | 45.5867
1 A 01 755 01 | Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4 | m | 1 | 140.06 | 177.456 | 132.51 | 167.8902 | 143.83 | 182.2326 | 129.92 | 164.6086 | 129.77 | 164.4186 | 138.86 | 175.9356 | 129.92 | 164.6086
1 A 01 755 51 | Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC | m | 1 | 144.54 | 183.1322 | 138.75 | 175.7962 | 151.66 | 192.1532 | 138.27 | 175.1881 | 132.3 | 167.6241 | 141.52 | 179.3058 | 138.27 | 175.1881
1 A 01 760 01 | Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4 | m | 1 | 210.66 | 266.9062 | 199.43 | 252.6778 | 215.08 | 272.5064 | 195.28 | 247.4198 | 195.25 | 247.3818 | 209.19 | 265.0437 | 195.28 | 247.4198
1 A 01 760 51 | Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC | m | 1 | 218.07 | 276.2947 | 209.75 | 265.7532 | 228.03 | 288.914 | 209.1 | 264.9297 | 199.43 | 252.6778 | 213.6 | 270.6312 | 209.1 | 264.9297
1 A 01 765 01 | Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4 | m | 1 | 316.24 | 400.6761 | 299.6 | 379.5932 | 322.6 | 408.7342 | 293.22 | 371.5097 | 293.1 | 371.3577 | 313.78 | 397.5593 | 293.22 | 371.5097
1 A 01 765 51 | Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC | m | 1 | 327.29 | 414.6764 | 315.02 | 399.1303 | 341.94 | 433.238 | 313.86 | 397.6606 | 299.34 | 379.2638 | 320.36 | 405.8961 | 313.86 | 397.6606
1 A 01 770 01 | Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4 | m | 1 | 443.65 | 562.1046 | 420.68 | 533.0016 | 454.05 | 575.2813 | 411.82 | 521.7759 | 411.1 | 520.8637 | 439.05 | 556.2763 | 411.82 | 521.7759
1 A 01 770 51 | Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC | m | 1 | 457.88 | 580.134 | 440.53 | 558.1515 | 478.93 | 606.8043 | 438.38 | 555.4275 | 419.13 | 531.0377 | 447.52 | 567.0078 | 438.38 | 555.4275
1 A 01 775 01 | Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4 | m | 1 | 698.63 | 885.1642 | 663.92 | 841.1866 | 718.37 | 910.1748 | 650.02 | 823.5753 | 647.31 | 820.1418 | 688.05 | 871.7593 | 650.02 | 823.5753
1 A 01 775 51 | Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC | m | 1 | 717.52 | 909.0978 | 690.27 | 874.5721 | 751.42 | 952.0491 | 685.28 | 868.2498 | 657.97 | 833.648 | 699.29 | 886.0004 | 685.28 | 868.2498
1 A 01 780 01 | Obtenção de grama para replantio | m2 | 1 | 1.41 | 1.7865 | 1.27 | 1.6091 | 1.56 | 1.9765 | 1.31 | 1.6598 | 1.3 | 1.6471 | 1.41 | 1.7865 | 1.31 | 1.6598
1 A 01 790 01 | Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm | m | 1 | 2.84 | 3.5983 | 2.78 | 3.5223 | 2.88 | 3.649 | 2.81 | 3.5603 | 2.8 | 3.5476 | 2.81 | 3.5603 | 2.81 | 3.5603
1 A 01 790 02 | Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm | m | 1 | 1.62 | 2.0525 | 1.49 | 1.8878 | 1.68 | 2.1286 | 1.59 | 2.0145 | 1.59 | 2.0145 | 1.6 | 2.0272 | 1.59 | 2.0145
1 A 01 800 01 | Recuperação de chapa para placa de sinalização | m2 | 1 | 28.67 | 36.3249 | 27.22 | 34.4877 | 30.51 | 38.6562 | 26.55 | 33.6389 | 25.47 | 32.2705 | 24.32 | 30.8134 | 26.55 | 33.6389
1 A 01 810 01 | Calha metálica semi-circular D=0,40 m | m | 1 | 157.78 | 199.9073 | 140.73 | 178.3049 | 141.92 | 179.8126 | 139.72 | 177.0252 | 139.52 | 176.7718 | 140.72 | 178.2922 | 139.72 | 177.0252
1 A 01 850 01 | Confecção de placa de sinalização semi-refletiva | m2 | 1 | 171.16 | 216.8597 | 169.4 | 214.6298 | 172.82 | 218.9629 | 169.71 | 215.0226 | 168.81 | 213.8823 | 168.99 | 214.1103 | 169.71 | 215.0226
1 A 01 860 01 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | m2 | 1 | 233.98 | 296.4527 | 232.16 | 294.1467 | 235.67 | 298.5939 | 232.34 | 294.3748 | 231.34 | 293.1078 | 231.27 | 293.0191 | 232.34 | 294.3748
1 A 01 870 01 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | un | 1 | 24.63 | 31.2062 | 23.5 | 29.7745 | 26.43 | 33.4868 | 23.15 | 29.331 | 22.68 | 28.7356 | 23.27 | 29.4831 | 23.15 | 29.331
1 A 01 890 01 | Escavação manual em material de 1a categoria | m3 | 1 | 28.68 | 36.3376 | 27.94 | 35.4 | 32.17 | 40.7594 | 26.14 | 33.1194 | 25.91 | 32.828 | 29.15 | 36.9331 | 26.14 | 33.1194
1 A 01 891 01 | Escavação manual de vala em material de 1a cat. | m3 | 1 | 33 | 41.811 | 32.26 | 40.8734 | 36.99 | 46.8663 | 30.07 | 38.0987 | 29.8 | 37.7566 | 33.58 | 42.5459 | 30.07 | 38.0987
1 A 01 892 01 | Escavação mecânica de vala em material de 1a cat. | m3 | 1 | 4.65 | 5.8916 | 4.03 | 5.106 | 4.74 | 6.0056 | 4.6 | 5.8282 | 4.59 | 5.8155 | 4.65 | 5.8916 | 4.6 | 5.8282
1 A 01 893 01 | Compactação manual | m3 | 1 | 11.66 | 14.7732 | 8.89 | 11.2636 | 11.66 | 14.7732 | 11.66 | 14.7732 | 11.66 | 14.7732 | 11.66 | 14.7732 | 11.66 | 14.7732
1 A 01 893 02 | Reaterro e compactação | m3 | 1 | 22.15 | 28.064 | 18.88 | 23.921 | 23.47 | 29.7365 | 21.22 | 26.8857 | 21.14 | 26.7844 | 22.22 | 28.1527 | 21.22 | 26.8857
1 A 01 894 01 | Lastro de brita | m3 | 1 | 41.99 | 53.2013 | 36.92 | 46.7776 | 41.34 | 52.3778 | 40.81 | 51.7063 | 40.78 | 51.6683 | 41.13 | 52.1117 | 40.81 | 51.7063
1 A 01 894 51 | Lastro de brita BC | m3 | 1 | 70.59 | 89.4375 | 55.35 | 70.1285 | 72.48 | 91.8322 | 64.69 | 81.9622 | 49.76 | 63.0459 | 49.56 | 62.7925 | 64.69 | 81.9622
1 A 02 702 00 | Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const e rest) | m | 1 | 1.98 | 2.5087 | 1.86 | 2.3566 | 2 | 2.534 | 1.97 | 2.496 | 1.97 | 2.496 | 1.99 | 2.5213 | 1.97 | 2.496
1 A 99 001 00 | Mistura areia-asfalto usinada a frio | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 99 002 00 | Mistura areia-asfalto usinada a quente | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 99 003 00 | Mistura betuminosa usinada a frio | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 99 004 00 | Mistura betuminosa usinada a quente | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 99 005 00 | Mistura betuminosa | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 S 01 000 00 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m2 | 1 | 0.25 | 0.31675 | 0.24 | 0.30408 | 0.25 | 0.31675 | 0.25 | 0.31675 | 0.25 | 0.31675 | 0.25 | 0.31675 | 0.25 | 0.31675
2 S 01 010 00 | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m | und | 1 | 24.09 | 30.522 | 23.15 | 29.331 | 24.38 | 30.8895 | 23.92 | 30.3066 | 23.91 | 30.294 | 24.05 | 30.4714 | 23.92 | 30.3066
2 S 01 012 00 | Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m | und | 1 | 60.24 | 76.3241 | 57.89 | 73.3466 | 60.94 | 77.211 | 59.81 | 75.7793 | 59.78 | 75.7413 | 60.13 | 76.1847 | 59.81 | 75.7793
2 S 01 100 01 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | m3 | 1 | 1.26 | 1.5964 | 1.22 | 1.5457 | 1.27 | 1.6091 | 1.26 | 1.5964 | 1.26 | 1.5964 | 1.26 | 1.5964 | 1.26 | 1.5964
2 S 01 100 02 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/m | m3 | 1 | 3.85 | 4.878 | 3.48 | 4.4092 | 3.69 | 4.6752 | 3.65 | 4.6246 | 3.65 | 4.6246 | 3.66 | 4.6372 | 3.65 | 4.6246
2 S 01 100 03 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/m | m3 | 1 | 4.65 | 5.8916 | 4.19 | 5.3087 | 4.44 | 5.6255 | 4.4 | 5.5748 | 4.4 | 5.5748 | 4.41 | 5.5875 | 4.4 | 5.5748
2 S 01 100 04 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/m | m3 | 1 | 5.46 | 6.9178 | 4.94 | 6.259 | 5.18 | 6.5631 | 5.14 | 6.5124 | 5.14 | 6.5124 | 5.15 | 6.5251 | 5.14 | 6.5124
2 S 01 100 05 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/m | m3 | 1 | 6.21 | 7.8681 | 5.6 | 7.0952 | 5.88 | 7.45 | 5.84 | 7.3993 | 5.84 | 7.3993 | 5.85 | 7.4119 | 5.84 | 7.3993
2 S 01 100 06 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/m | m3 | 1 | 7.14 | 9.0464 | 6.44 | 8.1595 | 6.75 | 8.5523 | 6.71 | 8.5016 | 6.71 | 8.5016 | 6.72 | 8.5142 | 6.71 | 8.5016
2 S 01 100 07 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/m | m3 | 1 | 8.12 | 10.288 | 7.31 | 9.2618 | 7.65 | 9.6926 | 7.61 | 9.6419 | 7.61 | 9.6419 | 7.62 | 9.6545 | 7.61 | 9.6419
2 S 01 100 08 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/m | m3 | 1 | 9.02 | 11.4283 | 8.12 | 10.288 | 8.49 | 10.7568 | 8.46 | 10.7188 | 8.45 | 10.7061 | 8.46 | 10.7188 | 8.46 | 10.7188
2 S 01 100 09 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 50 a 200m c/carreg | m3 | 1 | 5.09 | 6.449 | 4.79 | 6.0689 | 5.13 | 6.4997 | 5.08 | 6.4364 | 5.08 | 6.4364 | 5.09 | 6.449 | 5.08 | 6.4364
2 S 01 100 10 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg | m3 | 1 | 5.56 | 7.0445 | 5.21 | 6.6011 | 5.6 | 7.0952 | 5.55 | 7.0319 | 5.55 | 7.0319 | 5.56 | 7.0445 | 5.55 | 7.0319
2 S 01 100 11 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg | m3 | 1 | 5.79 | 7.3359 | 5.44 | 6.8925 | 5.83 | 7.3866 | 5.77 | 7.3106 | 5.77 | 7.3106 | 5.78 | 7.3233 | 5.77 | 7.3106
2 S 01 100 12 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg | m3 | 1 | 6.04 | 7.6527 | 5.7 | 7.2219 | 6.09 | 7.716 | 6.03 | 7.64 | 6.03 | 7.64 | 6.04 | 7.6527 | 6.03 | 7.64
2 S 01 100 13 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg | m3 | 1 | 6.49 | 8.2228 | 6.1 | 7.7287 | 6.54 | 8.2862 | 6.48 | 8.2102 | 6.48 | 8.2102 | 6.49 | 8.2228 | 6.48 | 8.2102
2 S 01 100 14 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg | m3 | 1 | 6.73 | 8.5269 | 6.34 | 8.0328 | 6.77 | 8.5776 | 6.72 | 8.5142 | 6.72 | 8.5142 | 6.73 | 8.5269 | 6.72 | 8.5142
2 S 01 100 15 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg | m3 | 1 | 6.95 | 8.8056 | 6.55 | 8.2988 | 6.99 | 8.8563 | 6.93 | 8.7803 | 6.93 | 8.7803 | 6.95 | 8.8056 | 6.93 | 8.7803
2 S 01 100 16 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg | m3 | 1 | 7.31 | 9.2618 | 6.87 | 8.7043 | 7.35 | 9.3125 | 7.3 | 9.2491 | 7.3 | 9.2491 | 7.31 | 9.2618 | 7.3 | 9.2491
2 S 01 100 17 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg | m3 | 1 | 7.42 | 9.4011 | 6.98 | 8.8437 | 7.46 | 9.4518 | 7.4 | 9.3758 | 7.4 | 9.3758 | 7.42 | 9.4011 | 7.4 | 9.3758
2 S 01 100 18 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg | m3 | 1 | 7.84 | 9.9333 | 7.4 | 9.3758 | 7.88 | 9.984 | 7.82 | 9.9079 | 7.82 | 9.9079 | 7.84 | 9.9333 | 7.82 | 9.9079
2 S 01 100 19 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg | m3 | 1 | 8.73 | 11.0609 | 8.25 | 10.4527 | 8.77 | 11.1116 | 8.71 | 11.0356 | 8.71 | 11.0356 | 8.73 | 11.0609 | 8.71 | 11.0356
2 S 01 100 20 | Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg | m3 | 1 | 11.17 | 14.1524 | 10.55 | 13.3669 | 11.21 | 14.2031 | 11.15 | 14.1271 | 11.15 | 14.1271 | 11.17 | 14.1524 | 11.15 | 14.1271
2 S 01 100 21 | Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m | m3 | 1 | 25.05 | 31.7384 | 23.81 | 30.1673 | 28.18 | 35.7041 | 22.86 | 28.9636 | 22.68 | 28.7356 | 25.2 | 31.9284 | 22.86 | 28.9636
2 S 01 100 22 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e | m3 | 1 | 4.12 | 5.22 | 3.85 | 4.878 | 4.19 | 5.3087 | 4.13 | 5.2327 | 4.13 | 5.2327 | 4.14 | 5.2454 | 4.13 | 5.2327
2 S 01 100 23 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e | m3 | 1 | 4.45 | 5.6382 | 4.19 | 5.3087 | 4.52 | 5.7268 | 4.46 | 5.6508 | 4.46 | 5.6508 | 4.48 | 5.6762 | 4.46 | 5.6508
2 S 01 100 24 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e | m3 | 1 | 4.84 | 6.1323 | 4.53 | 5.7395 | 4.91 | 6.221 | 4.85 | 6.1449 | 4.85 | 6.1449 | 4.87 | 6.1703 | 4.85 | 6.1449
2 S 01 100 25 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e | m3 | 1 | 5.16 | 6.5377 | 4.85 | 6.1449 | 5.23 | 6.6264 | 5.17 | 6.5504 | 5.17 | 6.5504 | 5.19 | 6.5757 | 5.17 | 6.5504
2 S 01 100 26 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e | m3 | 1 | 5.45 | 6.9052 | 5.14 | 6.5124 | 5.52 | 6.9938 | 5.46 | 6.9178 | 5.46 | 6.9178 | 5.48 | 6.9432 | 5.46 | 6.9178
2 S 01 100 27 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e | m3 | 1 | 5.78 | 7.3233 | 5.42 | 6.8671 | 5.85 | 7.4119 | 5.79 | 7.3359 | 5.79 | 7.3359 | 5.81 | 7.3613 | 5.79 | 7.3359
2 S 01 100 28 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e | m3 | 1 | 6.06 | 7.678 | 5.7 | 7.2219 | 6.13 | 7.7667 | 6.07 | 7.6907 | 6.07 | 7.6907 | 6.09 | 7.716 | 6.07 | 7.6907
2 S 01 100 29 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e | m3 | 1 | 6.29 | 7.9694 | 5.92 | 7.5006 | 6.36 | 8.0581 | 6.3 | 7.9821 | 6.29 | 7.9694 | 6.31 | 7.9948 | 6.3 | 7.9821
2 S 01 100 30 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e | m3 | 1 | 6.39 | 8.0961 | 6.02 | 7.6273 | 6.46 | 8.1848 | 6.4 | 8.1088 | 6.4 | 8.1088 | 6.41 | 8.1215 | 6.4 | 8.1088
2 S 01 100 31 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e | m3 | 1 | 6.88 | 8.717 | 6.47 | 8.1975 | 6.95 | 8.8056 | 6.89 | 8.7296 | 6.89 | 8.7296 | 6.91 | 8.755 | 6.89 | 8.7296
2 S 01 100 32 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e | m3 | 1 | 7.73 | 9.7939 | 7.27 | 9.2111 | 7.8 | 9.8826 | 7.74 | 9.8066 | 7.74 | 9.8066 | 7.75 | 9.8193 | 7.74 | 9.8066
2 S 01 100 33 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e | m3 | 1 | 10.23 | 12.9614 | 9.67 | 12.2519 | 10.3 | 13.0501 | 10.24 | 12.9741 | 10.24 | 12.9741 | 10.26 | 12.9994 | 10.24 | 12.9741
2 S 01 101 01 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50m | m3 | 1 | 2.74 | 3.4716 | 2.62 | 3.3195 | 2.75 | 3.4843 | 2.73 | 3.4589 | 2.73 | 3.4589 | 2.73 | 3.4589 | 2.73 | 3.4589
2 S 01 101 02 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50 a 200m c/m | m3 | 1 | 6.67 | 8.4509 | 6.09 | 7.716 | 6.4 | 8.1088 | 6.35 | 8.0454 | 6.35 | 8.0454 | 6.36 | 8.0581 | 6.35 | 8.0454
2 S 01 101 03 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 200 a 400m c/m | m3 | 1 | 6.7 | 8.4889 | 6.12 | 7.754 | 6.43 | 8.1468 | 6.38 | 8.0835 | 6.38 | 8.0835 | 6.4 | 8.1088 | 6.38 | 8.0835
2 S 01 101 04 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 400 a 600m c/m | m3 | 1 | 8.06 | 10.212 | 7.35 | 9.3125 | 7.7 | 9.7559 | 7.65 | 9.6926 | 7.65 | 9.6926 | 7.66 | 9.7052 | 7.65 | 9.6926
2 S 01 101 05 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 600 a 800m c/m | m3 | 1 | 9.43 | 11.9478 | 8.58 | 10.8709 | 8.97 | 11.365 | 8.92 | 11.3016 | 8.92 | 11.3016 | 8.94 | 11.327 | 8.92 | 11.3016
2 S 01 101 06 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 800 a 1000m c/m | m3 | 1 | 10.8 | 13.6836 | 9.81 | 12.4293 | 10.24 | 12.9741 | 10.2 | 12.9234 | 10.2 | 12.9234 | 10.21 | 12.9361 | 10.2 | 12.9234
2 S 01 101 07 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1000 a 1200m c/m | m3 | 1 | 10.82 | 13.7089 | 9.82 | 12.4419 | 10.26 | 12.9994 | 10.21 | 12.9361 | 10.21 | 12.9361 | 10.22 | 12.9487 | 10.21 | 12.9361
2 S 01 101 08 | Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1200 a 1400m c/m | m3 | 1 | 12.2 | 15.4574 | 11.06 | 14.013 | 11.54 | 14.6212 | 11.49 | 14.5578 | 11.49 | 14.5578 | 11.5 | 14.5705 | 11.49 | 14.5578
2 S 01 101 09 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 50 a 200m c/carreg | m3 | 1 | 7.87 | 9.9713 | 7.4 | 9.3758 | 7.92 | 10.0346 | 7.85 | 9.9459 | 7.85 | 9.9459 | 7.87 | 9.9713 | 7.85 | 9.9459
2 S 01 101 10 | Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg | m3 | 1 | 8.24 | 10.4401 | 7.77 | 9.8446 | 8.29 | 10.5034 | 8.22 | 10.4147 | 8.22 | 10.4147 | 8.24 | 10.4401 | 8.22 | 10.4147
2 S 01 101 11 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg | m3 | 1 | 8.74 | 11.0736 | 8.21 | 10.4021 | 8.79 | 11.1369 | 8.72 | 11.0482 | 8.72 | 11.0482 | 8.74 | 11.0736 | 8.72 | 11.0482
2 S 01 101 12 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg | m3 | 1 | 9.16 | 11.6057 | 8.63 | 10.9342 | 9.21 | 11.6691 | 9.14 | 11.5804 | 9.14 | 11.5804 | 9.16 | 11.6057 | 9.14 | 11.5804
2 S 01 101 13 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg | m3 | 1 | 9.42 | 11.9351 | 8.9 | 11.2763 | 9.48 | 12.0112 | 9.4 | 11.9098 | 9.4 | 11.9098 | 9.42 | 11.9351 | 9.4 | 11.9098
2 S 01 101 14 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg | m3 | 1 | 9.96 | 12.6193 | 9.38 | 11.8845 | 10.02 | 12.6953 | 9.94 | 12.594 | 9.94 | 12.594 | 9.96 | 12.6193 | 9.94 | 12.594
2 S 01 101 15 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg | m3 | 1 | 10.24 | 12.9741 | 9.66 | 12.2392 | 10.3 | 13.0501 | 10.22 | 12.9487 | 10.22 | 12.9487 | 10.24 | 12.9741 | 10.22 | 12.9487
2 S 01 101 16 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg | m3 | 1 | 10.51 | 13.3162 | 9.93 | 12.5813 | 10.56 | 13.3795 | 10.49 | 13.2908 | 10.49 | 13.2908 | 10.51 | 13.3162 | 10.49 | 13.2908
2 S 01 101 17 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg | m3 | 1 | 10.63 | 13.4682 | 10.05 | 12.7334 | 10.68 | 13.5316 | 10.61 | 13.4429 | 10.61 | 13.4429 | 10.63 | 13.4682 | 10.61 | 13.4429
2 S 01 101 18 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg | m3 | 1 | 11.18 | 14.1651 | 10.53 | 13.3415 | 11.23 | 14.2284 | 11.16 | 14.1397 | 11.16 | 14.1397 | 11.18 | 14.1651 | 11.16 | 14.1397
2 S 01 101 19 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg | m3 | 1 | 12.19 | 15.4447 | 11.49 | 14.5578 | 12.24 | 15.5081 | 12.17 | 15.4194 | 12.17 | 15.4194 | 12.19 | 15.4447 | 12.17 | 15.4194
2 S 01 101 20 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg | m3 | 1 | 15.35 | 19.4485 | 14.54 | 18.4222 | 15.4 | 19.5118 | 15.33 | 19.4231 | 15.33 | 19.4231 | 15.35 | 19.4485 | 15.33 | 19.4231
2 S 01 101 22 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e | m3 | 1 | 5.78 | 7.3233 | 5.38 | 6.8165 | 5.89 | 7.4626 | 5.79 | 7.3359 | 5.79 | 7.3359 | 5.82 | 7.3739 | 5.79 | 7.3359
2 S 01 101 23 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e | m3 | 1 | 6.21 | 7.8681 | 5.81 | 7.3613 | 6.32 | 8.0074 | 6.23 | 7.8934 | 6.22 | 7.8807 | 6.25 | 7.9188 | 6.23 | 7.8934
2 S 01 101 24 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e | m3 | 1 | 6.54 | 8.2862 | 6.14 | 7.7794 | 6.65 | 8.4256 | 6.55 | 8.2988 | 6.55 | 8.2988 | 6.58 | 8.3369 | 6.55 | 8.2988
2 S 01 101 25 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e | m3 | 1 | 6.8 | 8.6156 | 6.4 | 8.1088 | 6.91 | 8.755 | 6.82 | 8.6409 | 6.81 | 8.6283 | 6.84 | 8.6663 | 6.82 | 8.6409
2 S 01 101 26 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e | m3 | 1 | 7.45 | 9.4391 | 6.97 | 8.831 | 7.56 | 9.5785 | 7.46 | 9.4518 | 7.46 | 9.4518 | 7.49 | 9.4898 | 7.46 | 9.4518
2 S 01 101 27 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e | m3 | 1 | 7.83 | 9.9206 | 7.35 | 9.3125 | 7.93 | 10.0473 | 7.84 | 9.9333 | 7.84 | 9.9333 | 7.86 | 9.9586 | 7.84 | 9.9333
2 S 01 101 28 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e | m3 | 1 | 8.12 | 10.288 | 7.65 | 9.6926 | 8.23 | 10.4274 | 8.14 | 10.3134 | 8.14 | 10.3134 | 8.16 | 10.3387 | 8.14 | 10.3134
2 S 01 101 29 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e | m3 | 1 | 8.35 | 10.5794 | 7.88 | 9.984 | 8.46 | 10.7188 | 8.37 | 10.6048 | 8.37 | 10.6048 | 8.39 | 10.6301 | 8.37 | 10.6048
2 S 01 101 30 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e | m3 | 1 | 8.67 | 10.9849 | 8.12 | 10.288 | 8.78 | 11.1243 | 8.68 | 10.9976 | 8.68 | 10.9976 | 8.71 | 11.0356 | 8.68 | 10.9976
2 S 01 101 31 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e | m3 | 1 | 9.08 | 11.5044 | 8.53 | 10.8075 | 9.19 | 11.6437 | 9.09 | 11.517 | 9.09 | 11.517 | 9.12 | 11.555 | 9.09 | 11.517
2 S 01 101 32 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e | m3 | 1 | 9.92 | 12.5686 | 9.37 | 11.8718 | 10.03 | 12.708 | 9.94 | 12.594 | 9.94 | 12.594 | 9.96 | 12.6193 | 9.94 | 12.594
2 S 01 101 33 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e | m3 | 1 | 13.01 | 16.4837 | 12.31 | 15.5968 | 13.11 | 16.6104 | 13.02 | 16.4963 | 13.02 | 16.4963 | 13.04 | 16.5217 | 13.02 | 16.4963
2 S 01 102 01 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m | m3 | 1 | 16.12 | 20.424 | 15.16 | 19.2077 | 15.83 | 20.0566 | 16.02 | 20.2973 | 16.02 | 20.2973 | 16.05 | 20.3354 | 16.02 | 20.2973
2 S 01 102 02 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m | m3 | 1 | 19.58 | 24.8079 | 18.38 | 23.2875 | 19.31 | 24.4658 | 19.5 | 24.7065 | 19.49 | 24.6938 | 19.52 | 24.7318 | 19.5 | 24.7065
2 S 01 102 03 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m | m3 | 1 | 20.22 | 25.6187 | 19.01 | 24.0857 | 19.95 | 25.2767 | 20.13 | 25.5047 | 20.13 | 25.5047 | 20.16 | 25.5427 | 20.13 | 25.5047
2 S 01 102 04 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m | m3 | 1 | 21.33 | 27.0251 | 19.87 | 25.1753 | 21.06 | 26.683 | 21.25 | 26.9237 | 21.25 | 26.9237 | 21.28 | 26.9618 | 21.25 | 26.9237
2 S 01 102 05 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m | m3 | 1 | 21.97 | 27.836 | 20.51 | 25.9862 | 21.7 | 27.4939 | 21.89 | 27.7346 | 21.89 | 27.7346 | 21.91 | 27.76 | 21.89 | 27.7346
2 S 01 102 06 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m | m3 | 1 | 22.61 | 28.6469 | 21.15 | 26.797 | 22.34 | 28.3048 | 22.53 | 28.5455 | 22.52 | 28.5328 | 22.55 | 28.5709 | 22.53 | 28.5455
2 S 01 102 07 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m | m3 | 1 | 22.88 | 28.989 | 21.42 | 27.1391 | 22.61 | 28.6469 | 22.8 | 28.8876 | 22.8 | 28.8876 | 22.83 | 28.9256 | 22.8 | 28.8876
2 S 01 300 01 | Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m | m3 | 1 | 12.59 | 15.9515 | 11.24 | 14.2411 | 12.77 | 16.1796 | 12.59 | 15.9515 | 12.58 | 15.9389 | 12.64 | 16.0149 | 12.59 | 15.9515
2 S 01 300 02 | Esc. carga transp. solos moles DMT 200 a 400m | m3 | 1 | 13.55 | 17.1679 | 12.2 | 15.4574 | 13.73 | 17.3959 | 13.55 | 17.1679 | 13.55 | 17.1679 | 13.6 | 17.2312 | 13.55 | 17.1679
2 S 01 300 03 | Esc. carga transp. solos moles DMT 400 a 600m | m3 | 1 | 13.97 | 17.7 | 12.61 | 15.9769 | 14.14 | 17.9154 | 13.97 | 17.7 | 13.96 | 17.6873 | 14.02 | 17.7633 | 13.97 | 17.7
2 S 01 300 04 | Esc. carga transp. solos moles DMT 600 a 800m | m3 | 1 | 14.45 | 18.3081 | 13.1 | 16.5977 | 14.63 | 18.5362 | 14.45 | 18.3081 | 14.44 | 18.2955 | 14.5 | 18.3715 | 14.45 | 18.3081
2 S 01 300 05 | Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m | m3 | 1 | 15.56 | 19.7145 | 13.96 | 17.6873 | 15.74 | 19.9426 | 15.56 | 19.7145 | 15.56 | 19.7145 | 15.61 | 19.7779 | 15.56 | 19.7145
2 S 01 510 00 | Compactação de aterros a 95% proctor normal | m3 | 1 | 2.09 | 2.648 | 1.88 | 2.382 | 2.12 | 2.686 | 2.08 | 2.6354 | 2.08 | 2.6354 | 2.08 | 2.6354 | 2.08 | 2.6354
2 S 01 511 00 | Compactação de aterros a 100% proctor normal | m3 | 1 | 2.47 | 3.1295 | 2.18 | 2.7621 | 2.51 | 3.1802 | 2.44 | 3.0915 | 2.44 | 3.0915 | 2.46 | 3.1168 | 2.44 | 3.0915
2 S 01 512 01 | Construção de corpo de aterro em rocha | m3 | 1 | 5.95 | 7.5387 | 5.67 | 7.1839 | 6.05 | 7.6654 | 5.89 | 7.4626 | 5.89 | 7.4626 | 5.92 | 7.5006 | 5.89 | 7.4626
2 S 01 512 02 | Compactação de camada final de aterro de rocha | m3 | 1 | 51.19 | 64.8577 | 46.41 | 58.8015 | 50.08 | 63.4514 | 49.91 | 63.236 | 49.89 | 63.2106 | 50.14 | 63.5274 | 49.91 | 63.236
2 S 01 512 52 | Compactação camada final de aterro de rocha BC | m3 | 1 | 86.27 | 109.3041 | 68.81 | 87.1823 | 88.32 | 111.9014 | 79.09 | 100.207 | 60.44 | 76.5775 | 59.99 | 76.0073 | 79.09 | 100.207
2 S 01 513 01 | Compactação de material de "bota-fora" | m3 | 1 | 1.66 | 2.1032 | 1.48 | 1.8752 | 1.68 | 2.1286 | 1.65 | 2.0905 | 1.65 | 2.0905 | 1.65 | 2.0905 | 1.65 | 2.0905
2 S 02 100 00 | Reforço do subleito | m3 | 1 | 8.79 | 11.1369 | 7.93 | 10.0473 | 8.88 | 11.251 | 8.75 | 11.0862 | 8.74 | 11.0736 | 8.79 | 11.1369 | 8.75 | 11.0862
2 S 02 110 00 | Regularização do subleito | m2 | 1 | 0.64 | 0.81088 | 0.55 | 0.69685 | 0.64 | 0.81088 | 0.64 | 0.81088 | 0.63 | 0.79821 | 0.64 | 0.81088 | 0.64 | 0.81088
2 S 02 110 01 | Regul. subleito c/ fres. corte contr.autom. greide | m2 | 1 | 0.81 | 1.0263 | 0.71 | 0.89957 | 0.81 | 1.0263 | 0.8 | 1.0136 | 0.8 | 1.0136 | 0.81 | 1.0263 | 0.8 | 1.0136
2 S 02 200 00 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura | m3 | 1 | 8.79 | 11.1369 | 7.93 | 10.0473 | 8.88 | 11.251 | 8.75 | 11.0862 | 8.74 | 11.0736 | 8.79 | 11.1369 | 8.75 | 11.0862
2 S 02 200 01 | Base solo estabilizado granul. s/ mistura | m3 | 1 | 8.79 | 11.1369 | 7.93 | 10.0473 | 8.88 | 11.251 | 8.75 | 11.0862 | 8.74 | 11.0736 | 8.79 | 11.1369 | 8.75 | 11.0862
2 S 02 210 00 | Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista | m3 | 1 | 9.38 | 11.8845 | 8.49 | 10.7568 | 9.47 | 11.9985 | 9.33 | 11.8211 | 9.33 | 11.8211 | 9.38 | 11.8845 | 9.33 | 11.8211
2 S 02 210 01 | Sub-base estab. granul. c/ mist. solo-areia pista | m3 | 1 | 10.53 | 13.3415 | 9.5 | 12.0365 | 10.69 | 13.5442 | 10.47 | 13.2655 | 10.46 | 13.2528 | 10.54 | 13.3542 | 10.47 | 13.2655
2 S 02 210 02 | Base estab.granul.c/ mist.solo - areia na pista | m3 | 1 | 10.53 | 13.3415 | 9.5 | 12.0365 | 10.69 | 13.5442 | 10.47 | 13.2655 | 10.46 | 13.2528 | 10.54 | 13.3542 | 10.47 | 13.2655
2 S 02 210 51 | Sub-base estab.granul.c/mist.soloareia pista AC | m3 | 1 | 15.01 | 19.0177 | 23.55 | 29.8379 | 25.39 | 32.1691 | 29.56 | 37.4525 | 15.59 | 19.7525 | 16.34 | 20.7028 | 29.56 | 37.4525
2 S 02 210 52 | Base estab.granul.c/mist.soloareia na pista AC | m3 | 1 | 15.01 | 19.0177 | 23.55 | 29.8379 | 25.39 | 32.1691 | 29.56 | 37.4525 | 15.59 | 19.7525 | 16.34 | 20.7028 | 29.56 | 37.4525
2 S 02 220 00 | Base estab.granul.c/ mistura solo - brita | m3 | 1 | 33.7 | 42.6979 | 30.49 | 38.6308 | 33.41 | 42.3305 | 33.15 | 42.001 | 33.14 | 41.9884 | 33.33 | 42.2291 | 33.15 | 42.001
2 S 02 220 50 | Base estab.granul.c/ mistura solo - brita BC | m3 | 1 | 48.95 | 62.0197 | 40.32 | 51.0854 | 50.02 | 63.3753 | 45.89 | 58.1426 | 37.93 | 48.0573 | 37.82 | 47.9179 | 45.89 | 58.1426
2 S 02 230 00 | Base de brita graduada | m3 | 1 | 56.09 | 71.066 | 50.48 | 63.9582 | 54.96 | 69.6343 | 54.79 | 69.4189 | 54.77 | 69.3936 | 55.07 | 69.7737 | 54.79 | 69.4189
2 S 02 230 01 | Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide | m3 | 1 | 56.05 | 71.0153 | 50.37 | 63.8188 | 54.86 | 69.5076 | 54.69 | 69.2922 | 54.67 | 69.2669 | 54.97 | 69.647 | 54.69 | 69.2922
2 S 02 230 50 | Base de brita graduada BC | m3 | 1 | 94.22 | 119.3767 | 75.06 | 95.101 | 96.48 | 122.2402 | 86.63 | 109.7602 | 66.74 | 84.5596 | 66.3 | 84.0021 | 86.63 | 109.7602
2 S 02 230 51 | Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC | m3 | 1 | 94.19 | 119.3387 | 74.95 | 94.9617 | 96.38 | 122.1135 | 86.53 | 109.6335 | 66.64 | 84.4329 | 66.2 | 83.8754 | 86.53 | 109.6335
2 S 02 231 00 | Base de macadame hidráulico | m3 | 1 | 49.27 | 62.4251 | 44.31 | 56.1408 | 48.13 | 60.9807 | 48.09 | 60.93 | 48.07 | 60.9047 | 48.31 | 61.2088 | 48.09 | 60.93
2 S 02 231 50 | Base de macadame hidráulico BC | m3 | 1 | 85.02 | 107.7203 | 67.35 | 85.3324 | 87.06 | 110.305 | 77.94 | 98.75 | 59.3 | 75.1331 | 58.84 | 74.5503 | 77.94 | 98.75
2 S 02 241 01 | Base de solo cimento c/ mistura em usina | m3 | 1 | 88.47 | 112.0915 | 81.79 | 103.6279 | 79.64 | 100.9039 | 78.58 | 99.5609 | 82.83 | 104.9456 | 96.45 | 122.2022 | 78.58 | 99.5609
2 S 02 243 01 | Sub-base de solo melhor. c/ cimento mist. em usina | m3 | 1 | 52.78 | 66.8723 | 48.75 | 61.7662 | 48.49 | 61.4368 | 47.83 | 60.6006 | 49.95 | 63.2867 | 56.81 | 71.9783 | 47.83 | 60.6006
2 S 02 300 00 | Imprimação | m2 | 1 | 0.19 | 0.24073 | 0.15 | 0.19005 | 0.2 | 0.2534 | 0.19 | 0.24073 | 0.19 | 0.24073 | 0.19 | 0.24073 | 0.19 | 0.24073
2 S 02 400 00 | Pintura de ligação | m2 | 1 | 0.13 | 0.16471 | 0.11 | 0.13937 | 0.14 | 0.17738 | 0.13 | 0.16471 | 0.13 | 0.16471 | 0.14 | 0.17738 | 0.13 | 0.16471
2 S 02 500 01 | Tratamento superficial simples c/ emulsão | m2 | 1 | 0.63 | 0.79821 | 0.54 | 0.68418 | 0.63 | 0.79821 | 0.62 | 0.78554 | 0.62 | 0.78554 | 0.63 | 0.79821 | 0.62 | 0.78554
2 S 02 500 02 | Tratamento superficial simples c/ banho diluído | m2 | 1 | 0.74 | 0.93758 | 0.63 | 0.79821 | 0.74 | 0.93758 | 0.73 | 0.92491 | 0.73 | 0.92491 | 0.74 | 0.93758 | 0.73 | 0.92491
2 S 02 500 50 | Tratamento superficial simples c/cap BC | m2 | 1 | 0.88 | 1.115 | 0.7 | 0.8869 | 0.9 | 1.1403 | 0.83 | 1.0516 | 0.73 | 0.92491 | 0.74 | 0.93758 | 0.83 | 1.0516
2 S 02 500 51 | Tratamento superficial simples c/emulsão BC | m2 | 1 | 0.83 | 1.0516 | 0.66 | 0.83622 | 0.84 | 1.0643 | 0.78 | 0.98826 | 0.68 | 0.86156 | 0.69 | 0.87423 | 0.78 | 0.98826
2 S 02 500 52 | Tratamento superf.simples c/banho diluído BC | m2 | 1 | 0.93 | 1.1783 | 0.75 | 0.95025 | 0.95 | 1.2036 | 0.89 | 1.1276 | 0.79 | 1.0009 | 0.79 | 1.0009 | 0.89 | 1.1276
2 S 02 501 01 | Tratamento superficial duplo c/ emulsão | m2 | 1 | 1.97 | 2.496 | 1.69 | 2.1412 | 1.97 | 2.496 | 1.93 | 2.4453 | 1.92 | 2.4326 | 1.95 | 2.4707 | 1.93 | 2.4453
2 S 02 501 02 | Tratamento superficial duplo c/ banho diluído | m2 | 1 | 2.2 | 2.7874 | 1.88 | 2.382 | 2.21 | 2.8001 | 2.16 | 2.7367 | 2.16 | 2.7367 | 2.19 | 2.7747 | 2.16 | 2.7367
2 S 02 501 50 | Tratamento superficial duplo c/cap BC | m2 | 1 | 2.57 | 3.2562 | 2.08 | 2.6354 | 2.62 | 3.3195 | 2.43 | 3.0788 | 2.13 | 2.6987 | 2.14 | 2.7114 | 2.43 | 3.0788
2 S 02 501 51 | Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC | m2 | 1 | 2.56 | 3.2435 | 2.07 | 2.6227 | 2.61 | 3.3069 | 2.42 | 3.0661 | 2.11 | 2.6734 | 2.13 | 2.6987 | 2.42 | 3.0661
2 S 02 501 52 | Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC | m2 | 1 | 2.79 | 3.5349 | 2.26 | 2.8634 | 2.85 | 3.6109 | 2.65 | 3.3575 | 2.34 | 2.9648 | 2.36 | 2.9901 | 2.65 | 3.3575
2 S 02 502 01 | Tratamento superficial triplo c/ emulsão | m2 | 1 | 2.85 | 3.6109 | 2.44 | 3.0915 | 2.85 | 3.6109 | 2.79 | 3.5349 | 2.79 | 3.5349 | 2.83 | 3.5856 | 2.79 | 3.5349
2 S 02 502 02 | Tratamento superficial triplo c/ banho diluído | m2 | 1 | 3.13 | 3.9657 | 2.67 | 3.3829 | 3.14 | 3.9784 | 3.07 | 3.8897 | 3.07 | 3.8897 | 3.12 | 3.953 | 3.07 | 3.8897
2 S 02 502 50 | Tratamento superficial triplo c/ cap BC | m2 | 1 | 3.51 | 4.4472 | 2.86 | 3.6236 | 3.57 | 4.5232 | 3.34 | 4.2318 | 2.97 | 3.763 | 3 | 3.801 | 3.34 | 4.2318
2 S 02 502 51 | Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC | m2 | 1 | 3.55 | 4.4978 | 2.89 | 3.6616 | 3.61 | 4.5739 | 3.38 | 4.2825 | 3.01 | 3.8137 | 3.04 | 3.8517 | 3.38 | 4.2825
2 S 02 502 52 | Tratamento superficial triplo c/banho diluído BC | m2 | 1 | 3.83 | 4.8526 | 3.12 | 3.953 | 3.9 | 4.9413 | 3.65 | 4.6246 | 3.29 | 4.1684 | 3.32 | 4.2064 | 3.65 | 4.6246
2 S 02 530 00 | Pré-misturado a frio | m3 | 1 | 78.47 | 99.4215 | 69.27 | 87.7651 | 78.32 | 99.2314 | 76.87 | 97.3943 | 76.81 | 97.3183 | 77.67 | 98.4079 | 76.87 | 97.3943
2 S 02 530 50 | Pré-misturado a frio AC/BC | m3 | 1 | 110.81 | 140.3963 | 95.86 | 121.4546 | 118.58 | 150.2409 | 111.77 | 141.6126 | 88.88 | 112.611 | 89.49 | 113.3838 | 111.77 | 141.6126
2 S 02 531 00 | Macadame betuminoso por penetração | m3 | 1 | 69.07 | 87.5117 | 59.77 | 75.7286 | 68.46 | 86.7388 | 67.48 | 85.4972 | 67.43 | 85.4338 | 68.22 | 86.4347 | 67.48 | 85.4972
2 S 02 531 50 | Macadame betuminoso por penetração BC | m3 | 1 | 102.44 | 129.7915 | 81.28 | 102.9818 | 104.79 | 132.7689 | 95.35 | 120.8084 | 77.91 | 98.712 | 78.05 | 98.8893 | 95.35 | 120.8084
2 S 02 532 00 | Areia-asfalto a quente | t | 1 | 47.08 | 59.6504 | 45.05 | 57.0784 | 47.5 | 60.1825 | 46.84 | 59.3463 | 46.82 | 59.3209 | 47.11 | 59.6884 | 46.84 | 59.3463
2 S 02 532 50 | Areia-asfalto a quente AC | t | 1 | 56.29 | 71.3194 | 73.96 | 93.7073 | 77.76 | 98.5219 | 86.12 | 109.114 | 57.37 | 72.6878 | 59.04 | 74.8037 | 86.12 | 109.114
2 S 02 540 01 | Conc. betuminoso usinado a quente - capa rolamento | t | 1 | 46.85 | 59.359 | 43.56 | 55.1905 | 46.67 | 59.1309 | 46.2 | 58.5354 | 46.17 | 58.4974 | 46.48 | 58.8902 | 46.2 | 58.5354
2 S 02 540 02 | Concreto betuminoso usinado a quente - "binder" | t | 1 | 43.43 | 55.0258 | 40.4 | 51.1868 | 43.34 | 54.9118 | 42.84 | 54.2783 | 42.82 | 54.2529 | 43.12 | 54.633 | 42.84 | 54.2783
2 S 02 540 21 | CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento | t | 1 | 54.73 | 69.3429 | 51.42 | 65.1491 | 54.54 | 69.1022 | 54.07 | 68.5067 | 54.05 | 68.4813 | 54.36 | 68.8741 | 54.07 | 68.5067
2 S 02 540 51 | CBUQ - capa rolamento AC/BC | t | 1 | 60.83 | 77.0716 | 54.27 | 68.7601 | 63.39 | 80.3151 | 60.21 | 76.2861 | 51.13 | 64.7817 | 51.28 | 64.9718 | 60.21 | 76.2861
2 S 02 540 52 | CBUQ - "binder" AC/BC | t | 1 | 56.76 | 71.9149 | 54.13 | 68.5827 | 62.38 | 79.0355 | 61.04 | 77.3377 | 48.72 | 61.7282 | 49.11 | 62.2224 | 61.04 | 77.3377
2 S 02 540 71 | Conc. betum. usin. a quente c cal hidr. capa rolam | t | 1 | 68.83 | 87.2076 | 62.21 | 78.8201 | 71.39 | 90.4511 | 68.19 | 86.3967 | 59.05 | 74.8163 | 59.19 | 74.9937 | 68.19 | 86.3967
2 S 02 603 00 | Sub-base de concreto rolado | m3 | 1 | 99.93 | 126.6113 | 91.12 | 115.449 | 92.8 | 117.5776 | 95.06 | 120.441 | 89.04 | 112.8137 | 104.91 | 132.921 | 95.06 | 120.441
2 S 02 603 50 | Sub-base de concreto rolado AC/BC | m3 | 1 | 136.16 | 172.5147 | 114.47 | 145.0335 | 132.24 | 167.5481 | 125.31 | 158.7678 | 100.41 | 127.2195 | 115.58 | 146.4399 | 125.31 | 158.7678
2 S 02 604 00 | Sub-base de concreto de cimento portland | m3 | 1 | 171.43 | 217.2018 | 155.5 | 197.0185 | 168.45 | 213.4261 | 158.82 | 201.2249 | 160.59 | 203.4675 | 174.19 | 220.6987 | 158.82 | 201.2249
2 S 02 604 50 | Sub-base de concreto de cimento portland AC/BC | m3 | 1 | 207.66 | 263.1052 | 178.85 | 226.6029 | 207.89 | 263.3966 | 189.07 | 239.5517 | 171.97 | 217.886 | 184.85 | 234.2049 | 189.07 | 239.5517
2 S 02 606 00 | Concreto de cimento portland com fôrma deslizante | m3 | 1 | 198.23 | 251.1574 | 183.06 | 231.937 | 179.2 | 227.0464 | 185.72 | 235.3072 | 166.57 | 211.0442 | 216.42 | 274.2041 | 185.72 | 235.3072
2 S 02 606 50 | Concr.de cimento portl.com fôrma deslizante AC/BC | m3 | 1 | 221.23 | 280.2984 | 216.49 | 274.2928 | 221.37 | 280.4758 | 231.02 | 292.7023 | 178.58 | 226.2609 | 229.21 | 290.4091 | 231.02 | 292.7023
2 S 02 607 00 | Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte | m3 | 1 | 285.41 | 361.6145 | 260.98 | 330.6617 | 266.72 | 337.9342 | 257.27 | 325.9611 | 267.11 | 338.4284 | 303.96 | 385.1173 | 257.27 | 325.9611
2 S 02 607 50 | Concr.cimento portl.c/equip.pequeno porte AC/BC | m3 | 1 | 310.56 | 393.4795 | 295.21 | 374.0311 | 309.98 | 392.7447 | 303.06 | 383.977 | 281.01 | 356.0397 | 318.6 | 403.6662 | 303.06 | 383.977
2 S 02 700 01 | Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr. | m2 | 1 | 54.35 | 68.8615 | 47.5 | 60.1825 | 53.38 | 67.6325 | 51.38 | 65.0985 | 48.71 | 61.7156 | 55.92 | 70.8506 | 51.38 | 65.0985
2 S 02 700 51 | Execução pavim.c/peças pré-moldadas concr. AC/BC | m2 | 1 | 57.35 | 72.6625 | 52.41 | 66.4035 | 59.27 | 75.0951 | 57.98 | 73.4607 | 50.64 | 64.1609 | 58 | 73.486 | 57.98 | 73.4607
2 S 02 702 00 | Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc | m | 1 | 1.97 | 2.496 | 1.85 | 2.3439 | 1.99 | 2.5213 | 1.96 | 2.4833 | 1.96 | 2.4833 | 1.98 | 2.5087 | 1.96 | 2.4833
2 S 03 000 02 | Escavação manual de cavas em material 1a cat | m3 | 1 | 38.86 | 49.2356 | 38.86 | 49.2356 | 43.37 | 54.9498 | 35.39 | 44.8391 | 35.04 | 44.3957 | 39.9 | 50.5533 | 35.39 | 44.8391
2 S 03 000 03 | Escavação manual de cavas em material 2a cat | m3 | 1 | 51.81 | 65.6433 | 51.81 | 65.6433 | 57.83 | 73.2706 | 47.19 | 59.7897 | 46.72 | 59.1942 | 53.2 | 67.4044 | 47.19 | 59.7897
2 S 03 010 01 | Escavação em cavas de fundação com esgotamento | m3 | 1 | 43.86 | 55.5706 | 43.86 | 55.5706 | 48.87 | 61.9183 | 40.01 | 50.6927 | 39.62 | 50.1985 | 45.02 | 57.0403 | 40.01 | 50.6927
2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 1 | 44.87 | 56.8503 | 44.51 | 56.3942 | 47.3 | 59.9291 | 42.91 | 54.367 | 42.08 | 53.3154 | 42.91 | 54.367 | 42.91 | 54.367
2 S 03 300 01 | Confecção e lançamento concr. magro em betoneira | m3 | 1 | 199.75 | 253.0832 | 182.15 | 230.7841 | 194.59 | 246.5455 | 182.57 | 231.3162 | 186.5 | 236.2955 | 208.15 | 263.726 | 182.57 | 231.3162
2 S 03 300 51 | Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC | m3 | 1 | 229.92 | 291.3086 | 223.93 | 283.7193 | 247.1 | 313.0757 | 238.46 | 302.1288 | 203.42 | 257.7331 | 226 | 286.342 | 238.46 | 302.1288
2 S 03 322 00 | Conc.estr.fck=10 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 211.59 | 268.0845 | 193.11 | 244.6704 | 204.99 | 259.7223 | 192.76 | 244.2269 | 197.42 | 250.1311 | 221.39 | 280.5011 | 192.76 | 244.2269
2 S 03 322 50 | Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC | m3 | 1 | 243.9 | 309.0213 | 244.55 | 309.8449 | 267.13 | 338.4537 | 261.85 | 331.764 | 217.77 | 275.9146 | 243.19 | 308.1217 | 261.85 | 331.764
2 S 03 323 00 | Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 227.23 | 287.9004 | 207.58 | 263.0039 | 218.56 | 276.9155 | 206.16 | 261.2047 | 211.79 | 268.3379 | 238.83 | 302.5976 | 206.16 | 261.2047
2 S 03 323 50 | Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC | m3 | 1 | 259.15 | 328.343 | 257.82 | 326.6579 | 279.43 | 354.0378 | 273.61 | 346.6639 | 231.7 | 293.5639 | 260.13 | 329.5847 | 273.61 | 346.6639
2 S 03 324 00 | Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 227.23 | 287.9004 | 207.58 | 263.0039 | 218.56 | 276.9155 | 206.16 | 261.2047 | 211.79 | 268.3379 | 238.83 | 302.5976 | 206.16 | 261.2047
2 S 03 324 01 | Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç | m3 | 1 | 209.6 | 265.5632 | 193.07 | 244.6197 | 200.82 | 254.4389 | 188.97 | 239.425 | 194.71 | 246.6976 | 220.72 | 279.6522 | 188.97 | 239.425
2 S 03 324 50 | Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC | m3 | 1 | 260.21 | 329.6861 | 258.88 | 328.001 | 280.5 | 355.3935 | 274.67 | 348.0069 | 232.76 | 294.9069 | 261.19 | 330.9277 | 274.67 | 348.0069
2 S 03 324 51 | Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lançAC/BC | m3 | 1 | 240.46 | 304.6628 | 242.25 | 306.9307 | 260.64 | 330.2309 | 255.35 | 323.5285 | 213.57 | 270.5932 | 240.96 | 305.2963 | 255.35 | 323.5285
2 S 03 325 00 | Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 237.27 | 300.6211 | 216.86 | 274.7616 | 227.31 | 288.0018 | 214.8 | 272.1516 | 221.03 | 280.045 | 249.99 | 316.7373 | 214.8 | 272.1516
2 S 03 325 01 | Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç | m3 | 1 | 219.74 | 278.4106 | 202.45 | 256.5041 | 209.67 | 265.6519 | 197.7 | 250.4859 | 204.05 | 258.5314 | 231.98 | 293.9187 | 197.7 | 250.4859
2 S 03 325 50 | Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC | m3 | 1 | 269.57 | 341.5452 | 268.31 | 339.9488 | 289.45 | 366.7332 | 283.88 | 359.676 | 241.38 | 305.8285 | 271.79 | 344.3579 | 283.88 | 359.676
2 S 03 325 51 | Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.c/adit conf. lanç.AC/BC | m3 | 1 | 252.04 | 319.3347 | 253.89 | 321.6786 | 271.81 | 344.3833 | 266.78 | 338.0103 | 224.41 | 284.3275 | 253.78 | 321.5393 | 266.78 | 338.0103
2 S 03 326 00 | Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 241.74 | 306.2846 | 221.04 | 280.0577 | 231.03 | 292.715 | 218.47 | 276.8015 | 225.06 | 285.151 | 255.17 | 323.3004 | 218.47 | 276.8015
2 S 03 326 01 | Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç | m3 | 1 | 225.4 | 285.5818 | 207.7 | 263.1559 | 214.55 | 271.8349 | 202.52 | 256.5928 | 209.24 | 265.1071 | 238.31 | 301.9388 | 202.52 | 256.5928
2 S 03 326 50 | Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC | m3 | 1 | 274.41 | 347.6775 | 271.09 | 343.471 | 291.74 | 369.6346 | 285.37 | 361.5638 | 245.63 | 311.2132 | 277.07 | 351.0477 | 285.37 | 361.5638
2 S 03 326 51 | Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC | m3 | 1 | 256.93 | 325.5303 | 256.73 | 325.2769 | 274.16 | 347.3607 | 268.33 | 339.9741 | 228.72 | 289.7882 | 259.12 | 328.305 | 268.33 | 339.9741
2 S 03 327 00 | Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 258.23 | 327.1774 | 236.27 | 299.3541 | 245.42 | 310.9471 | 232.69 | 294.8182 | 240.25 | 304.3967 | 273.43 | 346.4358 | 232.69 | 294.8182
2 S 03 327 50 | Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lanç.AC/BC | m3 | 1 | 289.14 | 366.3404 | 283.95 | 359.7646 | 303.51 | 384.5472 | 296.66 | 375.8682 | 259.21 | 328.4191 | 293.67 | 372.0799 | 296.66 | 375.8682
2 S 03 328 00 | Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 258.23 | 327.1774 | 236.27 | 299.3541 | 245.42 | 310.9471 | 232.69 | 294.8182 | 240.25 | 304.3967 | 273.43 | 346.4358 | 232.69 | 294.8182
2 S 03 328 50 | Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC | m3 | 1 | 290.52 | 368.0888 | 285.32 | 361.5004 | 304.89 | 386.2956 | 298.04 | 377.6167 | 260.59 | 330.1675 | 295.04 | 373.8157 | 298.04 | 377.6167
2 S 03 329 00 | Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç | m3 | 1 | 240.91 | 305.233 | 222.07 | 281.3627 | 228 | 288.876 | 215.81 | 273.4313 | 223.49 | 283.1618 | 255.63 | 323.8832 | 215.81 | 273.4313
2 S 03 329 01 | Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 258.23 | 327.1774 | 236.27 | 299.3541 | 245.42 | 310.9471 | 232.69 | 294.8182 | 240.25 | 304.3967 | 273.43 | 346.4358 | 232.69 | 294.8182
2 S 03 329 02 | Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 272.97 | 345.853 | 250.03 | 316.788 | 257.73 | 326.5439 | 244.85 | 310.2249 | 253.57 | 321.2732 | 290.41 | 367.9495 | 244.85 | 310.2249
2 S 03 329 03 | Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz. c/adit.conf.e lanç | m3 | 1 | 255.85 | 324.1619 | 236.02 | 299.0373 | 240.5 | 304.7135 | 228.16 | 289.0787 | 237 | 300.279 | 272.8 | 345.6376 | 228.16 | 289.0787
2 S 03 329 04 | Conc.estr.fck=35 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç | m3 | 1 | 279.23 | 353.7844 | 257.69 | 326.4932 | 260.78 | 330.4083 | 248.19 | 314.4567 | 258.49 | 327.5068 | 298.89 | 378.6936 | 248.19 | 314.4567
2 S 03 329 50 | Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC | m3 | 1 | 271.82 | 344.3959 | 269.75 | 341.7733 | 286.09 | 362.476 | 279.78 | 354.4813 | 242.45 | 307.1841 | 275.87 | 349.5273 | 279.78 | 354.4813
2 S 03 329 51 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC | m3 | 1 | 298.63 | 378.3642 | 287.74 | 364.5666 | 304.32 | 385.5734 | 295.4 | 374.2718 | 268.69 | 340.4302 | 306.46 | 388.2848 | 295.4 | 374.2718
2 S 03 329 52 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC | m3 | 1 | 300.2 | 380.3534 | 289.31 | 366.5558 | 305.88 | 387.55 | 296.96 | 376.2483 | 270.26 | 342.4194 | 308.03 | 390.274 | 296.96 | 376.2483
2 S 03 329 53 | Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC | m3 | 1 | 303.85 | 384.978 | 292.5 | 370.5975 | 304.27 | 385.5101 | 294.8 | 373.5116 | 272.54 | 345.3082 | 313.74 | 397.5086 | 294.8 | 373.5116
2 S 03 329 54 | Concr.estr.fck=35Mpa-c.raz c/adit.conf.lanc.AC/BC | m3 | 1 | 303.85 | 384.978 | 292.5 | 370.5975 | 304.27 | 385.5101 | 294.8 | 373.5116 | 272.54 | 345.3082 | 313.74 | 397.5086 | 294.8 | 373.5116
2 S 03 370 00 | Forma comum de madeira | m2 | 1 | 40.75 | 51.6303 | 39.11 | 49.5524 | 44.36 | 56.2041 | 37.81 | 47.9053 | 36.58 | 46.3469 | 37.81 | 47.9053 | 37.81 | 47.9053
2 S 03 371 01 | Forma de placa compensada resinada | m2 | 1 | 34.7 | 43.9649 | 33.21 | 42.0771 | 37.22 | 47.1577 | 32.63 | 41.3422 | 31.77 | 40.2526 | 32.63 | 41.3422 | 32.63 | 41.3422
2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada | m2 | 1 | 36.49 | 46.2328 | 35 | 44.345 | 39.01 | 49.4257 | 34.42 | 43.6101 | 33.56 | 42.5205 | 34.42 | 43.6101 | 34.42 | 43.6101
2 S 03 372 01 | Formas para tubulão | m2 | 1 | 24.77 | 31.3836 | 23.43 | 29.6858 | 26.56 | 33.6515 | 23.35 | 29.5845 | 22.75 | 28.8242 | 23.35 | 29.5845 | 23.35 | 29.5845
2 S 03 401 01 | Estaca tipo Franki D=350 mm | m | 1 | 156.7 | 198.5389 | 146.68 | 185.8436 | 162.12 | 205.406 | 149.46 | 189.3658 | 149.06 | 188.859 | 155.11 | 196.5244 | 149.46 | 189.3658
2 S 03 401 02 | Estaca tipo Franki D=400 mm | m | 1 | 171.43 | 217.2018 | 160.28 | 203.0748 | 177.18 | 224.4871 | 163.45 | 207.0911 | 163.14 | 206.6984 | 169.98 | 215.3647 | 163.45 | 207.0911
2 S 03 401 03 | Estaca tipo Franki D=520 mm | m | 1 | 230.35 | 291.8535 | 215.7 | 273.2919 | 237.08 | 300.3804 | 218.67 | 277.0549 | 218.4 | 276.7128 | 228.68 | 289.7376 | 218.67 | 277.0549
2 S 03 401 04 | Estaca tipo Franki D=600 mm | m | 1 | 285.22 | 361.3737 | 267.29 | 338.6564 | 293.13 | 371.3957 | 270.33 | 342.5081 | 270.02 | 342.1153 | 283.19 | 358.8017 | 270.33 | 342.5081
2 S 03 401 51 | Estaca tipo Franki D=350 mm AC/BC | m | 1 | 159.89 | 202.5806 | 151.71 | 192.2166 | 168.21 | 213.1221 | 156.2 | 197.9054 | 151.06 | 191.393 | 157.24 | 199.2231 | 156.2 | 197.9054
2 S 03 401 52 | Estaca tipo Franki D=400 mm AC/BC | m | 1 | 175.26 | 222.0544 | 166.31 | 210.7148 | 184.49 | 233.7488 | 171.54 | 217.3412 | 165.53 | 209.7265 | 172.54 | 218.6082 | 171.54 | 217.3412
2 S 03 401 53 | Estaca tipo Franki D=520 mm AC/BC | m | 1 | 237.06 | 300.355 | 226.25 | 286.6587 | 249.86 | 316.5726 | 232.84 | 295.0083 | 222.58 | 282.0089 | 233.15 | 295.401 | 232.84 | 295.0083
2 S 03 401 54 | Estaca tipo Franki D=600 mm AC/BC | m | 1 | 294.16 | 372.7007 | 281.36 | 356.4831 | 310.17 | 392.9854 | 289.21 | 366.4291 | 275.59 | 349.1725 | 289.16 | 366.3657 | 289.21 | 366.4291
2 S 03 402 01 | Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm | m | 1 | 161.8 | 205.0006 | 150.91 | 191.203 | 169.32 | 214.5284 | 153.37 | 194.3198 | 151.81 | 192.3433 | 158.36 | 200.6421 | 153.37 | 194.3198
2 S 03 402 51 | Cravação estacas pré-mold. concreto 30x30 cm AC/BC | m | 1 | 164.67 | 208.6369 | 155.43 | 196.9298 | 174.79 | 221.4589 | 159.44 | 202.0105 | 153.6 | 194.6112 | 160.28 | 203.0748 | 159.44 | 202.0105
2 S 03 404 01 | Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" simples | m | 1 | 320.63 | 406.2382 | 299.91 | 379.986 | 333.84 | 422.9753 | 313.23 | 396.8624 | 310.77 | 393.7456 | 315.88 | 400.22 | 313.23 | 396.8624
2 S 03 404 04 | Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10" duplo | m | 1 | 453.73 | 574.8759 | 432.96 | 548.5603 | 467.38 | 592.1705 | 446.11 | 565.2214 | 443.54 | 561.9652 | 448.7 | 568.5029 | 446.11 | 565.2214
2 S 03 404 11 | Cravação estacas met. trilhos soldados - estrela | m | 1 | 526.44 | 666.9995 | 505.72 | 640.7472 | 539.65 | 683.7365 | 519.03 | 657.611 | 516.58 | 654.5069 | 521.69 | 660.9812 | 519.03 | 657.611
2 S 03 410 01 | Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00 m | m | 1 | 1001.34 | 1268.6978 | 945.9 | 1198.4553 | 1062.63 | 1346.3522 | 930.68 | 1179.1716 | 921.63 | 1167.7052 | 980.33 | 1242.0781 | 930.68 | 1179.1716
2 S 03 410 11 | Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m | m | 1 | 1295.38 | 1641.2465 | 1220.98 | 1546.9817 | 1375.76 | 1743.0879 | 1201.74 | 1522.6046 | 1191.68 | 1509.8586 | 1272.54 | 1612.3082 | 1201.74 | 1522.6046
2 S 03 410 21 | Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,40 m | m | 1 | 1620.55 | 2053.2368 | 1524.79 | 1931.9089 | 1723.25 | 2183.3578 | 1501.26 | 1902.0964 | 1489.92 | 1887.7286 | 1595.46 | 2021.4478 | 1501.26 | 1902.0964
2 S 03 410 31 | Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,60 m | m | 1 | 1960.29 | 2483.6874 | 1841.31 | 2332.9398 | 2087.13 | 2644.3937 | 1813.44 | 2297.6285 | 1801.15 | 2282.0571 | 1934.03 | 2450.416 | 1813.44 | 2297.6285
2 S 03 410 41 | Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,80 m | m | 1 | 2363.58 | 2994.6559 | 2216.6 | 2808.4322 | 2518.26 | 3190.6354 | 2183.58 | 2766.5959 | 2170.75 | 2750.3403 | 2337.14 | 2961.1564 | 2183.58 | 2766.5959
2 S 03 410 51 | Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,00 m | m | 1 | 2804.48 | 3553.2762 | 2627.74 | 3329.3466 | 2987.59 | 3785.2765 | 2588.8 | 3280.0096 | 2575.27 | 3262.8671 | 2777.31 | 3518.8518 | 2588.8 | 3280.0096
2 S 03 410 61 | Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,20 m | m | 1 | 3349.13 | 4243.3477 | 3136.62 | 3974.0975 | 3571.11 | 4524.5964 | 3090.12 | 3915.182 | 3074.46 | 3895.3408 | 3318.42 | 4204.4381 | 3090.12 | 3915.182
2 S 03 411 11 | Tub.ar comp.D=1,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF | m | 1 | 3027.07 | 3835.2977 | 2742.13 | 3474.2787 | 3148.15 | 3988.7061 | 2986.18 | 3783.4901 | 2975.83 | 3770.3766 | 3056.33 | 3872.3701 | 2986.18 | 3783.4901
2 S 03 411 12 | Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF | m | 1 | 3395.99 | 4302.7193 | 3072.52 | 3892.8828 | 3532.13 | 4475.2087 | 3368.31 | 4267.6488 | 3357.65 | 4254.1426 | 3442.46 | 4361.5968 | 3368.31 | 4267.6488
2 S 03 411 13 | Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF | m | 1 | 3807.98 | 4824.7107 | 3443.3 | 4362.6611 | 3961.23 | 5018.8784 | 3799.67 | 4814.1819 | 3788.69 | 4800.2702 | 3877.83 | 4913.2106 | 3799.67 | 4814.1819
2 S 03 411 14 | Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF | m | 1 | 4429.32 | 5611.9484 | 4005.25 | 5074.6517 | 4608.8 | 5839.3496 | 4457.1 | 5647.1457 | 4445.72 | 5632.7272 | 4540.6 | 5752.9402 | 4457.1 | 5647.1457
2 S 03 411 15 | Tub.ar.comp.D=1,2 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF | m | 1 | 5385.29 | 6823.1624 | 4881.14 | 6184.4044 | 5611.31 | 7109.5298 | 5488.79 | 6954.2969 | 5476.8 | 6939.1056 | 5580.31 | 7070.2528 | 5488.79 | 6954.2969
2 S 03 411 21 | Tub.ar.comp.D=1,4 m prof.até 12 m lâmina d'água LF | m | 1 | 3908.35 | 4951.8795 | 3534.05 | 4477.6413 | 4060.58 | 5144.7549 | 3863.01 | 4894.4337 | 3851.43 | 4879.7618 | 3953.84 | 5009.5153 | 3863.01 | 4894.4337
2 S 03 411 22 | Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF | m | 1 | 4403.85 | 5579.678 | 3977.77 | 5039.8346 | 4576.27 | 5798.1341 | 4376.23 | 5544.6834 | 4364.23 | 5529.4794 | 4472.44 | 5666.5815 | 4376.23 | 5544.6834
2 S 03 411 23 | Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF | m | 1 | 4956.31 | 6279.6448 | 4475 | 5669.825 | 5151.68 | 6527.1786 | 4954.66 | 6277.5542 | 4942.26 | 6261.8434 | 5056.25 | 6406.2688 | 4954.66 | 6277.5542
2 S 03 411 24 | Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF | m | 1 | 5790.1 | 7336.0567 | 5229.06 | 6625.219 | 6020.68 | 7628.2016 | 5836.89 | 7395.3396 | 5823.93 | 7378.9193 | 5945.64 | 7533.1259 | 5836.89 | 7395.3396
2 S 03 411 25 | Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF | m | 1 | 7243.5 | 9177.5145 | 6550.35 | 8299.2935 | 7536.53 | 9548.7835 | 7391.91 | 9365.55 | 7378.12 | 9348.078 | 7511.42 | 9516.9691 | 7391.91 | 9365.55
2 S 03 411 31 | Tub.ar comp.D=1,6 m prof.até 12 m lâmina d'água LF | m | 1 | 4964.45 | 6289.9582 | 4480.17 | 5676.3754 | 5154.11 | 6530.2574 | 4916.93 | 6229.7503 | 4904.42 | 6213.9001 | 5032.16 | 6375.7467 | 4916.93 | 6229.7503
2 S 03 411 32 | Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF | m | 1 | 5618.87 | 7119.1083 | 5066.24 | 6418.9261 | 5835.23 | 7393.2364 | 5594.8 | 7088.6116 | 5581.74 | 7072.0646 | 5717.13 | 7243.6037 | 5594.8 | 7088.6116
2 S 03 411 33 | Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF | m | 1 | 6349.15 | 8044.3731 | 5723.49 | 7251.6618 | 6595.9 | 8357.0053 | 6359.42 | 8057.3851 | 6345.81 | 8040.1413 | 6488.87 | 8221.3983 | 6359.42 | 8057.3851
2 S 03 411 34 | Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF | m | 1 | 7451.53 | 9441.0885 | 6720.51 | 8514.8862 | 7744.82 | 9812.6869 | 7525.87 | 9535.2773 | 7511.54 | 9517.1212 | 7664.81 | 9711.3143 | 7525.87 | 9535.2773
2 S 03 411 35 | Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF | m | 1 | 9372.1 | 11874.4507 | 8466.52 | 10727.0808 | 9747.98 | 12350.6907 | 9580.79 | 12138.8609 | 9565.36 | 12119.3111 | 9733.93 | 12332.8893 | 9580.79 | 12138.8609
2 S 03 411 41 | Tub.ar comp.D=1,8 m prof.até 12 m lâmina d'água LF | m | 1 | 6223.4 | 7885.0478 | 5607.24 | 7104.3731 | 6456.29 | 8180.1194 | 6173.47 | 7821.7865 | 6160.42 | 7805.2521 | 6318.88 | 8006.021 | 6173.47 | 7821.7865
2 S 03 411 42 | Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF | m | 1 | 7062.72 | 8948.4662 | 6358.46 | 8056.1688 | 7329.03 | 9285.881 | 7043.93 | 8924.6593 | 7030.65 | 8907.8335 | 7198.93 | 9121.0443 | 7043.93 | 8924.6593
2 S 03 411 43 | Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF | m | 1 | 8006.28 | 10143.9568 | 7207.69 | 9132.1432 | 8311.79 | 10531.0379 | 8031.89 | 10176.4046 | 8017.91 | 10158.692 | 8196.08 | 10384.4334 | 8031.89 | 10176.4046
2 S 03 411 44 | Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF | m | 1 | 9436.46 | 11955.9948 | 8501.48 | 10771.3752 | 9803.21 | 12420.6671 | 9543.9 | 12092.1213 | 9528.5 | 12072.6095 | 9719.92 | 12315.1386 | 9543.9 | 12092.1213
2 S 03 411 45 | Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF | m | 1 | 11917.61 | 15099.6119 | 10757.12 | 13629.271 | 12391.02 | 15699.4223 | 12198.59 | 15455.6135 | 12181.78 | 15434.3153 | 12392.97 | 15701.893 | 12198.59 | 15455.6135
2 S 03 411 51 | Tub.ar comp.D=2,0 m até 12 m lâmina d'água LF | m | 1 | 7402.03 | 9378.372 | 6665.73 | 8445.4799 | 7674.29 | 9723.3254 | 7345.42 | 9306.6471 | 7331.79 | 9289.3779 | 7521.55 | 9529.8039 | 7345.42 | 9306.6471
2 S 03 411 52 | Tub.ar comp.D=2,0 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF | m | 1 | 8416.16 | 10663.2747 | 7573.93 | 9596.1693 | 8729.84 | 11060.7073 | 8395.86 | 10637.5546 | 8381.38 | 10619.2085 | 8583.01 | 10874.6737 | 8395.86 | 10637.5546
2 S 03 411 53 | Tub.ar comp.D=2,0 m prof.18/24 m lâmina d'água LF | m | 1 | 9636.72 | 12209.7242 | 8681.21 | 10999.0931 | 9997.44 | 12666.7565 | 9669.68 | 12251.4846 | 9654.35 | 12232.0615 | 9867.85 | 12502.566 | 9669.68 | 12251.4846
2 S 03 411 54 | Tub.ar comp.D=2,0 m prof.24/27 m lâmina d'água LF | m | 1 | 11257.16 | 14262.8217 | 10138.35 | 12845.2895 | 11690.07 | 14811.3187 | 11389.4 | 14430.3698 | 11372.94 | 14409.515 | 11602.27 | 14700.0761 | 11389.4 | 14430.3698
2 S 03 411 55 | Tub.ar comp.D=2,0 m prof.27/31 m lâmina d'água LF | m | 1 | 14234.55 | 18035.1748 | 12845.17 | 16274.8304 | 14795.44 | 18745.8225 | 14575.08 | 18466.6264 | 14556.92 | 18443.6176 | 14809.98 | 18764.2447 | 14575.08 | 18466.6264
2 S 03 411 61 | Tub.ar comp.D=2,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF | m | 1 | 9092.61 | 11520.3369 | 8181.94 | 10366.518 | 9425.22 | 11941.7537 | 9032.87 | 11444.6463 | 9017.2 | 11424.7924 | 9246.04 | 11714.7327 | 9032.87 | 11444.6463
2 S 03 411 62 | Tub.ar comp.D=2,2 m prof.12/18 m lâmina d'água LF | m | 1 | 10360.07 | 13126.2087 | 9316.99 | 11804.6263 | 10744.45 | 13613.2182 | 10345.72 | 13108.0272 | 10328.99 | 13086.8303 | 10572.66 | 13395.5602 | 10345.72 | 13108.0272
2 S 03 411 63 | Tub.ar comp.D=2,2 m prof.18/24 m lâmina d'água LF | m | 1 | 11776.59 | 14920.9395 | 10591.87 | 13419.8993 | 12219.75 | 15482.4232 | 11828.83 | 14987.1276 | 11811.03 | 14964.575 | 12069.55 | 15292.1198 | 11828.83 | 14987.1276
2 S 03 411 64 | Tub.ar comp.D=2,2 m prof.24/27 m lâmina d'água LF | m | 1 | 13912.08 | 17626.6054 | 12523.2 | 15866.8944 | 14445.48 | 18302.4232 | 14088.4 | 17850.0028 | 14069.19 | 17825.6637 | 14347.5 | 18178.2825 | 14088.4 | 17850.0028
2 S 03 411 65 | Tub.ar comp.D=2,2 m prof.27/31m lâmina d'água LF | m | 1 | 15136.85 | 19178.389 | 13651.37 | 17296.2858 | 15776.51 | 19988.8382 | 14633.87 | 18541.1133 | 14424.6 | 18275.9682 | 15001.03 | 19006.305 | 14633.87 | 18541.1133
2 S 03 412 01 | Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. até 12 m LF | m3 | 1 | 1765.18 | 2236.4831 | 1564.42 | 1982.1201 | 1834.76 | 2324.6409 | 1788.18 | 2265.6241 | 1786.38 | 2263.3435 | 1811.47 | 2295.1325 | 1788.18 | 2265.6241
2 S 03 412 02 | Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.12/18 m LF | m3 | 1 | 2086.69 | 2643.8362 | 1852.29 | 2346.8514 | 2169.39 | 2748.6171 | 2121.19 | 2687.5477 | 2119.13 | 2684.9377 | 2147.98 | 2721.4907 | 2121.19 | 2687.5477
2 S 03 412 03 | Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.18/24 m LF | m3 | 1 | 2445.33 | 3098.2331 | 2175.02 | 2755.7503 | 2542.94 | 3221.905 | 2496.74 | 3163.3696 | 2494.41 | 3160.4175 | 2527.02 | 3201.7343 | 2496.74 | 3163.3696
2 S 03 412 04 | Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.24/27 m LF | m3 | 1 | 2986.18 | 3783.4901 | 2664.1 | 3375.4147 | 3106.71 | 3936.2016 | 3069.05 | 3888.4864 | 3066.36 | 3885.0781 | 3103.99 | 3932.7553 | 3069.05 | 3888.4864
2 S 03 412 05 | Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.27/31m LF | m3 | 1 | 3930.11 | 4979.4494 | 3522.12 | 4462.526 | 4091.21 | 5183.5631 | 4079.01 | 5168.1057 | 4075.78 | 5164.0133 | 4120.93 | 5221.2183 | 4079.01 | 5168.1057
2 S 03 412 11 | Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF | m3 | 1 | 311.11 | 394.1764 | 278.99 | 353.4803 | 309.97 | 392.732 | 299.05 | 378.8963 | 302.91 | 383.787 | 322.97 | 409.203 | 299.05 | 378.8963
2 S 03 412 12 | Forn.lanc.conc.base tub.ar comp.prof.12/18m LF | m3 | 1 | 338.76 | 429.2089 | 303.48 | 384.5092 | 338.72 | 429.1582 | 327.75 | 415.2593 | 331.6 | 420.1372 | 351.82 | 445.7559 | 327.75 | 415.2593
2 S 03 412 13 | Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.18/24m LF | m3 | 1 | 369.65 | 468.3465 | 331.02 | 419.4023 | 370.86 | 469.8796 | 360.15 | 456.31 | 363.99 | 461.1753 | 384.37 | 486.9968 | 360.15 | 456.31
2 S 03 412 14 | Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.24/27m LF | m3 | 1 | 415.31 | 526.1978 | 372.11 | 471.4634 | 418.29 | 529.9734 | 408.68 | 517.7976 | 412.49 | 522.6248 | 433.09 | 548.725 | 408.68 | 517.7976
2 S 03 412 15 | Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof. 27/31m LF | m3 | 1 | 493.74 | 625.5686 | 443.37 | 561.7498 | 499.67 | 633.0819 | 493.14 | 624.8084 | 496.93 | 629.6103 | 517.86 | 656.1286 | 493.14 | 624.8084
2 S 03 412 61 | Forn.lanç.c. base tub.ar comp.até 12m LF/AC/BC/PC | m3 | 1 | 345.31 | 437.5078 | 322.93 | 409.1523 | 363.98 | 461.1627 | 355.13 | 449.9497 | 321.26 | 407.0364 | 340.54 | 431.4642 | 355.13 | 449.9497
2 S 03 412 62 | Forn.lanc.c.base tub.ar comp.pr.12/18m LF/AC/BC/PC | m3 | 1 | 429.06 | 543.619 | 392.36 | 497.1201 | 447.33 | 566.7671 | 431.08 | 546.1784 | 384.29 | 486.8954 | 398.79 | 505.2669 | 431.08 | 546.1784
2 S 03 412 63 | Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.18/24m LF/AC/BC/PC | m3 | 1 | 403.85 | 511.678 | 374.96 | 475.0743 | 424.87 | 538.3103 | 416.23 | 527.3634 | 382.34 | 484.4248 | 401.94 | 509.258 | 416.23 | 527.3634
2 S 03 412 64 | Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.24/27m LF/AC/BC/PC | m3 | 1 | 449.51 | 569.5292 | 416.05 | 527.1354 | 472.3 | 598.4041 | 464.75 | 588.8383 | 430.85 | 545.887 | 450.66 | 570.9862 | 464.75 | 588.8383
2 S 03 412 65 | Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.27/31m LF/AC/BC/PC | m3 | 1 | 527.94 | 668.9 | 487.31 | 617.4218 | 553.69 | 701.5252 | 549.21 | 695.8491 | 515.29 | 652.8724 | 535.43 | 678.3898 | 549.21 | 695.8491
2 S 03 415 01 | Tub.céu aberto diâmetro externo=1,00 m c/AC/BC/PC | m | 1 | 1027.27 | 1301.5511 | 982.92 | 1245.3596 | 1107.77 | 1403.5446 | 979.24 | 1240.6971 | 936.67 | 1186.7609 | 995.62 | 1261.4505 | 979.24 | 1240.6971
2 S 03 415 11 | Tub.céu aberto diâmetro externo =1,20 m c/AC/BC/PC | m | 1 | 1332.6 | 1688.4042 | 1274.59 | 1614.9055 | 1441.11 | 1825.8864 | 1272.24 | 1611.9281 | 1213.4 | 1537.3778 | 1294.74 | 1640.4356 | 1272.24 | 1611.9281
2 S 03 415 21 | Tub.céu aberto diâmetro externo=1,40 m c/AC/BC/PC | m | 1 | 1671.46 | 2117.7398 | 1597.16 | 2023.6017 | 1811.55 | 2295.2339 | 1596.14 | 2022.3094 | 1519.34 | 1925.0038 | 1625.31 | 2059.2678 | 1596.14 | 2022.3094
2 S 03 415 31 | Tub.céu aberto diâmetro externo=1,60 m c/AC/BC/PC | m | 1 | 2027 | 2568.209 | 1935.12 | 2451.797 | 2201.67 | 2789.5159 | 1936.09 | 2453.026 | 1839.4 | 2330.5198 | 1972.61 | 2499.2969 | 1936.09 | 2453.026
2 S 03 415 41 | Tub.céu aberto diâmetro externo=1,80 m c/AC/BC/PC | m | 1 | 2447.81 | 3101.3753 | 2336.04 | 2959.7627 | 2664.02 | 3375.3133 | 2340.08 | 2964.8814 | 2219.34 | 2811.9038 | 2386.38 | 3023.5435 | 2340.08 | 2964.8814
2 S 03 415 51 | Tub.céu aberto diâmetro externo=2,00 m c/AC/BC/PC | m | 1 | 2908.22 | 3684.7147 | 2775.79 | 3516.9259 | 3168.18 | 4014.0841 | 2783.09 | 3526.175 | 2635.4 | 3339.0518 | 2838.46 | 3596.3288 | 2783.09 | 3526.175
2 S 03 415 61 | Tub.céu aberto diâmetro externo=2,20 m c/AC/BC/PC | m | 1 | 3475.01 | 4402.8377 | 3314.87 | 4199.9403 | 3788.64 | 4800.2069 | 3323.56 | 4210.9505 | 3147 | 3987.249 | 3391.87 | 4297.4993 | 3323.56 | 4210.9505
2 S 03 416 11 | Tub.ar comp.D=1,2m prof.12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 3064.28 | 3882.4428 | 2795.74 | 3542.2026 | 3213.5 | 4071.5045 | 3056.69 | 3872.8262 | 2997.55 | 3797.8959 | 3078.52 | 3900.4848 | 3056.69 | 3872.8262
2 S 03 416 12 | Tub.ar c.D=1,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 3433.2 | 4349.8644 | 3126.12 | 3960.794 | 3597.48 | 4558.0072 | 3438.82 | 4356.9849 | 3379.37 | 4281.6618 | 3464.66 | 4389.7242 | 3438.82 | 4356.9849
2 S 03 416 13 | Tub.ar c.D=1,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 3845.19 | 4871.8557 | 3496.91 | 4430.585 | 4026.58 | 5101.6769 | 3870.17 | 4903.5054 | 3810.41 | 4827.7895 | 3900.03 | 4941.338 | 3870.17 | 4903.5054
2 S 03 416 14 | Tub.ar c.D=1,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 4466.53 | 5659.0935 | 4058.86 | 5142.5756 | 4674.14 | 5922.1354 | 4527.61 | 5736.4819 | 4467.44 | 5660.2465 | 4562.8 | 5781.0676 | 4527.61 | 5736.4819
2 S 03 416 15 | Tub.ar.c.D=1,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 5422.51 | 6870.3202 | 4934.75 | 6252.3283 | 5676.66 | 7192.3282 | 5559.3 | 7043.6331 | 5498.52 | 6966.6248 | 5602.5 | 7098.3675 | 5559.3 | 7043.6331
2 S 03 416 21 | Tub.ar c.D=1,4m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 3959.26 | 5016.3824 | 3606.42 | 4569.3341 | 4148.88 | 5256.631 | 3957.88 | 5014.634 | 3880.85 | 4917.0369 | 3983.7 | 5047.3479 | 3957.88 | 5014.634
2 S 03 416 22 | Tub.ar c.D=1,4m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 4454.76 | 5644.1809 | 4050.14 | 5131.5274 | 4664.57 | 5910.0102 | 4471.1 | 5664.8837 | 4393.66 | 5566.7672 | 4502.29 | 5704.4014 | 4471.1 | 5664.8837
2 S 03 416 23 | Tub.ar c.D=1,4m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 5007.22 | 6344.1477 | 4547.37 | 5761.5178 | 5239.98 | 6639.0547 | 5049.54 | 6397.7672 | 4971.68 | 6299.1186 | 5086.11 | 6444.1014 | 5049.54 | 6397.7672
2 S 03 416 24 | Tub.ar c.D=1,4m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 5841.02 | 7400.5723 | 5301.44 | 6716.9245 | 6108.99 | 7740.0903 | 5931.76 | 7515.5399 | 5853.35 | 7416.1945 | 5975.5 | 7570.9585 | 5931.76 | 7515.5399
2 S 03 416 25 | Tub.ar c.D=1,4m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 7294.41 | 9242.0175 | 6622.73 | 8390.9989 | 7624.83 | 9660.6596 | 7486.78 | 9485.7503 | 7407.55 | 9385.3659 | 7541.28 | 9554.8018 | 7486.78 | 9485.7503
2 S 03 416 31 | Tub.ar c.D=1,6m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 5031.15 | 6374.467 | 4573.98 | 5795.2327 | 5268.66 | 6675.3922 | 5039.59 | 6385.1605 | 4942.67 | 6262.3629 | 5070.74 | 6424.6276 | 5039.59 | 6385.1605
2 S 03 416 32 | Tub.ar c.D=1,6m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 5685.57 | 7203.6172 | 5160.06 | 6537.796 | 5949.77 | 7538.3586 | 5717.45 | 7244.0091 | 5619.99 | 7120.5273 | 5755.72 | 7292.4972 | 5717.45 | 7244.0091
2 S 03 416 33 | Tub.ar c.D=1,6m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 6415.86 | 8128.8946 | 5817.3 | 7370.5191 | 6710.44 | 8502.1275 | 6482.07 | 8212.7827 | 6384.05 | 8088.5914 | 6527.45 | 8270.2792 | 6482.07 | 8212.7827
2 S 03 416 34 | Tub.ar c.D=1,6m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 7518.24 | 9525.6101 | 6814.33 | 8633.7561 | 7859.36 | 9957.8091 | 7648.53 | 9690.6875 | 7549.78 | 9565.5713 | 7703.39 | 9760.1951 | 7648.53 | 9690.6875
2 S 03 416 35 | Tub.ar c.D=1,6m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 9438.8 | 11958.9596 | 8560.33 | 10845.9381 | 9862.52 | 12495.8128 | 9703.44 | 12294.2585 | 9603.61 | 12167.7739 | 9772.51 | 12381.7702 | 9703.44 | 12294.2585
2 S 03 416 41 | Tub.ar c.D=1,8m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 6307.63 | 7991.7672 | 5726.69 | 7255.7162 | 6602.05 | 8364.7974 | 6329.96 | 8020.0593 | 6209.02 | 7866.8283 | 6368.13 | 8068.4207 | 6329.96 | 8020.0593
2 S 03 416 42 | Tub.ar c.D=1,8m prof.12/18m lâm.d'água LF AC/BC/PC | m | 1 | 7146.95 | 9055.1856 | 6477.91 | 8207.512 | 7474.79 | 9470.5589 | 7200.42 | 9122.9321 | 7079.24 | 8969.3971 | 7248.18 | 9183.4441 | 7200.42 | 9122.9321
2 S 03 416 43 | Tub.ar c.D=1,8m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 8090.5 | 10250.6635 | 7327.13 | 9283.4737 | 8457.55 | 10715.7158 | 8188.39 | 10374.6901 | 8066.5 | 10220.2555 | 8245.32 | 10446.8204 | 8188.39 | 10374.6901
2 S 03 416 44 | Tub.ar c.D=1,8m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 9520.69 | 12062.7142 | 8620.92 | 10922.7056 | 9948.97 | 12605.345 | 9700.39 | 12290.3941 | 9577.09 | 12134.173 | 9769.16 | 12377.5257 | 9700.39 | 12290.3941
2 S 03 416 45 | Tub.ar c.D=1,8m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 12001.84 | 15206.3313 | 10876.56 | 13780.6015 | 12536.78 | 15884.1003 | 12355.09 | 15653.899 | 12230.37 | 15495.8788 | 12442.22 | 15764.2927 | 12355.09 | 15653.899
2 S 03 416 51 | Tub.ar c.D=2,0m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 7505.76 | 9509.7979 | 6813.79 | 8633.0719 | 7854.88 | 9952.133 | 7539.7 | 9552.7999 | 7391.92 | 9365.5626 | 7582.7 | 9607.2809 | 7539.7 | 9552.7999
2 S 03 416 52 | Tub.ar c.D=2,0m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 8519.9 | 10794.7133 | 7721.99 | 9783.7613 | 8910.42 | 11289.5021 | 8590.14 | 10883.7074 | 8441.51 | 10695.3932 | 8644.16 | 10952.1507 | 8590.14 | 10883.7074
2 S 03 416 53 | Tub.ar c.D=2,0m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 9740.45 | 12341.1502 | 8829.26 | 11186.6724 | 10178.03 | 12895.564 | 9863.97 | 12497.65 | 9714.49 | 12308.2588 | 9929 | 12580.043 | 9863.97 | 12497.65
2 S 03 416 54 | Tub.ar c.D=2,0m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 11360.9 | 14394.2603 | 10286.4 | 13032.8688 | 11870.66 | 15040.1262 | 11583.69 | 14676.5352 | 11433.08 | 14485.7124 | 11663.42 | 14777.5531 | 11583.69 | 14676.5352
2 S 03 416 55 | Tub.ar c.D=2,0m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 14338.29 | 18166.6134 | 12993.22 | 16462.4097 | 14976.03 | 18974.63 | 14769.36 | 18712.7791 | 14617.06 | 18519.815 | 14871.13 | 18841.7217 | 14769.36 | 18712.7791
2 S 03 416 61 | Tub.ar c.D=2,2m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 9218.49 | 11679.8268 | 8360.19 | 10592.3607 | 9642.75 | 12217.3643 | 9266.31 | 11740.4148 | 9089.74 | 11516.7006 | 9319.49 | 11807.7938 | 9266.31 | 11740.4148
2 S 03 416 62 | Tub.ar c.D=2,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 10485.95 | 13285.6987 | 9495.24 | 12030.4691 | 10961.98 | 13888.8287 | 10579.16 | 13403.7957 | 10401.53 | 13178.7385 | 10646.11 | 13488.6214 | 10579.16 | 13403.7957
2 S 03 416 63 | Tub.ar c.D=2,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 11902.46 | 15080.4168 | 10770.11 | 13645.7294 | 12437.28 | 15758.0338 | 12062.27 | 15282.8961 | 11883.57 | 15056.4832 | 12143 | 15385.181 | 12062.27 | 15282.8961
2 S 03 416 64 | Tub.ar c.D=2,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 14037.96 | 17786.0953 | 12701.45 | 16092.7372 | 14663.02 | 18578.0463 | 14321.85 | 18145.784 | 14141.74 | 17917.5846 | 14420.95 | 18271.3437 | 14321.85 | 18145.784
2 S 03 416 65 | Tub.ar c.D=2,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC | m | 1 | 15262.73 | 19337.8789 | 13829.61 | 17522.1159 | 15994.04 | 20264.4487 | 14867.31 | 18836.8818 | 14497.14 | 18367.8764 | 15074.48 | 19099.3662 | 14867.31 | 18836.8818
2 S 03 510 00 | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. | kg | 1 | 32.99 | 41.7983 | 32.88 | 41.659 | 33.07 | 41.8997 | 32.54 | 41.2282 | 32.29 | 40.9114 | 32.33 | 40.9621 | 32.54 | 41.2282
2 S 03 510 50 | Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC | m | 1 | 221.19 | 280.2477 | 215.21 | 272.6711 | 234.41 | 296.9975 | 214.9 | 272.2783 | 201.4 | 255.1738 | 212.5 | 269.2375 | 214.9 | 272.2783
2 S 03 580 01 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 | kg | 1 | 6.08 | 7.7034 | 5.89 | 7.4626 | 6.35 | 8.0454 | 5.75 | 7.2852 | 5.65 | 7.1586 | 5.81 | 7.3613 | 5.75 | 7.2852
2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | kg | 1 | 6.08 | 7.7034 | 5.89 | 7.4626 | 6.35 | 8.0454 | 5.75 | 7.2852 | 5.65 | 7.1586 | 5.81 | 7.3613 | 5.75 | 7.2852
2 S 03 580 03 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 | kg | 1 | 6.08 | 7.7034 | 5.89 | 7.4626 | 6.35 | 8.0454 | 5.75 | 7.2852 | 5.65 | 7.1586 | 5.81 | 7.3613 | 5.75 | 7.2852
2 S 03 700 01 | Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local | m | 1 | 213.69 | 270.7452 | 203.28 | 257.5558 | 219.99 | 278.7273 | 198.87 | 251.9683 | 196.67 | 249.1809 | 207.44 | 262.8265 | 198.87 | 251.9683
2 S 03 700 51 | Abertura concretag.bases tubulões céu aberto AC/BC | m | 1 | 221.19 | 280.2477 | 215.21 | 272.6711 | 234.4 | 296.9848 | 214.89 | 272.2656 | 201.39 | 255.1611 | 212.5 | 269.2375 | 214.89 | 272.2656
2 S 03 920 01 | Abertura concretagem bases tubulões céu aberto | m3 | 1 | 715.36 | 906.3611 | 673.35 | 853.1345 | 764.71 | 968.8876 | 650.7 | 824.4369 | 653.39 | 827.8451 | 732.14 | 927.6214 | 650.7 | 824.4369
2 S 03 940 00 | Compactação manual | m3 | 1 | 11.66 | 14.7732 | 8.89 | 11.2636 | 11.66 | 14.7732 | 11.66 | 14.7732 | 11.66 | 14.7732 | 11.66 | 14.7732 | 11.66 | 14.7732
2 S 03 940 01 | Reaterro e compactação | m3 | 1 | 22.15 | 28.064 | 18.88 | 23.921 | 23.47 | 29.7365 | 21.22 | 26.8857 | 21.14 | 26.7844 | 22.22 | 28.1527 | 21.22 | 26.8857
2 S 03 951 01 | Pintura com nata de cimento | m2 | 1 | 6.32 | 8.0074 | 6.07 | 7.6907 | 6.42 | 8.1341 | 5.4 | 6.8418 | 4.96 | 6.2843 | 5.1 | 6.4617 | 5.4 | 6.8418
2 S 03 990 01 | Confecção e colocação cabo 4 cord de 12,7 mm - MAC | kg | 1 | 13.52 | 17.1298 | 13.3 | 16.8511 | 13.73 | 17.3959 | 13.25 | 16.7877 | 13.16 | 16.6737 | 13.25 | 16.7877 | 13.25 | 16.7877
2 S 03 990 02 | Confecção e colocação cabo 6 cord de 12,7 mm - MAC | kg | 1 | 12.16 | 15.4067 | 12 | 15.204 | 12.32 | 15.6094 | 11.96 | 15.1533 | 11.89 | 15.0646 | 11.96 | 15.1533 | 11.96 | 15.1533
2 S 03 990 03 | Confecção e colocação cabo 7 cord de 12,7 mm - MAC | kg | 1 | 12.33 | 15.6221 | 12.19 | 15.4447 | 12.48 | 15.8122 | 12.16 | 15.4067 | 12.1 | 15.3307 | 12.16 | 15.4067 | 12.16 | 15.4067
2 S 03 990 04 | Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC | kg | 1 | 9.88 | 12.518 | 9.78 | 12.3913 | 9.98 | 12.6447 | 9.76 | 12.3659 | 9.72 | 12.3152 | 9.76 | 12.3659 | 9.76 | 12.3659
2 S 03 990 05 | Confecção e colocação cabo 4 cord. D=12,7mm FREYSS | kg | 1 | 12.84 | 16.2683 | 12.65 | 16.0276 | 13.03 | 16.509 | 12.58 | 15.9389 | 12.5 | 15.8375 | 12.58 | 15.9389 | 12.58 | 15.9389
2 S 03 990 06 | Confecção e colocação cabo 6 cord. D=12,7mm FREYSS | kg | 1 | 10.74 | 13.6076 | 10.78 | 13.6583 | 11 | 13.937 | 10.71 | 13.5696 | 10.65 | 13.4936 | 10.71 | 13.5696 | 10.71 | 13.5696
2 S 03 990 07 | Confecção e colocação cabo 7 cord. D=12,7mm FREYSS | kg | 1 | 10.23 | 12.9614 | 10.13 | 12.8347 | 10.33 | 13.0881 | 10.09 | 12.784 | 10.04 | 12.7207 | 10.09 | 12.784 | 10.09 | 12.784
2 S 03 990 08 | Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS | kg | 1 | 8.85 | 11.2129 | 8.76 | 11.0989 | 8.94 | 11.327 | 8.74 | 11.0736 | 8.7 | 11.0229 | 8.74 | 11.0736 | 8.74 | 11.0736
2 S 03 991 01 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 1 | 10.07 | 12.7587 | 10.07 | 12.7587 | 11.08 | 14.0384 | 9.3 | 11.7831 | 9.23 | 11.6944 | 10.31 | 13.0628 | 9.3 | 11.7831
2 S 03 991 02 | Dreno de PVC D=100 mm | und | 1 | 10.41 | 13.1895 | 10.41 | 13.1895 | 11.41 | 14.4565 | 9.64 | 12.2139 | 9.56 | 12.1125 | 10.64 | 13.4809 | 9.64 | 12.2139
2 S 03 999 01 | Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7 mm - MAC | und | 1 | 453.02 | 573.9763 | 447.44 | 566.9065 | 462.55 | 586.0509 | 440.59 | 558.2275 | 436.31 | 552.8048 | 424.14 | 537.3854 | 440.59 | 558.2275
2 S 03 999 02 | Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC | und | 1 | 660.42 | 836.7521 | 653.49 | 827.9718 | 670.5 | 849.5235 | 645.8 | 818.2286 | 641.24 | 812.4511 | 624.91 | 791.761 | 645.8 | 818.2286
2 S 03 999 03 | Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7 mm - MAC | und | 1 | 659.09 | 835.067 | 652.23 | 826.3754 | 669.31 | 848.0158 | 644.62 | 816.7335 | 639.99 | 810.8673 | 623.45 | 789.9112 | 644.62 | 816.7335
2 S 03 999 04 | Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC | und | 1 | 1174.43 | 1488.0028 | 1203.69 | 1525.0752 | 1224.52 | 1551.4668 | 1194.42 | 1513.3301 | 1189.38 | 1506.9445 | 1165.16 | 1476.2577 | 1194.42 | 1513.3301
2 S 03 999 05 | Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7mm - FREYSS | und | 1 | 433.2 | 548.8644 | 427.62 | 541.7945 | 442.73 | 560.9389 | 420.77 | 533.1156 | 416.49 | 527.6928 | 420.72 | 533.0522 | 420.77 | 533.1156
2 S 03 999 06 | Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7mm - FREYSS | und | 1 | 630.16 | 798.4127 | 623.22 | 789.6197 | 640.24 | 811.1841 | 615.54 | 779.8892 | 610.97 | 774.099 | 616.62 | 781.2575 | 615.54 | 779.8892
2 S 03 999 07 | Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7mm - FREYSS | und | 1 | 650.82 | 824.5889 | 643.97 | 815.91 | 661.04 | 837.5377 | 636.35 | 806.2554 | 631.72 | 800.3892 | 637.16 | 807.2817 | 636.35 | 806.2554
2 S 03 999 08 | Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS | und | 1 | 1167.16 | 1478.7917 | 1157.42 | 1466.4511 | 1178.25 | 1492.8428 | 1148.15 | 1454.7061 | 1143.11 | 1448.3204 | 1151.67 | 1459.1659 | 1148.15 | 1454.7061
2 S 04 000 00 | Escavação manual em material de 1a cat | m3 | 1 | 34.54 | 43.7622 | 34.54 | 43.7622 | 38.55 | 48.8428 | 31.46 | 39.8598 | 31.15 | 39.4671 | 35.47 | 44.9405 | 31.46 | 39.8598
2 S 04 000 01 | Escavação manual reat.compact.mat.1a cat. | m3 | 1 | 38.04 | 48.1967 | 37.21 | 47.1451 | 42.05 | 53.2773 | 34.96 | 44.2943 | 34.65 | 43.9016 | 38.97 | 49.375 | 34.96 | 44.2943
2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. | m3 | 1 | 4.65 | 5.8916 | 4.03 | 5.106 | 4.74 | 6.0056 | 4.6 | 5.8282 | 4.59 | 5.8155 | 4.65 | 5.8916 | 4.6 | 5.8282
2 S 04 001 01 | Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. | m3 | 1 | 7.57 | 9.5912 | 6.25 | 7.9188 | 7.65 | 9.6926 | 7.51 | 9.5152 | 7.51 | 9.5152 | 7.57 | 9.5912 | 7.51 | 9.5152
2 S 04 002 01 | Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1a cat. | m | 1 | 118.62 | 150.2915 | 110.29 | 139.7374 | 128.26 | 162.5054 | 112.84 | 142.9683 | 110.99 | 140.6243 | 116.54 | 147.6562 | 112.84 | 142.9683
2 S 04 010 00 | Escavação manual material 2a categoria | m3 | 1 | 37.32 | 47.2844 | 36.58 | 46.3469 | 41.81 | 52.9733 | 34 | 43.078 | 33.69 | 42.6852 | 38.01 | 48.1587 | 34 | 43.078
2 S 04 010 01 | Escavação manual reat.compactação em mat.2a cat. | m3 | 1 | 47.9 | 60.6893 | 46.77 | 59.2576 | 52.97 | 67.113 | 44.01 | 55.7607 | 43.63 | 55.2792 | 49.02 | 62.1083 | 44.01 | 55.7607
2 S 04 011 00 | Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria | m3 | 1 | 5.58 | 7.0699 | 4.83 | 6.1196 | 5.68 | 7.1966 | 5.52 | 6.9938 | 5.51 | 6.9812 | 5.58 | 7.0699 | 5.52 | 6.9938
2 S 04 011 01 | Escavação mecânica reat.compact. vala mat.2a cat. | m3 | 1 | 9.08 | 11.5044 | 7.5 | 9.5025 | 9.18 | 11.6311 | 9.02 | 11.4283 | 9.01 | 11.4157 | 9.08 | 11.5044 | 9.02 | 11.4283
2 S 04 012 01 | Perfuração para dreno sub-horizontal mat 2a cat. | m | 1 | 225.8 | 286.0886 | 217.47 | 275.5345 | 235.44 | 298.3025 | 220.02 | 278.7653 | 218.17 | 276.4214 | 223.72 | 283.4532 | 220.02 | 278.7653
2 S 04 020 00 | Escavação em vala material de 3a categoria | m3 | 1 | 58.13 | 73.6507 | 52.81 | 66.9103 | 56.77 | 71.9276 | 57.65 | 73.0426 | 57.62 | 73.0045 | 58.03 | 73.524 | 57.65 | 73.0426
2 S 04 100 01 | Corpo BSTC D=0,60m | m | 1 | 286.57 | 363.0842 | 254.36 | 322.2741 | 303.47 | 384.4965 | 263.85 | 334.298 | 264.11 | 334.6274 | 280.09 | 354.874 | 263.85 | 334.298
2 S 04 100 02 | Corpo BSTC D=0,80m | m | 1 | 393.79 | 498.9319 | 355.27 | 450.1271 | 411.04 | 520.7877 | 362.66 | 459.4902 | 363.45 | 460.4912 | 387.98 | 491.5707 | 362.66 | 459.4902
2 S 04 100 03 | Corpo BSTC D=1,00m | m | 1 | 542.25 | 687.0308 | 495.19 | 627.4057 | 560.98 | 710.7617 | 499.73 | 633.1579 | 500.97 | 634.729 | 536.67 | 679.9609 | 499.73 | 633.1579
2 S 04 100 04 | Corpo BSTC D=1,20m | m | 1 | 717.4 | 908.9458 | 660.45 | 836.7902 | 739.52 | 936.9718 | 661.87 | 838.5893 | 663.17 | 840.2364 | 711.14 | 901.0144 | 661.87 | 838.5893
2 S 04 100 05 | Corpo BSTC D=1,50m | m | 1 | 1052.31 | 1333.2768 | 977.62 | 1238.6445 | 1082.56 | 1371.6035 | 972.86 | 1232.6136 | 973.27 | 1233.1331 | 1042.4 | 1320.7208 | 972.86 | 1232.6136
2 S 04 100 51 | Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC | m | 1 | 300.31 | 380.4928 | 272.66 | 345.4602 | 326.08 | 413.1434 | 287.61 | 364.4019 | 271.66 | 344.1932 | 287.58 | 364.3639 | 287.61 | 364.4019
2 S 04 100 52 | Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC | m | 1 | 415.85 | 526.882 | 384.68 | 487.3896 | 447.37 | 566.8178 | 400.87 | 507.9023 | 375.58 | 475.8599 | 400.02 | 506.8253 | 400.87 | 507.9023
2 S 04 100 53 | Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC | m | 1 | 574.58 | 727.9929 | 538.32 | 682.0514 | 614.26 | 778.2674 | 555.78 | 704.1733 | 518.74 | 657.2436 | 554.34 | 702.3488 | 555.78 | 704.1733
2 S 04 100 54 | Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC | m | 1 | 760.54 | 963.6042 | 717.9 | 909.5793 | 810.5 | 1026.9035 | 736.5 | 933.1455 | 686.86 | 870.2516 | 734.66 | 930.8142 | 736.5 | 933.1455
2 S 04 100 55 | Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC | m | 1 | 1113.25 | 1410.4878 | 1058.57 | 1341.2082 | 1182.54 | 1498.2782 | 1077.89 | 1365.6866 | 1006.68 | 1275.4636 | 1075.5 | 1362.6585 | 1077.89 | 1365.6866
2 S 04 101 01 | Boca BSTC D=0,60 m normal | und | 1 | 562.77 | 713.0296 | 521.68 | 660.9686 | 590.32 | 747.9354 | 517.76 | 656.0019 | 513.33 | 650.3891 | 547.59 | 693.7965 | 517.76 | 656.0019
2 S 04 101 02 | Boca BSTC D=0,80m normal | und | 1 | 925.26 | 1172.3044 | 855.44 | 1083.8425 | 965.96 | 1223.8713 | 850.55 | 1077.6468 | 845.45 | 1071.1852 | 905.14 | 1146.8124 | 850.55 | 1077.6468
2 S 04 101 03 | Boca BSTC D=1,00m normal | und | 1 | 1415.35 | 1793.2485 | 1305.56 | 1654.1445 | 1471.49 | 1864.3778 | 1300 | 1647.1 | 1295.11 | 1640.9044 | 1390.99 | 1762.3843 | 1300 | 1647.1
2 S 04 101 04 | Boca BSTC D=1,20m normal | und | 1 | 2027.42 | 2568.7411 | 1866.39 | 2364.7161 | 2100.05 | 2660.7634 | 1861.01 | 2357.8997 | 1857.7 | 2353.7059 | 2000.69 | 2534.8742 | 1861.01 | 2357.8997
2 S 04 101 05 | Boca BSTC D=1,50m normal | und | 1 | 3611.33 | 4575.5551 | 3315.77 | 4201.0806 | 3722.72 | 4716.6862 | 3312.47 | 4196.8995 | 3315.02 | 4200.1303 | 3582.59 | 4539.1415 | 3312.47 | 4196.8995
2 S 04 101 06 | Boca BSTC D=0,60m - esc.=15 | und | 1 | 591.09 | 748.911 | 547.95 | 694.2527 | 619.97 | 785.502 | 543.8 | 688.9946 | 539.15 | 683.103 | 575.19 | 728.7657 | 543.8 | 688.9946
2 S 04 101 07 | Boca BSTC D=0,80 m - esc.=15 | und | 1 | 973.15 | 1232.981 | 899.66 | 1139.8692 | 1015.9 | 1287.1453 | 894.54 | 1133.3822 | 889.2 | 1126.6164 | 952.06 | 1206.26 | 894.54 | 1133.3822
2 S 04 101 08 | Boca BSTC D=1,00 m - esc.=15 | und | 1 | 1483.39 | 1879.4551 | 1368.32 | 1733.6614 | 1542.09 | 1953.828 | 1362.45 | 1726.2242 | 1357.38 | 1719.8005 | 1458 | 1847.286 | 1362.45 | 1726.2242
2 S 04 101 09 | Boca BSTC D=1,20 m - esc.=15 | und | 1 | 2131.58 | 2700.7119 | 1962.15 | 2486.0441 | 2207.63 | 2797.0672 | 1956.64 | 2479.0629 | 1953.29 | 2474.8184 | 2103.81 | 2665.5273 | 1956.64 | 2479.0629
2 S 04 101 10 | Boca BSTC D=1,50 m - esc.=15 | und | 1 | 3803.99 | 4819.6553 | 3492.42 | 4424.8961 | 3920.86 | 4967.7296 | 3489.21 | 4420.8291 | 3492.09 | 4424.478 | 3774.21 | 4781.9241 | 3489.21 | 4420.8291
2 S 04 101 11 | Boca BSTC D=0,60 m - esc.=30 | und | 1 | 659.8 | 835.9666 | 611.45 | 774.7072 | 692.15 | 876.9541 | 606.99 | 769.0563 | 601.81 | 762.4933 | 642.02 | 813.4393 | 606.99 | 769.0563
2 S 04 101 12 | Boca BSTC D=0,80 m - esc.=30 | und | 1 | 1082.63 | 1371.6922 | 1000.84 | 1268.0643 | 1130.16 | 1431.9127 | 995.24 | 1260.9691 | 989.3 | 1253.4431 | 1059.2 | 1342.0064 | 995.24 | 1260.9691
2 S 04 101 13 | Boca BSTC D=1,00 m - esc.=30 | und | 1 | 1649.57 | 2090.0052 | 1521.54 | 1927.7912 | 1714.68 | 2172.4996 | 1515.22 | 1919.7837 | 1509.63 | 1912.7012 | 1621.51 | 2054.4532 | 1515.22 | 1919.7837
2 S 04 101 14 | Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30 | und | 1 | 2375.87 | 3010.2273 | 2186.84 | 2770.7263 | 2460.25 | 3117.1368 | 2180.91 | 2763.213 | 2177.33 | 2758.6771 | 2345.32 | 2971.5204 | 2180.91 | 2763.213
2 S 04 101 15 | Boca BSTC D=1,50 m - esc.=30 | und | 1 | 4251.9 | 5387.1573 | 3903.27 | 4945.4431 | 4381.69 | 5551.6012 | 3900.05 | 4941.3634 | 3903.63 | 4945.8992 | 4219.5 | 5346.1065 | 3900.05 | 4941.3634
2 S 04 101 16 | Boca BSTC D=0,60 m - esc.=45 | und | 1 | 814.46 | 1031.9208 | 754.81 | 956.3443 | 854.02 | 1082.0433 | 749.4 | 949.4898 | 743.1 | 941.5077 | 792.82 | 1004.5029 | 749.4 | 949.4898
2 S 04 101 17 | Boca BSTC D=0,80 m - esc.=45 | und | 1 | 1470.67 | 1863.3389 | 1359.31 | 1722.2458 | 1528.85 | 1937.0529 | 1362.59 | 1726.4015 | 1355.49 | 1717.4058 | 1442.31 | 1827.4068 | 1362.59 | 1726.4015
2 S 04 101 18 | Boca BSTC D=1,00 m - esc.=45 | und | 1 | 2042.95 | 2588.4177 | 1883.99 | 2387.0153 | 2122.77 | 2689.5496 | 1876.67 | 2377.7409 | 1870.08 | 2369.3914 | 2009.04 | 2545.4537 | 1876.67 | 2377.7409
2 S 04 101 19 | Boca BSTC D=1,20 m - esc.=45 | und | 1 | 2943.43 | 3729.3258 | 2708.51 | 3431.6822 | 3046.47 | 3859.8775 | 2701.88 | 3423.282 | 2698.1 | 3418.4927 | 2907.17 | 3683.3844 | 2701.88 | 3423.282
2 S 04 101 20 | Boca BSTC D=1,50 m - esc.=45 | und | 1 | 5375.22 | 6810.4037 | 4920.06 | 6233.716 | 5546.34 | 7027.2128 | 4930.24 | 6246.6141 | 4936.02 | 6253.9373 | 5332.04 | 6755.6947 | 4930.24 | 6246.6141
2 S 04 101 51 | Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 602.82 | 763.7729 | 574.27 | 727.6001 | 654.62 | 829.4035 | 585.03 | 741.233 | 535.19 | 678.0857 | 568.65 | 720.4796 | 585.03 | 741.233
2 S 04 101 52 | Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 999.37 | 1266.2018 | 952.36 | 1206.6401 | 1084.57 | 1374.1502 | 974.48 | 1234.6662 | 885.78 | 1122.2833 | 943.94 | 1195.972 | 974.48 | 1234.6662
2 S 04 101 53 | Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 1538.87 | 1949.7483 | 1467.11 | 1858.8284 | 1669.19 | 2114.8637 | 1506.57 | 1908.8242 | 1362.34 | 1726.0848 | 1455.65 | 1844.3086 | 1506.57 | 1908.8242
2 S 04 101 54 | Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 2217.86 | 2810.0286 | 2115.06 | 2679.781 | 2404.5 | 3046.5015 | 2178.93 | 2760.7043 | 1961.22 | 2484.8657 | 2100.21 | 2660.9661 | 2178.93 | 2760.7043
2 S 04 101 55 | Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 3984.09 | 5047.842 | 3800.39 | 4815.0941 | 4316.66 | 5469.2082 | 3931.74 | 4981.5146 | 3516.94 | 4455.963 | 3776.5 | 4784.8255 | 3931.74 | 4981.5146
2 S 04 101 56 | Boca BSTC D=0,60 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 633.35 | 802.4545 | 603.4 | 764.5078 | 687.77 | 871.4046 | 614.71 | 778.8376 | 562.21 | 712.3201 | 597.38 | 756.8805 | 614.71 | 778.8376
2 S 04 101 57 | Boca BSTC D=0,80 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 1051.43 | 1332.1618 | 1001.94 | 1269.458 | 1141.1 | 1445.7737 | 1025.31 | 1299.0678 | 931.78 | 1180.5653 | 993 | 1258.131 | 1025.31 | 1299.0678
2 S 04 101 58 | Boca BSTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 1613.41 | 2044.1905 | 1538.22 | 1948.9247 | 1750.05 | 2217.3133 | 1579.67 | 2001.4419 | 1428.09 | 1809.39 | 1526 | 1933.442 | 1579.67 | 2001.4419
2 S 04 101 59 | Boca BSTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 2332.74 | 2955.5816 | 2224.58 | 2818.5429 | 2528.98 | 3204.2177 | 2292.11 | 2904.1034 | 2062.55 | 2613.2509 | 2208.84 | 2798.6003 | 2292.11 | 2904.1034
2 S 04 101 60 | Boca BSTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 4197.99 | 5318.8533 | 4004.33 | 5073.4861 | 4548.35 | 5762.7595 | 4143.3 | 5249.5611 | 3705.41 | 4694.7545 | 3979.03 | 5041.431 | 4143.3 | 5249.5611
2 S 04 101 61 | Boca BSTC D=0,60 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 707.26 | 896.0984 | 673.58 | 853.4259 | 768.16 | 973.2587 | 686.43 | 869.7068 | 627.66 | 795.2452 | 666.89 | 844.9496 | 686.43 | 869.7068
2 S 04 101 62 | Boca BSTC D=0,80 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 1170.1 | 1482.5167 | 1114.94 | 1412.629 | 1269.88 | 1608.938 | 1141.08 | 1445.7484 | 1036.81 | 1313.6383 | 1104.86 | 1399.8576 | 1141.08 | 1445.7484
2 S 04 101 63 | Boca BSTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 1794.91 | 2274.151 | 1711.13 | 2168.0017 | 1946.84 | 2466.6463 | 1757.56 | 2226.8285 | 1588.56 | 2012.7055 | 1697.38 | 2150.5805 | 1757.56 | 2226.8285
2 S 04 101 64 | Boca BSTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 2601.61 | 3296.2399 | 2480.86 | 3143.2496 | 2820.43 | 3573.4848 | 2556.7 | 3239.3389 | 2299.79 | 2913.8339 | 2462.98 | 3120.5957 | 2556.7 | 3239.3389
2 S 04 101 65 | Boca BSTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 4695.04 | 5948.6157 | 4478.31 | 5674.0188 | 5086.79 | 6444.9629 | 4634.72 | 5872.1902 | 4143.32 | 5249.5864 | 4449.58 | 5637.6179 | 4634.72 | 5872.1902
2 S 04 101 66 | Boca BSTC D=0,60 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 873.89 | 1107.2186 | 832.31 | 1054.5368 | 948.93 | 1202.2943 | 848.47 | 1075.0115 | 775.38 | 982.4065 | 823.84 | 1043.8053 | 848.47 | 1075.0115
2 S 04 101 67 | Boca BSTC D=0,80 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 1580.62 | 2002.6455 | 1502.28 | 1903.3888 | 1704.07 | 2159.0567 | 1545.29 | 1957.8824 | 1415.06 | 1792.881 | 1499.51 | 1899.8792 | 1545.29 | 1957.8824
2 S 04 101 68 | Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 2225.5 | 2819.7085 | 2121.38 | 2687.7885 | 2413.69 | 3058.1452 | 2180.02 | 2762.0853 | 1968.98 | 2494.6977 | 2104.03 | 2665.806 | 2180.02 | 2762.0853
2 S 04 101 69 | Boca BSTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 3227.48 | 4089.2172 | 3077.45 | 3899.1291 | 3498.74 | 4432.9036 | 3173.28 | 4020.5458 | 2851.85 | 3613.2939 | 3054.79 | 3870.4189 | 3173.28 | 4020.5458
2 S 04 101 70 | Boca BSTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 5935.83 | 7520.6966 | 5646.04 | 7153.5327 | 6436.97 | 8155.641 | 5857.53 | 7421.4905 | 5238.75 | 6637.4963 | 5622.47 | 7123.6695 | 5857.53 | 7421.4905
2 S 04 110 01 | Corpo BDTC D=1,00m | m | 1 | 1084.71 | 1374.3276 | 997.35 | 1263.6425 | 1113.33 | 1410.5891 | 999.28 | 1266.0878 | 1003.04 | 1270.8517 | 1079.63 | 1367.8912 | 999.28 | 1266.0878
2 S 04 110 02 | Corpo BDTC D=1,20m | m | 1 | 1384.97 | 1754.757 | 1281.89 | 1624.1546 | 1421.57 | 1801.1292 | 1277.96 | 1619.1753 | 1280.88 | 1622.875 | 1376.49 | 1744.0128 | 1277.96 | 1619.1753
2 S 04 110 03 | Corpo BDTC D=1,50m | m | 1 | 2153.24 | 2728.1551 | 2004.08 | 2539.1694 | 2197.15 | 2783.7891 | 1987.13 | 2517.6937 | 1992.91 | 2525.017 | 2146.35 | 2719.4254 | 1987.13 | 2517.6937
2 S 04 110 51 | Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC | m | 1 | 1158.6 | 1467.9462 | 1095.47 | 1387.9605 | 1234.49 | 1564.0988 | 1126.53 | 1427.3135 | 1043.55 | 1322.1779 | 1119.72 | 1418.6852 | 1126.53 | 1427.3135
2 S 04 110 52 | Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC | m | 1 | 1471.25 | 1864.0738 | 1396.79 | 1769.7329 | 1563.52 | 1980.9798 | 1427.19 | 1808.2497 | 1328.27 | 1682.9181 | 1423.53 | 1803.6125 | 1427.19 | 1808.2497
2 S 04 110 53 | Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/PC | m | 1 | 2269.78 | 2875.8113 | 2180.36 | 2762.5161 | 2412.81 | 3057.0303 | 2223.23 | 2816.8324 | 2063.28 | 2614.1758 | 2221.1 | 2814.1337 | 2223.23 | 2816.8324
2 S 04 111 01 | Boca BDTC D=1,00m normal | und | 1 | 1973.39 | 2500.2851 | 1818.64 | 2304.2169 | 2048.16 | 2595.0187 | 1811.9 | 2295.6773 | 1806.78 | 2289.1903 | 1943.08 | 2461.8824 | 1811.9 | 2295.6773
2 S 04 111 02 | Boca BDTC D=1,20m normal | und | 1 | 2835.7 | 3592.8319 | 2607.96 | 3304.2853 | 2932.24 | 3715.1481 | 2601.89 | 3296.5946 | 2599.73 | 3293.8579 | 2803.62 | 3552.1865 | 2601.89 | 3296.5946
2 S 04 111 03 | Boca BDTC D=1,50m normal | und | 1 | 4938.98 | 6257.6877 | 4517.32 | 5723.4444 | 5087.76 | 6446.1919 | 4528 | 5736.976 | 4537.36 | 5748.8351 | 4907.91 | 6218.322 | 4528 | 5736.976
2 S 04 111 05 | Boca BDTC D=1,00 m - esc.=15 | und | 1 | 2061.71 | 2612.1866 | 1900 | 2407.3 | 2139.79 | 2711.1139 | 1893.07 | 2398.5197 | 1887.72 | 2391.7412 | 2030.09 | 2572.124 | 1893.07 | 2398.5197
2 S 04 111 06 | Boca BDTC D=1,20 m - esc.=15 | und | 1 | 2967.81 | 3760.2153 | 2729.42 | 3458.1751 | 3068.63 | 3887.9542 | 2723.13 | 3450.2057 | 2720.94 | 3447.431 | 2934.45 | 3717.9481 | 2723.13 | 3450.2057
2 S 04 111 07 | Boca BDTC D=1,50 m - esc.=15 | und | 1 | 5157.19 | 6534.1597 | 4730.01 | 5992.9227 | 5305.91 | 6722.588 | 4728.56 | 5991.0855 | 4737.18 | 6002.0071 | 5127.02 | 6495.9343 | 4728.56 | 5991.0855
2 S 04 111 08 | Boca BDTC D=1,00 - esc.=30 | und | 1 | 2292.04 | 2904.0147 | 2112.3 | 2676.2841 | 2378.87 | 3014.0283 | 2104.58 | 2666.5029 | 2098.6 | 2658.9262 | 2256.88 | 2859.467 | 2104.58 | 2666.5029
2 S 04 111 09 | Boca BDTC D=1,20 m - esc.=30 | und | 1 | 3301.97 | 4183.596 | 3036.66 | 3847.4482 | 3413.91 | 4325.424 | 3029.9 | 3838.8833 | 3027.52 | 3835.8678 | 3265.1 | 4136.8817 | 3029.9 | 3838.8833
2 S 04 111 10 | Boca BDTC D=1,50 m - esc.=30 | und | 1 | 5760.5 | 7298.5535 | 5283.1 | 6693.6877 | 5926 | 7508.242 | 5281.92 | 6692.1926 | 5291.76 | 6704.6599 | 5727.46 | 7256.6918 | 5281.92 | 6692.1926
2 S 04 111 11 | Boca BDTC D=1,00 m - esc.=45 | und | 1 | 2832.25 | 3588.4608 | 2608.14 | 3304.5134 | 2940.3 | 3725.3601 | 2600.84 | 3295.2643 | 2593.65 | 3286.1546 | 2788.69 | 3533.2702 | 2600.84 | 3295.2643
2 S 04 111 12 | Boca BDTC D=1,20 m - esc.=45 | und | 1 | 4071.45 | 5158.5271 | 3743.77 | 4743.3566 | 4208.47 | 5332.1315 | 3736.2 | 4733.7654 | 3733.66 | 4730.5472 | 4027.06 | 5102.285 | 3736.2 | 4733.7654
2 S 04 111 13 | Boca BDTC D=1,50 m - esc.=45 | und | 1 | 7095.64 | 8990.1759 | 6514.76 | 8254.2009 | 7290.77 | 9237.4056 | 6506.36 | 8243.5581 | 6519.51 | 8260.2192 | 7060.84 | 8946.0843 | 6506.36 | 8243.5581
2 S 04 111 51 | Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 2150.46 | 2724.6328 | 2050.7 | 2598.2369 | 2332.01 | 2954.6567 | 2108.7 | 2671.7229 | 1903.31 | 2411.4938 | 2035.98 | 2579.5867 | 2108.7 | 2671.7229
2 S 04 111 52 | Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 3109.02 | 3939.1283 | 2965.68 | 3757.5166 | 3369.93 | 4269.7013 | 3059.32 | 3876.1584 | 2748.56 | 3482.4255 | 2946.81 | 3733.6083 | 3059.32 | 3876.1584
2 S 04 111 53 | Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 5461.43 | 6919.6318 | 5197.41 | 6585.1185 | 5921.01 | 7501.9197 | 5397.17 | 6838.2144 | 4820.65 | 6107.7635 | 5180.05 | 6563.1233 | 5397.17 | 6838.2144
2 S 04 111 55 | Boca BDTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 2247.13 | 2847.1137 | 2142.79 | 2714.9149 | 2436.82 | 3087.4509 | 2203.55 | 2791.8979 | 1988.73 | 2519.7209 | 2127.28 | 2695.2638 | 2203.55 | 2791.8979
2 S 04 111 56 | Boca BDTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 3254.81 | 4123.8443 | 3104.71 | 3933.6676 | 3527.92 | 4469.8746 | 3203 | 4058.201 | 2877.12 | 3645.311 | 3084.67 | 3908.2769 | 3203 | 4058.201
2 S 04 111 57 | Boca BDTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 5706.12 | 7229.654 | 5444.11 | 6897.6874 | 6180.97 | 7831.289 | 5641.13 | 7147.3117 | 5034.68 | 6378.9396 | 5412.77 | 6857.9796 | 5641.13 | 7147.3117
2 S 04 111 58 | Boca BDTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 2499.24 | 3166.5371 | 2383.07 | 3019.3497 | 2710.31 | 3433.9628 | 2450.78 | 3105.1383 | 2211.3 | 2801.7171 | 2365.26 | 2996.7844 | 2450.78 | 3105.1383
2 S 04 111 59 | Boca BDTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 3623.04 | 4590.3917 | 3455.72 | 4378.3972 | 3927 | 4975.509 | 3565.61 | 4517.6279 | 3201.97 | 4056.896 | 3432.81 | 4349.3703 | 3565.61 | 4517.6279
2 S 04 111 60 | Boca BDTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 6376.6 | 8079.1522 | 6083.5 | 7707.7945 | 6907.14 | 8751.3464 | 6304.62 | 7987.9535 | 5625.3 | 7127.2551 | 6047.71 | 7662.4486 | 6304.62 | 7987.9535
2 S 04 111 61 | Boca BDTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 3090.17 | 3915.2454 | 2944.08 | 3730.1494 | 3351.83 | 4246.7686 | 3030.2 | 3839.2634 | 2733.56 | 3463.4205 | 2923.13 | 3703.6057 | 3030.2 | 3839.2634
2 S 04 111 62 | Boca BDTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 4471.92 | 5665.9226 | 4264.85 | 5403.565 | 4846.98 | 6141.1237 | 4402.12 | 5577.486 | 3950.73 | 5005.5749 | 4235.58 | 5366.4799 | 4402.12 | 5577.486
2 S 04 111 63 | Boca BDTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 7867.14 | 9967.6664 | 7514.81 | 9521.2643 | 8517.33 | 10791.4571 | 7783.87 | 9862.1633 | 6936.44 | 8788.4695 | 7460.93 | 9452.9983 | 7783.87 | 9862.1633
2 S 04 120 01 | Corpo BTTC D=1,00m | m | 1 | 1534.96 | 1944.7943 | 1414.33 | 1791.9561 | 1576.58 | 1997.5269 | 1415 | 1792.805 | 1419.27 | 1798.2151 | 1525.83 | 1933.2266 | 1415 | 1792.805
2 S 04 120 02 | Corpo BTTC D=1,20m | m | 1 | 2055.06 | 2603.761 | 1905.1 | 2413.7617 | 2106.61 | 2669.0749 | 1896.32 | 2402.6374 | 1900.86 | 2408.3896 | 2044.11 | 2589.8874 | 1896.32 | 2402.6374
2 S 04 120 03 | Corpo BTTC D=1,50m | m | 1 | 3045.93 | 3859.1933 | 2843.46 | 3602.6638 | 3121.14 | 3954.4844 | 2816.57 | 3568.5942 | 2818.99 | 3571.6603 | 3025.48 | 3833.2832 | 2816.57 | 3568.5942
2 S 04 120 51 | Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC | m | 1 | 1631.98 | 2067.7187 | 1543.76 | 1955.9439 | 1736.49 | 2200.1328 | 1583.21 | 2005.9271 | 1472.62 | 1865.8095 | 1578.87 | 2000.4283 | 1583.21 | 2005.9271
2 S 04 120 52 | Corpo BTTC D=1,20 m AC/BC/PC | m | 1 | 2184.48 | 2767.7362 | 2077.45 | 2632.1291 | 2319.54 | 2938.8572 | 2120.18 | 2686.2681 | 1971.95 | 2498.4606 | 2114.68 | 2679.2996 | 2120.18 | 2686.2681
2 S 04 120 53 | Corpo BTTC D=1,50 m AC/BC/PC | m | 1 | 3228.73 | 4090.8009 | 3086.3 | 3910.3421 | 3421.09 | 4334.521 | 3131.64 | 3967.7879 | 2919.23 | 3698.6644 | 3124.76 | 3959.0709 | 3131.64 | 3967.7879
2 S 04 121 01 | Boca BTTC D=1,00m normal | und | 1 | 2540.82 | 3219.2189 | 2340.3 | 2965.1601 | 2634.12 | 3337.43 | 2332.83 | 2955.6956 | 2327.57 | 2949.0312 | 2504.73 | 3173.4929 | 2332.83 | 2955.6956
2 S 04 121 02 | Boca BTTC D=1,20m normal | und | 1 | 3653.14 | 4628.5284 | 3358.03 | 4254.624 | 3773.5 | 4781.0245 | 3351.98 | 4246.9587 | 3350.99 | 4245.7043 | 3615.77 | 4581.1806 | 3351.98 | 4246.9587
2 S 04 121 03 | Boca BTTC D=1,50m normal | und | 1 | 6266.31 | 7939.4148 | 5744.32 | 7278.0534 | 6440.39 | 8159.9741 | 5745.36 | 7279.3711 | 5758.84 | 7296.4503 | 6236.25 | 7901.3288 | 5745.36 | 7279.3711
2 S 04 121 04 | Boca BTTC D=1,00 m - esc.=15 | und | 1 | 2647.48 | 3354.3572 | 2438.58 | 3089.6809 | 2744.75 | 3477.5983 | 2430.82 | 3079.8489 | 2425.31 | 3072.8678 | 2609.85 | 3306.6799 | 2430.82 | 3079.8489
2 S 04 121 05 | Boca BTTC D=1,20 m - esc.=15 | und | 1 | 3815.15 | 4833.7951 | 3506.96 | 4443.3183 | 3940.74 | 4992.9176 | 3500.74 | 4435.4376 | 3499.71 | 4434.1326 | 3776.21 | 4784.4581 | 3500.74 | 4435.4376
2 S 04 121 06 | Boca BTTC D=1,50 m - esc.=15 | und | 1 | 6549.87 | 8298.6853 | 6004.21 | 7607.3341 | 6731.68 | 8529.0386 | 6005.43 | 7608.8798 | 6019.56 | 7626.7825 | 6518.61 | 8259.0789 | 6005.43 | 7608.8798
2 S 04 121 07 | Boca BTTC D=1,00 m - esc.=30 | und | 1 | 2945.66 | 3732.1512 | 2713.28 | 3437.7258 | 3053.98 | 3869.3927 | 2704.89 | 3427.0956 | 2698.65 | 3419.1896 | 2903.67 | 3678.9499 | 2704.89 | 3427.0956
2 S 04 121 08 | Boca BTTC D=1,20 m - esc.=30 | und | 1 | 4242.78 | 5375.6023 | 3900.06 | 4941.376 | 4382.42 | 5552.5261 | 3893.4 | 4932.9378 | 3892.2 | 4931.4174 | 4199.51 | 5320.7792 | 3893.4 | 4932.9378
2 S 04 121 09 | Boca BTTC D=1,50 m - esc.=30 | und | 1 | 7304.44 | 9254.7255 | 6695.74 | 8483.5026 | 7506.84 | 9511.1663 | 6697.6 | 8485.8592 | 6713.44 | 8505.9285 | 7269.97 | 9211.052 | 6697.6 | 8485.8592
2 S 04 121 10 | Boca BTTC D=1,00 m - esc.=45 | und | 1 | 3618.47 | 4584.6015 | 3332.96 | 4222.8603 | 3751.4 | 4753.0238 | 3323.02 | 4210.2663 | 3315.33 | 4200.5231 | 3567.04 | 4519.4397 | 3323.02 | 4210.2663
2 S 04 121 11 | Boca BTTC D=1,20 m - esc.=45 | und | 1 | 5216.31 | 6609.0648 | 4794.63 | 6074.7962 | 5387.38 | 6825.8105 | 4787.08 | 6065.2304 | 4785.79 | 6063.5959 | 5163.82 | 6542.5599 | 4787.08 | 6065.2304
2 S 04 121 12 | Boca BTTC D=1,50 m - esc.=45 | und | 1 | 9028.63 | 11439.2742 | 8275.39 | 10484.9191 | 9277.07 | 11754.0477 | 8278.86 | 10489.3156 | 8299.11 | 10514.9724 | 8987.91 | 11387.682 | 8278.86 | 10489.3156
2 S 04 121 51 | Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 2771.6 | 3511.6172 | 2643.35 | 3349.1244 | 3004.63 | 3806.8662 | 2720.5 | 3446.8735 | 2453.58 | 3108.6859 | 2626.06 | 3327.218 | 2720.5 | 3446.8735
2 S 04 121 52 | Boca BTTC D=1,20 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 4009.35 | 5079.8465 | 3824.8 | 4846.0216 | 4344.44 | 5504.4055 | 3948.93 | 5003.2943 | 3545.14 | 4491.6924 | 3802.62 | 4817.9195 | 3948.93 | 5003.2943
2 S 04 121 53 | Boca BTTC D=1,50 m normal AC/BC/PC | und | 1 | 6940.18 | 8793.2081 | 6622.07 | 8390.1627 | 7515.65 | 9522.3286 | 6867.23 | 8700.7804 | 6124.41 | 7759.6275 | 6587.5 | 8346.3625 | 6867.23 | 8700.7804
2 S 04 121 54 | Boca BTTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 2888.42 | 3659.6281 | 2754.68 | 3490.1796 | 3131.29 | 3967.3444 | 2835.15 | 3592.1351 | 2556.77 | 3239.4276 | 2736.4 | 3467.0188 | 2835.15 | 3592.1351
2 S 04 121 55 | Boca BTTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 4188 | 5306.196 | 3995.12 | 5061.817 | 4537.99 | 5749.6333 | 4125 | 5226.375 | 3702.8 | 4691.4476 | 3971.61 | 5032.0299 | 4125 | 5226.375
2 S 04 121 56 | Boca BTTC D=1,50 m - esc=15 AC/BC/PC | und | 1 | 7255.54 | 9192.7692 | 6922.83 | 8771.2256 | 7857.17 | 9955.0344 | 7179.45 | 9096.3631 | 6402.2 | 8111.5874 | 6886.21 | 8724.8281 | 7179.45 | 9096.3631
2 S 04 121 57 | Boca BTTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 3214.78 | 4073.1263 | 3065.59 | 3884.1025 | 3485.03 | 4415.533 | 3155.43 | 3997.9298 | 2845.23 | 3604.9064 | 3044.7 | 3857.6349 | 3155.43 | 3997.9298
2 S 04 121 58 | Boca BTTC D=1,20 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 4659.34 | 5903.3838 | 4444.38 | 5631.0295 | 5048.69 | 6396.6902 | 4589.33 | 5814.6811 | 4118.75 | 5218.4563 | 4417.37 | 5596.8078 | 4589.33 | 5814.6811
2 S 04 121 59 | Boca BTTC D=1,50 m - esc=30 AC/BC/PC | und | 1 | 8094.55 | 10255.7949 | 7722.84 | 9784.8383 | 8765.68 | 11106.1166 | 8010.07 | 10148.7587 | 7141.4 | 9048.1538 | 7680.95 | 9731.7637 | 8010.07 | 10148.7587
2 S 04 121 60 | Boca BTTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 3952.12 | 5007.336 | 3768.19 | 4774.2967 | 4284.37 | 5428.2968 | 3879.37 | 4915.1618 | 3496.54 | 4430.1162 | 3741.22 | 4740.1257 | 3879.37 | 4915.1618
2 S 04 121 61 | Boca BTTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 5733.63 | 7264.5092 | 5468.39 | 6928.4501 | 6212.77 | 7871.5796 | 5648.21 | 7156.2821 | 5066.41 | 6419.1415 | 5433.44 | 6884.1685 | 5648.21 | 7156.2821
2 S 04 121 62 | Boca BTTC D=1,50 m - esc=45 AC/BC/PC | und | 1 | 10013.71 | 12687.3706 | 9553 | 12103.651 | 10843.83 | 13739.1326 | 9911.02 | 12557.2623 | 8831.7 | 11189.7639 | 9499.06 | 12035.309 | 9911.02 | 12557.2623
2 S 04 200 01 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 1218.24 | 1543.5101 | 1115.69 | 1413.5792 | 1266.43 | 1604.5668 | 1132.67 | 1435.0929 | 1129.62 | 1431.2285 | 1193.37 | 1511.9998 | 1132.67 | 1435.0929
2 S 04 200 02 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 1784.71 | 2261.2276 | 1622.27 | 2055.4161 | 1870.95 | 2370.4936 | 1668.59 | 2114.1035 | 1658.77 | 2101.6616 | 1734.69 | 2197.8522 | 1668.59 | 2114.1035
2 S 04 200 03 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 2487.83 | 3152.0806 | 2258.55 | 2861.5829 | 2598.07 | 3291.7547 | 2323.95 | 2944.4446 | 2313.7 | 2931.4579 | 2427.81 | 3076.0353 | 2323.95 | 2944.4446
2 S 04 200 04 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 3298.89 | 4179.6936 | 2973.99 | 3768.0453 | 3447.8 | 4368.3626 | 3078.24 | 3900.1301 | 3068.35 | 3887.5994 | 3223.58 | 4084.2759 | 3078.24 | 3900.1301
2 S 04 200 05 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 1082.54 | 1371.5782 | 981.37 | 1243.3958 | 1129.32 | 1430.8484 | 1009.14 | 1278.5804 | 1005.91 | 1274.488 | 1058.41 | 1341.0055 | 1009.14 | 1278.5804
2 S 04 200 06 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 1566.51 | 1984.7682 | 1423 | 1802.941 | 1635.9 | 2072.6853 | 1463.43 | 1854.1658 | 1456.69 | 1845.6262 | 1528.65 | 1936.7996 | 1463.43 | 1854.1658
2 S 04 200 07 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 2354.08 | 2982.6194 | 2129.01 | 2697.4557 | 2458.46 | 3114.8688 | 2197.4 | 2784.1058 | 2189.43 | 2774.0078 | 2299.93 | 2914.0113 | 2197.4 | 2784.1058
2 S 04 200 08 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 3146.65 | 3986.8056 | 2854.89 | 3617.1456 | 3272.38 | 4146.1055 | 2937.44 | 3721.7365 | 2928.44 | 3710.3335 | 3083.58 | 3906.8959 | 2937.44 | 3721.7365
2 S 04 200 09 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 1188.09 | 1505.31 | 1080.22 | 1368.6387 | 1241.35 | 1572.7904 | 1108.59 | 1404.5835 | 1103.81 | 1398.5273 | 1158.76 | 1468.1489 | 1108.59 | 1404.5835
2 S 04 200 10 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 1835.69 | 2325.8192 | 1660.2 | 2103.4734 | 1916.86 | 2428.6616 | 1711.42 | 2168.3691 | 1706.14 | 2161.6794 | 1794.04 | 2273.0487 | 1711.42 | 2168.3691
2 S 04 200 11 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 2742.96 | 3475.3303 | 2490.2 | 3155.0834 | 2872.74 | 3639.7616 | 2563.5 | 3247.9545 | 2550.05 | 3230.9134 | 2669.22 | 3381.9017 | 2563.5 | 3247.9545
2 S 04 200 12 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 3927.91 | 4976.662 | 3536.95 | 4481.3156 | 4108.32 | 5205.2414 | 3661.53 | 4639.1585 | 3651.49 | 4626.4378 | 3836.95 | 4861.4156 | 3661.53 | 4639.1585
2 S 04 200 13 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 1378.19 | 1746.1667 | 1252.77 | 1587.2596 | 1446.01 | 1832.0947 | 1287.09 | 1630.743 | 1279.94 | 1621.684 | 1338.64 | 1696.0569 | 1287.09 | 1630.743
2 S 04 200 14 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 2077.73 | 2632.4839 | 1887.73 | 2391.7539 | 2173.28 | 2753.5458 | 1939.58 | 2457.4479 | 1930.68 | 2446.1716 | 2024.3 | 2564.7881 | 1939.58 | 2457.4479
2 S 04 200 15 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 3037.48 | 3848.4872 | 2752.46 | 3487.3668 | 3177.6 | 4026.0192 | 2834.85 | 3591.755 | 2823.16 | 3576.9437 | 2961.03 | 3751.625 | 2834.85 | 3591.755
2 S 04 200 16 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 4302.78 | 5451.6223 | 3897.63 | 4938.2972 | 4500.92 | 5702.6656 | 4015.93 | 5088.1833 | 3999.7 | 5067.6199 | 4194.96 | 5315.0143 | 4015.93 | 5088.1833
2 S 04 200 17 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 1553.29 | 1968.0184 | 1412.28 | 1789.3588 | 1624.04 | 2057.6587 | 1448.43 | 1835.1608 | 1442.5 | 1827.6475 | 1513.93 | 1918.1493 | 1448.43 | 1835.1608
2 S 04 200 18 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 2314.77 | 2932.8136 | 2099.52 | 2660.0918 | 2417.71 | 3063.2386 | 2158.03 | 2734.224 | 2150.67 | 2724.8989 | 2259.77 | 2863.1286 | 2158.03 | 2734.224
2 S 04 200 19 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 3393.37 | 4299.3998 | 3073.5 | 3894.1245 | 3562.02 | 4513.0793 | 3168.64 | 4014.6669 | 3152.61 | 3994.3569 | 3297.34 | 4177.7298 | 3168.64 | 4014.6669
2 S 04 200 20 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 4683.48 | 5933.9692 | 4243.01 | 5375.8937 | 4892.42 | 6198.6961 | 4367.75 | 5533.9393 | 4353.02 | 5515.2763 | 4572.41 | 5793.2435 | 4367.75 | 5533.9393
2 S 04 200 21 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 1627.16 | 2061.6117 | 1479.32 | 1874.2984 | 1703.6 | 2158.4612 | 1517.76 | 1923.0019 | 1510.9 | 1914.3103 | 1583.81 | 2006.6873 | 1517.76 | 1923.0019
2 S 04 200 22 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 2554.53 | 3236.5895 | 2315.14 | 2933.2824 | 2677.13 | 3391.9237 | 2382.74 | 3018.9316 | 2372.49 | 3005.9448 | 2486.16 | 3149.9647 | 2382.74 | 3018.9316
2 S 04 200 23 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 3676.05 | 4657.5554 | 3330.69 | 4219.9842 | 3848.77 | 4876.3916 | 3428.92 | 4344.4416 | 3415.15 | 4326.9951 | 3581.03 | 4537.165 | 3428.92 | 4344.4416
2 S 04 200 24 | Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 5147.72 | 6522.1612 | 4664.27 | 5909.6301 | 5392.47 | 6832.2595 | 4803.52 | 6086.0598 | 4782.95 | 6059.9976 | 5011.55 | 6349.6339 | 4803.52 | 6086.0598
2 S 04 200 25 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 1727.86 | 2189.1986 | 1567.46 | 1985.9718 | 1813.85 | 2298.148 | 1611.87 | 2042.2393 | 1603.97 | 2032.23 | 1678.51 | 2126.6722 | 1611.87 | 2042.2393
2 S 04 200 26 | Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 2773.78 | 3514.3793 | 2513.1 | 3184.0977 | 2913.85 | 3691.8479 | 2588.4 | 3279.5028 | 2575.46 | 3263.1078 | 2693.38 | 3412.5125 | 2588.4 | 3279.5028
2 S 04 200 27 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 4106.57 | 5203.0242 | 3730.43 | 4726.4548 | 4291.19 | 5436.9377 | 3829.31 | 4851.7358 | 3815 | 4833.605 | 4005.02 | 5074.3603 | 3829.31 | 4851.7358
2 S 04 200 28 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 5502.67 | 6971.8829 | 4991.64 | 6324.4079 | 5751.49 | 7287.1378 | 5131.32 | 6501.3824 | 5112.82 | 6477.9429 | 5367.21 | 6800.2551 | 5131.32 | 6501.3824
2 S 04 200 51 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 1242.02 | 1573.6393 | 1179.81 | 1494.8193 | 1335.3 | 1691.8251 | 1219.63 | 1545.2712 | 1153.36 | 1461.3071 | 1219.95 | 1545.6767 | 1219.63 | 1545.2712
2 S 04 200 52 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 1835.01 | 2324.9577 | 1703.27 | 2158.0431 | 1968.5 | 2494.0895 | 1777.39 | 2251.9531 | 1690.77 | 2142.2056 | 1769 | 2241.323 | 1777.39 | 2251.9531
2 S 04 200 53 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 2570.71 | 3257.0896 | 2392.3 | 3031.0441 | 2759.04 | 3495.7037 | 2503.63 | 3172.0992 | 2366.52 | 2998.3808 | 2484.45 | 3147.7981 | 2503.63 | 3172.0992
2 S 04 200 54 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 3416.68 | 4328.9336 | 3162.15 | 4006.4441 | 3674.9 | 4656.0983 | 3330.95 | 4220.3137 | 3142.77 | 3981.8896 | 3303.31 | 4185.2938 | 3330.95 | 4220.3137
2 S 04 200 55 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 1122.79 | 1422.5749 | 1046.77 | 1326.2576 | 1207.89 | 1530.3966 | 1097.01 | 1389.9117 | 1031.71 | 1307.1766 | 1086.09 | 1376.076 | 1097.01 | 1389.9117
2 S 04 200 56 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 1618.26 | 2050.3354 | 1507 | 1909.369 | 1736.84 | 2200.5763 | 1576.29 | 1997.1594 | 1489.83 | 1887.6146 | 1564.21 | 1981.8541 | 1576.29 | 1997.1594
2 S 04 200 57 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 2436.96 | 3087.6283 | 2262.77 | 2866.9296 | 2619.43 | 3318.8178 | 2377.08 | 3011.7604 | 2242.24 | 2840.9181 | 2356.58 | 2985.7869 | 2377.08 | 3011.7604
2 S 04 200 58 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 3266.56 | 4138.7315 | 3047.45 | 3861.1191 | 3504.45 | 4440.1381 | 3196.09 | 4049.446 | 3004.54 | 3806.7522 | 3165.15 | 4010.2451 | 3196.09 | 4049.446
2 S 04 200 59 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 1228.34 | 1556.3068 | 1145.62 | 1451.5005 | 1319.92 | 1672.3386 | 1196.46 | 1515.9148 | 1129.61 | 1431.2159 | 1186.45 | 1503.2322 | 1196.46 | 1515.9148
2 S 04 200 60 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 1903.72 | 2412.0132 | 1769.84 | 2242.3873 | 2048.87 | 2595.9183 | 1858.7 | 2354.9729 | 1749.45 | 2216.5532 | 1840.48 | 2331.8882 | 1858.7 | 2354.9729
2 S 04 200 61 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 2825.84 | 3580.3393 | 2623.95 | 3324.5446 | 3033.72 | 3843.7232 | 2743.17 | 3475.5964 | 2602.86 | 3297.8236 | 2725.86 | 3453.6646 | 2743.17 | 3475.5964
2 S 04 200 62 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 4073.37 | 5160.9598 | 3769.71 | 4776.2226 | 4389.1 | 5560.9897 | 3974.15 | 5035.2481 | 3743.52 | 4743.0398 | 3935.57 | 4986.3672 | 3974.15 | 5035.2481
2 S 04 200 63 | Corpo BSCC 1,50 a 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 1418.44 | 1797.1635 | 1318.17 | 1670.1214 | 1524.58 | 1931.6429 | 1374.96 | 1742.0743 | 1305.74 | 1654.3726 | 1366.33 | 1731.1401 | 1374.96 | 1742.0743
2 S 04 200 64 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 2145.76 | 2718.6779 | 1997.37 | 2530.6678 | 2305.28 | 2920.7898 | 2086.86 | 2644.0516 | 1973.99 | 2501.0453 | 2070.74 | 2623.6276 | 2086.86 | 2644.0516
2 S 04 200 65 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 3139.51 | 3977.7592 | 2916.36 | 3695.0281 | 3375.12 | 4276.277 | 3055.01 | 3870.6977 | 2887.93 | 3659.0073 | 3030.46 | 3839.5928 | 3055.01 | 3870.6977
2 S 04 200 66 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 4448.23 | 5635.9074 | 4130.39 | 5233.2041 | 4781.71 | 6058.4266 | 4328.56 | 5484.2855 | 4091.73 | 5184.2219 | 4293.58 | 5439.9659 | 4328.56 | 5484.2855
2 S 04 200 67 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 1606.63 | 2035.6002 | 1498.29 | 1898.3334 | 1727.58 | 2188.8439 | 1563.97 | 1981.55 | 1476.46 | 1870.6748 | 1550.36 | 1964.3061 | 1563.97 | 1981.55
2 S 04 200 68 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 2398.77 | 3039.2416 | 2234.29 | 2830.8454 | 2580.17 | 3269.0754 | 2339.05 | 2963.5764 | 2203.94 | 2792.392 | 2316.86 | 2935.4616 | 2339.05 | 2963.5764
2 S 04 200 69 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 3495.41 | 4428.6845 | 3237.4 | 4101.7858 | 3759.54 | 4763.3372 | 3388.8 | 4293.6096 | 3217.38 | 4076.4205 | 3366.77 | 4265.6976 | 3388.8 | 4293.6096
2 S 04 200 70 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 4852.56 | 6148.1935 | 4512.97 | 5717.933 | 5218.27 | 6611.5481 | 4730.3 | 5993.2901 | 4459.8 | 5650.5666 | 4686.8 | 5938.1756 | 4730.3 | 5993.2901
2 S 04 200 71 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 1680.5 | 2129.1935 | 1565.33 | 1983.2731 | 1807.15 | 2289.6591 | 1633.3 | 2069.3911 | 1544.86 | 1957.3376 | 1620.23 | 2052.8314 | 1633.3 | 2069.3911
2 S 04 200 72 | Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 2638.52 | 3343.0048 | 2449.91 | 3104.036 | 2839.59 | 3597.7605 | 2563.76 | 3248.2839 | 2425.76 | 3073.4379 | 2543.25 | 3222.2978 | 2563.76 | 3248.2839
2 S 04 200 73 | Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 3800.11 | 4814.7394 | 3529.27 | 4471.5851 | 4088.3 | 5179.8761 | 3695.63 | 4682.3632 | 3493.67 | 4426.4799 | 3665.16 | 4643.7577 | 3695.63 | 4682.3632
2 S 04 200 74 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 5316.8 | 6736.3856 | 4934.22 | 6251.6567 | 5718.32 | 7245.1114 | 5166.07 | 6545.4107 | 4889.73 | 6195.2879 | 5125.94 | 6494.566 | 5166.07 | 6545.4107
2 S 04 200 75 | Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 1781.2 | 2256.7804 | 1653.47 | 2094.9465 | 1917.39 | 2429.3331 | 1727.4 | 2188.6158 | 1637.94 | 2075.27 | 1714.94 | 2172.829 | 1727.4 | 2188.6158
2 S 04 200 76 | Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 2857.78 | 3620.8073 | 2647.87 | 3354.8513 | 3076.31 | 3897.6848 | 2769.42 | 3508.8551 | 2628.72 | 3330.5882 | 2750.47 | 3484.8455 | 2769.42 | 3508.8551
2 S 04 200 77 | Corpo BSCC 2,50 a 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 4251.38 | 5386.4985 | 3961.68 | 5019.4486 | 4570.31 | 5790.5828 | 4139.89 | 5245.2406 | 3906.47 | 4949.4975 | 4103.01 | 5198.5137 | 4139.89 | 5245.2406
2 S 04 200 78 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 5697.61 | 7218.8719 | 5302.3 | 6718.0141 | 6126.66 | 7762.4782 | 5548.52 | 7029.9748 | 5235.73 | 6633.6699 | 5498.86 | 6967.0556 | 5548.52 | 7029.9748
2 S 04 201 01 | Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal | und | 1 | 6655.19 | 8432.1257 | 6130.18 | 7766.9381 | 6989.9 | 8856.2033 | 6171.17 | 7818.8724 | 6123.91 | 7758.994 | 6448.66 | 8170.4522 | 6171.17 | 7818.8724
2 S 04 201 02 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal | und | 1 | 10414.58 | 13195.2729 | 9577.49 | 12134.6798 | 10927 | 13844.509 | 9659.47 | 12238.5485 | 9593.58 | 12155.0659 | 10103.53 | 12801.1725 | 9659.47 | 12238.5485
2 S 04 201 03 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal | und | 1 | 14005.82 | 17745.3739 | 12888.15 | 16329.286 | 14674.14 | 18592.1354 | 12990.6 | 16459.0902 | 12907.21 | 16353.4351 | 13602.63 | 17234.5322 | 12990.6 | 16459.0902
2 S 04 201 04 | Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal | und | 1 | 20118.13 | 25489.6707 | 18459.85 | 23388.6299 | 21080.7 | 26709.2469 | 18660.79 | 23643.2209 | 18553.87 | 23507.7533 | 19549.01 | 24768.5957 | 18660.79 | 23643.2209
2 S 04 201 05 | Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=15 | und | 1 | 6898.78 | 8740.7543 | 6362.02 | 8060.6793 | 7265.69 | 9205.6292 | 6404.12 | 8114.02 | 6346.68 | 8041.2436 | 6663.8 | 8443.0346 | 6404.12 | 8114.02
2 S 04 201 06 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=15 | und | 1 | 10722.15 | 13584.964 | 9867.5 | 12502.1225 | 11274.07 | 14284.2467 | 9954.96 | 12612.9343 | 9877.41 | 12514.6785 | 10376.45 | 13146.9622 | 9954.96 | 12612.9343
2 S 04 201 07 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=15 | und | 1 | 15035.68 | 19050.2066 | 13807.07 | 17493.5577 | 15794.71 | 20011.8976 | 13953.93 | 17679.6293 | 13858.14 | 17558.2634 | 14572.57 | 18463.4462 | 13953.93 | 17679.6293
2 S 04 201 08 | Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=15 | und | 1 | 21395.16 | 27107.6677 | 19622.99 | 24862.3283 | 22456.55 | 28452.4489 | 19858.02 | 25160.1113 | 19734.39 | 25003.4721 | 20756.51 | 26298.4982 | 19858.02 | 25160.1113
2 S 04 201 09 | Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30 | und | 1 | 7509.93 | 9515.0813 | 6903.83 | 8747.1526 | 7907.21 | 10018.4351 | 6966.19 | 8826.1627 | 6910.01 | 8754.9827 | 7262.98 | 9202.1957 | 6966.19 | 8826.1627
2 S 04 201 10 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=30 | und | 1 | 11653.58 | 14765.0859 | 10710.09 | 13569.684 | 12253.18 | 15524.7791 | 10814.13 | 13701.5027 | 10733.66 | 13599.5472 | 11283.55 | 14296.2578 | 10814.13 | 13701.5027
2 S 04 201 11 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=30 | und | 1 | 16656.43 | 21103.6968 | 15315.62 | 19404.8905 | 17496.28 | 22167.7868 | 15463.4 | 19592.1278 | 15352.47 | 19451.5795 | 16136.34 | 20444.7428 | 15463.4 | 19592.1278
2 S 04 201 12 | Boca BSCC 3,00 x 3,00 m =esc.=30 | und | 1 | 23434.7 | 29691.7649 | 21501.95 | 27242.9707 | 24588.9 | 31154.1363 | 21749.4 | 27556.4898 | 21614.72 | 27385.8502 | 22739.1 | 28810.4397 | 21749.4 | 27556.4898
2 S 04 201 13 | Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=45 | und | 1 | 9291.26 | 11772.0264 | 8565.37 | 10852.3238 | 9777.91 | 12388.612 | 8624.91 | 10927.761 | 8550.96 | 10834.0663 | 8981.13 | 11379.0917 | 8624.91 | 10927.761
2 S 04 201 14 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=45 | und | 1 | 14870.26 | 18840.6194 | 13679.85 | 17332.37 | 15624.22 | 19795.8867 | 13803.45 | 17488.9712 | 13701.18 | 17359.3951 | 14401.5 | 18246.7005 | 13803.45 | 17488.9712
2 S 04 201 15 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=45 | und | 1 | 21226.8 | 26894.3556 | 19501.02 | 24707.7923 | 22317.59 | 28276.3865 | 19715.95 | 24980.1087 | 19572.17 | 24797.9394 | 20547.76 | 26034.0119 | 19715.95 | 24980.1087
2 S 04 201 16 | Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=45 | und | 1 | 29756.49 | 37701.4728 | 27298.91 | 34587.719 | 31253.02 | 39597.5763 | 27633.2 | 35011.2644 | 27452.79 | 34782.6849 | 28842.55 | 36543.5108 | 27633.2 | 35011.2644
2 S 04 201 51 | Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC | und | 1 | 6902.85 | 8745.911 | 6527.86 | 8270.7986 | 7469.17 | 9463.4384 | 6705.33 | 8495.6531 | 6281.07 | 7958.1157 | 6617.12 | 8383.891 | 6705.33 | 8495.6531
2 S 04 201 52 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC | und | 1 | 10808.07 | 13693.8247 | 10209.12 | 12934.955 | 11688.3 | 14809.0761 | 10507.87 | 13313.4713 | 9843.2 | 12471.3344 | 10371.1 | 13140.1837 | 10507.87 | 13313.4713
2 S 04 201 53 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC | und | 1 | 14545.35 | 18428.9585 | 13756.1 | 17428.9787 | 15719.66 | 19916.8092 | 14156.47 | 17936.2475 | 13250.11 | 16787.8894 | 13970.27 | 17700.3321 | 14156.47 | 17936.2475
2 S 04 201 54 | Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC | und | 1 | 20901.16 | 26481.7697 | 19716.69 | 24981.0462 | 22595.59 | 28628.6125 | 20348.96 | 25782.1323 | 19050.58 | 24137.0849 | 20081.44 | 25443.1845 | 20348.96 | 25782.1323
2 S 04 201 55 | Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC | und | 1 | 7116.79 | 9016.9729 | 6710.65 | 8502.3935 | 7686.31 | 9738.5548 | 6872.35 | 8707.2675 | 6484.54 | 8215.9122 | 6811.51 | 8630.1832 | 6872.35 | 8707.2675
2 S 04 201 56 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC | und | 1 | 11075.28 | 14032.3798 | 10432.13 | 13217.5087 | 11955.33 | 15147.4031 | 10713.29 | 13573.7384 | 10100.69 | 12797.5742 | 10615.68 | 13450.0666 | 10713.29 | 13573.7384
2 S 04 201 57 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC | und | 1 | 15557.22 | 19710.9977 | 14640.78 | 18549.8683 | 16800.7 | 21286.4869 | 15073.65 | 19098.3145 | 14187.84 | 17975.9933 | 14925.82 | 18911.0139 | 15073.65 | 19098.3145
2 S 04 201 58 | Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC | und | 1 | 22153.12 | 28068.003 | 20833.72 | 26396.3232 | 23917.77 | 30303.8146 | 21484.07 | 27220.3167 | 20213.25 | 25610.1878 | 21269.54 | 26948.5072 | 21484.07 | 27220.3167
2 S 04 201 59 | Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 7762 | 9834.454 | 7306.66 | 9257.5382 | 8393.32 | 10634.3364 | 7507.2 | 9511.6224 | 7069.32 | 8956.8284 | 7433.66 | 9418.4472 | 7507.2 | 9511.6224
2 S 04 201 60 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 12050.03 | 15267.388 | 11343.68 | 14372.4426 | 13017.75 | 16493.4892 | 11665.08 | 14779.6564 | 10984.23 | 13917.0194 | 11552.01 | 14636.3967 | 11665.08 | 14779.6564
2 S 04 201 61 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 17227.82 | 21827.6479 | 16237.16 | 20572.4817 | 18605.6 | 23573.2952 | 16701.33 | 21160.5851 | 15716.4 | 19912.6788 | 16526.63 | 20939.2402 | 16701.33 | 21160.5851
2 S 04 201 62 | Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 24280.44 | 30763.3175 | 22863.71 | 28968.3206 | 26228.87 | 33231.9783 | 23578.63 | 29874.1242 | 22152.64 | 28067.3949 | 23315.88 | 29541.22 | 23578.63 | 29874.1242
2 S 04 201 63 | Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 9594.08 | 12155.6994 | 9053.8 | 11471.1646 | 10365.86 | 13133.5446 | 9281.04 | 11759.0777 | 8743.85 | 11078.4579 | 9187.99 | 11641.1833 | 9281.04 | 11759.0777
2 S 04 201 64 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 15379.65 | 19486.0166 | 14500.67 | 18372.3489 | 16612.53 | 21048.0755 | 14906.07 | 18885.9907 | 14025.38 | 17770.1565 | 14749.15 | 18687.1731 | 14906.07 | 18885.9907
2 S 04 201 65 | Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 21926.67 | 27781.0909 | 20630.49 | 26138.8308 | 23676.98 | 29998.7337 | 21233.23 | 26902.5024 | 20018.17 | 25363.0214 | 21026.1 | 26640.0687 | 21233.23 | 26902.5024
2 S 04 201 66 | Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 30778.47 | 38996.3215 | 28946.33 | 36675.0001 | 33236.4 | 42110.5188 | 29846.22 | 37815.1607 | 28103.43 | 35607.0458 | 29540.28 | 37427.5348 | 29846.22 | 37815.1607
2 S 04 210 01 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 2096.47 | 2656.2275 | 1906.29 | 2415.2694 | 2187.66 | 2771.7652 | 1956.88 | 2479.367 | 1948.85 | 2469.1929 | 2046.87 | 2593.3843 | 1956.88 | 2479.367
2 S 04 210 02 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 3125.95 | 3960.5786 | 2838.95 | 3596.9496 | 3273.3 | 4147.2711 | 2923.04 | 3703.4917 | 2906.81 | 3682.9283 | 3042.14 | 3854.3914 | 2923.04 | 3703.4917
2 S 04 210 03 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 3927.93 | 4976.6873 | 3552.83 | 4501.4356 | 4108.18 | 5205.0641 | 3675.16 | 4656.4277 | 3657.93 | 4634.5973 | 3829.37 | 4851.8118 | 3675.16 | 4656.4277
2 S 04 210 04 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 | m | 1 | 5396.51 | 6837.3782 | 4885.35 | 6189.7385 | 5636.38 | 7141.2935 | 5047.68 | 6395.4106 | 5024.35 | 6365.8515 | 5268.58 | 6675.2909 | 5047.68 | 6395.4106
2 S 04 210 05 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 1840.89 | 2332.4076 | 1661.45 | 2105.0572 | 1919.49 | 2431.9938 | 1715.32 | 2173.3104 | 1711.42 | 2168.3691 | 1802.9 | 2284.2743 | 1715.32 | 2173.3104
2 S 04 210 06 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 2725.08 | 3452.6764 | 2470.39 | 3129.9841 | 2842.88 | 3601.929 | 2545.74 | 3225.4526 | 2535.33 | 3212.2631 | 2663.13 | 3374.1857 | 2545.74 | 3225.4526
2 S 04 210 07 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 3710.53 | 4701.2415 | 3365.89 | 4264.5826 | 3872.98 | 4907.0657 | 3471.59 | 4398.5045 | 3454.55 | 4376.9149 | 3622.68 | 4589.9356 | 3471.59 | 4398.5045
2 S 04 210 08 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 5096.3 | 6457.0121 | 4594.08 | 5820.6994 | 5321.48 | 6742.3152 | 4762.92 | 6034.6196 | 4745.35 | 6012.3585 | 4982.86 | 6313.2836 | 4762.92 | 6034.6196
2 S 04 210 09 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 1962.48 | 2486.4622 | 1779.2 | 2254.2464 | 2046.41 | 2592.8015 | 1830.36 | 2319.0661 | 1824.4 | 2311.5148 | 1919.15 | 2431.5631 | 1830.36 | 2319.0661
2 S 04 210 10 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 3125.44 | 3959.9325 | 2838.57 | 3596.4682 | 3271.41 | 4144.8765 | 2922.18 | 3702.4021 | 2906.4 | 3682.4088 | 3042.69 | 3855.0882 | 2922.18 | 3702.4021
2 S 04 210 11 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 4297.98 | 5445.5407 | 3887.48 | 4925.4372 | 4487.03 | 5685.067 | 4014.21 | 5086.0041 | 3999.05 | 5066.7964 | 4199.7 | 5321.0199 | 4014.21 | 5086.0041
2 S 04 210 12 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 5621.66 | 7122.6432 | 5043.19 | 6389.7217 | 5871.93 | 7439.7353 | 5243.59 | 6643.6285 | 5231.72 | 6628.5892 | 5503.58 | 6973.0359 | 5243.59 | 6643.6285
2 S 04 210 13 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 2259.56 | 2862.8625 | 2054.48 | 2603.0262 | 2363.23 | 2994.2124 | 2109.97 | 2673.332 | 2099.88 | 2660.548 | 2201.16 | 2788.8697 | 2109.97 | 2673.332
2 S 04 210 14 | Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 3538.45 | 4483.2162 | 3214.36 | 4072.5941 | 3692.68 | 4678.6256 | 3303.21 | 4185.1671 | 3289.97 | 4168.392 | 3454.97 | 4377.447 | 3303.21 | 4185.1671
2 S 04 210 15 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 4978.71 | 6308.0256 | 4501.28 | 5703.1218 | 5222.35 | 6616.7175 | 4652.68 | 5894.9456 | 4629.26 | 5865.2724 | 4842.98 | 6136.0557 | 4652.68 | 5894.9456
2 S 04 210 16 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 6797.23 | 8612.0904 | 6134.27 | 7772.1201 | 7124.91 | 9027.261 | 6350.05 | 8045.5134 | 6321.65 | 8009.5305 | 6619.66 | 8387.1092 | 6350.05 | 8045.5134
2 S 04 210 17 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 2547.76 | 3228.0119 | 2305.23 | 2920.7264 | 2681.33 | 3397.2451 | 2377.58 | 3012.3939 | 2364.28 | 2995.5428 | 2470.63 | 3130.2882 | 2377.58 | 3012.3939
2 S 04 210 18 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 4180.19 | 5296.3007 | 3779.33 | 4788.4111 | 4393.44 | 5566.4885 | 3903.33 | 4945.5191 | 3883.27 | 4920.1031 | 4059.06 | 5142.829 | 3903.33 | 4945.5191
2 S 04 210 19 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 5252.29 | 6654.6514 | 4748.14 | 6015.8934 | 5499.62 | 6968.0185 | 4894.9 | 6201.8383 | 4875.34 | 6177.0558 | 5119.85 | 6486.85 | 4894.9 | 6201.8383
2 S 04 210 20 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 7480.73 | 9478.0849 | 6754.75 | 8558.2683 | 7821.98 | 9910.4487 | 6980.25 | 8843.9767 | 6956.43 | 8813.7968 | 7302.53 | 9252.3055 | 6980.25 | 8843.9767
2 S 04 210 21 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 2796.26 | 3542.8614 | 2532.34 | 3208.4748 | 2927.68 | 3709.3706 | 2607.07 | 3303.1577 | 2597.2 | 3290.6524 | 2724.68 | 3452.1696 | 2607.07 | 3303.1577
2 S 04 210 22 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 4486.79 | 5684.7629 | 4058.43 | 5142.0308 | 4700.5 | 5955.5335 | 4184.6 | 5301.8882 | 4168.28 | 5281.2108 | 4370.36 | 5537.2461 | 4184.6 | 5301.8882
2 S 04 210 23 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 6051.77 | 7667.5926 | 5462.05 | 6920.4174 | 6359.34 | 8057.2838 | 5650.6 | 7159.3102 | 5623.39 | 7124.8351 | 5879.99 | 7449.9473 | 5650.6 | 7159.3102
2 S 04 210 24 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 8513.25 | 10786.2877 | 7680.87 | 9731.6623 | 8940.04 | 11327.0307 | 7948.04 | 10070.1667 | 7912.03 | 10024.542 | 8277.41 | 10487.4785 | 7948.04 | 10070.1667
2 S 04 210 25 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 3036.18 | 3846.8401 | 2736.4 | 3467.0188 | 3193.74 | 4046.4686 | 2830.38 | 3586.0915 | 2818.45 | 3570.9761 | 2949.19 | 3736.6237 | 2830.38 | 3586.0915
2 S 04 210 26 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 4619.11 | 5852.4124 | 4177.15 | 5292.449 | 4843.7 | 6136.9679 | 4308.69 | 5459.1102 | 4290.83 | 5436.4816 | 4495.36 | 5695.6211 | 4308.69 | 5459.1102
2 S 04 210 27 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 6692.49 | 8479.3848 | 6037.48 | 7649.4872 | 7052.88 | 8935.999 | 6251.12 | 7920.169 | 6216.27 | 7876.0141 | 6484.96 | 8216.4443 | 6251.12 | 7920.169
2 S 04 210 28 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 8459.96 | 10718.7693 | 7644.65 | 9685.7715 | 8876.01 | 11245.9047 | 7899.55 | 10008.7298 | 7863.33 | 9962.8391 | 8229.04 | 10426.1937 | 7899.55 | 10008.7298
2 S 04 210 51 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 2168.18 | 2747.0841 | 2022.99 | 2563.1283 | 2327.8 | 2949.3226 | 2113.68 | 2678.0326 | 1994.87 | 2527.5003 | 2096.27 | 2655.9741 | 2113.68 | 2678.0326
2 S 04 210 52 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 3215.9 | 4074.5453 | 2984.28 | 3781.0828 | 3448.16 | 4368.8187 | 3118.27 | 3950.8481 | 2964.18 | 3755.6161 | 3103.68 | 3932.3626 | 3118.27 | 3950.8481
2 S 04 210 53 | Corpo BDCC 2,50 a 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 4044.35 | 5124.1915 | 3742.41 | 4741.6335 | 4335.81 | 5493.4713 | 3929.89 | 4979.1706 | 3732.69 | 4729.3182 | 3909.62 | 4953.4885 | 3929.89 | 4979.1706
2 S 04 210 54 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 5567.03 | 7053.427 | 5159.41 | 6536.9725 | 5966.6 | 7559.6822 | 5415.82 | 6861.8439 | 5132.65 | 6503.0675 | 5384.67 | 6822.3769 | 5415.82 | 6861.8439
2 S 04 210 55 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 1912.61 | 2423.2769 | 1778.15 | 2252.9161 | 2059.64 | 2609.5639 | 1872.12 | 2371.976 | 1757.44 | 2226.6765 | 1852.3 | 2346.8641 | 1872.12 | 2371.976
2 S 04 210 56 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 2817.71 | 3570.0386 | 2621.28 | 3321.1618 | 3024.03 | 3831.446 | 2748.47 | 3482.3115 | 2594.83 | 3287.6496 | 2726.99 | 3455.0963 | 2748.47 | 3482.3115
2 S 04 210 57 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 3826.96 | 4848.7583 | 3555.47 | 4504.7805 | 4100.61 | 5195.4729 | 3726.32 | 4721.2474 | 3529.31 | 4471.6358 | 3702.93 | 4691.6123 | 3726.32 | 4721.2474
2 S 04 210 58 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 5270.67 | 6677.9389 | 4876.13 | 6178.0567 | 5660.73 | 7172.1449 | 5141.83 | 6514.6986 | 4856.69 | 6153.4262 | 5102.29 | 6464.6014 | 5141.83 | 6514.6986
2 S 04 210 59 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 2034.19 | 2577.3187 | 1895.9 | 2402.1053 | 2186.56 | 2770.3715 | 1987.17 | 2517.7444 | 1870.42 | 2369.8221 | 1968.55 | 2494.1528 | 1987.17 | 2517.7444
2 S 04 210 60 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 3218.07 | 4077.2947 | 2989.45 | 3787.6331 | 3452.55 | 4374.3809 | 3124.91 | 3959.261 | 2965.9 | 3757.7953 | 3106.56 | 3936.0115 | 3124.91 | 3959.261
2 S 04 210 61 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 4446.01 | 5633.0947 | 4126.8 | 5228.6556 | 4774.93 | 6049.8363 | 4335.73 | 5493.3699 | 4093.53 | 5186.5025 | 4301.04 | 5449.4177 | 4335.73 | 5493.3699
2 S 04 210 62 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 5834.66 | 7392.5142 | 5386.05 | 6824.1254 | 6284.88 | 7962.943 | 5704.14 | 7227.1454 | 5367.16 | 6800.1917 | 5648.8 | 7157.0296 | 5704.14 | 7227.1454
2 S 04 210 63 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 2331.27 | 2953.7191 | 2171.18 | 2750.8851 | 2503.38 | 3171.7825 | 2266.78 | 2872.0103 | 2145.9 | 2718.8553 | 2250.57 | 2851.4722 | 2266.78 | 2872.0103
2 S 04 210 64 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 3660.14 | 4637.3974 | 3410.97 | 4321.699 | 3929.23 | 4978.3344 | 3567.33 | 4519.8071 | 3367.59 | 4266.7365 | 3538.23 | 4482.9374 | 3567.33 | 4519.8071
2 S 04 210 65 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 5126.73 | 6495.5669 | 4740.61 | 6006.3529 | 5510.26 | 6981.4994 | 4974.2 | 6302.3114 | 4723.74 | 5984.9786 | 4944.33 | 6264.4661 | 4974.2 | 6302.3114
2 S 04 210 66 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 7010.23 | 8881.9614 | 6477.13 | 8206.5237 | 7537.85 | 9550.4559 | 6810.61 | 8629.0429 | 6457.1 | 8181.1457 | 6764.88 | 8571.103 | 6810.61 | 8629.0429
2 S 04 210 67 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 2619.48 | 3318.8812 | 2421.93 | 3068.5853 | 2821.48 | 3574.8152 | 2534.38 | 3211.0595 | 2410.3 | 3053.8501 | 2520.04 | 3192.8907 | 2534.38 | 3211.0595
2 S 04 210 68 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 4301.88 | 5450.482 | 3975.94 | 5037.516 | 4630 | 5866.21 | 4167.46 | 5280.1718 | 3960.9 | 5018.4603 | 4142.32 | 5248.3194 | 4167.46 | 5280.1718
2 S 04 210 69 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 5433.2 | 6883.8644 | 5039.23 | 6384.7044 | 5850.25 | 7412.2667 | 5285.92 | 6697.2606 | 4990.34 | 6322.7608 | 5243.15 | 6643.071 | 5285.92 | 6697.2606
2 S 04 210 70 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 7742.9 | 9810.2543 | 7174.99 | 9090.7123 | 8328.69 | 10552.4502 | 7544.69 | 9559.1222 | 7122.55 | 9024.2709 | 7480.57 | 9477.8822 | 7544.69 | 9559.1222
2 S 04 210 71 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 2891.61 | 3663.6699 | 2686.23 | 3403.4534 | 3112.89 | 3944.0316 | 2813.8 | 3565.0846 | 2657.97 | 3367.648 | 2789.85 | 3534.74 | 2813.8 | 3565.0846
2 S 04 210 72 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 4637.21 | 5875.3451 | 4300.28 | 5448.4548 | 4991.87 | 6324.6993 | 4509.46 | 5713.4858 | 4263.84 | 5402.2853 | 4472.81 | 5667.0503 | 4509.46 | 5713.4858
2 S 04 210 73 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 6232.68 | 7896.8056 | 5753.15 | 7289.241 | 6709.98 | 8501.5447 | 6041.62 | 7654.7325 | 5738.39 | 7270.5401 | 6003.29 | 7606.1684 | 6041.62 | 7654.7325
2 S 04 210 74 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 8775.42 | 11118.4571 | 8101.11 | 10264.1064 | 9446.75 | 11969.0323 | 8512.48 | 10785.3122 | 8078.15 | 10235.0161 | 8455.45 | 10713.0552 | 8512.48 | 10785.3122
2 S 04 210 75 | Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 3131.52 | 3967.6358 | 2890.29 | 3661.9974 | 3378.94 | 4281.117 | 3037.11 | 3848.0184 | 2879.21 | 3647.9591 | 3014.37 | 3819.2068 | 3037.11 | 3848.0184
2 S 04 210 76 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 4769.53 | 6042.9945 | 4419 | 5598.873 | 5135.07 | 6506.1337 | 4633.55 | 5870.7079 | 4386.39 | 5557.5561 | 4597.81 | 5825.4253 | 4633.55 | 5870.7079
2 S 04 210 77 | Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 6873.41 | 8708.6105 | 6328.58 | 8018.3109 | 7403.52 | 9380.2598 | 6642.14 | 8415.5914 | 6331.27 | 8021.7191 | 6608.26 | 8372.6654 | 6642.14 | 8415.5914
2 S 04 210 78 | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 8722.13 | 11050.9387 | 8064.89 | 10218.2156 | 9382.72 | 11887.9062 | 8463.99 | 10723.8753 | 8029.45 | 10173.3131 | 8407.08 | 10651.7704 | 8463.99 | 10723.8753
2 S 04 211 01 | Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal | und | 1 | 7793.41 | 9874.2505 | 7182.86 | 9100.6836 | 8193.04 | 10380.5817 | 7232.84 | 9164.0083 | 7174.1 | 9089.5847 | 7541.67 | 9555.2959 | 7232.84 | 9164.0083
2 S 04 211 02 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal | und | 1 | 12078.7 | 15303.7129 | 11111 | 14077.637 | 12663.65 | 16044.8445 | 11205.93 | 14197.9133 | 11132.4 | 14104.7508 | 11723.5 | 14853.6745 | 11205.93 | 14197.9133
2 S 04 211 03 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal | und | 1 | 16946.18 | 21470.8101 | 15563.89 | 19719.4486 | 17750.87 | 22490.3523 | 15718.37 | 19915.1748 | 15627.08 | 19799.5104 | 16468.28 | 20865.3108 | 15718.37 | 19915.1748
2 S 04 211 04 | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal | und | 1 | 24736.69 | 31341.3862 | 22663.4 | 28714.5278 | 25916.69 | 32836.4462 | 22949.63 | 29077.1812 | 22829.09 | 28924.457 | 24046 | 30466.282 | 22949.63 | 29077.1812
2 S 04 211 05 | Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc.=15 | und | 1 | 8571.86 | 10860.5466 | 7898.11 | 10006.9054 | 9013.5 | 11420.1045 | 7956.11 | 10080.3914 | 7891.56 | 9998.6065 | 8293.21 | 10507.4971 | 7956.11 | 10080.3914
2 S 04 211 06 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 | und | 1 | 13356.25 | 16922.3688 | 12274.4 | 15551.6648 | 14019.14 | 17762.2504 | 12392.39 | 15701.1581 | 12308.85 | 15595.3129 | 12952.16 | 16410.3867 | 12392.39 | 15701.1581
2 S 04 211 07 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 | und | 1 | 18371.8 | 23277.0706 | 16885.28 | 21393.6498 | 19268.24 | 24412.8601 | 17049.16 | 21601.2857 | 16939.3 | 21462.0931 | 17827.23 | 22587.1004 | 17049.16 | 21601.2857
2 S 04 211 08 | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 | und | 1 | 26727.89 | 33864.2366 | 24507.95 | 31051.5727 | 28040.72 | 35527.5922 | 24811.13 | 31435.7017 | 24663.38 | 31248.5025 | 25939.47 | 32865.3085 | 24811.13 | 31435.7017
2 S 04 211 09 | Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30 | und | 1 | 8449.19 | 10705.1237 | 7910.58 | 10022.7049 | 8792.11 | 11139.6034 | 7844.18 | 9938.5761 | 7779.53 | 9856.6645 | 8220.27 | 10415.0821 | 7844.18 | 9938.5761
2 S 04 211 10 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 | und | 1 | 14362.64 | 18197.4649 | 13189.37 | 16710.9318 | 15077.77 | 19103.5346 | 13319.97 | 16876.402 | 13232.09 | 16765.058 | 13930.45 | 17649.8802 | 13319.97 | 16876.402
2 S 04 211 11 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc.=30 | und | 1 | 19791.19 | 25075.4377 | 18159.62 | 23008.2385 | 20807.8 | 26363.4826 | 18381.82 | 23289.7659 | 18254.04 | 23127.8687 | 19164.13 | 24280.9527 | 18381.82 | 23289.7659
2 S 04 211 12 | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30 | und | 1 | 30484.84 | 38624.2923 | 27931.17 | 35388.7924 | 32012.83 | 40560.2556 | 28304.97 | 35862.397 | 28131.62 | 35642.7625 | 29563.18 | 37456.5491 | 28304.97 | 35862.397
2 S 04 211 13 | Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=45 | und | 1 | 11484.25 | 14550.5448 | 10575.9 | 13399.6653 | 12070.14 | 15292.8674 | 10655.58 | 13500.6199 | 10572.55 | 13395.4208 | 11118.38 | 14086.9875 | 10655.58 | 13500.6199
2 S 04 211 14 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=45 | und | 1 | 18401.89 | 23315.1946 | 16877.72 | 21384.0712 | 19338.53 | 24501.9175 | 17072.95 | 21631.4277 | 16958.64 | 21486.5969 | 17834.22 | 22595.9567 | 17072.95 | 21631.4277
2 S 04 211 15 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=45 | und | 1 | 26562.63 | 33654.8522 | 24375.07 | 30883.2137 | 27904.92 | 35355.5336 | 24660.26 | 31244.5494 | 24495.77 | 31036.1406 | 25742.55 | 32615.8109 | 24660.26 | 31244.5494
2 S 04 211 16 | Boca BDCC 3,00x3,00m - esc=45 | und | 1 | 38789.95 | 49146.8666 | 35531.18 | 45018.0051 | 40770.72 | 51656.5022 | 36030.23 | 45650.3014 | 35799.79 | 45358.3339 | 37584.29 | 47619.2954 | 36030.23 | 45650.3014
2 S 04 211 51 | Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC | und | 1 | 8060.07 | 10212.1087 | 7613.2 | 9645.9244 | 8710.97 | 11036.799 | 7810.93 | 9896.4483 | 7344.03 | 9304.886 | 7723.92 | 9786.2066 | 7810.93 | 9896.4483
2 S 04 211 52 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC | und | 1 | 12526.41 | 15870.9615 | 11834.13 | 14993.8427 | 13533.79 | 17147.3119 | 12177.38 | 15428.7405 | 11417.91 | 14466.492 | 12029.74 | 15241.6806 | 12177.38 | 15428.7405
2 S 04 211 53 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC | und | 1 | 17598.25 | 22296.9827 | 16616.48 | 21053.0802 | 19017.63 | 24095.3372 | 17132.37 | 21706.7128 | 16042.7 | 20326.1009 | 16914.05 | 21430.1013 | 17132.37 | 21706.7128
2 S 04 211 54 | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC | und | 1 | 25687.17 | 32545.6444 | 24196.06 | 30656.408 | 27761.75 | 35174.1372 | 25008.5 | 31685.7695 | 23434.38 | 29691.3595 | 24695.12 | 31288.717 | 25008.5 | 31685.7695
2 S 04 211 55 | Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=15 AC/BC | und | 1 | 8857.73 | 11222.7439 | 8360.77 | 10593.0956 | 9569.92 | 12125.0886 | 8577.68 | 10867.9206 | 8074.18 | 10229.9861 | 8489.12 | 10755.715 | 8577.68 | 10867.9206
2 S 04 211 56 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 AC/BC | und | 1 | 13833.76 | 17527.3739 | 13046.34 | 16529.7128 | 14947.79 | 18938.8499 | 13429.43 | 17015.0878 | 12613.59 | 15981.4185 | 13279.05 | 16824.5563 | 13429.43 | 17015.0878
2 S 04 211 57 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 AC/BC | und | 1 | 19032.53 | 24114.2155 | 17955.08 | 22749.0864 | 20554.68 | 26042.7796 | 18486.4 | 23422.2688 | 17361.53 | 21997.0585 | 18280.21 | 23161.0261 | 18486.4 | 23422.2688
2 S 04 211 58 | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 AC/BC | und | 1 | 27682.27 | 35073.4361 | 26051.59 | 33007.3645 | 29897.47 | 37880.0945 | 26884.9 | 34063.1683 | 25272.72 | 32020.5362 | 26593.13 | 33693.4957 | 26884.9 | 34063.1683
2 S 04 211 59 | Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=30 AC/BC | und | 1 | 8771.39 | 11113.3511 | 8431.85 | 10683.1539 | 9419.08 | 11933.9744 | 8544.48 | 10825.8562 | 7985.29 | 10117.3624 | 8441 | 10694.747 | 8544.48 | 10825.8562
2 S 04 211 60 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 AC/BC | und | 1 | 14885.21 | 18859.5611 | 14034.57 | 17781.8002 | 16094.43 | 20391.6428 | 14455.45 | 18315.0552 | 13565.73 | 17187.7799 | 14288.36 | 18103.3521 | 14455.45 | 18315.0552
2 S 04 211 61 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 20445.69 | 25904.6892 | 19219.59 | 24351.2205 | 22082.34 | 27978.3248 | 19805.86 | 25094.0246 | 18672.38 | 23657.9055 | 19612.95 | 24849.6077 | 19805.86 | 25094.0246
2 S 04 211 62 | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 31545.24 | 39967.8191 | 29646.01 | 37561.4947 | 34075.6 | 43173.7852 | 30608.71 | 38781.2356 | 28808.56 | 36500.4455 | 30289.34 | 38376.5938 | 30608.71 | 38781.2356
2 S 04 211 63 | Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 11878.52 | 15050.0848 | 11213.99 | 14208.1253 | 12837.54 | 16265.1632 | 11512.81 | 14586.7303 | 10824.4 | 13714.5148 | 11388.57 | 14429.3182 | 11512.81 | 14586.7303
2 S 04 211 64 | Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 19050.21 | 24136.6161 | 17926.31 | 22712.6348 | 20599.83 | 26099.9846 | 18481.65 | 23416.2506 | 17372.57 | 22011.0462 | 18278.25 | 23158.5428 | 18481.65 | 23416.2506
2 S 04 211 65 | Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 27475.44 | 34811.3825 | 25853.16 | 32755.9537 | 29682.28 | 37607.4488 | 26646.03 | 33760.52 | 25079.13 | 31775.2577 | 26368.42 | 33408.7881 | 26646.03 | 33760.52
2 S 04 211 66 | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 40090.12 | 50794.182 | 37634.64 | 47683.0889 | 43300.68 | 54861.9616 | 38856.1 | 49230.6787 | 36630.08 | 46410.3114 | 38475 | 48747.825 | 38856.1 | 49230.6787
2 S 04 220 01 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 2924.25 | 3705.0248 | 2656.87 | 3366.2543 | 3050.23 | 3864.6414 | 2729.2 | 3457.8964 | 2718.56 | 3444.4155 | 2857.01 | 3619.8317 | 2729.2 | 3457.8964
2 S 04 220 02 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 4324.72 | 5479.4202 | 3925.98 | 4974.2167 | 4522.69 | 5730.2482 | 4043.9 | 5123.6213 | 4022.99 | 5097.1283 | 4214.45 | 5339.7082 | 4043.9 | 5123.6213
2 S 04 220 03 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 5922.01 | 7503.1867 | 5370.13 | 6803.9547 | 6200.34 | 7855.8308 | 5543.55 | 7023.6779 | 5511.63 | 6983.2352 | 5765.04 | 7304.3057 | 5543.55 | 7023.6779
2 S 04 220 04 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m | m | 1 | 7555.98 | 9573.4267 | 6821.54 | 8642.8912 | 7890.93 | 9997.8083 | 7065.9 | 8952.4953 | 7036.61 | 8915.3849 | 7383.38 | 9354.7425 | 7065.9 | 8952.4953
2 S 04 220 05 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 2644.61 | 3350.7209 | 2386.03 | 3023.1 | 2758.31 | 3494.7788 | 2464.59 | 3122.6355 | 2458.71 | 3115.1856 | 2589.64 | 3281.0739 | 2464.59 | 3122.6355
2 S 04 220 06 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 3886.07 | 4923.6507 | 3519.71 | 4459.4726 | 4054.73 | 5137.3429 | 3631.09 | 4600.591 | 3616.28 | 4581.8268 | 3798.1 | 4812.1927 | 3631.09 | 4600.591
2 S 04 220 07 | Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 5203.76 | 6593.1639 | 4710.22 | 5967.8487 | 5431.17 | 6881.2924 | 4868.34 | 6168.1868 | 4846.03 | 6139.92 | 5084.25 | 6441.7447 | 4868.34 | 6168.1868
2 S 04 220 08 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m | m | 1 | 7166.91 | 9080.475 | 6444.72 | 8165.4602 | 7484.79 | 9483.2289 | 6697.76 | 8486.0619 | 6675.08 | 8457.3264 | 7011.38 | 8883.4185 | 6697.76 | 8486.0619
2 S 04 220 09 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 2869.54 | 3635.7072 | 2603.88 | 3299.116 | 2993.11 | 3792.2704 | 2677.43 | 3392.3038 | 2667.72 | 3380.0012 | 2804.7 | 3553.5549 | 2677.43 | 3392.3038
2 S 04 220 10 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 4497.08 | 5697.8004 | 4082.4 | 5172.4008 | 4708.35 | 5965.4795 | 4205.67 | 5328.5839 | 4182.59 | 5299.3415 | 4377.48 | 5546.2672 | 4205.67 | 5328.5839
2 S 04 220 11 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 6054.62 | 7671.2035 | 5464.63 | 6923.6862 | 6321.86 | 8009.7966 | 5654.28 | 7163.9728 | 5634.53 | 7138.9495 | 5919.16 | 7499.5757 | 5654.28 | 7163.9728
2 S 04 220 12 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m | m | 1 | 8299.03 | 10514.871 | 7457.07 | 9448.1077 | 8669.66 | 10984.4592 | 7745.83 | 9813.9666 | 7724.46 | 9786.8908 | 8119.6 | 10287.5332 | 7745.83 | 9813.9666
2 S 04 220 13 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 3114.48 | 3946.0462 | 2830.92 | 3586.7756 | 3254.28 | 4123.1728 | 2907.99 | 3684.4233 | 2894.88 | 3667.813 | 3037.25 | 3848.1957 | 2907.99 | 3684.4233
2 S 04 220 14 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 4948.71 | 6270.0156 | 4482.82 | 5679.7329 | 5166.32 | 6545.7274 | 4618.34 | 5851.4368 | 4601.65 | 5830.2905 | 4834.45 | 6125.2481 | 4618.34 | 5851.4368
2 S 04 220 15 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 6935.27 | 8786.9871 | 6277.94 | 7954.15 | 7262.66 | 9201.7902 | 6482.66 | 8213.5302 | 6450.83 | 8173.2016 | 6754.58 | 8558.0529 | 6482.66 | 8213.5302
2 S 04 220 16 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m | m | 1 | 9347.22 | 11842.9277 | 8449.25 | 10705.1997 | 9776.23 | 12386.4834 | 8734.91 | 11067.131 | 8697.42 | 11019.6311 | 9118.05 | 11552.5693 | 8734.91 | 11067.131
2 S 04 220 17 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 3516.66 | 4455.6082 | 3195.9 | 4049.2053 | 3687.49 | 4672.0498 | 3285.46 | 4162.6778 | 3267.28 | 4139.6438 | 3417.66 | 4330.1752 | 3285.46 | 4162.6778
2 S 04 220 18 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 m a 10,00 m | m | 1 | 5698.53 | 7220.0375 | 5150.16 | 6525.2527 | 5981.07 | 7578.0157 | 5320.51 | 6741.0862 | 5295.35 | 6709.2085 | 5541.55 | 7021.1439 | 5320.51 | 6741.0862
2 S 04 220 19 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 7804.85 | 9888.745 | 7063.89 | 8949.9486 | 8164.39 | 10344.2821 | 7287.84 | 9233.6933 | 7257.67 | 9195.4679 | 7610.71 | 9642.7696 | 7287.84 | 9233.6933
2 S 04 220 20 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 7,50 a 10,00 m | m | 1 | 10389.58 | 13163.5979 | 9367.6 | 11868.7492 | 10855.83 | 13754.3366 | 9692.81 | 12280.7903 | 9663.88 | 12244.136 | 10153.54 | 12864.5352 | 9692.81 | 12280.7903
2 S 04 220 21 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 4120.22 | 5220.3187 | 3728.17 | 4723.5914 | 4318.52 | 5471.5648 | 3841.99 | 4867.8013 | 3826.64 | 4848.3529 | 4011.59 | 5082.6845 | 3841.99 | 4867.8013
2 S 04 220 22 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 6102.38 | 7731.7155 | 5517.08 | 6990.1404 | 6385.53 | 8090.4665 | 5690.83 | 7210.2816 | 5670.78 | 7184.8783 | 5951.83 | 7540.9686 | 5690.83 | 7210.2816
2 S 04 220 23 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 8275.35 | 10484.8684 | 7477.3 | 9473.7391 | 8678.58 | 10995.7609 | 7727.73 | 9791.0339 | 7692.63 | 9746.5622 | 8053.48 | 10203.7592 | 7727.73 | 9791.0339
2 S 04 220 24 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m | m | 1 | 11114.02 | 14081.4633 | 10057.79 | 12743.2199 | 11618.22 | 14720.2847 | 10376.93 | 13147.5703 | 10336.53 | 13096.3835 | 10844.33 | 13739.7661 | 10376.93 | 13147.5703
2 S 04 220 25 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 4198.87 | 5319.9683 | 3798.72 | 4812.9782 | 4403.71 | 5579.5006 | 3915.71 | 4961.2046 | 3899.43 | 4940.5778 | 4085.85 | 5176.772 | 3915.71 | 4961.2046
2 S 04 220 26 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 6585.95 | 8344.3986 | 5951.77 | 7540.8926 | 6908.7 | 8753.3229 | 6144.17 | 7784.6634 | 6118.34 | 7751.9368 | 6408.53 | 8119.6075 | 6144.17 | 7784.6634
2 S 04 220 27 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 8901.47 | 11278.1625 | 8062.51 | 10215.2002 | 9343.67 | 11838.4299 | 8317.59 | 10538.3865 | 8273.4 | 10482.3978 | 8648.64 | 10957.8269 | 8317.59 | 10538.3865
2 S 04 220 28 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m | m | 1 | 12232.81 | 15498.9703 | 11054.33 | 14005.8361 | 12833.5 | 16260.0445 | 11424.7 | 14475.0949 | 11371.59 | 14407.8045 | 11899.49 | 15076.6538 | 11424.7 | 14475.0949
2 S 04 220 51 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 3024.25 | 3831.7248 | 2818.59 | 3571.1535 | 3244.76 | 4111.1109 | 2946.46 | 3733.1648 | 2782.4 | 3525.3008 | 2925.5 | 3706.6085 | 2946.46 | 3733.1648
2 S 04 220 52 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 4453.74 | 5642.8886 | 4134.73 | 5238.7029 | 4773.76 | 6048.3539 | 4324.35 | 5478.9515 | 4105.39 | 5201.5291 | 4302.85 | 5451.711 | 4324.35 | 5478.9515
2 S 04 220 53 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 6085.95 | 7710.8987 | 5635.44 | 7140.1025 | 6519.42 | 8260.1051 | 5899.98 | 7475.2747 | 5616.35 | 7115.9155 | 5877.39 | 7446.6531 | 5899.98 | 7475.2747
2 S 04 220 54 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC | m | 1 | 7801.83 | 9884.9186 | 7217.07 | 9144.0277 | 8367.37 | 10601.4578 | 7597.2 | 9625.6524 | 7192.88 | 9113.379 | 7550.91 | 9567.003 | 7597.2 | 9625.6524
2 S 04 220 55 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 2744.61 | 3477.4209 | 2547.75 | 3227.9992 | 2952.85 | 3741.2609 | 2681.86 | 3397.9166 | 2522.55 | 3196.0709 | 2658.13 | 3367.8507 | 2681.86 | 3397.9166
2 S 04 220 56 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 4015.09 | 5087.119 | 3728.46 | 4723.9588 | 4305.81 | 5455.4613 | 3911.54 | 4955.9212 | 3698.67 | 4686.2149 | 3886.5 | 4924.1955 | 3911.54 | 4955.9212
2 S 04 220 57 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 5367.71 | 6800.8886 | 4975.53 | 6303.9965 | 5750.25 | 7285.5667 | 5224.77 | 6619.7836 | 4950.75 | 6272.6003 | 5196.59 | 6584.0795 | 5224.77 | 6619.7836
2 S 04 220 58 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC | m | 1 | 7412.77 | 9391.9796 | 6840.25 | 8666.5968 | 7961.23 | 10086.8784 | 7229.06 | 9159.219 | 6831.34 | 8655.3078 | 7178.92 | 9095.6916 | 7229.06 | 9159.219
2 S 04 220 59 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 2969.54 | 3762.4072 | 2765.6 | 3504.0152 | 3187.64 | 4038.7399 | 2894.69 | 3667.5722 | 2731.56 | 3460.8865 | 2873.18 | 3640.3191 | 2894.69 | 3667.5722
2 S 04 220 60 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 4626.1 | 5861.2687 | 4291.15 | 5436.887 | 4959.42 | 6283.5851 | 4486.12 | 5683.914 | 4264.99 | 5403.7423 | 4465.88 | 5658.27 | 4486.12 | 5683.914
2 S 04 220 61 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 6263.47 | 7935.8165 | 5800.57 | 7349.3222 | 6726.54 | 8522.5262 | 6105.53 | 7735.7065 | 5767.26 | 7307.1184 | 6061.46 | 7679.8698 | 6105.53 | 7735.7065
2 S 04 220 62 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC | m | 1 | 8599.05 | 10894.9963 | 7937.8 | 10057.1926 | 9249.36 | 11718.9391 | 8391.51 | 10632.0432 | 7914.5 | 10027.6715 | 8323.26 | 10545.5704 | 8391.51 | 10632.0432
2 S 04 220 63 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 3214.48 | 4072.7462 | 2992.64 | 3791.6749 | 3448.81 | 4369.6423 | 3125.26 | 3959.7044 | 2958.72 | 3748.6982 | 3105.73 | 3934.9599 | 3125.26 | 3959.7044
2 S 04 220 64 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 5120.41 | 6487.5595 | 4758.69 | 6029.2602 | 5498.73 | 6966.8909 | 4988.89 | 6320.9236 | 4710.66 | 5968.4062 | 4951.31 | 6273.3098 | 4988.89 | 6320.9236
2 S 04 220 65 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 7144.12 | 9051.6 | 6613.88 | 8379.786 | 7667.35 | 9714.5325 | 6933.92 | 8785.2766 | 6583.56 | 8341.3705 | 6896.88 | 8738.347 | 6933.92 | 8785.2766
2 S 04 220 66 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC | m | 1 | 9647.24 | 12223.0531 | 8929.98 | 11314.2847 | 10355.93 | 13120.9633 | 9380.59 | 11885.2075 | 8887.46 | 11260.4118 | 9321.72 | 11810.6192 | 9380.59 | 11885.2075
2 S 04 220 67 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 3616.66 | 4582.3082 | 3357.63 | 4254.1172 | 3882.02 | 4918.5193 | 3502.72 | 4437.9462 | 3331.12 | 4220.529 | 3486.14 | 4416.9394 | 3502.72 | 4437.9462
2 S 04 220 68 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 5870.22 | 7437.5687 | 5426.02 | 6874.7673 | 6313.49 | 7999.1918 | 5691.06 | 7210.573 | 5404.36 | 6847.3241 | 5658.41 | 7169.2055 | 5691.06 | 7210.573
2 S 04 220 69 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 8059.88 | 10211.868 | 7472.47 | 9467.6195 | 8657.11 | 10968.5584 | 7836.61 | 9928.9849 | 7419.19 | 9400.1137 | 7783.81 | 9862.0873 | 7836.61 | 9928.9849
2 S 04 220 70 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC | m | 1 | 10762.91 | 13636.607 | 9963.67 | 12623.9699 | 11575.31 | 14665.9178 | 10493.34 | 13295.0618 | 9899.65 | 12542.8566 | 10406.12 | 13184.554 | 10493.34 | 13295.0618
2 S 04 220 71 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 4254.9 | 5390.9583 | 3944.45 | 4997.6182 | 4579.18 | 5801.8211 | 4132.5 | 5235.8775 | 3912.11 | 4956.6434 | 4103.2 | 5198.7544 | 4132.5 | 5235.8775
2 S 04 220 72 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 6312.27 | 7997.6461 | 5853.03 | 7415.789 | 6790.76 | 8603.8929 | 6142.04 | 7781.9647 | 5803.61 | 7353.1739 | 6094.16 | 7721.3007 | 6142.04 | 7781.9647
2 S 04 220 73 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 8530.38 | 10807.9915 | 7885.87 | 9991.3973 | 9171.3 | 11620.0371 | 8276.5 | 10486.3255 | 7854.15 | 9951.208 | 8226.58 | 10423.0769 | 8276.5 | 10486.3255
2 S 04 220 74 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC | m | 1 | 11487.35 | 14554.4725 | 10653.86 | 13498.4406 | 12337.7 | 15631.8659 | 11177.47 | 14161.8545 | 10572.3 | 13395.1041 | 11096.91 | 14059.785 | 11177.47 | 14161.8545
2 S 04 220 75 | Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 4333.56 | 5490.6205 | 4015 | 5087.005 | 4664.36 | 5909.7441 | 4206.22 | 5329.2807 | 3984.9 | 5048.8683 | 4177.46 | 5292.8418 | 4206.22 | 5329.2807
2 S 04 220 76 | Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 6795.84 | 8610.3293 | 6287.71 | 7966.5286 | 7313.93 | 9266.7493 | 6595.38 | 8356.3465 | 6251.16 | 7920.2197 | 6550.87 | 8299.9523 | 6595.38 | 8356.3465
2 S 04 220 77 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 9156.5 | 11601.2855 | 8471.08 | 10732.8584 | 9836.38 | 12462.6935 | 8866.37 | 11233.6908 | 8434.93 | 10687.0563 | 8821.74 | 11177.1446 | 8866.37 | 11233.6908
2 S 04 220 78 | Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC | m | 1 | 12606.14 | 15971.9794 | 11650.4 | 14761.0568 | 13552.98 | 17171.6257 | 12225.23 | 15489.3664 | 11607.36 | 14706.5251 | 12152.07 | 15396.6727 | 12225.23 | 15489.3664
2 S 04 221 01 | Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal | und | 1 | 9701.06 | 12291.243 | 8930.4 | 11314.8168 | 10183.02 | 12901.8863 | 9001.63 | 11405.0652 | 8936.61 | 11322.6849 | 9404.79 | 11915.8689 | 9001.63 | 11405.0652
2 S 04 221 02 | Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal | und | 1 | 14785.91 | 18733.748 | 13579.79 | 17205.5939 | 15494.98 | 19632.1397 | 13716.25 | 17378.4888 | 13634.2 | 17274.5314 | 14364.48 | 18199.7962 | 13716.25 | 17378.4888
2 S 04 221 03 | Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal | und | 1 | 21062.37 | 26686.0228 | 19320.42 | 24478.9721 | 22082.49 | 27978.5148 | 19546.16 | 24764.9847 | 19432.28 | 24620.6988 | 20457 | 25919.019 | 19546.16 | 24764.9847
2 S 04 221 04 | Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal | und | 1 | 29866.63 | 37841.0202 | 27360.8 | 34666.1336 | 31290.66 | 39645.2662 | 27716.72 | 35117.0842 | 27572.38 | 34934.2055 | 29035.15 | 36787.5351 | 27716.72 | 35117.0842
2 S 04 221 05 | Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=15 | und | 1 | 10563.85 | 13384.398 | 9725.09 | 12321.689 | 11106.32 | 14071.7074 | 9806.5 | 12424.8355 | 9729.85 | 12327.72 | 10224.31 | 12954.2008 | 9806.5 | 12424.8355
2 S 04 221 06 | Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=15 | und | 1 | 15965.94 | 20228.846 | 14678.52 | 18597.6848 | 16756.4 | 21230.3588 | 14818.27 | 18774.7481 | 14717.75 | 18647.3893 | 15482.99 | 19616.9483 | 14818.27 | 18774.7481
2 S 04 221 07 | Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=15 | und | 1 | 22831.56 | 28927.5865 | 20947.14 | 26540.0264 | 23979.35 | 30381.8364 | 21196.6 | 26856.0922 | 21058.43 | 26681.0308 | 22134.78 | 28044.7663 | 21196.6 | 26856.0922
2 S 04 221 08 | Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=15 | und | 1 | 29657.12 | 37575.571 | 27197.21 | 34458.8651 | 31220.19 | 39555.9807 | 27558.66 | 34916.8222 | 27358.15 | 34662.7761 | 28686.76 | 36346.1249 | 27558.66 | 34916.8222
2 S 04 221 09 | Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=30 | und | 1 | 10971.15 | 13900.447 | 10109.38 | 12808.5845 | 11513.86 | 14588.0606 | 10176.58 | 12893.7269 | 10101.56 | 12798.6765 | 10636.32 | 13476.2174 | 10176.58 | 12893.7269
2 S 04 221 10 | Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exc.=30 | und | 1 | 17618.39 | 22322.5001 | 16185.67 | 20507.2439 | 18487.19 | 23423.2697 | 16346.92 | 20711.5476 | 16240.28 | 20576.4348 | 17093 | 21656.831 | 16346.92 | 20711.5476
2 S 04 221 11 | Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=30 | und | 1 | 26101.12 | 33070.119 | 23931.36 | 30321.0331 | 27432.32 | 34756.7494 | 24236.97 | 30708.241 | 24076.55 | 30504.9889 | 25290.66 | 32043.2662 | 24236.97 | 30708.241
2 S 04 221 12 | Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=30 | und | 1 | 37843.22 | 47947.3597 | 34638.46 | 43886.9288 | 39795.46 | 50420.8478 | 35157.42 | 44544.4511 | 34932.79 | 44259.8449 | 36657.73 | 46445.3439 | 35157.42 | 44544.4511
2 S 04 221 13 | Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc.=45 | und | 1 | 13925.43 | 17643.5198 | 12815.32 | 16237.0104 | 14630.42 | 18536.7421 | 12920.46 | 16370.2228 | 12823.99 | 16247.9953 | 13489.64 | 17091.3739 | 12920.46 | 16370.2228
2 S 04 221 14 | Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=45 | und | 1 | 22413.92 | 28398.4366 | 20582.14 | 26077.5714 | 23538.63 | 29823.4442 | 20804.52 | 26359.3268 | 20664.66 | 26182.1242 | 21728.69 | 27530.2502 | 20804.52 | 26359.3268
2 S 04 221 15 | Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=45 | und | 1 | 33172.02 | 42028.9493 | 30404.91 | 38523.021 | 34892.97 | 44209.393 | 30814.57 | 39042.0602 | 30603.32 | 38774.4064 | 32115.98 | 40690.9467 | 30814.57 | 39042.0602
2 S 04 221 16 | Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=45 | und | 1 | 48112.75 | 60958.8543 | 44029.95 | 55785.9466 | 50623.43 | 64139.8858 | 44711.07 | 56648.9257 | 44417.96 | 56277.5553 | 46579.11 | 59015.7324 | 44711.07 | 56648.9257
2 S 04 221 51 | Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC | und | 1 | 10043.17 | 12724.6964 | 9475.78 | 12005.8133 | 10841.6 | 13736.3072 | 9734.05 | 12333.0413 | 9152.38 | 11596.0655 | 9635.9 | 12208.6853 | 9734.05 | 12333.0413
2 S 04 221 52 | Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC | und | 1 | 15336.86 | 19431.8016 | 14458.48 | 18318.8942 | 16555.91 | 20976.338 | 14896.31 | 18873.6248 | 13981.82 | 17714.9659 | 14736.83 | 18671.5636 | 14896.31 | 18873.6248
2 S 04 221 53 | Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC | und | 1 | 21829.59 | 27658.0905 | 20545.17 | 26030.7304 | 23560.88 | 29851.635 | 21191.01 | 26849.0097 | 19916.73 | 25234.4969 | 20975.98 | 26576.5667 | 21191.01 | 26849.0097
2 S 04 221 54 | Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC | und | 1 | 30978.36 | 39249.5821 | 29134.73 | 36913.7029 | 33432.22 | 42358.6227 | 30099.1 | 38135.5597 | 28274.11 | 35823.2974 | 29786.86 | 37739.9516 | 30099.1 | 38135.5597
2 S 04 221 55 | Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC | und | 1 | 10910.59 | 13823.7175 | 10281.71 | 13026.9266 | 11777.2 | 14921.7124 | 10554.15 | 13372.108 | 9949.83 | 12606.4346 | 10460.11 | 13252.9594 | 10554.15 | 13372.108
2 S 04 221 56 | Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC | und | 1 | 16519.29 | 20929.9404 | 15566.8 | 19723.1356 | 17827.02 | 22586.8343 | 16011.39 | 20286.4311 | 15068.8 | 19092.1696 | 15859.28 | 20093.7078 | 16011.39 | 20286.4311
2 S 04 221 57 | Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=15 AC/BC | und | 1 | 23606 | 29908.802 | 22191.49 | 28116.6178 | 25478.77 | 32281.6016 | 22868.04 | 28973.8067 | 21550.13 | 27304.0147 | 22661.88 | 28712.602 | 22868.04 | 28973.8067
2 S 04 221 58 | Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=15 AC/BC | und | 1 | 30563.8 | 38724.3346 | 28659.38 | 36311.4345 | 32980.35 | 41786.1034 | 29522.85 | 37405.4509 | 27935.6 | 35394.4052 | 29306.02 | 37130.7273 | 29522.85 | 37405.4509
2 S 04 221 59 | Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 11357.57 | 14390.0412 | 10729.57 | 13594.3652 | 12261.41 | 15535.2065 | 11009.62 | 13949.1885 | 10346.67 | 13109.2309 | 10899.05 | 13809.0963 | 11009.62 | 13949.1885
2 S 04 221 60 | Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 18242.24 | 23112.9181 | 17186.9 | 21775.8023 | 19694.03 | 24952.336 | 17691.77 | 22415.4726 | 16635.99 | 21077.7993 | 17517.15 | 22194.2291 | 17691.77 | 22415.4726
2 S 04 221 61 | Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 26967.85 | 34168.266 | 25323.92 | 32085.4066 | 29110.36 | 36882.8261 | 26107.49 | 33078.1898 | 24626.83 | 31202.1936 | 25880.55 | 32790.6568 | 26107.49 | 33078.1898
2 S 04 221 62 | Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc=30 AC/BC | und | 1 | 39068.72 | 49500.0682 | 36606.47 | 46380.3975 | 42167.22 | 53425.8677 | 37800.85 | 47893.677 | 35710.51 | 45245.2162 | 37491.4 | 47501.6038 | 37800.85 | 47893.677
2 S 04 221 63 | Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 14401.37 | 18246.5358 | 13579.27 | 17204.9351 | 15551.22 | 19703.3957 | 13946.59 | 17670.3295 | 13125.92 | 16630.5406 | 13813.27 | 17501.4131 | 13946.59 | 17670.3295
2 S 04 221 64 | Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 23181.32 | 29370.7324 | 21814.22 | 27638.6167 | 25023.58 | 31704.8759 | 22459.45 | 28456.1231 | 21151.58 | 26799.0519 | 22250.63 | 28191.5482 | 22459.45 | 28456.1231
2 S 04 221 65 | Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esc=45 AC/BC | und | 1 | 34234.98 | 43375.7197 | 32113.05 | 40687.2343 | 36951.18 | 46817.1451 | 33108.99 | 41949.0903 | 31278.28 | 39629.5808 | 32839.55 | 41607.7099 | 33108.99 | 41949.0903
2 S 04 221 66 | Boca BTCC 3,00 x 3,00 m - esc = 45 AC/BC | und | 1 | 49630.75 | 62882.1603 | 46467.7 | 58874.5759 | 53561.29 | 67862.1544 | 47985.46 | 60797.5778 | 45381.31 | 57498.1198 | 47611.77 | 60324.1126 | 47985.46 | 60797.5778
2 S 04 300 16 | Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m galv. | m | 1 | 1354.95 | 1716.7216 | 1201.96 | 1522.8833 | 1277.85 | 1619.0359 | 1245.82 | 1578.4539 | 1244.65 | 1576.9716 | 1250.15 | 1583.9401 | 1245.82 | 1578.4539
2 S 04 300 20 | Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galv. | m | 1 | 1791.62 | 2269.9825 | 1549.48 | 1963.1912 | 1649.82 | 2090.3219 | 1607.35 | 2036.5124 | 1605.8 | 2034.5486 | 1613.1 | 2043.7977 | 1607.35 | 2036.5124
2 S 04 300 66 | Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m galvan.BC | m | 1 | 1376.4 | 1743.8988 | 1215.78 | 1540.3933 | 1301.2 | 1648.6204 | 1263.73 | 1601.1459 | 1251.39 | 1585.5111 | 1256.46 | 1591.9348 | 1263.73 | 1601.1459
2 S 04 300 70 | Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galvan.BC | m | 1 | 1815.45 | 2300.1752 | 1564.84 | 1982.6523 | 1675.77 | 2123.2006 | 1627.25 | 2061.7258 | 1613.28 | 2044.0258 | 1620.11 | 2052.6794 | 1627.25 | 2061.7258
2 S 04 301 16 | Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m rev. epoxy | m | 1 | 1438.95 | 1823.1497 | 1268.96 | 1607.7723 | 1344.85 | 1703.9249 | 1312.82 | 1663.3429 | 1311.65 | 1661.8606 | 1317.15 | 1668.8291 | 1312.82 | 1663.3429
2 S 04 301 20 | Bueiro met. chapa múltipla D=2,00 m rev. epoxy | m | 1 | 1834.62 | 2324.4635 | 1603.48 | 2031.6092 | 1703.82 | 2158.7399 | 1661.35 | 2104.9304 | 1659.8 | 2102.9666 | 1667.1 | 2112.2157 | 1661.35 | 2104.9304
2 S 04 301 30 | Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m | m | 1 | 4304.67 | 5454.0169 | 4010.08 | 5080.7714 | 4123.06 | 5223.917 | 4060.36 | 5144.4761 | 4053.64 | 5135.9619 | 4068.89 | 5155.2836 | 4060.36 | 5144.4761
2 S 04 301 66 | Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. c/epoxy BC | m | 1 | 1460.4 | 1850.3268 | 1282.78 | 1625.2823 | 1368.2 | 1733.5094 | 1330.73 | 1686.0349 | 1318.39 | 1670.4001 | 1323.46 | 1676.8238 | 1330.73 | 1686.0349
2 S 04 301 70 | Bueiro met.chapas múlt. D=2,00 m rev. c/epoxy BC | m | 1 | 1858.45 | 2354.6562 | 1618.84 | 2051.0703 | 1729.77 | 2191.6186 | 1681.25 | 2130.1438 | 1667.28 | 2112.4438 | 1674.11 | 2121.0974 | 1681.25 | 2130.1438
2 S 04 301 71 | Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC | m | 1 | 4344.71 | 5504.7476 | 4035.89 | 5113.4726 | 4166.66 | 5279.1582 | 4093.79 | 5186.8319 | 4066.21 | 5151.8881 | 4080.68 | 5170.2216 | 4093.79 | 5186.8319
2 S 04 310 12 | Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m galv. | m | 1 | 1753.39 | 2221.5451 | 1580.69 | 2002.7342 | 1620.7 | 2053.4269 | 1582.67 | 2005.2429 | 1581.81 | 2004.1533 | 1595.32 | 2021.2704 | 1582.67 | 2005.2429
2 S 04 310 16 | Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=1,60m galv. | m | 1 | 2182.67 | 2765.4429 | 1983.74 | 2513.3986 | 2037.09 | 2580.993 | 1986.38 | 2516.7435 | 1985.23 | 2515.2864 | 2003.25 | 2538.1177 | 1986.38 | 2516.7435
2 S 04 310 20 | Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=2,00m galv. | m | 1 | 2743.32 | 3475.7864 | 2491.85 | 3157.1739 | 2560.9 | 3244.6603 | 2495.99 | 3162.4193 | 2494.46 | 3160.4808 | 2516.8 | 3188.7856 | 2495.99 | 3162.4193
2 S 04 311 12 | Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m epoxy | m | 1 | 1753.39 | 2221.5451 | 1580.69 | 2002.7342 | 1620.7 | 2053.4269 | 1582.67 | 2005.2429 | 1581.81 | 2004.1533 | 1595.32 | 2021.2704 | 1582.67 | 2005.2429
2 S 04 311 16 | Bueiro met.s/interrupção tráf.D=1,60 m rev.epoxy | m | 1 | 2279.67 | 2888.3419 | 2071.74 | 2624.8946 | 2125.09 | 2692.489 | 2074.38 | 2628.2395 | 2073.23 | 2626.7824 | 2091.25 | 2649.6137 | 2074.38 | 2628.2395
2 S 04 311 20 | Bueiro met.s/interrupção traf.D=2,00 m rev.epoxy | m | 1 | 2864.32 | 3629.0934 | 2601.85 | 3296.5439 | 2670.9 | 3384.0303 | 2605.99 | 3301.7893 | 2604.46 | 3299.8508 | 2626.8 | 3328.1556 | 2605.99 | 3301.7893
2 S 04 400 01 | Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01 | m | 1 | 64.75 | 82.0383 | 60.32 | 76.4254 | 72.13 | 91.3887 | 59.65 | 75.5765 | 59.25 | 75.0697 | 64.97 | 82.317 | 59.65 | 75.5765
2 S 04 400 02 | Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 02 | m | 1 | 48.25 | 61.1328 | 44.95 | 56.9517 | 53.72 | 68.0632 | 44.48 | 56.3562 | 44.18 | 55.9761 | 48.4 | 61.3228 | 44.48 | 56.3562
2 S 04 400 03 | Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 | m | 1 | 76 | 96.292 | 70.09 | 88.804 | 80.61 | 102.1329 | 69.59 | 88.1705 | 69.96 | 88.6393 | 77.5 | 98.1925 | 69.59 | 88.1705
2 S 04 400 04 | Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04 | m | 1 | 59.9 | 75.8933 | 54.88 | 69.533 | 63.68 | 80.6826 | 54.85 | 69.495 | 55.15 | 69.8751 | 60.9 | 77.1603 | 54.85 | 69.495
2 S 04 400 53 | Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC | m | 1 | 79.83 | 101.1446 | 76.12 | 96.444 | 87.92 | 111.3946 | 77.69 | 98.4332 | 72.35 | 91.6675 | 80.05 | 101.4233 | 77.69 | 98.4332
2 S 04 400 54 | Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC | m | 1 | 62.9 | 79.6943 | 59.61 | 75.5259 | 69.4 | 87.9298 | 61.19 | 77.5277 | 57.02 | 72.2443 | 62.9 | 79.6943 | 61.19 | 77.5277
2 S 04 401 01 | Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 | m | 1 | 66.78 | 84.6103 | 62.17 | 78.7694 | 74.28 | 94.1128 | 61.62 | 78.0725 | 61.2 | 77.5404 | 66.99 | 84.8763 | 61.62 | 78.0725
2 S 04 401 02 | Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 02 | m | 1 | 50.24 | 63.6541 | 46.83 | 59.3336 | 55.95 | 70.8886 | 46.31 | 58.6748 | 46 | 58.282 | 50.41 | 63.8695 | 46.31 | 58.6748
2 S 04 401 03 | Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 03 | m | 1 | 75.37 | 95.4938 | 71.31 | 90.3498 | 79.29 | 100.4604 | 68.86 | 87.2456 | 68.8 | 87.1696 | 76.5 | 96.9255 | 68.86 | 87.2456
2 S 04 401 04 | Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04 | m | 1 | 56.73 | 71.8769 | 53.75 | 68.1012 | 59.7 | 75.6399 | 51.77 | 65.5926 | 51.77 | 65.5926 | 57.72 | 73.1312 | 51.77 | 65.5926
2 S 04 401 05 | Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 05/VPA 05 | m | 1 | 38.05 | 48.2094 | 35.52 | 45.0038 | 42.42 | 53.7461 | 35 | 44.345 | 34.75 | 44.0282 | 38.27 | 48.4881 | 35 | 44.345
2 S 04 401 06 | Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 06/VPA 06 | m | 1 | 27.29 | 34.5764 | 25.49 | 32.2958 | 30.45 | 38.5802 | 25.09 | 31.789 | 24.91 | 31.561 | 27.44 | 34.7665 | 25.09 | 31.789
2 S 04 401 53 | Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC | m | 1 | 78.88 | 99.941 | 76.84 | 97.3563 | 85.98 | 108.9367 | 76.28 | 96.6468 | 70.99 | 89.9443 | 78.84 | 99.8903 | 76.28 | 96.6468
2 S 04 401 54 | Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC | m | 1 | 59.48 | 75.3612 | 58.07 | 73.5747 | 64.94 | 82.279 | 57.58 | 72.9539 | 53.48 | 67.7592 | 59.55 | 75.4498 | 57.58 | 72.9539
2 S 04 500 01 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 01 | m | 1 | 52.33 | 66.3021 | 48.75 | 61.7662 | 56.99 | 72.2063 | 48.07 | 60.9047 | 47.95 | 60.7527 | 52.5 | 66.5175 | 48.07 | 60.9047
2 S 04 500 02 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 02 | m | 1 | 37.56 | 47.5885 | 34.16 | 43.2807 | 40.4 | 51.1868 | 34.65 | 43.9016 | 34.66 | 43.9142 | 37.41 | 47.3985 | 34.65 | 43.9016
2 S 04 500 03 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 03 | m | 1 | 55.61 | 70.4579 | 50.37 | 63.8188 | 60.04 | 76.0707 | 51.49 | 65.2378 | 51.29 | 64.9844 | 54.66 | 69.2542 | 51.49 | 65.2378
2 S 04 500 04 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 04 | m | 1 | 54.42 | 68.9501 | 49.15 | 62.273 | 58.66 | 74.3222 | 50.46 | 63.9328 | 50.28 | 63.7048 | 53.44 | 67.7085 | 50.46 | 63.9328
2 S 04 500 05 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 05 | m | 1 | 47.93 | 60.7273 | 45.38 | 57.4965 | 48.64 | 61.6269 | 46.63 | 59.0802 | 46.57 | 59.0042 | 47.43 | 60.0938 | 46.63 | 59.0802
2 S 04 500 06 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 06 | m | 1 | 54.35 | 68.8615 | 51.36 | 65.0731 | 54.71 | 69.3176 | 53.12 | 67.303 | 53.07 | 67.2397 | 53.72 | 68.0632 | 53.12 | 67.303
2 S 04 500 07 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 07 | m | 1 | 73.2 | 92.7444 | 68.57 | 86.8782 | 75.73 | 95.9499 | 69.66 | 88.2592 | 69.65 | 88.2466 | 72.72 | 92.1362 | 69.66 | 88.2592
2 S 04 500 08 | Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08 | m | 1 | 78.34 | 99.2568 | 73.37 | 92.9598 | 80.53 | 102.0315 | 74.87 | 94.8603 | 74.87 | 94.8603 | 77.73 | 98.4839 | 74.87 | 94.8603
2 S 04 500 09 | Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 01 | m | 1 | 41.13 | 52.1117 | 39.29 | 49.7804 | 43.4 | 54.9878 | 39.59 | 50.1605 | 39.41 | 49.9325 | 40.79 | 51.6809 | 39.59 | 50.1605
2 S 04 500 10 | Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 02 | m | 1 | 40.14 | 50.8574 | 38.27 | 48.4881 | 42.25 | 53.5307 | 38.73 | 49.0709 | 38.56 | 48.8555 | 39.77 | 50.3886 | 38.73 | 49.0709
2 S 04 500 11 | Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 03 | m | 1 | 56.12 | 71.104 | 52.89 | 67.0116 | 59.02 | 74.7783 | 54.04 | 68.4687 | 53.85 | 68.228 | 55.37 | 70.1538 | 54.04 | 68.4687
2 S 04 500 12 | Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 04 | m | 1 | 55.13 | 69.8497 | 51.87 | 65.7193 | 57.87 | 73.3213 | 53.18 | 67.3791 | 53 | 67.151 | 54.35 | 68.8615 | 53.18 | 67.3791
2 S 04 500 13 | Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 07 | m | 1 | 73.08 | 92.5924 | 69.82 | 88.4619 | 74.74 | 94.6956 | 71.03 | 89.995 | 70.84 | 89.7543 | 72.3 | 91.6041 | 71.03 | 89.995
2 S 04 500 14 | Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 08 | m | 1 | 78.08 | 98.9274 | 74.5 | 94.3915 | 79.42 | 100.6251 | 76.1 | 96.4187 | 75.93 | 96.2033 | 77.18 | 97.7871 | 76.1 | 96.4187
2 S 04 500 51 | Dreno longit. prof.p/corte em solo - DPS 01 AC/BC | m | 1 | 45.45 | 57.5852 | 58.24 | 73.7901 | 65.87 | 83.4573 | 67.46 | 85.4718 | 43.15 | 54.6711 | 47.03 | 59.587 | 67.46 | 85.4718
2 S 04 500 52 | Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 02 AC/BC | m | 1 | 47.27 | 59.8911 | 62.74 | 79.4916 | 70.63 | 89.4882 | 73.45 | 93.0611 | 45.15 | 57.205 | 49.23 | 62.3744 | 73.45 | 93.0611
2 S 04 500 53 | Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 03 AC/BC | m | 1 | 67.05 | 84.9523 | 77.16 | 97.7617 | 89.59 | 113.5105 | 87.74 | 111.1666 | 61.36 | 77.7431 | 65.82 | 83.3939 | 87.74 | 111.1666
2 S 04 500 54 | Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 04 AC/BC | m | 1 | 67.4 | 85.3958 | 80.75 | 102.3102 | 93.25 | 118.1478 | 93.25 | 118.1478 | 62.1 | 78.6807 | 66.59 | 84.3695 | 93.25 | 118.1478
2 S 04 500 55 | Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 05 AC/BC | m | 1 | 62.71 | 79.4536 | 54.91 | 69.571 | 64.73 | 82.0129 | 58.97 | 74.715 | 51.21 | 64.8831 | 51.79 | 65.6179 | 58.97 | 74.715
2 S 04 500 56 | Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 06 AC/BC | m | 1 | 72.22 | 91.5027 | 62.88 | 79.669 | 74.18 | 93.9861 | 68.04 | 86.2067 | 58.68 | 74.3476 | 58.98 | 74.7277 | 68.04 | 86.2067
2 S 04 500 57 | Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/BC | m | 1 | 87.34 | 110.6598 | 78.28 | 99.1808 | 91.65 | 116.1206 | 82.28 | 104.2488 | 74.29 | 94.1254 | 77.12 | 97.711 | 82.28 | 104.2488
2 S 04 500 58 | Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 08 AC/BC | m | 1 | 95.58 | 121.0999 | 85.07 | 107.7837 | 99.82 | 126.4719 | 90.08 | 114.1314 | 80.49 | 101.9808 | 83.04 | 105.2117 | 90.08 | 114.1314
2 S 04 500 59 | Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 01 AC/BC | m | 1 | 49.32 | 62.4884 | 64.99 | 82.3423 | 70.29 | 89.0574 | 74.5 | 94.3915 | 48.79 | 61.8169 | 51.39 | 65.1111 | 74.5 | 94.3915
2 S 04 500 60 | Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 02 AC/BC | m | 1 | 49.61 | 62.8559 | 67.98 | 86.1307 | 73.34 | 92.9218 | 79.09 | 100.207 | 49.4 | 62.5898 | 52.03 | 65.922 | 79.09 | 100.207
2 S 04 500 61 | Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 03 AC/BC | m | 1 | 65.96 | 83.5713 | 74.87 | 94.8603 | 83.5 | 105.7945 | 83.75 | 106.1112 | 62.15 | 78.7441 | 64.54 | 81.7722 | 83.75 | 106.1112
2 S 04 500 62 | Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 04 AC/BC | m | 1 | 66.25 | 83.9387 | 77.86 | 98.6486 | 86.55 | 109.6589 | 88.35 | 111.9394 | 62.77 | 79.5296 | 65.18 | 82.5831 | 88.35 | 111.9394
2 S 04 500 63 | Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 07 AC/BC | m | 1 | 87.67 | 111.0779 | 79.2 | 100.3464 | 90.63 | 114.8282 | 83.2 | 105.4144 | 75.38 | 95.5065 | 76.55 | 96.9888 | 83.2 | 105.4144
2 S 04 500 64 | Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 08 AC/BC | m | 1 | 95.72 | 121.2772 | 85.86 | 108.7846 | 98.62 | 124.9515 | 90.83 | 115.0816 | 81.47 | 103.2225 | 82.37 | 104.3628 | 90.83 | 115.0816
2 S 04 501 01 | Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 01 | m | 1 | 35.26 | 44.6744 | 31.59 | 40.0245 | 37.8 | 47.8926 | 32.38 | 41.0255 | 32.41 | 41.0635 | 34.83 | 44.1296 | 32.38 | 41.0255
2 S 04 501 02 | Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 02 | m | 1 | 48.21 | 61.0821 | 44.17 | 55.9634 | 50.99 | 64.6043 | 45.21 | 57.2811 | 45.24 | 57.3191 | 47.66 | 60.3852 | 45.21 | 57.2811
2 S 04 501 03 | Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 03 | m | 1 | 25.51 | 32.3212 | 23.09 | 29.255 | 26.71 | 33.8416 | 24.65 | 31.2315 | 24.63 | 31.2062 | 24.84 | 31.4723 | 24.65 | 31.2315
2 S 04 501 04 | Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 04 | m | 1 | 12.22 | 15.4827 | 10.17 | 12.8854 | 13.13 | 16.6357 | 11.5 | 14.5705 | 11.49 | 14.5578 | 11.65 | 14.7606 | 11.5 | 14.5705
2 S 04 501 05 | Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 05 | m | 1 | 31.85 | 40.354 | 28.48 | 36.0842 | 34.47 | 43.6735 | 29.1 | 36.8697 | 29.14 | 36.9204 | 31.5 | 39.9105 | 29.1 | 36.8697
2 S 04 501 06 | Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 01 | m | 1 | 35.26 | 44.6744 | 32.97 | 41.773 | 36.98 | 46.8537 | 33.84 | 42.8753 | 33.7 | 42.6979 | 34.55 | 43.7749 | 33.84 | 42.8753
2 S 04 501 07 | Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 02 | m | 1 | 48.8 | 61.8296 | 46.21 | 58.5481 | 50.71 | 64.2496 | 47.29 | 59.9164 | 47.15 | 59.739 | 47.99 | 60.8033 | 47.29 | 59.9164
2 S 04 501 10 | Dreno PEAD long. prof. p /corte em rocha - DPR 05 | m | 1 | 34.69 | 43.9522 | 32.85 | 41.621 | 36.61 | 46.3849 | 33.42 | 42.3431 | 33.28 | 42.1658 | 34.12 | 43.23 | 33.42 | 42.3431
2 S 04 501 51 | Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 01 AC/BC | m | 1 | 39.39 | 49.9071 | 34.84 | 44.1423 | 42.82 | 54.2529 | 36.64 | 46.4229 | 33.91 | 42.964 | 36.28 | 45.9668 | 36.64 | 46.4229
2 S 04 501 52 | Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 02 AC/BC | m | 1 | 52.33 | 66.3021 | 47.42 | 60.0811 | 56 | 70.952 | 49.47 | 62.6785 | 46.74 | 59.2196 | 49.11 | 62.2224 | 49.47 | 62.6785
2 S 04 501 53 | Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 03 BC | m | 1 | 30.28 | 38.3648 | 26.16 | 33.1447 | 31.9 | 40.4173 | 28.63 | 36.2742 | 26.13 | 33.1067 | 26.24 | 33.2461 | 28.63 | 36.2742
2 S 04 501 54 | Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 04 BC | m | 1 | 16.99 | 21.5263 | 13.24 | 16.7751 | 18.32 | 23.2114 | 15.48 | 19.6132 | 12.99 | 16.4583 | 13.05 | 16.5343 | 15.48 | 19.6132
2 S 04 501 55 | Dreno longit.prof. p/corte em rocha - DPR 05 AC/BC | m | 1 | 34.53 | 43.7495 | 34.98 | 44.3197 | 41.6 | 52.7072 | 37.9 | 48.0193 | 31.58 | 40.0119 | 34.2 | 43.3314 | 37.9 | 48.0193
2 S 04 501 56 | Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 01 AC/BC | m | 1 | 39.79 | 50.4139 | 35.89 | 45.4726 | 41.91 | 53.1 | 37.62 | 47.6645 | 35.12 | 44.497 | 35.88 | 45.46 | 37.62 | 47.6645
2 S 04 501 57 | Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 02 AC/BC | m | 1 | 49.85 | 63.16 | 45.66 | 57.8512 | 52.17 | 66.0994 | 47.6 | 60.3092 | 45.1 | 57.1417 | 45.86 | 58.1046 | 47.6 | 60.3092
2 S 04 501 58 | Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 05 AC/BC | m | 1 | 37.12 | 47.031 | 40.47 | 51.2755 | 44.6 | 56.5082 | 43.78 | 55.4693 | 36.06 | 45.688 | 37.26 | 47.2084 | 43.78 | 55.4693
2 S 04 502 01 | Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 01 | m | 1 | 86.79 | 109.9629 | 78.13 | 98.9907 | 90.46 | 114.6128 | 79.18 | 100.3211 | 79.66 | 100.9292 | 86.63 | 109.7602 | 79.18 | 100.3211
2 S 04 502 02 | Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 | m | 1 | 98.33 | 124.5841 | 88.53 | 112.1675 | 101.73 | 128.8919 | 89.65 | 113.5866 | 90.39 | 114.5241 | 98.66 | 125.0022 | 89.65 | 113.5866
2 S 04 502 51 | Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/BC | m | 1 | 92.56 | 117.2735 | 87.07 | 110.3177 | 101.34 | 128.3978 | 91.18 | 115.5251 | 83.21 | 105.4271 | 90.42 | 114.5621 | 91.18 | 115.5251
2 S 04 502 52 | Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC | m | 1 | 105.64 | 133.8459 | 99.88 | 126.548 | 115.53 | 146.3765 | 104.88 | 132.883 | 94.9 | 120.2383 | 103.48 | 131.1092 | 104.88 | 132.883
2 S 04 510 01 | Dreno sub-superficial - DSS 01 | m | 1 | 9.56 | 12.1125 | 8.81 | 11.1623 | 10.13 | 12.8347 | 9.27 | 11.7451 | 9.26 | 11.7324 | 9.38 | 11.8845 | 9.27 | 11.7451
2 S 04 510 02 | Dreno sub-superficial - DSS 02 | m | 1 | 20.85 | 26.4169 | 19.58 | 24.8079 | 21.35 | 27.0505 | 20.39 | 25.8341 | 20.38 | 25.8215 | 20.51 | 25.9862 | 20.39 | 25.8341
2 S 04 510 03 | Dreno sub-superficial - DSS 03 | m | 1 | 7.87 | 9.9713 | 6.74 | 8.5396 | 8.27 | 10.4781 | 7.45 | 9.4391 | 7.44 | 9.4265 | 7.57 | 9.5912 | 7.45 | 9.4391
2 S 04 510 04 | Dreno sub-superficial - DSS 04 | m | 1 | 28.97 | 36.705 | 27.59 | 34.9565 | 29.52 | 37.4018 | 28.09 | 35.59 | 27.85 | 35.2859 | 27.99 | 35.4633 | 28.09 | 35.59
2 S 04 510 05 | Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01 | m | 1 | 23.94 | 30.332 | 23.19 | 29.3817 | 24.5 | 31.0415 | 23.65 | 29.9645 | 23.64 | 29.9519 | 23.76 | 30.1039 | 23.65 | 29.9645
2 S 04 510 06 | Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 | m | 1 | 37.44 | 47.4365 | 36.16 | 45.8147 | 37.95 | 48.0827 | 36.85 | 46.689 | 36.76 | 46.5749 | 36.88 | 46.727 | 36.85 | 46.689
2 S 04 510 51 | Dreno sub-superficial - DSS 01 AC | m | 1 | 11.61 | 14.7099 | 15.23 | 19.2964 | 16.85 | 21.349 | 17.99 | 22.7933 | 11.6 | 14.6972 | 12.03 | 15.242 | 17.99 | 22.7933
2 S 04 510 52 | Dreno sub-superficial - DSS 02 BC | m | 1 | 24.66 | 31.2442 | 22.04 | 27.9247 | 25.5 | 32.3085 | 23.57 | 29.8632 | 21.58 | 27.3419 | 21.63 | 27.4052 | 23.57 | 29.8632
2 S 04 510 53 | Dreno sub-superficial - DSS 03 BC | m | 1 | 11.68 | 14.7986 | 9.2 | 11.6564 | 12.42 | 15.7361 | 10.64 | 13.4809 | 8.64 | 10.9469 | 8.7 | 11.0229 | 10.64 | 13.4809
2 S 04 510 54 | Dreno sub-superficial - DSS 04 BC | m | 1 | 32.79 | 41.5449 | 30.05 | 38.0734 | 33.68 | 42.6726 | 31.28 | 39.6318 | 29.05 | 36.8064 | 29.12 | 36.895 | 31.28 | 39.6318
2 S 04 510 55 | Dreno PEAD subsuperficial - DSS 01 AC | m | 1 | 25.86 | 32.7646 | 29.21 | 37.0091 | 30.81 | 39.0363 | 31.83 | 40.3286 | 25.84 | 32.7393 | 26.24 | 33.2461 | 31.83 | 40.3286
2 S 04 510 56 | Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 BC | m | 1 | 41.02 | 51.9723 | 38.46 | 48.7288 | 41.85 | 53.0239 | 39.84 | 50.4773 | 37.89 | 48.0066 | 37.94 | 48.07 | 39.84 | 50.4773
2 S 04 511 01 | Boca saída p/dreno sub-superficial - BSD 03 | und | 1 | 38.32 | 48.5514 | 34.03 | 43.116 | 39.63 | 50.2112 | 34.99 | 44.3323 | 35.25 | 44.6617 | 38.13 | 48.3107 | 34.99 | 44.3323
2 S 04 511 51 | Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC | und | 1 | 41.38 | 52.4285 | 38.86 | 49.2356 | 45.47 | 57.6105 | 41.47 | 52.5425 | 37.16 | 47.0817 | 40.17 | 50.8954 | 41.47 | 52.5425
2 S 04 520 01 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 | m | 1 | 48.87 | 61.9183 | 45.17 | 57.2304 | 54.27 | 68.7601 | 45.4 | 57.5218 | 45.17 | 57.2304 | 48.41 | 61.3355 | 45.4 | 57.5218
2 S 04 520 51 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 | m | 1 | 48.87 | 61.9183 | 45.17 | 57.2304 | 54.27 | 68.7601 | 45.4 | 57.5218 | 45.17 | 57.2304 | 48.41 | 61.3355 | 45.4 | 57.5218
2 S 04 521 01 | Boca saída p/dreno sub-horizontal - BSD 04 | und | 1 | 10.45 | 13.2401 | 9.18 | 11.6311 | 10.96 | 13.8863 | 9.57 | 12.1252 | 9.62 | 12.1885 | 10.3 | 13.0501 | 9.57 | 12.1252
2 S 04 521 51 | Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 04 AC/BC | und | 1 | 11.16 | 14.1397 | 10.29 | 13.0374 | 12.3 | 15.5841 | 11.06 | 14.013 | 10.06 | 12.746 | 10.76 | 13.6329 | 11.06 | 14.013
2 S 04 900 01 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 | m | 1 | 42.27 | 53.5561 | 37.66 | 47.7152 | 43.45 | 55.0512 | 38.48 | 48.7542 | 39.09 | 49.527 | 43.12 | 54.633 | 38.48 | 48.7542
2 S 04 900 02 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 | m | 1 | 29.27 | 37.0851 | 26.11 | 33.0814 | 30.32 | 38.4154 | 26.67 | 33.7909 | 27.05 | 34.2724 | 29.79 | 37.7439 | 26.67 | 33.7909
2 S 04 900 03 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 | m | 1 | 25.35 | 32.1185 | 22.55 | 28.5709 | 26.25 | 33.2587 | 23.1 | 29.2677 | 23.43 | 29.6858 | 25.77 | 32.6506 | 23.1 | 29.2677
2 S 04 900 04 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 | m | 1 | 20.35 | 25.7835 | 18.11 | 22.9454 | 21.02 | 26.6323 | 18.55 | 23.5029 | 18.82 | 23.8449 | 20.7 | 26.2269 | 18.55 | 23.5029
2 S 04 900 05 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 | m | 1 | 31.75 | 40.2272 | 28.15 | 35.666 | 31.77 | 40.2526 | 28.9 | 36.6163 | 29.49 | 37.3638 | 32.54 | 41.2282 | 28.9 | 36.6163
2 S 04 900 06 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 | m | 1 | 22.6 | 28.6342 | 19.79 | 25.0739 | 22.98 | 29.1157 | 20.6 | 26.1002 | 20.96 | 26.5563 | 22.89 | 29.0016 | 20.6 | 26.1002
2 S 04 900 07 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 | m | 1 | 19.29 | 24.4404 | 16.97 | 21.501 | 19.59 | 24.8205 | 17.6 | 22.2992 | 17.9 | 22.6793 | 19.57 | 24.7952 | 17.6 | 22.2992
2 S 04 900 08 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 | m | 1 | 16.12 | 20.424 | 14.14 | 17.9154 | 16.37 | 20.7408 | 14.71 | 18.6376 | 14.96 | 18.9543 | 16.35 | 20.7155 | 14.71 | 18.6376
2 S 04 900 21 | Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 | m | 1 | 23.8 | 30.1546 | 21.34 | 27.0378 | 24.09 | 30.522 | 21.71 | 27.5066 | 22.1 | 28.0007 | 24.4 | 30.9148 | 21.71 | 27.5066
2 S 04 900 22 | Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 | m | 1 | 33.09 | 41.925 | 29.67 | 37.5919 | 33.74 | 42.7486 | 30.09 | 38.124 | 30.61 | 38.7829 | 33.92 | 42.9766 | 30.09 | 38.124
2 S 04 900 31 | Sarjeta triangular de grama - STG 01 | m | 1 | 23.13 | 29.3057 | 20.78 | 26.3283 | 26.17 | 33.1574 | 21.21 | 26.8731 | 21.09 | 26.721 | 22.81 | 28.9003 | 21.21 | 26.8731
2 S 04 900 32 | Sarjeta triangular de grama - STG 02 | m | 1 | 19.02 | 24.0983 | 17.18 | 21.7671 | 21.5 | 27.2405 | 17.44 | 22.0965 | 17.34 | 21.9698 | 18.8 | 23.8196 | 17.44 | 22.0965
2 S 04 900 33 | Sarjeta triangular de grama - STG 03 | m | 1 | 16.48 | 20.8802 | 14.77 | 18.7136 | 18.64 | 23.6169 | 15.12 | 19.157 | 15.03 | 19.043 | 16.24 | 20.5761 | 15.12 | 19.157
2 S 04 900 34 | Sarjeta triangular de grama - STG 04 | m | 1 | 12.56 | 15.9135 | 11.21 | 14.2031 | 14.2 | 17.9914 | 11.54 | 14.6212 | 11.47 | 14.5325 | 12.36 | 15.6601 | 11.54 | 14.6212
2 S 04 900 41 | Sarjeta triangular não revestida - STT 01 | m | 1 | 12.98 | 16.4457 | 11.39 | 14.4311 | 14.74 | 18.6756 | 11.92 | 15.1026 | 11.86 | 15.0266 | 12.67 | 16.0529 | 11.92 | 15.1026
2 S 04 900 42 | Sarjeta triangular não revestida - STT 02 | m | 1 | 10.88 | 13.785 | 9.55 | 12.0998 | 12.36 | 15.6601 | 9.99 | 12.6573 | 9.94 | 12.594 | 10.63 | 13.4682 | 9.99 | 12.6573
2 S 04 900 43 | Sarjeta triangular não revestida - STT 03 | m | 1 | 9.2 | 11.6564 | 8.04 | 10.1867 | 10.45 | 13.2401 | 8.46 | 10.7188 | 8.42 | 10.6681 | 8.97 | 11.365 | 8.46 | 10.7188
2 S 04 900 44 | Sarjeta triangular não revestida - STT 04 | m | 1 | 6.69 | 8.4762 | 5.78 | 7.3233 | 7.58 | 9.6039 | 6.16 | 7.8047 | 6.13 | 7.7667 | 6.49 | 8.2228 | 6.16 | 7.8047
2 S 04 900 51 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC | m | 1 | 46.07 | 58.3707 | 43.64 | 55.2919 | 50.7 | 64.2369 | 46.51 | 58.9282 | 41.46 | 52.5298 | 45.66 | 57.8512 | 46.51 | 58.9282
2 S 04 900 52 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC | m | 1 | 31.7 | 40.1639 | 29.93 | 37.9213 | 34.95 | 44.2817 | 31.79 | 40.2779 | 28.56 | 36.1855 | 31.41 | 39.7965 | 31.79 | 40.2779
2 S 04 900 53 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 AC/BC | m | 1 | 27.46 | 34.7918 | 25.87 | 32.7773 | 30.27 | 38.3521 | 27.55 | 34.9059 | 24.75 | 31.3582 | 27.18 | 34.4371 | 27.55 | 34.9059
2 S 04 900 54 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 AC/BC | m | 1 | 22.07 | 27.9627 | 20.82 | 26.3789 | 24.3 | 30.7881 | 22.19 | 28.1147 | 19.9 | 25.2133 | 21.85 | 27.684 | 22.19 | 28.1147
2 S 04 900 55 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 AC/BC | m | 1 | 35.29 | 44.7124 | 33.72 | 42.7232 | 38.53 | 48.8175 | 36.39 | 46.1061 | 31.71 | 40.1766 | 34.9 | 44.2183 | 36.39 | 46.1061
2 S 04 900 56 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 AC/BC | m | 1 | 24.83 | 31.4596 | 23.31 | 29.5338 | 27.24 | 34.5131 | 25.32 | 32.0804 | 22.35 | 28.3175 | 24.38 | 30.8895 | 25.32 | 32.0804
2 S 04 900 57 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC | m | 1 | 21.21 | 26.8731 | 19.98 | 25.3147 | 23.24 | 29.4451 | 21.65 | 27.4305 | 19.1 | 24.1997 | 20.84 | 26.4043 | 21.65 | 27.4305
2 S 04 900 58 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC | m | 1 | 17.71 | 22.4386 | 16.66 | 21.1082 | 19.41 | 24.5925 | 18.08 | 22.9074 | 15.96 | 20.2213 | 17.41 | 22.0585 | 18.08 | 22.9074
2 S 04 900 71 | Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC | m | 1 | 26.16 | 33.1447 | 25.05 | 31.7384 | 28.59 | 36.2235 | 26.7 | 33.8289 | 23.58 | 29.8759 | 25.98 | 32.9167 | 26.7 | 33.8289
2 S 04 900 72 | Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 AC/BC | m | 1 | 36.29 | 45.9794 | 34.69 | 43.9522 | 39.83 | 50.4646 | 36.84 | 46.6763 | 32.6 | 41.3042 | 36.05 | 45.6753 | 36.84 | 46.6763
2 S 04 901 01 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 | m | 1 | 34.77 | 44.0536 | 31.09 | 39.391 | 36.28 | 45.9668 | 31.88 | 40.392 | 32.24 | 40.8481 | 35.22 | 44.6237 | 31.88 | 40.392
2 S 04 901 02 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 | m | 1 | 21.55 | 27.3039 | 19.14 | 24.2504 | 22.4 | 28.3808 | 19.65 | 24.8965 | 19.92 | 25.2386 | 21.87 | 27.7093 | 19.65 | 24.8965
2 S 04 901 21 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 | m | 1 | 27.06 | 34.285 | 24.13 | 30.5727 | 27.74 | 35.1466 | 24.63 | 31.2062 | 25.03 | 31.713 | 27.63 | 35.0072 | 24.63 | 31.2062
2 S 04 901 22 | Sarjeta de canteiro central de cocnreto - SCC 04 | m | 1 | 48.48 | 61.4242 | 43.39 | 54.9751 | 49.35 | 62.5265 | 44.08 | 55.8494 | 44.86 | 56.8376 | 49.7 | 62.9699 | 44.08 | 55.8494
2 S 04 901 31 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 | m | 1 | 20.77 | 26.3156 | 18.74 | 23.7436 | 23.49 | 29.7618 | 19.03 | 24.111 | 18.92 | 23.9716 | 20.51 | 25.9862 | 19.03 | 24.111
2 S 04 901 32 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 | m | 1 | 13.32 | 16.8764 | 11.92 | 15.1026 | 15.05 | 19.0684 | 12.22 | 15.4827 | 12.16 | 15.4067 | 13.11 | 16.6104 | 12.22 | 15.4827
2 S 04 901 41 | Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 01 | m | 1 | 12.85 | 16.281 | 11.34 | 14.3678 | 14.59 | 18.4855 | 11.79 | 14.9379 | 11.73 | 14.8619 | 12.57 | 15.9262 | 11.79 | 14.9379
2 S 04 901 42 | Sarjeta trapezoidal não revestida - SZT 02 | m | 1 | 7.81 | 9.8953 | 6.81 | 8.6283 | 8.86 | 11.2256 | 7.19 | 9.1097 | 7.15 | 9.0591 | 7.61 | 9.6419 | 7.19 | 9.1097
2 S 04 901 51 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC | m | 1 | 37.19 | 47.1197 | 34.9 | 44.2183 | 40.91 | 51.833 | 37 | 46.879 | 33.75 | 42.7613 | 36.84 | 46.6763 | 37 | 46.879
2 S 04 901 52 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC | m | 1 | 23.28 | 29.4958 | 21.86 | 27.6966 | 25.69 | 32.5492 | 23.29 | 29.5084 | 21 | 26.607 | 23.02 | 29.1663 | 23.29 | 29.5084
2 S 04 901 71 | Sarjeta canteiro central concreto - SCC 03 AC/BC | m | 1 | 29.55 | 37.4398 | 28.04 | 35.5267 | 32.49 | 41.1648 | 29.89 | 37.8706 | 26.59 | 33.6895 | 29.29 | 37.1104 | 29.89 | 37.8706
2 S 04 901 72 | Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC | m | 1 | 53.23 | 67.4424 | 50.87 | 64.4523 | 58.42 | 74.0181 | 54.13 | 68.5827 | 47.82 | 60.5879 | 52.87 | 66.9863 | 54.13 | 68.5827
2 S 04 910 01 | Meio fio de concreto - MFC 01 | m | 1 | 42.11 | 53.3534 | 37.46 | 47.4618 | 42.84 | 54.2783 | 38.54 | 48.8302 | 39.07 | 49.5017 | 42.64 | 54.0249 | 38.54 | 48.8302
2 S 04 910 02 | Meio fio de concreto - MFC 02 | m | 1 | 33.8 | 42.8246 | 30.06 | 38.086 | 34.41 | 43.5975 | 30.97 | 39.239 | 31.39 | 39.7711 | 34.23 | 43.3694 | 30.97 | 39.239
2 S 04 910 03 | Meio fio de concreto - MFC 03 | m | 1 | 20.63 | 26.1382 | 18.25 | 23.1227 | 21.25 | 26.9237 | 18.92 | 23.9716 | 19.11 | 24.2124 | 20.69 | 26.2142 | 18.92 | 23.9716
2 S 04 910 04 | Meio fio de concreto - MFC 04 | m | 1 | 14.67 | 18.5869 | 13 | 16.471 | 15.11 | 19.1444 | 13.48 | 17.0792 | 13.61 | 17.2439 | 14.71 | 18.6376 | 13.48 | 17.0792
2 S 04 910 05 | Meio fio de concreto - MFC 05 | m | 1 | 21.16 | 26.8097 | 18.53 | 23.4775 | 22.07 | 27.9627 | 19.39 | 24.5671 | 19.56 | 24.7825 | 21.06 | 26.683 | 19.39 | 24.5671
2 S 04 910 06 | Meio fio de concreto - MFC 06 | m | 1 | 13.34 | 16.9018 | 11.78 | 14.9253 | 13.92 | 17.6366 | 12.25 | 15.5207 | 12.34 | 15.6348 | 13.28 | 16.8258 | 12.25 | 15.5207
2 S 04 910 07 | Meio fio de concreto - MFC 07 | m | 1 | 20.04 | 25.3907 | 17.73 | 22.4639 | 20.69 | 26.2142 | 18.36 | 23.2621 | 18.54 | 23.4902 | 20.06 | 25.416 | 18.36 | 23.2621
2 S 04 910 08 | Meio fio de concreto - MFC 08 | m | 1 | 32.05 | 40.6073 | 28.42 | 36.0081 | 32.68 | 41.4056 | 29.31 | 37.1358 | 29.69 | 37.6172 | 32.35 | 40.9875 | 29.31 | 37.1358
2 S 04 910 51 | Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC | m | 1 | 48.28 | 61.1708 | 44.92 | 56.9136 | 52.63 | 66.6822 | 48.49 | 61.4368 | 42.17 | 53.4294 | 45.86 | 58.1046 | 48.49 | 61.4368
2 S 04 910 52 | Meio-fio de concreto - MFC 02 AC/BC | m | 1 | 39.11 | 49.5524 | 36.15 | 45.8021 | 42.54 | 53.8982 | 39.07 | 49.5017 | 33.94 | 43.002 | 36.86 | 46.7016 | 39.07 | 49.5017
2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | m | 1 | 23.52 | 29.7998 | 21.61 | 27.3799 | 25.71 | 32.5746 | 23.38 | 29.6225 | 20.52 | 25.9988 | 22.14 | 28.0514 | 23.38 | 29.6225
2 S 04 910 54 | Meio-fio de concreto - MFC 04 AC/BC | m | 1 | 17.01 | 21.5517 | 15.49 | 19.6258 | 18.52 | 23.4648 | 16.78 | 21.2603 | 14.67 | 18.5869 | 15.79 | 20.0059 | 16.78 | 21.2603
2 S 04 910 55 | Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC | m | 1 | 23.62 | 29.9265 | 21.55 | 27.3039 | 26.01 | 32.9547 | 23.41 | 29.6605 | 20.81 | 26.3663 | 22.36 | 28.3301 | 23.41 | 29.6605
2 S 04 910 56 | Meio-fio de concreto - MFC 06 AC/BC | m | 1 | 15.12 | 19.157 | 13.73 | 17.3959 | 16.57 | 20.9942 | 14.84 | 18.8023 | 13.16 | 16.6737 | 14.12 | 17.89 | 14.84 | 18.8023
2 S 04 910 57 | Meio-fio de concreto - MFC 07 AC/BC | m | 1 | 22.64 | 28.6849 | 20.84 | 26.4043 | 24.79 | 31.4089 | 22.51 | 28.5202 | 19.83 | 25.1246 | 21.4 | 27.1138 | 22.51 | 28.5202
2 S 04 910 58 | Meio-fio de concreto - MFC 08 AC/BC | m | 1 | 36.36 | 46.0681 | 33.88 | 42.926 | 39.74 | 50.3506 | 36.6 | 46.3722 | 31.94 | 40.468 | 34.7 | 43.9649 | 36.6 | 46.3722
2 S 04 930 01 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 | und | 1 | 1165.31 | 1476.4478 | 1017.83 | 1289.5906 | 1234.64 | 1564.2889 | 1066.44 | 1351.1795 | 1068.8 | 1354.1696 | 1138.31 | 1442.2388 | 1066.44 | 1351.1795
2 S 04 930 02 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 | und | 1 | 1142.99 | 1448.1683 | 997.44 | 1263.7565 | 1213.18 | 1537.0991 | 1046.23 | 1325.5734 | 1048.02 | 1327.8413 | 1114.83 | 1412.4896 | 1046.23 | 1325.5734
2 S 04 930 03 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 | und | 1 | 1120.66 | 1419.8762 | 977.05 | 1237.9223 | 1191.73 | 1509.9219 | 1026.01 | 1299.9547 | 1027.24 | 1301.5131 | 1091.34 | 1382.7278 | 1026.01 | 1299.9547
2 S 04 930 04 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 | und | 1 | 1095.67 | 1388.2139 | 954.71 | 1209.6176 | 1167.15 | 1478.7791 | 1003.35 | 1271.2445 | 1004.02 | 1272.0933 | 1065.42 | 1349.8871 | 1003.35 | 1271.2445
2 S 04 930 05 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 | und | 1 | 1467.63 | 1859.4872 | 1281.17 | 1623.2424 | 1555.87 | 1971.2873 | 1343.17 | 1701.7964 | 1346 | 1705.382 | 1433 | 1815.611 | 1343.17 | 1701.7964
2 S 04 930 06 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 | und | 1 | 1442.64 | 1827.8249 | 1258.83 | 1594.9376 | 1531.3 | 1940.1571 | 1320.51 | 1673.0862 | 1322.78 | 1675.9623 | 1407.08 | 1782.7704 | 1320.51 | 1673.0862
2 S 04 930 07 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 | und | 1 | 1417.65 | 1796.1626 | 1236.49 | 1566.6328 | 1506.72 | 1909.0142 | 1297.85 | 1644.3759 | 1299.56 | 1646.5425 | 1381.15 | 1749.9171 | 1297.85 | 1644.3759
2 S 04 930 08 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 | und | 1 | 1395.33 | 1767.8831 | 1216.1 | 1540.7987 | 1485.26 | 1881.8244 | 1277.63 | 1618.7572 | 1278.78 | 1620.2143 | 1357.67 | 1720.1679 | 1277.63 | 1618.7572
2 S 04 930 09 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 | und | 1 | 1767.28 | 2239.1438 | 1542.57 | 1954.4362 | 1873.98 | 2374.3327 | 1617.45 | 2049.3092 | 1620.76 | 2053.5029 | 1725.25 | 2185.8917 | 1617.45 | 2049.3092
2 S 04 930 10 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 | und | 1 | 1742.29 | 2207.4814 | 1520.22 | 1926.1187 | 1849.41 | 2343.2025 | 1594.79 | 2020.5989 | 1597.54 | 2024.0832 | 1699.33 | 2153.0511 | 1594.79 | 2020.5989
2 S 04 930 11 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 | und | 1 | 1717.3 | 2175.8191 | 1497.88 | 1897.814 | 1824.83 | 2312.0596 | 1572.13 | 1991.8887 | 1574.32 | 1994.6634 | 1673.4 | 2120.1978 | 1572.13 | 1991.8887
2 S 04 930 12 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 | und | 1 | 1692.32 | 2144.1694 | 1475.54 | 1869.5092 | 1800.25 | 2280.9167 | 1549.47 | 1963.1785 | 1551.1 | 1965.2437 | 1647.48 | 2087.3572 | 1549.47 | 1963.1785
2 S 04 930 13 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 | und | 1 | 2053.63 | 2601.9492 | 1794.2 | 2273.2514 | 2176.5 | 2757.6255 | 1879.54 | 2381.3772 | 1883.33 | 2386.1791 | 2005.31 | 2540.7278 | 1879.54 | 2381.3772
2 S 04 930 14 | Caixa coletora de sarjeta - CCS14 | und | 1 | 2028.64 | 2570.2869 | 1771.86 | 2244.9466 | 2151.92 | 2726.4826 | 1856.88 | 2352.667 | 1860.11 | 2356.7594 | 1979.38 | 2507.8745 | 1856.88 | 2352.667
2 S 04 930 15 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 | und | 1 | 2003.65 | 2538.6245 | 1749.52 | 2216.6418 | 2127.35 | 2695.3524 | 1834.22 | 2323.9567 | 1836.89 | 2327.3396 | 1953.46 | 2475.0338 | 1834.22 | 2323.9567
2 S 04 930 16 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 | und | 1 | 1978.67 | 2506.9749 | 1727.18 | 2188.3371 | 2102.77 | 2664.2096 | 1811.56 | 2295.2465 | 1813.67 | 2297.9199 | 1927.53 | 2442.1805 | 1811.56 | 2295.2465
2 S 04 930 17 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 | und | 1 | 2353.28 | 2981.6058 | 2055.59 | 2604.4325 | 2494.61 | 3160.6709 | 2153.82 | 2728.8899 | 2158.09 | 2734.3 | 2297.56 | 2911.0085 | 2153.82 | 2728.8899
2 S 04 930 18 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 | und | 1 | 2328.29 | 2949.9434 | 2033.25 | 2576.1278 | 2470.04 | 3129.5407 | 2131.16 | 2700.1797 | 2134.87 | 2704.8803 | 2271.63 | 2878.1552 | 2131.16 | 2700.1797
2 S 04 930 19 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 | und | 1 | 2303.31 | 2918.2938 | 2010.91 | 2547.823 | 2445.46 | 3098.3978 | 2108.5 | 2671.4695 | 2111.65 | 2675.4606 | 2245.71 | 2845.3146 | 2108.5 | 2671.4695
2 S 04 930 20 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 | und | 1 | 2278.32 | 2886.6314 | 1988.57 | 2519.5182 | 2420.88 | 3067.255 | 2085.84 | 2642.7593 | 2088.43 | 2646.0408 | 2219.78 | 2812.4613 | 2085.84 | 2642.7593
2 S 04 930 51 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC | und | 1 | 1235.54 | 1565.4292 | 1128.36 | 1429.6321 | 1368.57 | 1733.9782 | 1214.83 | 1539.1896 | 1112.62 | 1409.6895 | 1185.18 | 1501.6231 | 1214.83 | 1539.1896
2 S 04 930 52 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC | und | 1 | 1210.02 | 1533.0953 | 1102.94 | 1397.425 | 1341.03 | 1699.085 | 1187.87 | 1505.0313 | 1089.85 | 1380.8399 | 1159.57 | 1469.1752 | 1187.87 | 1505.0313
2 S 04 930 53 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC | und | 1 | 1184.5 | 1500.7615 | 1077.53 | 1365.2305 | 1313.48 | 1664.1792 | 1160.9 | 1470.8603 | 1067.07 | 1351.9777 | 1133.95 | 1436.7147 | 1160.9 | 1470.8603
2 S 04 930 54 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 AC/BC | und | 1 | 1156.32 | 1465.0574 | 1050.16 | 1330.5527 | 1282.82 | 1625.3329 | 1131.5 | 1433.6105 | 1041.86 | 1320.0366 | 1105.9 | 1401.1753 | 1131.5 | 1433.6105
2 S 04 930 55 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC | und | 1 | 1555.41 | 1970.7045 | 1419.33 | 1798.2911 | 1723.29 | 2183.4084 | 1528.65 | 1936.7996 | 1400.77 | 1774.7756 | 1491.59 | 1889.8445 | 1528.65 | 1936.7996
2 S 04 930 56 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 AC/BC | und | 1 | 1527.23 | 1935.0004 | 1391.96 | 1763.6133 | 1692.62 | 2144.5495 | 1499.24 | 1899.5371 | 1375.56 | 1742.8345 | 1463.53 | 1854.2925 | 1499.24 | 1899.5371
2 S 04 930 57 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 AC/BC | und | 1 | 1499.05 | 1899.2964 | 1364.6 | 1728.9482 | 1661.96 | 2105.7033 | 1469.84 | 1862.2873 | 1350.35 | 1710.8935 | 1435.48 | 1818.7532 | 1469.84 | 1862.2873
2 S 04 930 58 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 AC/BC | und | 1 | 1473.53 | 1866.9625 | 1339.18 | 1696.7411 | 1634.41 | 2070.7975 | 1442.88 | 1828.129 | 1327.57 | 1682.0312 | 1409.86 | 1786.2926 | 1442.88 | 1828.129
2 S 04 930 59 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 AC/BC | und | 1 | 1872.62 | 2372.6095 | 1708.35 | 2164.4794 | 2074.88 | 2628.873 | 1840.03 | 2331.318 | 1686.49 | 2136.7828 | 1795.56 | 2274.9745 | 1840.03 | 2331.318
2 S 04 930 60 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 AC/BC | und | 1 | 1844.44 | 2336.9055 | 1680.99 | 2129.8143 | 2044.21 | 2590.0141 | 1810.62 | 2294.0555 | 1661.27 | 2104.8291 | 1767.5 | 2239.4225 | 1810.62 | 2294.0555
2 S 04 930 61 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 AC/BC | und | 1 | 1816.26 | 2301.2014 | 1653.62 | 2095.1365 | 2013.55 | 2551.1678 | 1781.22 | 2256.8057 | 1636.06 | 2072.888 | 1739.45 | 2203.8832 | 1781.22 | 2256.8057
2 S 04 930 62 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 AC/BC | und | 1 | 1788.08 | 2265.4974 | 1626.25 | 2060.4587 | 1982.88 | 2512.309 | 1751.82 | 2219.5559 | 1610.85 | 2040.947 | 1711.39 | 2168.3311 | 1751.82 | 2219.5559
2 S 04 930 63 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 AC/BC | und | 1 | 2176.52 | 2757.6508 | 1987.62 | 2518.3145 | 2410.88 | 3054.585 | 2139.21 | 2710.3791 | 1960.01 | 2483.3327 | 2087.33 | 2644.6471 | 2139.21 | 2710.3791
2 S 04 930 64 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 AC/BC | und | 1 | 2148.34 | 2721.9468 | 1960.25 | 2483.6368 | 2380.21 | 3015.7261 | 2109.81 | 2673.1293 | 1934.79 | 2451.3789 | 2059.27 | 2609.0951 | 2109.81 | 2673.1293
2 S 04 930 65 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC | und | 1 | 2120.16 | 2686.2427 | 1932.89 | 2448.9716 | 2349.55 | 2976.8799 | 2080.4 | 2635.8668 | 1909.58 | 2419.4379 | 2031.22 | 2573.5557 | 2080.4 | 2635.8668
2 S 04 930 66 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 AC/BC | und | 1 | 2091.99 | 2650.5513 | 1905.52 | 2414.2938 | 2318.88 | 2938.021 | 2051 | 2598.617 | 1884.37 | 2387.4968 | 2003.16 | 2538.0037 | 2051 | 2598.617
2 S 04 930 67 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 AC/BC | und | 1 | 2493.73 | 3159.5559 | 2276.64 | 2884.5029 | 2762.47 | 3500.0495 | 2450.59 | 3104.8975 | 2245.72 | 2845.3272 | 2391.3 | 3029.7771 | 2450.59 | 3104.8975
2 S 04 930 68 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 AC/BC | und | 1 | 2465.55 | 3123.8519 | 2249.28 | 2849.8378 | 2731.81 | 3461.2033 | 2421.18 | 3067.6351 | 2220.51 | 2813.3862 | 2363.24 | 2994.2251 | 2421.18 | 3067.6351
2 S 04 930 69 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 AC/BC | und | 1 | 2437.37 | 3088.1478 | 2221.91 | 2815.16 | 2701.14 | 3422.3444 | 2391.78 | 3030.3853 | 2195.3 | 2781.4451 | 2335.19 | 2958.6857 | 2391.78 | 3030.3853
2 S 04 930 70 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 AC/BC | und | 1 | 2409.19 | 3052.4437 | 2194.55 | 2780.4949 | 2670.48 | 3383.4982 | 2362.38 | 2993.1355 | 2170.09 | 2749.504 | 2307.13 | 2923.1337 | 2362.38 | 2993.1355
2 S 04 931 01 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 | und | 1 | 1184.03 | 1500.166 | 1033.97 | 1310.04 | 1253.76 | 1588.5139 | 1083.45 | 1372.7312 | 1086.15 | 1376.1521 | 1157.28 | 1466.2738 | 1083.45 | 1372.7312
2 S 04 931 02 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 | und | 1 | 1159.04 | 1468.5037 | 1011.63 | 1281.7352 | 1229.18 | 1557.3711 | 1060.8 | 1344.0336 | 1062.93 | 1346.7323 | 1131.36 | 1433.4331 | 1060.8 | 1344.0336
2 S 04 931 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 | und | 1 | 1136.29 | 1439.6794 | 991.32 | 1256.0024 | 1206.75 | 1528.9523 | 1040.16 | 1317.8827 | 1041.79 | 1319.9479 | 1107.78 | 1403.5573 | 1040.16 | 1317.8827
2 S 04 931 04 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 | und | 1 | 1109.07 | 1405.1917 | 966.94 | 1225.113 | 1180.02 | 1495.0853 | 1015.48 | 1286.6132 | 1016.49 | 1287.8928 | 1079.51 | 1367.7392 | 1015.48 | 1286.6132
2 S 04 931 05 | Caixa coletora de talvegue - CCT 05 | und | 1 | 1481.02 | 1876.4523 | 1293.41 | 1638.7505 | 1568.75 | 1987.6063 | 1355.3 | 1717.1651 | 1358.47 | 1721.1815 | 1447.09 | 1833.463 | 1355.3 | 1717.1651
2 S 04 931 06 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 | und | 1 | 1458.69 | 1848.1602 | 1273.02 | 1612.9163 | 1547.29 | 1960.4164 | 1335.08 | 1691.5464 | 1337.69 | 1694.8532 | 1423.61 | 1803.7139 | 1335.08 | 1691.5464
2 S 04 931 07 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 | und | 1 | 1435.94 | 1819.336 | 1252.71 | 1587.1836 | 1524.86 | 1931.9976 | 1314.44 | 1665.3955 | 1316.55 | 1668.0688 | 1400.03 | 1773.838 | 1314.44 | 1665.3955
2 S 04 931 08 | Caixa coletora de talvegue - CCT 08 | und | 1 | 1506.01 | 1908.1147 | 1315.75 | 1667.0552 | 1593.33 | 2018.7491 | 1377.95 | 1745.8627 | 1381.69 | 1750.6012 | 1473.02 | 1866.3163 | 1377.95 | 1745.8627
2 S 04 931 09 | Caixa coletora de talvegue - CCT 09 | und | 1 | 1780.67 | 2256.1089 | 1554.8 | 1969.9316 | 1886.86 | 2390.6516 | 1629.58 | 2064.6779 | 1633.23 | 2069.3024 | 1739.34 | 2203.7438 | 1629.58 | 2064.6779
2 S 04 931 10 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 | und | 1 | 1758.35 | 2227.8294 | 1534.41 | 1944.0975 | 1865.4 | 2363.4618 | 1609.36 | 2039.0591 | 1612.45 | 2042.9742 | 1715.86 | 2173.9946 | 1609.36 | 2039.0591
2 S 04 931 11 | Caixa coletora de talvegue - CCT 11 | und | 1 | 1735.59 | 2198.9925 | 1514.11 | 1918.3774 | 1842.97 | 2335.043 | 1588.72 | 2012.9082 | 1591.31 | 2016.1898 | 1692.28 | 2144.1188 | 1588.72 | 2012.9082
2 S 04 931 12 | Caixa coletora de talvegue - CCT 12 | und | 1 | 1708.37 | 2164.5048 | 1489.72 | 1887.4752 | 1816.25 | 2301.1888 | 1564.04 | 1981.6387 | 1566.01 | 1984.1347 | 1664.01 | 2108.3007 | 1564.04 | 1981.6387
2 S 04 931 13 | Caixa coletora de talvegue - CCT 13 | und | 1 | 2067.02 | 2618.9143 | 1806.44 | 2288.7595 | 2189.38 | 2773.9445 | 1891.67 | 2396.7459 | 1895.8 | 2401.9786 | 2019.4 | 2558.5798 | 1891.67 | 2396.7459
2 S 04 931 14 | Caixa coletora de talvegue - CCT 14 | und | 1 | 2042.04 | 2587.2647 | 1784.09 | 2260.442 | 2164.8 | 2742.8016 | 1869.01 | 2368.0357 | 1872.58 | 2372.5589 | 1993.47 | 2525.7265 | 1869.01 | 2368.0357
2 S 04 931 15 | Caixa coletora de talvegue - CCT 15 | und | 1 | 2021.94 | 2561.798 | 1765.74 | 2237.1926 | 2145.49 | 2718.3358 | 1850.81 | 2344.9763 | 1853.87 | 2348.8533 | 1972.34 | 2498.9548 | 1850.81 | 2344.9763
2 S 04 931 16 | Caixa coletora de talvegue - CCT 16 | und | 1 | 1994.72 | 2527.3102 | 1741.36 | 2206.3031 | 2118.76 | 2684.4689 | 1826.13 | 2313.7067 | 1828.57 | 2316.7982 | 1944.06 | 2463.124 | 1826.13 | 2313.7067
2 S 04 931 17 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 | und | 1 | 2366.67 | 2998.5709 | 2067.83 | 2619.9406 | 2507.49 | 3176.9898 | 2165.95 | 2744.2586 | 2170.56 | 2750.0995 | 2311.65 | 2928.8606 | 2165.95 | 2744.2586
2 S 04 931 18 | Caixa coletora de talvegue - CCT 18 | und | 1 | 2341.69 | 2966.9212 | 2045.49 | 2591.6358 | 2482.91 | 3145.847 | 2143.29 | 2715.5484 | 2147.34 | 2720.6798 | 2285.72 | 2896.0072 | 2143.29 | 2715.5484
2 S 04 931 19 | Caixa coletora de talvegue - CCT 19 | und | 1 | 2321.59 | 2941.4545 | 2027.13 | 2568.3737 | 2463.6 | 3121.3812 | 2125.09 | 2692.489 | 2128.63 | 2696.9742 | 2264.59 | 2869.2355 | 2125.09 | 2692.489
2 S 04 931 20 | Caixa coletora de talvegue - CCT 20 | und | 1 | 2294.38 | 2906.9795 | 2002.75 | 2537.4842 | 2436.88 | 3087.527 | 2100.41 | 2661.2195 | 2103.34 | 2664.9318 | 2236.31 | 2833.4048 | 2100.41 | 2661.2195
2 S 04 931 51 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 AC/BC | und | 1 | 1256.17 | 1591.5674 | 1147.51 | 1453.8952 | 1391.34 | 1762.8278 | 1235.89 | 1565.8726 | 1131.16 | 1433.1797 | 1205.43 | 1527.2798 | 1235.89 | 1565.8726
2 S 04 931 52 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 AC/BC | und | 1 | 1227.99 | 1555.8633 | 1120.14 | 1419.2174 | 1360.67 | 1723.9689 | 1206.48 | 1528.6102 | 1105.95 | 1401.2387 | 1177.38 | 1491.7405 | 1206.48 | 1528.6102
2 S 04 931 53 | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC | und | 1 | 1202.36 | 1523.3901 | 1095.32 | 1387.7704 | 1332.76 | 1688.6069 | 1179.78 | 1494.7813 | 1083.01 | 1372.1737 | 1151.88 | 1459.432 | 1179.78 | 1494.7813
2 S 04 931 54 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 AC/BC | und | 1 | 1171.63 | 1484.4552 | 1065.41 | 1349.8745 | 1299.34 | 1646.2638 | 1147.68 | 1454.1106 | 1055.52 | 1337.3438 | 1121.27 | 1420.6491 | 1147.68 | 1454.1106
2 S 04 931 55 | Caixa coletora de talvegue - CCT 05 AC/BC | und | 1 | 1570.72 | 1990.1022 | 1434.58 | 1817.6129 | 1739.81 | 2204.3393 | 1544.82 | 1957.2869 | 1414.44 | 1792.0955 | 1506.96 | 1909.3183 | 1544.82 | 1957.2869
2 S 04 931 56 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 AC/BC | und | 1 | 1545.2 | 1957.7684 | 1409.16 | 1785.4057 | 1712.27 | 2169.4461 | 1517.86 | 1923.1286 | 1391.66 | 1763.2332 | 1481.34 | 1876.8578 | 1517.86 | 1923.1286
2 S 04 931 57 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC | und | 1 | 1519.57 | 1925.2952 | 1384.34 | 1753.9588 | 1684.36 | 2134.0841 | 1491.16 | 1889.2997 | 1368.73 | 1734.1809 | 1455.85 | 1844.5619 | 1491.16 | 1889.2997
2 S 04 931 58 | Caixa coletora de talvegue - CCT 08 AC/BC | und | 1 | 1598.9 | 2025.8063 | 1461.94 | 1852.278 | 1770.48 | 2243.1982 | 1574.23 | 1994.5494 | 1439.65 | 1824.0366 | 1535.01 | 1944.8577 | 1574.23 | 1994.5494
2 S 04 931 59 | Caixa coletora de talvegue - CCT 09 AC/BC | und | 1 | 1887.93 | 2392.0073 | 1723.6 | 2183.8012 | 2091.41 | 2649.8165 | 1856.2 | 2351.8054 | 1700.15 | 2154.0901 | 1810.93 | 2294.4483 | 1856.2 | 2351.8054
2 S 04 931 60 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 AC/BC | und | 1 | 1862.41 | 2359.6735 | 1698.19 | 2151.6067 | 2063.86 | 2614.9106 | 1829.24 | 2317.6471 | 1677.38 | 2125.2405 | 1785.31 | 2261.9878 | 1829.24 | 2317.6471
2 S 04 931 61 | Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC | und | 1 | 1836.78 | 2327.2003 | 1673.36 | 2120.1471 | 2035.95 | 2579.5487 | 1802.53 | 2283.8055 | 1654.44 | 2096.1755 | 1759.82 | 2229.6919 | 1802.53 | 2283.8055
2 S 04 931 62 | Caixa coletora de talvegue - CCT 12 AC/BC | und | 1 | 1806.05 | 2288.2654 | 1643.45 | 2082.2512 | 2002.53 | 2537.2055 | 1770.43 | 2243.1348 | 1626.95 | 2061.3457 | 1729.2 | 2190.8964 | 1770.43 | 2243.1348
2 S 04 931 63 | Caixa coletora de talvegue - CCT 13 AC/BC | und | 1 | 2191.83 | 2777.0486 | 2002.87 | 2537.6363 | 2427.41 | 3075.5285 | 2155.39 | 2730.8791 | 1973.67 | 2500.6399 | 2102.7 | 2664.1209 | 2155.39 | 2730.8791
2 S 04 931 64 | Caixa coletora de talvegue - CCT 14 AC/BC | und | 1 | 2163.65 | 2741.3446 | 1975.5 | 2502.9585 | 2396.74 | 3036.6696 | 2125.98 | 2693.6167 | 1948.46 | 2468.6988 | 2074.64 | 2628.5689 | 2125.98 | 2693.6167
2 S 04 931 65 | Caixa coletora de talvegue - CCT 15 AC/BC | und | 1 | 2140.69 | 2712.2542 | 1952.63 | 2473.9822 | 2371.95 | 3005.2606 | 2101.72 | 2662.8792 | 1927.96 | 2442.7253 | 2051.59 | 2599.3645 | 2101.72 | 2662.8792
2 S 04 931 66 | Caixa coletora de talvegue - CCT 16 AC/BC | und | 1 | 2109.96 | 2673.3193 | 1922.72 | 2436.0862 | 2338.53 | 2962.9175 | 2069.62 | 2622.2085 | 1900.47 | 2407.8955 | 2020.97 | 2560.569 | 2069.62 | 2622.2085
2 S 04 931 67 | Caixa coleotra de talvegue - CCT 17 AC/BC | und | 1 | 2509.04 | 3178.9537 | 2291.89 | 2903.8246 | 2779 | 3520.993 | 2466.77 | 3125.3976 | 2259.38 | 2862.6345 | 2406.67 | 3049.2509 | 2466.77 | 3125.3976
2 S 04 931 68 | Caixa coletora de talvegue - CCT 18 AC/BC | und | 1 | 2480.86 | 3143.2496 | 2264.53 | 2869.1595 | 2748.34 | 3482.1468 | 2437.36 | 3088.1351 | 2234.17 | 2830.6934 | 2378.61 | 3013.6989 | 2437.36 | 3088.1351
2 S 04 931 69 | Caixa coletora de talvegue - CCT 19 AC/BC | und | 1 | 2457.9 | 3114.1593 | 2241.65 | 2840.1706 | 2723.54 | 3450.7252 | 2413.1 | 3057.3977 | 2213.68 | 2804.7326 | 2355.56 | 2984.4945 | 2413.1 | 3057.3977
2 S 04 931 70 | Caixa coletora de talvegue - CCT 20 AC/BC | und | 1 | 2427.17 | 3075.2244 | 2211.74 | 2802.2746 | 2690.12 | 3408.382 | 2381 | 3016.727 | 2186.19 | 2769.9027 | 2324.94 | 2945.699 | 2381 | 3016.727
2 S 04 940 01 | Descida d'água tipo rap. - calha concr. - DAR 01 | m | 1 | 111.06 | 140.713 | 105.97 | 134.264 | 114.31 | 144.8308 | 103.42 | 131.0331 | 103.75 | 131.4513 | 112.67 | 142.7529 | 103.42 | 131.0331
2 S 04 940 02 | Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02 | m | 1 | 59.01 | 74.7657 | 51.99 | 65.8713 | 61.59 | 78.0345 | 53.91 | 68.304 | 54.47 | 69.0135 | 59.31 | 75.1458 | 53.91 | 68.304
2 S 04 940 03 | Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 03 | m | 1 | 89.23 | 113.0544 | 81.07 | 102.7157 | 93.24 | 118.1351 | 82.48 | 104.5022 | 82.54 | 104.5782 | 88.18 | 111.7241 | 82.48 | 104.5022
2 S 04 940 04 | Descida d'água tipo rap. - calha metálica - DAR 04 | m | 1 | 166.12 | 210.474 | 147.87 | 187.3513 | 150.66 | 190.8862 | 147.33 | 186.6671 | 147.23 | 186.5404 | 149.06 | 188.859 | 147.33 | 186.6671
2 S 04 940 51 | Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC | m | 1 | 116.65 | 147.7956 | 114.76 | 145.4009 | 124.97 | 158.337 | 115.23 | 145.9964 | 107.23 | 135.8604 | 116.4 | 147.4788 | 115.23 | 145.9964
2 S 04 940 52 | Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC | m | 1 | 63.39 | 80.3151 | 58.87 | 74.5883 | 69.93 | 88.6013 | 63.15 | 80.011 | 57.2 | 72.4724 | 62.23 | 78.8454 | 63.15 | 80.011
2 S 04 940 53 | Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC | m | 1 | 93.61 | 118.6039 | 87.95 | 111.4327 | 101.58 | 128.7019 | 91.72 | 116.2092 | 85.27 | 108.0371 | 91.1 | 115.4237 | 91.72 | 116.2092
2 S 04 940 54 | Descida d'água tipo rap.calha metál.-DAR 04 AC/BC | m | 1 | 166.75 | 211.2722 | 148.88 | 188.631 | 151.88 | 192.432 | 148.68 | 188.3776 | 147.63 | 187.0472 | 149.49 | 189.4038 | 148.68 | 188.3776
2 S 04 941 01 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 01 | m | 1 | 85.51 | 108.3412 | 74.05 | 93.8213 | 90.8 | 115.0436 | 78.17 | 99.0414 | 78.8 | 99.8396 | 84.95 | 107.6317 | 78.17 | 99.0414
2 S 04 941 02 | Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 | m | 1 | 122.83 | 155.6256 | 110.2 | 139.6234 | 129.77 | 164.4186 | 113.49 | 143.7918 | 113.49 | 143.7918 | 120.64 | 152.8509 | 113.49 | 143.7918
2 S 04 941 03 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 | m | 1 | 222.96 | 282.4903 | 192.54 | 243.9482 | 236.62 | 299.7975 | 203.42 | 257.7331 | 205.4 | 260.2418 | 221.9 | 281.1473 | 203.42 | 257.7331
2 S 04 941 04 | Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 04 | m | 1 | 279.76 | 354.4559 | 247.38 | 313.4305 | 293.67 | 372.0799 | 258.16 | 327.0887 | 258.92 | 328.0516 | 274.48 | 347.7662 | 258.16 | 327.0887
2 S 04 941 05 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 05 | m | 1 | 270.2 | 342.3434 | 233.71 | 296.1106 | 286.96 | 363.5783 | 246.48 | 312.2902 | 248.85 | 315.293 | 269.02 | 340.8483 | 246.48 | 312.2902
2 S 04 941 06 | Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 06 | m | 1 | 379.81 | 481.2193 | 339.87 | 430.6153 | 401.37 | 508.5358 | 350.19 | 443.6907 | 350.7 | 444.3369 | 373.82 | 473.6299 | 350.19 | 443.6907
2 S 04 941 07 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 07 | m | 1 | 318.84 | 403.9703 | 276.05 | 349.7554 | 338.77 | 429.2216 | 290.83 | 368.4816 | 293.59 | 371.9785 | 317.53 | 402.3105 | 290.83 | 368.4816
2 S 04 941 08 | Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 08 | m | 1 | 442.01 | 560.0267 | 395.33 | 500.8831 | 467.34 | 592.1198 | 407.37 | 516.1378 | 408.04 | 516.9867 | 435.28 | 551.4998 | 407.37 | 516.1378
2 S 04 941 09 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 09 | m | 1 | 364.8 | 462.2016 | 316.33 | 400.7901 | 387.88 | 491.444 | 332.73 | 421.5689 | 335.82 | 425.4839 | 363.41 | 460.4405 | 332.73 | 421.5689
2 S 04 941 10 | Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 10 | m | 1 | 504.44 | 639.1255 | 451.57 | 572.1392 | 533.64 | 676.1219 | 464.86 | 588.9776 | 465.58 | 589.8899 | 496.92 | 629.5976 | 464.86 | 588.9776
2 S 04 941 11 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 11 | m | 1 | 480.75 | 609.1102 | 417.44 | 528.8965 | 511.51 | 648.0832 | 438.38 | 555.4275 | 442.43 | 560.5588 | 479.12 | 607.045 | 438.38 | 555.4275
2 S 04 941 12 | Descida d'água aterros em degraus - arm - dad 12 | m | 1 | 660.57 | 836.9422 | 591.6 | 749.5572 | 699.22 | 885.9117 | 608.54 | 771.0202 | 609.53 | 772.2745 | 651.05 | 824.8803 | 608.54 | 771.0202
2 S 04 941 13 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 13 | m | 1 | 450.7 | 571.0369 | 390.78 | 495.1183 | 479.23 | 607.1844 | 410.97 | 520.699 | 414.87 | 525.6403 | 449.09 | 568.997 | 410.97 | 520.699
2 S 04 941 14 | Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 14 | m | 1 | 619.71 | 785.1726 | 554.46 | 702.5008 | 655.64 | 830.6959 | 570.89 | 723.3176 | 571.91 | 724.61 | 610.67 | 773.7189 | 570.89 | 723.3176
2 S 04 941 15 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 15 | m | 1 | 516.9 | 654.9123 | 448.84 | 568.6803 | 550.01 | 696.8627 | 471.32 | 597.1624 | 475.68 | 602.6866 | 515.19 | 652.7457 | 471.32 | 597.1624
2 S 04 941 16 | Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 16 | m | 1 | 708.64 | 897.8469 | 634.54 | 803.9622 | 750.15 | 950.44 | 652.74 | 827.0216 | 653.85 | 828.428 | 698.51 | 885.0122 | 652.74 | 827.0216
2 S 04 941 17 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 17 | m | 1 | 662.67 | 839.6029 | 576.24 | 730.0961 | 705.58 | 893.9699 | 604.14 | 765.4454 | 609.66 | 772.4392 | 660.73 | 837.1449 | 604.14 | 765.4454
2 S 04 941 18 | Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 18 | m | 1 | 901.28 | 1141.9218 | 807.34 | 1022.8998 | 954.66 | 1209.5542 | 829.92 | 1051.5086 | 831.39 | 1053.3711 | 888.87 | 1126.1983 | 829.92 | 1051.5086
2 S 04 941 31 | Descida d'água cortes em degraus - DCD 01 | m | 1 | 86.47 | 109.5575 | 74.88 | 94.873 | 91.81 | 116.3233 | 79.05 | 100.1564 | 79.68 | 100.9546 | 85.89 | 108.8226 | 79.05 | 100.1564
2 S 04 941 32 | Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 02 | m | 1 | 123.91 | 156.994 | 111.15 | 140.8271 | 130.9 | 165.8503 | 114.48 | 145.0462 | 114.48 | 145.0462 | 121.69 | 154.1812 | 114.48 | 145.0462
2 S 04 941 33 | Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 | m | 1 | 136.06 | 172.388 | 117.91 | 149.392 | 144.53 | 183.1195 | 124.3 | 157.4881 | 125.34 | 158.8058 | 135.27 | 171.3871 | 124.3 | 157.4881
2 S 04 941 34 | Descida d'água cortes em degraus - arm - DCD 04 | m | 1 | 195.45 | 247.6351 | 175.44 | 222.2825 | 206.53 | 261.6735 | 180.5 | 228.6935 | 180.53 | 228.7315 | 192.06 | 243.34 | 180.5 | 228.6935
2 S 04 941 51 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 01 AC/BC | m | 1 | 90.81 | 115.0563 | 82.39 | 104.3881 | 100.91 | 127.853 | 89.37 | 113.2318 | 82.11 | 104.0334 | 88.48 | 112.1042 | 89.37 | 113.2318
2 S 04 941 52 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC | m | 1 | 128.13 | 162.3407 | 118.54 | 150.1902 | 139.87 | 177.2153 | 124.69 | 157.9822 | 116.79 | 147.9729 | 124.17 | 157.3234 | 124.69 | 157.9822
2 S 04 941 53 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 03 AC/BC | m | 1 | 237.65 | 301.1026 | 215.65 | 273.2286 | 264.62 | 335.2735 | 234.45 | 297.0481 | 214.56 | 271.8475 | 231.71 | 293.5766 | 234.45 | 297.0481
2 S 04 941 54 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 04 AC/BC | m | 1 | 294.44 | 373.0555 | 270.49 | 342.7108 | 321.68 | 407.5686 | 289.18 | 366.3911 | 268.08 | 339.6574 | 284.28 | 360.1828 | 289.18 | 366.3911
2 S 04 941 55 | Descida d'água aterros em degraus-DAD 05 AC/BC | m | 1 | 287.82 | 364.6679 | 261.44 | 331.2445 | 320.56 | 406.1495 | 283.71 | 359.4606 | 259.84 | 329.2173 | 280.78 | 355.7483 | 283.71 | 359.4606
2 S 04 941 56 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 06 AC/BC | m | 1 | 397.43 | 503.5438 | 367.6 | 465.7492 | 434.98 | 551.1197 | 387.43 | 490.8738 | 361.69 | 458.2612 | 385.58 | 488.5299 | 387.43 | 490.8738
2 S 04 941 57 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 07 AC/BC | m | 1 | 339.49 | 430.1338 | 308.55 | 390.9329 | 378.16 | 479.1287 | 334.47 | 423.7735 | 306.48 | 388.3102 | 331.31 | 419.7698 | 334.47 | 423.7735
2 S 04 941 58 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC | m | 1 | 462.66 | 586.1902 | 427.84 | 542.0733 | 506.72 | 642.0142 | 451.01 | 571.4297 | 420.92 | 533.3056 | 449.07 | 568.9717 | 451.01 | 571.4297
2 S 04 941 59 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 09 AC/BC | m | 1 | 388.17 | 491.8114 | 353.1 | 447.3777 | 432.44 | 547.9015 | 382.1 | 484.1207 | 350.4 | 443.9568 | 379 | 480.193 | 382.1 | 484.1207
2 S 04 941 60 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 10 AC/BC | m | 1 | 527.81 | 668.7353 | 488.34 | 618.7268 | 578.2 | 732.5794 | 514.23 | 651.5294 | 480.16 | 608.3627 | 512.51 | 649.3502 | 514.23 | 651.5294
2 S 04 941 61 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 11 AC/BC | m | 1 | 511.3 | 647.8171 | 465.52 | 589.8138 | 569.77 | 721.8986 | 502.93 | 637.2123 | 461.49 | 584.7078 | 499.51 | 632.8792 | 502.93 | 637.2123
2 S 04 941 62 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 12 AC/BC | m | 1 | 691.12 | 875.649 | 639.68 | 810.4746 | 757.48 | 959.7272 | 673.08 | 852.7924 | 628.59 | 796.4235 | 671.44 | 850.7145 | 673.08 | 852.7924
2 S 04 941 63 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 13 AC/BC | m | 1 | 479.72 | 607.8052 | 436.44 | 552.9695 | 534.56 | 677.2875 | 472.28 | 598.3788 | 432.97 | 548.573 | 468.45 | 593.5262 | 472.28 | 598.3788
2 S 04 941 64 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 14 AC/BC | m | 1 | 648.72 | 821.9282 | 600.12 | 760.352 | 710.98 | 900.8117 | 632.2 | 800.9974 | 590.01 | 747.5427 | 630.04 | 798.2607 | 632.2 | 800.9974
2 S 04 941 65 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 15 AC/BC | m | 1 | 549.78 | 696.5713 | 500.58 | 634.2349 | 612.71 | 776.3036 | 540.79 | 685.1809 | 496.2 | 628.6854 | 537.13 | 680.5437 | 540.79 | 685.1809
2 S 04 941 66 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 16 AC/BC | m | 1 | 741.52 | 939.5058 | 686.28 | 869.5168 | 812.86 | 1029.8936 | 722.22 | 915.0527 | 674.37 | 854.4268 | 720.45 | 912.8102 | 722.22 | 915.0527
2 S 04 941 67 | Descida d'água aterros em degraus - DAD 17 AC/BC | m | 1 | 704.46 | 892.5508 | 642 | 813.414 | 785.27 | 994.9371 | 692.43 | 877.3088 | 635.73 | 805.4699 | 688.62 | 872.4815 | 692.43 | 877.3088
2 S 04 941 68 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 18 AC/BC | m | 1 | 943.07 | 1194.8697 | 873.1 | 1106.2177 | 1034.35 | 1310.5214 | 918.21 | 1163.3721 | 857.46 | 1086.4018 | 916.76 | 1161.5349 | 918.21 | 1163.3721
2 S 04 941 81 | Descida d'água cortes em degraus - DCD 01 AC/BC | m | 1 | 91.83 | 116.3486 | 83.32 | 105.5664 | 102.04 | 129.2847 | 90.38 | 114.5115 | 83.03 | 105.199 | 89.47 | 113.3585 | 90.38 | 114.5115
2 S 04 941 82 | Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 02 AC/BC | m | 1 | 129.28 | 163.7978 | 119.59 | 151.5205 | 141.13 | 178.8117 | 125.81 | 159.4013 | 117.82 | 149.2779 | 125.27 | 158.7171 | 125.81 | 159.4013
2 S 04 941 83 | Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 AC/BC | m | 1 | 144.58 | 183.1829 | 131.33 | 166.3951 | 160.78 | 203.7083 | 142.31 | 180.3068 | 130.66 | 165.5462 | 140.96 | 178.5963 | 142.31 | 180.3068
2 S 04 941 84 | Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 04 AC/BC | m | 1 | 203.98 | 258.4427 | 188.85 | 239.2729 | 222.78 | 282.2623 | 198.51 | 251.5122 | 185.85 | 235.4719 | 197.75 | 250.5493 | 198.51 | 251.5122
2 S 04 942 01 | Entrada d'água - EDA 01 | und | 1 | 29.51 | 37.3892 | 26.33 | 33.3601 | 29.3 | 37.1231 | 26.79 | 33.9429 | 27.37 | 34.6778 | 30.38 | 38.4915 | 26.79 | 33.9429
2 S 04 942 02 | Entrada d'água - EDA 02 | und | 1 | 35.12 | 44.497 | 31.47 | 39.8725 | 34.54 | 43.7622 | 31.86 | 40.3666 | 32.63 | 41.3422 | 36.43 | 46.1568 | 31.86 | 40.3666
2 S 04 942 51 | Entrada d'água - EDA 01 AC/BC | und | 1 | 33.02 | 41.8363 | 31.86 | 40.3666 | 36 | 45.612 | 34.21 | 43.3441 | 29.56 | 37.4525 | 32.73 | 41.4689 | 34.21 | 43.3441
2 S 04 942 52 | Entrada d'água - EDA 02 AC/BC | und | 1 | 39.59 | 50.1605 | 38.51 | 48.7922 | 43.06 | 54.557 | 41.3 | 52.3271 | 35.42 | 44.8771 | 39.41 | 49.9325 | 41.3 | 52.3271
2 S 04 950 01 | Dissipador de energia - DES 01 | und | 1 | 153.95 | 195.0546 | 140.99 | 178.6343 | 157.25 | 199.2357 | 138.81 | 175.8723 | 140.34 | 177.8108 | 156.11 | 197.7914 | 138.81 | 175.8723
2 S 04 950 02 | Dissipador de energia - DES 02 | und | 1 | 183.05 | 231.9244 | 167.65 | 212.4126 | 186.96 | 236.8783 | 165.05 | 209.1184 | 166.87 | 211.4243 | 185.63 | 235.1932 | 165.05 | 209.1184
2 S 04 950 03 | Dissipador de energia - DES 03 | und | 1 | 218.2 | 276.4594 | 199.87 | 253.2353 | 222.87 | 282.3763 | 196.74 | 249.2696 | 198.91 | 252.019 | 221.28 | 280.3618 | 196.74 | 249.2696
2 S 04 950 04 | Dissipador de energia - DES04 | und | 1 | 266.44 | 337.5795 | 244.1 | 309.2747 | 272.08 | 344.7254 | 240.23 | 304.3714 | 242.89 | 307.7416 | 270.24 | 342.3941 | 240.23 | 304.3714
2 S 04 950 21 | Dissipador de energia - DEB 01 | und | 1 | 184.55 | 233.8249 | 164.53 | 208.4595 | 191.08 | 242.0984 | 167.86 | 212.6786 | 169.58 | 214.8579 | 185.56 | 235.1045 | 167.86 | 212.6786
2 S 04 950 22 | Dissipador de energia - DEB 02 | und | 1 | 596.57 | 755.8542 | 538.1 | 681.7727 | 612.41 | 775.9235 | 540.74 | 685.1176 | 547.24 | 693.3531 | 604.36 | 765.7241 | 540.74 | 685.1176
2 S 04 950 23 | Dissipador de energia - DEB 03 | und | 1 | 953.25 | 1207.7677 | 860.61 | 1090.3929 | 977.51 | 1238.5052 | 863.72 | 1094.3332 | 874.31 | 1107.7508 | 966.35 | 1224.3655 | 863.72 | 1094.3332
2 S 04 950 24 | Dissipador de energia - DEB 04 | und | 1 | 1397.98 | 1771.2407 | 1262.97 | 1600.183 | 1432.68 | 1815.2056 | 1266.38 | 1604.5035 | 1282.06 | 1624.37 | 1417.8 | 1796.3526 | 1266.38 | 1604.5035
2 S 04 950 25 | Dissipador de energia - DEB 05 | und | 1 | 1895.45 | 2401.5352 | 1713.12 | 2170.523 | 1941.75 | 2460.1973 | 1716.75 | 2175.1222 | 1738.12 | 2202.198 | 1922.78 | 2436.1623 | 1716.75 | 2175.1222
2 S 04 950 26 | Dissipador de energia - DEB 06 | und | 1 | 3107.63 | 3937.3672 | 2812.02 | 3562.8293 | 3180.47 | 4029.6555 | 2813.52 | 3564.7298 | 2849.17 | 3609.8984 | 3154.98 | 3997.3597 | 2813.52 | 3564.7298
2 S 04 950 27 | Dissipador de energia - DEB 07 | und | 1 | 1976.94 | 2504.783 | 1788.28 | 2265.7508 | 2024.06 | 2564.484 | 1790.06 | 2268.006 | 1812.61 | 2296.5769 | 2006.6 | 2542.3622 | 1790.06 | 2268.006
2 S 04 950 28 | Dissipador de energia - DEB 08 | und | 1 | 2685.85 | 3402.972 | 2430.67 | 3079.6589 | 2748.65 | 3482.5396 | 2431.6 | 3080.8372 | 2462.43 | 3119.8988 | 2726.97 | 3455.071 | 2431.6 | 3080.8372
2 S 04 950 29 | Dissipador de energia - DEB 09 | und | 1 | 4266.37 | 5405.4908 | 3863.92 | 4895.5866 | 4363.42 | 5528.4531 | 3861.52 | 4892.5458 | 3911.03 | 4955.275 | 4333.99 | 5491.1653 | 3861.52 | 4892.5458
2 S 04 950 30 | Dissipador de energia - DEB 10 | und | 1 | 2557.18 | 3239.9471 | 2314.6 | 2932.5982 | 2616.74 | 3315.4096 | 2315.01 | 2933.1177 | 2344.43 | 2970.3928 | 2596.69 | 3290.0062 | 2315.01 | 2933.1177
2 S 04 950 31 | Dissipador de energia - DEB 11 | und | 1 | 3478.13 | 4406.7907 | 3149.29 | 3990.1504 | 3558.01 | 4507.9987 | 3148.3 | 3988.8961 | 3188.53 | 4039.8675 | 3532.72 | 4475.9562 | 3148.3 | 3988.8961
2 S 04 950 32 | Dissipador de energia - DEB 12 | und | 1 | 5424.56 | 6872.9175 | 4915.3 | 6227.6851 | 5545.79 | 7026.5159 | 4909.02 | 6219.7283 | 4972.38 | 6300.0055 | 5512.44 | 6984.2615 | 4909.02 | 6219.7283
2 S 04 950 51 | Dissipador de energia - DED 01 | und | 1 | 212.77 | 269.5796 | 185.08 | 234.4964 | 225.88 | 286.19 | 194.68 | 246.6596 | 195.7 | 247.9519 | 209.85 | 265.88 | 194.68 | 246.6596
2 S 04 950 61 | Dissipador de energia - DES 01 AC/PC | und | 1 | 179.54 | 227.4772 | 169.24 | 214.4271 | 190.87 | 241.8323 | 171.59 | 217.4045 | 152.86 | 193.6736 | 166.01 | 210.3347 | 171.59 | 217.4045
2 S 04 950 62 | Dissipador de energia - DES 02 AC/PC | und | 1 | 213.51 | 270.5172 | 201.26 | 254.9964 | 226.97 | 287.571 | 204.05 | 258.5314 | 181.77 | 230.3026 | 197.4 | 250.1058 | 204.05 | 258.5314
2 S 04 950 63 | Dissipador de energia - DES 03 AC/PC | und | 1 | 254.49 | 322.4388 | 239.91 | 303.966 | 270.55 | 342.7869 | 243.22 | 308.1597 | 216.67 | 274.5209 | 235.31 | 298.1378 | 243.22 | 308.1597
2 S 04 950 64 | Dissipador de energia - DES 04 AC/PC | und | 1 | 310.83 | 393.8216 | 293.09 | 371.345 | 330.4 | 418.6168 | 297.08 | 376.4004 | 264.61 | 335.2609 | 287.4 | 364.1358 | 297.08 | 376.4004
2 S 04 950 71 | Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC | und | 1 | 203.71 | 258.1006 | 190.27 | 241.0721 | 222.05 | 281.3374 | 200.53 | 254.0715 | 180.28 | 228.4148 | 195.71 | 247.9646 | 200.53 | 254.0715
2 S 04 950 72 | Dissipador de energia - DEB 02 AC/BC/PC | und | 1 | 671.65 | 850.9805 | 632.94 | 801.935 | 726.17 | 920.0574 | 658.12 | 833.838 | 587.42 | 744.2611 | 640.54 | 811.5642 | 658.12 | 833.838
2 S 04 950 73 | Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC | und | 1 | 1075.38 | 1362.5065 | 1014.27 | 1285.0801 | 1161.78 | 1471.9753 | 1053.55 | 1334.8478 | 939.48 | 1190.3212 | 1024.84 | 1298.4723 | 1053.55 | 1334.8478
2 S 04 950 74 | Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC | und | 1 | 1579.2 | 2000.8464 | 1490.28 | 1888.1848 | 1705.22 | 2160.5137 | 1546.82 | 1959.8209 | 1378.57 | 1746.6482 | 1504.17 | 1905.7834 | 1546.82 | 1959.8209
2 S 04 950 75 | Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC | und | 1 | 2142.95 | 2715.1176 | 2022.96 | 2563.0903 | 2313.2 | 2930.8244 | 2098.68 | 2659.0276 | 1869.76 | 2368.9859 | 2040.37 | 2585.1488 | 2098.68 | 2659.0276
2 S 04 950 76 | Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC | und | 1 | 3520.8 | 4460.8536 | 3326.84 | 4215.1063 | 3797.5 | 4811.4325 | 3446.82 | 4367.1209 | 3068.22 | 3887.4347 | 3349.84 | 4244.2473 | 3446.82 | 4367.1209
2 S 04 950 77 | Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC | und | 1 | 2238.15 | 2835.7361 | 2114.21 | 2678.7041 | 2414.73 | 3059.4629 | 2191.25 | 2776.3138 | 1951.22 | 2472.1957 | 2130.07 | 2698.7987 | 2191.25 | 2776.3138
2 S 04 950 78 | Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC | und | 1 | 3043.29 | 3855.8484 | 2875.9 | 3643.7653 | 3282.28 | 4158.6488 | 2979.23 | 3774.6844 | 2651.9 | 3359.9573 | 2895.47 | 3668.5605 | 2979.23 | 3774.6844
2 S 04 950 79 | Dissipador de energia - DEB 09 AC/BC/PC | und | 1 | 4841.16 | 6133.7497 | 4577.33 | 5799.4771 | 5218.3 | 6611.5861 | 4737.62 | 6002.5645 | 4214.96 | 5340.3543 | 4603.41 | 5832.5205 | 4737.62 | 6002.5645
2 S 04 950 80 | Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC | und | 1 | 2898.38 | 3672.2475 | 2739.15 | 3470.5031 | 3125.54 | 3960.0592 | 2836.96 | 3594.4283 | 2525.16 | 3199.3777 | 2757.25 | 3493.4358 | 2836.96 | 3594.4283
2 S 04 950 81 | Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC | und | 1 | 3945.19 | 4998.5557 | 3729.43 | 4725.1878 | 4253.21 | 5388.8171 | 3860.95 | 4891.8237 | 3435.63 | 4352.9432 | 3751.9 | 4753.6573 | 3860.95 | 4891.8237
2 S 04 950 82 | Dissipador de energia - DEB 12 AC/BC/PC | und | 1 | 6160.93 | 7805.8983 | 5827.25 | 7383.1258 | 6638.46 | 8410.9288 | 6027.85 | 7637.286 | 5361.19 | 6792.6277 | 5856.4 | 7420.0588 | 6027.85 | 7637.286
2 S 04 950 99 | Dissipador de energia - DED 01 AC/BC | und | 1 | 225.54 | 285.7592 | 205.18 | 259.9631 | 250.23 | 317.0414 | 221.66 | 280.8432 | 203.66 | 258.0372 | 218.37 | 276.6748 | 221.66 | 280.8432
2 S 04 960 01 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01 | und | 1 | 418.9 | 530.7463 | 385.57 | 488.5172 | 439.63 | 557.0112 | 387.22 | 490.6077 | 384.77 | 487.5036 | 406.58 | 515.1369 | 387.22 | 490.6077
2 S 04 960 02 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 02 | und | 1 | 528.71 | 669.8756 | 489.82 | 620.6019 | 554.18 | 702.1461 | 489.25 | 619.8798 | 485.66 | 615.3312 | 512.82 | 649.7429 | 489.25 | 619.8798
2 S 04 960 03 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 03 | und | 1 | 638.79 | 809.3469 | 594.26 | 752.9274 | 669.04 | 847.6737 | 591.53 | 749.4685 | 586.79 | 743.4629 | 619.3 | 784.6531 | 591.53 | 749.4685
2 S 04 960 04 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 04 | und | 1 | 731.22 | 926.4557 | 681.67 | 863.6759 | 765.43 | 969.7998 | 677.12 | 857.911 | 671.52 | 850.8158 | 708.92 | 898.2016 | 677.12 | 857.911
2 S 04 960 05 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 05 | und | 1 | 854.61 | 1082.7909 | 799.44 | 1012.8905 | 894.33 | 1133.1161 | 792.21 | 1003.7301 | 785.05 | 994.6583 | 827.84 | 1048.8733 | 792.21 | 1003.7301
2 S 04 960 06 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 06 | und | 1 | 964.42 | 1221.9201 | 903.69 | 1144.9752 | 1008.88 | 1278.251 | 894.24 | 1133.0021 | 885.94 | 1122.486 | 934.08 | 1183.4794 | 894.24 | 1133.0021
2 S 04 960 07 | Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 07 | und | 1 | 1074.5 | 1361.3915 | 1008.13 | 1277.3007 | 1123.74 | 1423.7786 | 996.52 | 1262.5908 | 987.07 | 1250.6177 | 1040.56 | 1318.3895 | 996.52 | 1262.5908
2 S 04 960 51 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC | und | 1 | 431.47 | 546.6725 | 409.58 | 518.9379 | 467.33 | 592.1071 | 419.6 | 531.6332 | 394.03 | 499.236 | 416.67 | 527.9209 | 419.6 | 531.6332
2 S 04 960 52 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 02 AC/BC | und | 1 | 542.64 | 687.5249 | 518.08 | 656.4074 | 586.32 | 742.8674 | 527.4 | 668.2158 | 496.46 | 629.0148 | 524.66 | 664.7442 | 527.4 | 668.2158
2 S 04 960 53 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC | und | 1 | 654.08 | 828.7194 | 626.77 | 794.1176 | 705.63 | 894.0332 | 635.45 | 805.1152 | 599.14 | 759.1104 | 632.9 | 801.8843 | 635.45 | 805.1152
2 S 04 960 54 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC | und | 1 | 747.86 | 947.5386 | 718.43 | 910.2508 | 806.47 | 1021.7975 | 726.8 | 920.8556 | 685.42 | 868.4271 | 724.27 | 917.6501 | 726.8 | 920.8556
2 S 04 960 55 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 05 AC/BC | und | 1 | 872.44 | 1105.3815 | 839.95 | 1064.2167 | 939.3 | 1190.0931 | 847.01 | 1073.1617 | 800.33 | 1014.0181 | 844.74 | 1070.2856 | 847.01 | 1073.1617
2 S 04 960 56 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 06 AC/BC | und | 1 | 983.61 | 1246.2339 | 948.45 | 1201.6861 | 1058.29 | 1340.8534 | 954.81 | 1209.7443 | 902.77 | 1143.8096 | 952.73 | 1207.1089 | 954.81 | 1209.7443
2 S 04 960 57 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 07 AC/BC | und | 1 | 1095.04 | 1387.4157 | 1057.14 | 1339.3964 | 1177.6 | 1492.0192 | 1062.86 | 1346.6436 | 1005.45 | 1273.9052 | 1060.97 | 1344.249 | 1062.86 | 1346.6436
2 S 04 961 01 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 01 | und | 1 | 805.69 | 1020.8092 | 741.54 | 939.5312 | 846.94 | 1073.073 | 745.44 | 944.4725 | 740.21 | 937.8461 | 780.6 | 989.0202 | 745.44 | 944.4725
2 S 04 961 02 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02 | und | 1 | 985.9 | 1249.1353 | 912.55 | 1156.2008 | 1034.93 | 1311.2563 | 912.87 | 1156.6063 | 905.77 | 1147.6106 | 954.97 | 1209.947 | 912.87 | 1156.6063
2 S 04 961 03 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 03 | und | 1 | 1170.19 | 1482.6307 | 1087.09 | 1377.343 | 1227.03 | 1554.647 | 1083.94 | 1373.352 | 1075.08 | 1362.1264 | 1133.52 | 1436.1698 | 1083.94 | 1373.352
2 S 04 961 04 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 04 | und | 1 | 1350.4 | 1710.9568 | 1258.11 | 1594.0254 | 1415.02 | 1792.8303 | 1251.37 | 1585.4858 | 1240.64 | 1571.8909 | 1307.88 | 1657.084 | 1251.37 | 1585.4858
2 S 04 961 05 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 05 | und | 1 | 1530.61 | 1939.2829 | 1429.13 | 1810.7077 | 1603 | 2031.001 | 1418.8 | 1797.6196 | 1406.21 | 1781.6681 | 1482.24 | 1877.9981 | 1418.8 | 1797.6196
2 S 04 961 06 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 06 | und | 1 | 1714.91 | 2172.791 | 1603.67 | 2031.8499 | 1795.11 | 2274.4044 | 1589.88 | 2014.378 | 1575.52 | 1996.1838 | 1660.79 | 2104.2209 | 1589.88 | 2014.378
2 S 04 961 07 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 07 | und | 1 | 1895.12 | 2401.117 | 1774.68 | 2248.5196 | 1983.09 | 2512.575 | 1757.31 | 2226.5118 | 1741.08 | 2205.9484 | 1835.15 | 2325.1351 | 1757.31 | 2226.5118
2 S 04 961 51 | Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 01 AC/BC | und | 1 | 828.5 | 1049.7095 | 784.73 | 994.2529 | 896.86 | 1136.3216 | 803.66 | 1018.2372 | 756.87 | 958.9543 | 798.75 | 1012.0163 | 803.66 | 1018.2372
2 S 04 961 52 | Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 02 AC/BC | und | 1 | 1010.94 | 1280.861 | 962.74 | 1219.7916 | 1092.17 | 1383.7794 | 980.59 | 1242.4075 | 924.99 | 1171.9623 | 976 | 1236.592 | 980.59 | 1242.4075
2 S 04 961 53 | Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 03 AC/BC | und | 1 | 1197.61 | 1517.3719 | 1144.75 | 1450.3982 | 1292.09 | 1637.078 | 1161.82 | 1472.0259 | 1097.03 | 1389.937 | 1157.64 | 1466.7299 | 1161.82 | 1472.0259
2 S 04 961 54 | Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 04 AC/BC | und | 1 | 1380.05 | 1748.5233 | 1322.76 | 1675.9369 | 1487.4 | 1884.5358 | 1338.75 | 1696.1962 | 1265.14 | 1602.9324 | 1334.88 | 1691.293 | 1338.75 | 1696.1962
2 S 04 961 55 | Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 05 AC/BC | und | 1 | 1562.49 | 1979.6748 | 1500.76 | 1901.4629 | 1682.7 | 2131.9809 | 1515.68 | 1920.3666 | 1433.25 | 1815.9278 | 1512.13 | 1915.8687 | 1515.68 | 1920.3666
2 S 04 961 56 | Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 06 AC/BC | und | 1 | 1749.17 | 2216.1984 | 1682.77 | 2132.0696 | 1882.63 | 2385.2922 | 1696.9 | 2149.9723 | 1605.29 | 2033.9024 | 1693.76 | 2145.9939 | 1696.9 | 2149.9723
2 S 04 961 57 | Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 07 AC/BC | und | 1 | 1931.61 | 2447.3499 | 1860.78 | 2357.6083 | 2077.93 | 2632.7373 | 1873.83 | 2374.1426 | 1773.4 | 2246.8978 | 1871.01 | 2370.5697 | 1873.83 | 2374.1426
2 S 04 962 01 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 | und | 1 | 759.29 | 962.0204 | 663.33 | 840.4391 | 804.14 | 1018.8454 | 695.43 | 881.1098 | 697.05 | 883.1623 | 741.74 | 939.7846 | 695.43 | 881.1098
2 S 04 962 02 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 | und | 1 | 736.31 | 932.9048 | 644.07 | 816.0367 | 780.03 | 988.298 | 674.52 | 854.6168 | 675.8 | 856.2386 | 718.86 | 910.7956 | 674.52 | 854.6168
2 S 04 962 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 | und | 1 | 1035.39 | 1311.8391 | 903.76 | 1145.0639 | 1096.18 | 1388.8601 | 948.24 | 1201.4201 | 950.78 | 1204.6383 | 1011.98 | 1282.1787 | 948.24 | 1201.4201
2 S 04 962 04 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 | und | 1 | 1318.22 | 1670.1847 | 1152.04 | 1459.6347 | 1395.97 | 1768.694 | 1207.51 | 1529.9152 | 1210.26 | 1533.3994 | 1287.7 | 1631.5159 | 1207.51 | 1529.9152
2 S 04 962 05 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 | und | 1 | 1552.12 | 1966.536 | 1359.03 | 1721.891 | 1643.87 | 2082.7833 | 1422.36 | 1802.1301 | 1424.86 | 1805.2976 | 1515.18 | 1919.7331 | 1422.36 | 1802.1301
2 S 04 962 06 | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 | und | 1 | 1937.22 | 2454.4577 | 1701.41 | 2155.6865 | 2052.92 | 2601.0496 | 1776.2 | 2250.4454 | 1777.57 | 2252.1812 | 1888.57 | 2392.8182 | 1776.2 | 2250.4454
2 S 04 962 07 | Caixa de ligação e passagem - CLP 07 | und | 1 | 903.42 | 1144.6331 | 789.1 | 999.7897 | 956.96 | 1212.4683 | 827.34 | 1048.2398 | 829.24 | 1050.6471 | 882.47 | 1118.0895 | 827.34 | 1048.2398
2 S 04 962 08 | Caixa de ligação e passagem - CLP 08 | und | 1 | 876.62 | 1110.6775 | 766.63 | 971.3202 | 928.84 | 1176.8403 | 802.94 | 1017.325 | 804.45 | 1019.2382 | 855.78 | 1084.2733 | 802.94 | 1017.325
2 S 04 962 09 | Caixa de ligação e passagem - CLP 09 | und | 1 | 1206.58 | 1528.7369 | 1052.7 | 1333.7709 | 1277.54 | 1618.6432 | 1104.84 | 1399.8323 | 1107.88 | 1403.684 | 1179.36 | 1494.2491 | 1104.84 | 1399.8323
2 S 04 962 10 | Caixa de ligação e passagem - CLP 10 | und | 1 | 1500.33 | 1900.9181 | 1310.53 | 1660.4415 | 1588.92 | 2013.1616 | 1374.11 | 1740.9974 | 1377.37 | 1745.1278 | 1465.73 | 1857.0799 | 1374.11 | 1740.9974
2 S 04 962 11 | Caixa de ligação e passagem - CLP 11 | und | 1 | 1748.97 | 2215.945 | 1530.27 | 1938.8521 | 1852.41 | 2347.0035 | 1602.44 | 2030.2915 | 1605.52 | 2034.1938 | 1707.67 | 2163.6179 | 1602.44 | 2030.2915
2 S 04 962 12 | Caixa de ligação e passagem - CLP 12 | und | 1 | 2128.77 | 2697.1516 | 1866.17 | 2364.4374 | 2255.24 | 2857.3891 | 1951.15 | 2472.1071 | 1953.78 | 2475.4393 | 2076.92 | 2631.4576 | 1951.15 | 2472.1071
2 S 04 962 13 | Caixa de ligação e passagem - CLP 13 | und | 1 | 1051.39 | 1332.1111 | 918.08 | 1163.2074 | 1113.8 | 1411.1846 | 962.73 | 1219.7789 | 964.98 | 1222.6297 | 1027.01 | 1301.2217 | 962.73 | 1219.7789
2 S 04 962 14 | Caixa de ligação e passagem - CLP 14 | und | 1 | 1028.41 | 1302.9955 | 898.82 | 1138.8049 | 1089.7 | 1380.6499 | 941.82 | 1193.2859 | 943.73 | 1195.7059 | 1004.14 | 1272.2454 | 941.82 | 1193.2859
2 S 04 962 15 | Caixa de ligação e passagem - CLP 15 | und | 1 | 1389.25 | 1760.1798 | 1211.26 | 1534.6664 | 1470.96 | 1863.7063 | 1271.9 | 1611.4973 | 1275.61 | 1616.1979 | 1358.18 | 1720.8141 | 1271.9 | 1611.4973
2 S 04 962 16 | Caixa de ligação e passagem - CLP 16 | und | 1 | 1701.57 | 2155.8892 | 1485.06 | 1881.571 | 1801.95 | 2283.0707 | 1558.13 | 1974.1507 | 1562.18 | 1979.2821 | 1662.82 | 2106.7929 | 1558.13 | 1974.1507
2 S 04 962 17 | Caixa de ligação e passagem - CLP 17 | und | 1 | 1961.14 | 2484.7644 | 1714.36 | 2172.0941 | 2077.03 | 2631.597 | 1796.46 | 2276.1148 | 1800.35 | 2281.0435 | 1915.41 | 2426.8245 | 1796.46 | 2276.1148
2 S 04 962 18 | Caixa de ligação e passagem - CLP 18 | und | 1 | 2364.97 | 2996.417 | 2071 | 2623.957 | 2505.27 | 3174.1771 | 2167.13 | 2745.7537 | 2170.71 | 2750.2896 | 2308.25 | 2924.5527 | 2167.13 | 2745.7537
2 S 04 962 51 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 AC/BC | und | 1 | 804.29 | 1019.0354 | 734.16 | 930.1807 | 889.97 | 1127.592 | 790.53 | 1001.6015 | 725.13 | 918.7397 | 771.77 | 977.8326 | 790.53 | 1001.6015
2 S 04 962 52 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 AC/BC | und | 1 | 779.41 | 987.5125 | 711.89 | 901.9646 | 862.22 | 1092.4327 | 765.57 | 969.9772 | 702.69 | 890.3082 | 747.63 | 947.2472 | 765.57 | 969.9772
2 S 04 962 53 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 AC/BC | und | 1 | 1097.32 | 1390.3044 | 1001.22 | 1268.5457 | 1214.28 | 1538.4928 | 1079.09 | 1367.207 | 989.42 | 1253.5951 | 1053.31 | 1334.5438 | 1079.09 | 1367.207
2 S 04 962 54 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 AC/BC | und | 1 | 1396.11 | 1768.8714 | 1274.63 | 1614.9562 | 1544.51 | 1956.8942 | 1372.08 | 1738.4254 | 1258.85 | 1594.9629 | 1339.68 | 1697.3746 | 1372.08 | 1738.4254
2 S 04 962 55 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 AC/BC | und | 1 | 1642.14 | 2080.5914 | 1500.7 | 1901.3869 | 1815.54 | 2300.2892 | 1612.56 | 2043.1135 | 1481.02 | 1876.4523 | 1575.26 | 1995.8544 | 1612.56 | 2043.1135
2 S 04 962 56 | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 AC/BC | und | 1 | 2046.07 | 2592.3707 | 1872.72 | 2372.7362 | 2260.51 | 2864.0662 | 2006.19 | 2541.8427 | 1845.48 | 2338.2232 | 1961.22 | 2484.8657 | 2006.19 | 2541.8427
2 S 04 962 57 | Caixa de ligação e passagem - CLP 07 AC/BC | und | 1 | 957.05 | 1212.5823 | 873.5 | 1106.7245 | 1059.24 | 1342.0571 | 940.65 | 1191.8036 | 862.7 | 1093.0409 | 918.26 | 1163.4354 | 940.65 | 1191.8036
2 S 04 962 58 | Caixa de ligação e passagem - CLP 08 AC/BC | und | 1 | 928.01 | 1175.7887 | 847.51 | 1073.7952 | 1026.85 | 1301.0189 | 911.53 | 1154.9085 | 836.52 | 1059.8708 | 890.08 | 1127.7314 | 911.53 | 1154.9085
2 S 04 962 59 | Caixa de ligação e passagem - CLP 09 AC/BC | und | 1 | 1279.04 | 1620.5437 | 1166.74 | 1478.2596 | 1415.73 | 1793.7299 | 1257.95 | 1593.8227 | 1153.09 | 1460.965 | 1227.72 | 1555.5212 | 1257.95 | 1593.8227
2 S 04 962 60 | Caixa de ligação e passagem - CLP 10 AC/BC | und | 1 | 1589.39 | 2013.7571 | 1450.7 | 1838.0369 | 1758.76 | 2228.3489 | 1562.28 | 1979.4088 | 1432.93 | 1815.5223 | 1525.17 | 1932.3904 | 1562.28 | 1979.4088
2 S 04 962 61 | Caixa de ligação e passagem - CLP 11 AC/BC | und | 1 | 1851.12 | 2345.369 | 1691.04 | 2142.5477 | 2047.22 | 2593.8277 | 1818.27 | 2303.7481 | 1669.25 | 2114.9398 | 1775.85 | 2250.0019 | 1818.27 | 2303.7481
2 S 04 962 62 | Caixa de ligação e passagem - CLP 12 AC/BC | und | 1 | 2250.71 | 2851.6496 | 2058.08 | 2607.5874 | 2487.79 | 3152.0299 | 2208.8 | 2798.5496 | 2029.86 | 2571.8326 | 2158.3 | 2734.5661 | 2208.8 | 2798.5496
2 S 04 962 63 | Caixa de ligação e passagem - CLP 13 AC/BC | und | 1 | 1113.95 | 1411.3747 | 1016.54 | 1287.9562 | 1233.12 | 1562.363 | 1094.93 | 1387.2763 | 1004.02 | 1272.0933 | 1068.77 | 1354.1316 | 1094.93 | 1387.2763
2 S 04 962 64 | Caixa de ligação e passagem - CLP 14 AC/BC | und | 1 | 1089.06 | 1379.839 | 994.27 | 1259.7401 | 1205.37 | 1527.2038 | 1069.97 | 1355.652 | 981.57 | 1243.6492 | 1044.62 | 1323.5335 | 1069.97 | 1355.652
2 S 04 962 65 | Caixa de ligação e passagem - CLP 15 AC/BC | und | 1 | 1473.2 | 1866.5444 | 1343.39 | 1702.0751 | 1631.07 | 2066.5657 | 1449.29 | 1836.2504 | 1327.99 | 1682.5633 | 1414.21 | 1791.8041 | 1449.29 | 1836.2504
2 S 04 962 66 | Caixa de ligação e passagem - CLP 16 AC/BC | und | 1 | 1803.4 | 2284.9078 | 1645.33 | 2084.6331 | 1996.15 | 2529.122 | 1773.29 | 2246.7584 | 1625.72 | 2059.7872 | 1730.78 | 2192.8983 | 1773.29 | 2246.7584
2 S 04 962 67 | Caixa de ligação e passagem - CLP 17 AC/BC | und | 1 | 2076.69 | 2631.1662 | 1896.22 | 2402.5107 | 2297.41 | 2910.8185 | 2040.62 | 2585.4655 | 1872.45 | 2372.3942 | 1992.53 | 2524.5355 | 2040.62 | 2585.4655
2 S 04 962 68 | Caixa de ligação e passagem - CLP 18 AC/BC | und | 1 | 2501.91 | 3169.92 | 2286.52 | 2897.0208 | 2766.43 | 3505.0668 | 2456.48 | 3112.3602 | 2256.15 | 2858.5421 | 2399.65 | 3040.3566 | 2456.48 | 3112.3602
2 S 04 963 01 | Poço de visita - PVI 01 | und | 1 | 1020.25 | 1292.6568 | 897.91 | 1137.652 | 1080.17 | 1368.5754 | 936.71 | 1186.8116 | 937.31 | 1187.5718 | 994.57 | 1260.1202 | 936.71 | 1186.8116
2 S 04 963 02 | Poço de visita - PVI 02 | und | 1 | 988.12 | 1251.948 | 871.54 | 1104.2412 | 1045.81 | 1325.0413 | 907.43 | 1149.7138 | 907.64 | 1149.9799 | 963.01 | 1220.1337 | 907.43 | 1149.7138
2 S 04 963 03 | Poço de visita - PVI 03 | und | 1 | 1173.9 | 1487.3313 | 1030.8 | 1306.0236 | 1241.72 | 1573.2592 | 1077.1 | 1364.6857 | 1078.78 | 1366.8143 | 1146.1 | 1452.1087 | 1077.1 | 1364.6857
2 S 04 963 04 | Poço de visita - PVI 04 | und | 1 | 1408.96 | 1785.1523 | 1238.06 | 1568.622 | 1490.09 | 1887.944 | 1293.09 | 1638.345 | 1294.99 | 1640.7523 | 1375.49 | 1742.7458 | 1293.09 | 1638.345
2 S 04 963 05 | Poço de visita - PVI 05 | und | 1 | 1647.85 | 2087.8259 | 1448.41 | 1835.1355 | 1743.19 | 2208.6217 | 1512.29 | 1916.0714 | 1514.23 | 1918.5294 | 1608.24 | 2037.6401 | 1512.29 | 1916.0714
2 S 04 963 06 | Poço de visita - PVI 06 | und | 1 | 2024.38 | 2564.8895 | 1781.71 | 2257.4266 | 2142.26 | 2714.2434 | 1858.19 | 2354.3267 | 1859.71 | 2356.2526 | 1974.42 | 2501.5901 | 1858.19 | 2354.3267
2 S 04 963 07 | Poço de visita - PVI 07 | und | 1 | 1171.61 | 1484.4299 | 1030.89 | 1306.1376 | 1240.11 | 1571.2194 | 1075.25 | 1362.3418 | 1076.1 | 1363.4187 | 1142.59 | 1447.6615 | 1075.25 | 1362.3418
2 S 04 963 08 | Poço de visita - PVI 08 | und | 1 | 1148.64 | 1455.3269 | 1011.63 | 1281.7352 | 1216.01 | 1540.6847 | 1054.34 | 1335.8488 | 1054.85 | 1336.4949 | 1119.71 | 1418.6726 | 1054.34 | 1335.8488
2 S 04 963 09 | Poço de visita - PVI 09 | und | 1 | 1350.55 | 1711.1469 | 1184.51 | 1500.7742 | 1428.88 | 1810.391 | 1238.7 | 1569.4329 | 1240.89 | 1572.2076 | 1318.81 | 1670.9323 | 1238.7 | 1569.4329
2 S 04 963 10 | Poço de visita - PVI 10 | und | 1 | 1561.96 | 1979.0033 | 1368.16 | 1733.4587 | 1651.21 | 2092.0831 | 1432.63 | 1815.1422 | 1436.08 | 1819.5134 | 1526.78 | 1934.4303 | 1432.63 | 1815.1422
2 S 04 963 11 | Poço de visita - PVI 11 | und | 1 | 1844.7 | 2337.2349 | 1619.65 | 2052.0966 | 1951.73 | 2472.8419 | 1692.36 | 2144.2201 | 1694.89 | 2147.4256 | 1800.73 | 2281.5249 | 1692.36 | 2144.2201
2 S 04 963 12 | Poço de visita - PVI 12 | und | 1 | 2241.44 | 2839.9045 | 1970.48 | 2496.5982 | 2372.2 | 3005.5774 | 2056.74 | 2605.8896 | 2058.93 | 2608.6643 | 2186.7 | 2770.5489 | 2056.74 | 2605.8896
2 S 04 963 13 | Poço de visita - PVI 13 | und | 1 | 1437.79 | 1821.6799 | 1249.68 | 1583.3446 | 1532.77 | 1942.0196 | 1318.94 | 1671.097 | 1320.27 | 1672.7821 | 1397.06 | 1770.075 | 1318.94 | 1671.097
2 S 04 963 14 | Poço de visita - PVI 14 | und | 1 | 1320.64 | 1673.2509 | 1161.35 | 1471.4304 | 1398.26 | 1771.5954 | 1211.7 | 1535.2239 | 1212.69 | 1536.4782 | 1287.85 | 1631.706 | 1211.7 | 1535.2239
2 S 04 963 15 | Poço de visita - PVI 15 | und | 1 | 1542.51 | 1954.3602 | 1351.06 | 1711.793 | 1632.1 | 2067.8707 | 1414.24 | 1791.8421 | 1417.16 | 1795.5417 | 1506.76 | 1909.0649 | 1414.24 | 1791.8421
2 S 04 963 16 | Poço de visita - PVI 16 | und | 1 | 1796.14 | 2275.7094 | 1574.29 | 1994.6254 | 1900.09 | 2407.414 | 1647.2 | 2087.0024 | 1650.46 | 2091.1328 | 1754.42 | 2222.8501 | 1647.2 | 2087.0024
2 S 04 963 17 | Poço de visita - PVI 17 | und | 1 | 2056.86 | 2606.0416 | 1803.73 | 2285.3259 | 2176.35 | 2757.4354 | 1886.38 | 2390.0435 | 1889.72 | 2394.2752 | 2008.47 | 2544.7315 | 1886.38 | 2390.0435
2 S 04 963 18 | Poço de visita - PVI 18 | und | 1 | 2473.81 | 3134.3173 | 2172.1 | 2752.0507 | 2618.21 | 3317.2721 | 2269.24 | 2875.1271 | 2272.31 | 2879.0168 | 2414.22 | 3058.8167 | 2269.24 | 2875.1271
2 S 04 963 31 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 | und | 1 | 855.96 | 1084.5013 | 825.4 | 1045.7818 | 878.43 | 1112.9708 | 825.41 | 1045.7945 | 821.58 | 1040.9419 | 840.97 | 1065.509 | 825.41 | 1045.7945
2 S 04 963 32 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 | und | 1 | 973.25 | 1233.1078 | 936.55 | 1186.6089 | 1000.96 | 1268.2163 | 934.61 | 1184.1509 | 929.52 | 1177.7018 | 954.23 | 1209.0094 | 934.61 | 1184.1509
2 S 04 963 33 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 | und | 1 | 1085.72 | 1375.6072 | 1043.53 | 1322.1525 | 1118.6 | 1417.2662 | 1039.49 | 1317.0338 | 1033.03 | 1308.849 | 1062.61 | 1346.3269 | 1039.49 | 1317.0338
2 S 04 963 34 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 | und | 1 | 1203.88 | 1525.316 | 1155.46 | 1463.9678 | 1242.08 | 1573.7154 | 1149.5 | 1456.4165 | 1141.77 | 1446.6226 | 1176.69 | 1490.8662 | 1149.5 | 1456.4165
2 S 04 963 35 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 | und | 1 | 898.34 | 1138.1968 | 849.47 | 1076.2785 | 928.24 | 1176.0801 | 863.17 | 1093.6364 | 861.19 | 1091.1277 | 881.62 | 1117.0125 | 863.17 | 1093.6364
2 S 04 963 36 | Chaminé dos poços de visita - CPV 06 | und | 1 | 1433.63 | 1816.4092 | 1373.59 | 1740.3385 | 1482.25 | 1878.0107 | 1363.58 | 1727.6559 | 1353.21 | 1714.5171 | 1398.34 | 1771.6968 | 1363.58 | 1727.6559
2 S 04 963 37 | Chaminé dos poços de visita - CPV 07 | und | 1 | 1546.98 | 1960.0237 | 1481.35 | 1876.8704 | 1600.83 | 2028.2516 | 1469.28 | 1861.5778 | 1457.52 | 1846.6778 | 1507.54 | 1910.0532 | 1469.28 | 1861.5778
2 S 04 963 51 | Poço de visita - PVI 01 AC/BC | und | 1 | 1075.79 | 1363.0259 | 985.32 | 1248.4004 | 1186.09 | 1502.776 | 1054.07 | 1335.5067 | 971.97 | 1231.486 | 1031.64 | 1307.0879 | 1054.07 | 1335.5067
2 S 04 963 52 | Poço de visita - PVI 02 AC/BC | und | 1 | 1041.43 | 1319.4918 | 955.44 | 1210.5425 | 1147.47 | 1453.8445 | 1020.07 | 1292.4287 | 940.91 | 1192.133 | 998.59 | 1265.2135 | 1020.07 | 1292.4287
2 S 04 963 53 | Poço de visita - PVI 03 AC/BC | und | 1 | 1240.3 | 1571.4601 | 1135.29 | 1438.4124 | 1368.35 | 1733.6994 | 1217.39 | 1542.4331 | 1120.21 | 1419.3061 | 1190.41 | 1508.2495 | 1217.39 | 1542.4331
2 S 04 963 54 | Poço de visita - PVI 04 AC/BC | und | 1 | 1488.12 | 1885.448 | 1362.65 | 1726.4776 | 1641.06 | 2079.223 | 1460.36 | 1850.2761 | 1344.38 | 1703.3295 | 1428.32 | 1809.6814 | 1460.36 | 1850.2761
2 S 04 963 55 | Poço de visita - PVI 05 AC/BC | und | 1 | 1740.1 | 2204.7067 | 1593.59 | 2019.0785 | 1919.12 | 2431.525 | 1707.21 | 2163.0351 | 1571.79 | 1991.4579 | 1669.81 | 2115.6493 | 1707.21 | 2163.0351
2 S 04 963 56 | Poço de visita - PVI 06 AC/BC | und | 1 | 2136.11 | 2706.4514 | 1957.54 | 2480.2032 | 2355.33 | 2984.2031 | 2094.25 | 2653.4147 | 1929.42 | 2444.5751 | 2048.99 | 2596.0703 | 2094.25 | 2653.4147
2 S 04 963 57 | Poço de visita - PVI 07 AC/BC | und | 1 | 1236.41 | 1566.5315 | 1132.87 | 1435.3463 | 1363.69 | 1727.7952 | 1212.17 | 1535.8194 | 1116.53 | 1414.6435 | 1185.83 | 1502.4466 | 1212.17 | 1535.8194
2 S 04 963 58 | Poço de visita - PVI 08 AC/BC | und | 1 | 1211.52 | 1534.9958 | 1110.6 | 1407.1302 | 1335.94 | 1692.636 | 1187.21 | 1504.1951 | 1094.09 | 1386.212 | 1161.68 | 1471.8486 | 1187.21 | 1504.1951
2 S 04 963 59 | Poço de visita - PVI 09 AC/BC | und | 1 | 1427.8 | 1809.0226 | 1306.09 | 1654.816 | 1576.2 | 1997.0454 | 1401.92 | 1776.2326 | 1289.09 | 1633.277 | 1370.36 | 1736.2461 | 1401.92 | 1776.2326
2 S 04 963 60 | Poço de visita - PVI 10 AC/BC | und | 1 | 1652.62 | 2093.8695 | 1510.84 | 1914.2343 | 1824.1 | 2311.1347 | 1624.18 | 2057.8361 | 1492.65 | 1891.1876 | 1587.28 | 2011.0838 | 1624.18 | 2057.8361
2 S 04 963 61 | Poço de visita - PVI 11 AC/BC | und | 1 | 1949.08 | 2469.4844 | 1783.93 | 2260.2393 | 2150.8 | 2725.0636 | 1912.92 | 2423.6696 | 1760.02 | 2229.9453 | 1870.4 | 2369.7968 | 1912.92 | 2423.6696
2 S 04 963 62 | Poço de visita - PVI 12 AC/BC | und | 1 | 2366.57 | 2998.4442 | 2167.42 | 2746.1211 | 2610.84 | 3307.9343 | 2321.14 | 2940.8844 | 2137 | 2707.579 | 2270.21 | 2876.3561 | 2321.14 | 2940.8844
2 S 04 963 63 | Poço de visita - PVI 13 AC/BC | und | 1 | 1513.13 | 1917.1357 | 1368.24 | 1733.5601 | 1676.44 | 2124.0495 | 1478.12 | 1872.778 | 1367.27 | 1732.3311 | 1447.34 | 1833.7798 | 1478.12 | 1872.778
2 S 04 963 64 | Poço de visita - PVI 14 AC/BC | und | 1 | 1394.05 | 1766.2613 | 1276.9 | 1617.8323 | 1538.28 | 1949.0008 | 1366.83 | 1731.7736 | 1258.49 | 1594.5068 | 1336.85 | 1693.7889 | 1366.83 | 1731.7736
2 S 04 963 65 | Poço de visita - PVI 15 AC/BC | und | 1 | 1631.89 | 2067.6046 | 1491.73 | 1890.0219 | 1802.56 | 2283.8435 | 1603.09 | 2031.115 | 1472.93 | 1866.2023 | 1566.41 | 1984.6415 | 1603.09 | 2031.115
2 S 04 963 66 | Poço de visita - PVI 16 AC/BC | und | 1 | 1899.56 | 2406.7425 | 1737.07 | 2200.8677 | 2097.33 | 2657.3171 | 1865.73 | 2363.8799 | 1714.98 | 2172.8797 | 1823.45 | 2310.3111 | 1865.73 | 2363.8799
2 S 04 963 67 | Poço de visita - PVI 17 AC/BC | und | 1 | 2174.65 | 2755.2816 | 1989.11 | 2520.2024 | 2400.99 | 3042.0543 | 2135.27 | 2705.3871 | 1963.21 | 2487.3871 | 2087.09 | 2644.343 | 2135.27 | 2705.3871
2 S 04 963 68 | Poço de visita - PVI 18 AC/BC | und | 1 | 2613.63 | 3311.4692 | 2392.14 | 3030.8414 | 2884.85 | 3655.1049 | 2564.66 | 3249.4242 | 2359.54 | 2989.5372 | 2507.54 | 3177.0532 | 2564.66 | 3249.4242
2 S 04 963 81 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC | und | 1 | 864.82 | 1095.7269 | 843.72 | 1068.9932 | 899.18 | 1139.2611 | 850.15 | 1077.14 | 828.57 | 1049.7982 | 848.63 | 1075.2142 | 850.15 | 1077.14
2 S 04 963 82 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 AC/BC | und | 1 | 983.35 | 1245.9044 | 958.77 | 1214.7616 | 1025.8 | 1299.6886 | 964.65 | 1222.2115 | 937.93 | 1188.3573 | 963.51 | 1220.7672 | 964.65 | 1222.2115
2 S 04 963 83 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 AC/BC | und | 1 | 1096.91 | 1389.785 | 1069.15 | 1354.6131 | 1146.99 | 1453.2363 | 1074.15 | 1360.9481 | 1042.68 | 1321.0756 | 1073.29 | 1359.8584 | 1074.15 | 1360.9481
2 S 04 963 84 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 AC/BC | und | 1 | 1216.31 | 1541.0648 | 1184.99 | 1501.3823 | 1274.56 | 1614.8675 | 1189.47 | 1507.0585 | 1152.84 | 1460.6483 | 1188.99 | 1506.4503 | 1189.47 | 1507.0585
2 S 04 963 85 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 AC/BC | und | 1 | 907.58 | 1149.9039 | 868.99 | 1101.0103 | 950.25 | 1203.9668 | 889.54 | 1127.0472 | 868.62 | 1100.5415 | 889.78 | 1127.3513 | 889.54 | 1127.0472
2 S 04 963 86 | Chaminé dos poços de visita - CPV 06 AC/BC | und | 1 | 1448.39 | 1835.1101 | 1410.42 | 1787.0021 | 1522.38 | 1928.8555 | 1413.47 | 1790.8665 | 1366.95 | 1731.9257 | 1413.65 | 1791.0946 | 1413.47 | 1790.8665
2 S 04 963 87 | Chaminé dos poços de visita - CPV 07 AC/BC | und | 1 | 1562.83 | 1980.1056 | 1521.58 | 1927.8419 | 1644.52 | 2083.6068 | 1523.79 | 1930.6419 | 1472.51 | 1865.6702 | 1524.26 | 1931.2374 | 1523.79 | 1930.6419
2 S 04 964 01 | Tubulação de drenagem urbana - D=0,40 m s/ berço | m | 1 | 122.53 | 155.2455 | 99.19 | 125.6737 | 136.97 | 173.541 | 111.75 | 141.5873 | 112.02 | 141.9293 | 116.77 | 147.9476 | 111.75 | 141.5873
2 S 04 964 02 | Tubulação de drenagem urbana - D=0,60 m s/ berço | m | 1 | 229.29 | 290.5104 | 201.41 | 255.1865 | 246.91 | 312.835 | 211.43 | 267.8818 | 210.91 | 267.223 | 221.18 | 280.2351 | 211.43 | 267.8818
2 S 04 964 03 | Tubulação de drenagem urbana - D=0,80 m s/ berço | m | 1 | 302.35 | 383.0774 | 270.57 | 342.8122 | 320.51 | 406.0862 | 279 | 353.493 | 278.53 | 352.8975 | 293.7 | 372.1179 | 279 | 353.493
2 S 04 964 04 | Tubulação de drenagem urbana - D=1,00 m s/ berço | m | 1 | 417.53 | 529.0105 | 380.1 | 481.5867 | 438.37 | 555.4148 | 385.78 | 488.7833 | 385.04 | 487.8457 | 407.76 | 516.6319 | 385.78 | 488.7833
2 S 04 964 05 | Tubulação de drenagem urbana - D=1,20 m s/ berço | m | 1 | 552.23 | 699.6754 | 508.15 | 643.8261 | 577.31 | 731.4518 | 510.95 | 647.3736 | 509.56 | 645.6125 | 540.23 | 684.4714 | 510.95 | 647.3736
2 S 04 964 06 | Tubulação de drenagem urbana - D=1,50 m s/ berço | m | 1 | 813.62 | 1030.8565 | 757.49 | 959.7398 | 848.15 | 1074.606 | 754.93 | 956.4963 | 751.5 | 952.1505 | 795.54 | 1007.9492 | 754.93 | 956.4963
2 S 04 964 51 | Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC | m | 1 | 124.85 | 158.1849 | 102.51 | 129.8802 | 141.09 | 178.761 | 116.19 | 147.2127 | 113.36 | 143.6271 | 118.18 | 149.7341 | 116.19 | 147.2127
2 S 04 964 52 | Tubulação de drenagem urbana-D=0,60m s/berço AC/BC | m | 1 | 233.84 | 296.2753 | 207.9 | 263.4093 | 255 | 323.085 | 220.11 | 278.8794 | 213.52 | 270.5298 | 223.95 | 283.7446 | 220.11 | 278.8794
2 S 04 964 53 | Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/berço AC/BC | m | 1 | 309.89 | 392.6306 | 281.34 | 356.4578 | 333.92 | 423.0766 | 293.42 | 371.7631 | 282.87 | 358.3963 | 298.29 | 377.9334 | 293.42 | 371.7631
2 S 04 964 54 | Tubulação de drenagem urbana-D=1,00m s/berço AC/BC | m | 1 | 428.75 | 543.2263 | 396.01 | 501.7447 | 458.23 | 580.5774 | 407.08 | 515.7704 | 391.46 | 495.9798 | 414.55 | 525.2349 | 407.08 | 515.7704
2 S 04 964 55 | Tubulação de drenagem urbana-D=1,20m s/berço AC/BC | m | 1 | 566.76 | 718.0849 | 528.97 | 670.205 | 603.22 | 764.2797 | 538.84 | 682.7103 | 517.94 | 656.23 | 549.11 | 695.7224 | 538.84 | 682.7103
2 S 04 964 56 | Tubulação de drenagem urbana-D=1,50m s/berço AC/BC | m | 1 | 832.97 | 1055.373 | 785.3 | 994.9751 | 882.74 | 1118.4316 | 792.19 | 1003.7047 | 762.7 | 966.3409 | 807.4 | 1022.9758 | 792.19 | 1003.7047
2 S 04 990 01 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 01 | m | 1 | 112.31 | 142.2968 | 100.72 | 127.6122 | 113.41 | 143.6905 | 101.93 | 129.1453 | 103.84 | 131.5653 | 115.19 | 145.9457 | 101.93 | 129.1453
2 S 04 990 02 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 02 | m | 1 | 134.61 | 170.5509 | 121.02 | 153.3323 | 135.37 | 171.5138 | 122.07 | 154.6627 | 124.49 | 157.7288 | 138.46 | 175.4288 | 122.07 | 154.6627
2 S 04 990 03 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 03 | m | 1 | 215.97 | 273.634 | 198.24 | 251.1701 | 223.82 | 283.5799 | 200.18 | 253.6281 | 199.86 | 253.2226 | 211.91 | 268.49 | 200.18 | 253.6281
2 S 04 990 04 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 04 | m | 1 | 186.68 | 236.5236 | 171.15 | 216.8471 | 193.19 | 244.7717 | 172.91 | 219.077 | 172.78 | 218.9123 | 183.5 | 232.4945 | 172.91 | 219.077
2 S 04 990 05 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 05 | m | 1 | 167.23 | 211.8804 | 153.14 | 194.0284 | 172.86 | 219.0136 | 154.79 | 196.1189 | 154.79 | 196.1189 | 164.62 | 208.5735 | 154.79 | 196.1189
2 S 04 990 06 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 06 | m | 1 | 157.34 | 199.3498 | 144 | 182.448 | 162.5 | 205.8875 | 145.58 | 184.4499 | 145.64 | 184.5259 | 155.03 | 196.423 | 145.58 | 184.4499
2 S 04 990 51 | Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 01 AC/BC | m | 1 | 123.33 | 156.2591 | 117.8 | 149.2526 | 134.19 | 170.0187 | 124.85 | 158.1849 | 110.63 | 140.1682 | 122.44 | 155.1315 | 124.85 | 158.1849
2 S 04 990 52 | Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 AC/BC | m | 1 | 148.06 | 187.592 | 141.77 | 179.6226 | 160.65 | 203.5436 | 149.92 | 189.9486 | 132.74 | 168.1816 | 147.27 | 186.5911 | 149.92 | 189.9486
2 S 04 990 53 | Transposição de segmento de sarjetas-TSS 03 AC/BC | m | 1 | 226.5 | 286.9755 | 214.82 | 272.1769 | 243.91 | 309.034 | 222.44 | 281.8315 | 206.44 | 261.5595 | 218.94 | 277.397 | 222.44 | 281.8315
2 S 04 990 54 | Transposição de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC | m | 1 | 196.26 | 248.6614 | 186.22 | 235.9407 | 211.46 | 267.9198 | 193.14 | 244.7084 | 178.75 | 226.4762 | 189.89 | 240.5906 | 193.14 | 244.7084
2 S 04 990 55 | Transposição de segmento de sarjetas-TSS 05 AC/BC | m | 1 | 176.17 | 223.2074 | 167.2 | 211.8424 | 189.9 | 240.6033 | 173.67 | 220.0399 | 160.36 | 203.1761 | 170.58 | 216.1249 | 173.67 | 220.0399
2 S 04 990 56 | Transposição de segmento de sarjetas-TSS 06 AC/BC | m | 1 | 165.96 | 210.2713 | 157.57 | 199.6412 | 178.94 | 226.717 | 163.79 | 207.5219 | 151.02 | 191.3423 | 160.78 | 203.7083 | 163.79 | 207.5219
2 S 04 991 01 | Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 | und | 1 | 114.23 | 144.7294 | 106.01 | 134.3147 | 119.68 | 151.6346 | 106.72 | 135.2142 | 105.82 | 134.0739 | 110.45 | 139.9402 | 106.72 | 135.2142
2 S 04 991 02 | Tampa de ferro p/ caixa coletora - TCC 02 | und | 1 | 197.72 | 250.5112 | 202.87 | 257.0363 | 207.74 | 263.2066 | 201.98 | 255.9087 | 201.33 | 255.0851 | 202.68 | 256.7956 | 201.98 | 255.9087
2 S 04 991 51 | Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC | und | 1 | 117.17 | 148.4544 | 110.63 | 140.1682 | 125.28 | 158.7298 | 112.93 | 143.0823 | 107.65 | 136.3925 | 112.41 | 142.4235 | 112.93 | 143.0823
2 S 04 999 03 | Escoramento de bueiros celulares | m3 | 1 | 51.31 | 65.0098 | 44.87 | 56.8503 | 54.35 | 68.8615 | 48.82 | 61.8549 | 48.01 | 60.8287 | 49.72 | 62.9952 | 48.82 | 61.8549
2 S 04 999 06 | Solo local / selo de argila apiloado | m3 | 1 | 15.32 | 19.4104 | 15.07 | 19.0937 | 17.15 | 21.729 | 13.96 | 17.6873 | 13.83 | 17.5226 | 15.63 | 19.8032 | 13.96 | 17.6873
2 S 04 999 07 | Lastro de brita | m3 | 1 | 41.99 | 53.2013 | 36.92 | 46.7776 | 41.34 | 52.3778 | 40.81 | 51.7063 | 40.78 | 51.6683 | 41.13 | 52.1117 | 40.81 | 51.7063
2 S 04 999 57 | Lastro de brita BC | m3 | 1 | 70.59 | 89.4375 | 55.35 | 70.1285 | 72.48 | 91.8322 | 64.69 | 81.9622 | 49.76 | 63.0459 | 49.56 | 62.7925 | 64.69 | 81.9622
2 S 05 000 06 | Calha metálica semi-circular D=0,40 m | m | 1 | 157.78 | 199.9073 | 140.73 | 178.3049 | 141.92 | 179.8126 | 139.72 | 177.0252 | 139.52 | 176.7718 | 140.72 | 178.2922 | 139.72 | 177.0252
2 S 05 000 09 | Dentes para bueiros simples D=0,60 m | und | 1 | 37.98 | 48.1207 | 35.49 | 44.9658 | 37.84 | 47.9433 | 34.63 | 43.8762 | 34.89 | 44.2056 | 38.52 | 48.8048 | 34.63 | 43.8762
2 S 05 000 10 | Dentes para bueiros simples D=0,80 m | und | 1 | 46.97 | 59.511 | 43.86 | 55.5706 | 46.75 | 59.2323 | 42.89 | 54.3416 | 43.26 | 54.8104 | 47.72 | 60.4612 | 42.89 | 54.3416
2 S 05 000 11 | Dentes para bueiros simples D=1,00 m | und | 1 | 55.84 | 70.7493 | 52.14 | 66.0614 | 55.58 | 70.4199 | 50.95 | 64.5537 | 51.4 | 65.1238 | 56.76 | 71.9149 | 50.95 | 64.5537
2 S 05 000 12 | Dentes para bueiros simples D=1,20 m | und | 1 | 62.9 | 79.6943 | 58.66 | 74.3222 | 62.5 | 79.1875 | 57.4 | 72.7258 | 57.97 | 73.448 | 64.08 | 81.1894 | 57.4 | 72.7258
2 S 05 000 13 | Dentes para bueiros simples D=1,50 m | und | 1 | 81.1 | 102.7537 | 75.89 | 96.1526 | 80.97 | 102.589 | 74.17 | 93.9734 | 74.73 | 94.6829 | 82.28 | 104.2488 | 74.17 | 93.9734
2 S 05 000 14 | Dentes para bueiros duplos D=1,00 m | und | 1 | 111.85 | 141.7139 | 104.44 | 132.3255 | 111.33 | 141.0551 | 102.06 | 129.31 | 102.95 | 130.4377 | 113.7 | 144.0579 | 102.06 | 129.31
2 S 05 000 15 | Dentes para bueiros duplos D=1,20 m | und | 1 | 125.63 | 159.1732 | 117.16 | 148.4417 | 124.83 | 158.1596 | 114.65 | 145.2615 | 115.77 | 146.6806 | 127.97 | 162.138 | 114.65 | 145.2615
2 S 05 000 16 | Dentes para bueiros duplos D=1,50 m | und | 1 | 156.62 | 198.4375 | 146.37 | 185.4508 | 156.1 | 197.7787 | 143.05 | 181.2444 | 144.28 | 182.8028 | 159.23 | 201.7444 | 143.05 | 181.2444
2 S 05 000 17 | Dentes para bueiros triplos D=1,00 m | und | 1 | 163.09 | 206.635 | 152.12 | 192.736 | 162.11 | 205.3934 | 148.67 | 188.3649 | 150.08 | 190.1514 | 166.06 | 210.398 | 148.67 | 188.3649
2 S 05 000 18 | Dentes para bueiros triplos D=1,20 | und | 1 | 188.53 | 238.8675 | 175.82 | 222.7639 | 187.33 | 237.3471 | 172.05 | 217.9874 | 173.74 | 220.1286 | 192.05 | 243.3274 | 172.05 | 217.9874
2 S 05 000 19 | Dentes para bueiros triplos D=1,50 m | und | 1 | 231.22 | 292.9557 | 215.97 | 273.634 | 230.31 | 291.8028 | 211.14 | 267.5144 | 213.08 | 269.9724 | 235.4 | 298.2518 | 211.14 | 267.5144
2 S 05 000 59 | Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC | und | 1 | 43.24 | 54.7851 | 42.25 | 53.5307 | 46.16 | 58.4847 | 43.26 | 54.8104 | 37.72 | 47.7912 | 41.23 | 52.2384 | 43.26 | 54.8104
2 S 05 000 60 | Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC | und | 1 | 53.54 | 67.8352 | 52.3 | 66.2641 | 57.12 | 72.371 | 53.66 | 67.9872 | 46.78 | 59.2703 | 51.09 | 64.731 | 53.66 | 67.9872
2 S 05 000 61 | Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC | und | 1 | 63.7 | 80.7079 | 62.24 | 78.8581 | 68 | 86.156 | 63.85 | 80.898 | 55.62 | 70.4705 | 60.8 | 77.0336 | 63.85 | 80.898
2 S 05 000 62 | Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC | und | 1 | 72 | 91.224 | 70.35 | 89.1334 | 76.87 | 97.3943 | 72.32 | 91.6294 | 62.85 | 79.6309 | 68.75 | 87.1063 | 72.32 | 91.6294
2 S 05 000 63 | Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC | und | 1 | 91.95 | 116.5007 | 89.82 | 113.8019 | 98.09 | 124.28 | 91.94 | 116.488 | 80.55 | 102.0568 | 87.85 | 111.3059 | 91.94 | 116.488
2 S 05 000 64 | Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC | und | 1 | 127.62 | 161.6945 | 124.69 | 157.9822 | 136.23 | 172.6034 | 127.91 | 162.062 | 111.42 | 141.1691 | 121.8 | 154.3206 | 127.91 | 162.062
2 S 05 000 65 | Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC | und | 1 | 143.79 | 182.1819 | 140.49 | 178.0008 | 153.51 | 194.4972 | 144.42 | 182.9801 | 125.52 | 159.0338 | 137.3 | 173.9591 | 144.42 | 182.9801
2 S 05 000 66 | Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC | und | 1 | 178.3 | 225.9061 | 174.23 | 220.7494 | 190.35 | 241.1735 | 178.6 | 226.2862 | 155.91 | 197.538 | 170.37 | 215.8588 | 178.6 | 226.2862
2 S 05 000 67 | Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC | und | 1 | 186.73 | 236.5869 | 182.49 | 231.2148 | 199.43 | 252.6778 | 187.42 | 237.4611 | 162.76 | 206.2169 | 178.2 | 225.7794 | 187.42 | 237.4611
2 S 05 000 68 | Dentes para bueiros triplos D=1,20 AC/BC/PC | und | 1 | 215.79 | 273.4059 | 210.84 | 267.1343 | 230.37 | 291.8788 | 216.74 | 274.6096 | 188.37 | 238.6648 | 206.06 | 261.078 | 216.74 | 274.6096
2 S 05 000 69 | Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC | und | 1 | 263.71 | 334.1206 | 257.72 | 326.5312 | 281.62 | 356.8125 | 264.41 | 335.0075 | 230.52 | 292.0688 | 252.09 | 319.398 | 264.41 | 335.0075
2 S 05 100 00 | Enleivamento | m2 | 1 | 5.43 | 6.8798 | 4.96 | 6.2843 | 5.88 | 7.45 | 5.13 | 6.4997 | 5.11 | 6.4744 | 5.43 | 6.8798 | 5.13 | 6.4997
2 S 05 102 00 | Hidrossemeadura | m2 | 1 | 0.86 | 1.0896 | 0.79 | 1.0009 | 0.88 | 1.115 | 0.84 | 1.0643 | 0.84 | 1.0643 | 0.85 | 1.077 | 0.84 | 1.0643
2 S 05 300 01 | Alvenaria de pedra arrumada | m3 | 1 | 77.94 | 98.75 | 74.91 | 94.911 | 82.94 | 105.085 | 72.8 | 92.2376 | 71.82 | 90.9959 | 77.47 | 98.1545 | 72.8 | 92.2376
2 S 05 300 02 | Enrocamento de pedra jogada | m3 | 1 | 43.06 | 54.557 | 40 | 50.68 | 45.37 | 57.4838 | 41.11 | 52.0864 | 40.95 | 51.8837 | 43.25 | 54.7978 | 41.11 | 52.0864
2 S 05 301 00 | Alvenaria de pedra argamassada | m3 | 1 | 155.99 | 197.6393 | 147.09 | 186.363 | 154.07 | 195.2067 | 140.13 | 177.5447 | 142.17 | 180.1294 | 160.78 | 203.7083 | 140.13 | 177.5447
2 S 05 301 01 | Alvenaria tijolos de 20 cm de espessura | m2 | 1 | 46.49 | 58.9028 | 45.92 | 58.1806 | 47.98 | 60.7907 | 43.51 | 55.1272 | 42.72 | 54.1262 | 44.88 | 56.863 | 43.51 | 55.1272
2 S 05 301 50 | Alvenaria de pedra argamassada AC/BC/PC | m3 | 1 | 188.39 | 238.6901 | 182.84 | 231.6583 | 196.64 | 249.1429 | 181.63 | 230.1252 | 158.03 | 200.224 | 173.31 | 219.5838 | 181.63 | 230.1252
2 S 05 301 51 | Alvenaria tijolos de 0,20 cm de espessura AC | m2 | 1 | 46.97 | 59.511 | 47.42 | 60.0811 | 49.55 | 62.7798 | 45.54 | 57.6992 | 43.26 | 54.8104 | 45.49 | 57.6358 | 45.54 | 57.6992
2 S 05 302 02 | Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL+PVC D=2,4mm | m3 | 1 | 323.72 | 410.1532 | 318.89 | 404.0336 | 336.86 | 426.8016 | 321.77 | 407.6826 | 305.67 | 387.2839 | 302.19 | 382.8747 | 321.77 | 407.6826
2 S 05 302 03 | Muro gabião cx1,00 alt.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4mm | m3 | 1 | 267.77 | 339.2646 | 251.13 | 318.1817 | 268.65 | 340.3795 | 253.99 | 321.8053 | 237.98 | 301.5207 | 234.36 | 296.9341 | 253.99 | 321.8053
2 S 05 302 04 | Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm | m3 | 1 | 281.2 | 356.2804 | 274.74 | 348.0956 | 292.71 | 370.8636 | 277.62 | 351.7445 | 261.52 | 331.3458 | 258.04 | 326.9367 | 277.62 | 351.7445
2 S 05 302 05 | Muro gabião cx 1,00 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm | m3 | 1 | 247.4 | 313.4558 | 225.91 | 286.228 | 243.43 | 308.4258 | 228.77 | 289.8516 | 212.76 | 269.5669 | 209.14 | 264.9804 | 228.77 | 289.8516
2 S 05 302 06 | Gabião colchão esp 0,23m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm | m2 | 1 | 91.28 | 115.6518 | 90.97 | 115.259 | 95.64 | 121.1759 | 91.57 | 116.0192 | 87.73 | 111.1539 | 87.16 | 110.4317 | 91.57 | 116.0192
2 S 05 302 07 | Gabião colchão esp. 0,30m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm | m2 | 1 | 104.01 | 131.7807 | 103.05 | 130.5643 | 108.79 | 137.8369 | 103.84 | 131.5653 | 98.91 | 125.319 | 98.05 | 124.2293 | 103.84 | 131.5653
2 S 05 302 08 | Gabião saco D=0,65m 8X10ZN/AL+PVC D=2,40mm | m3 | 1 | 279.26 | 353.8224 | 262.85 | 333.031 | 280.14 | 354.9374 | 266.02 | 337.0473 | 250.11 | 316.8894 | 246 | 311.682 | 266.02 | 337.0473
2 S 05 303 01 | Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m | m2 | 1 | 312 | 395.304 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498
2 S 05 303 02 | Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00m | m2 | 1 | 377 | 477.659 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052
2 S 05 303 03 | Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m | m2 | 1 | 573 | 725.991 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714
2 S 05 303 04 | Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m | m2 | 1 | 365 | 462.455 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649
2 S 05 303 05 | Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m | m2 | 1 | 445 | 563.815 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873
2 S 05 303 06 | Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m | m2 | 1 | 670 | 848.89 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545
2 S 05 303 07 | Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,00m | m2 | 1 | 735 | 931.245 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366
2 S 05 303 08 | Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m | m2 | 1 | 922 | 1168.174 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091
2 S 05 303 09 | Escamas de concreto armado para terra armada | m3 | 1 | 574.19 | 727.4987 | 541.89 | 686.5746 | 574.11 | 727.3974 | 531.7 | 673.6639 | 534.1 | 676.7047 | 575.45 | 729.0952 | 531.7 | 673.6639
2 S 05 303 10 | Concr. soleira e arremates de maciço terra armada | m3 | 1 | 227.59 | 288.3565 | 207.91 | 263.422 | 218.91 | 277.359 | 206.52 | 261.6608 | 212.14 | 268.7814 | 239.18 | 303.0411 | 206.52 | 261.6608
2 S 05 303 11 | Montagem de maciço terra armada | m2 | 1 | 97.46 | 123.4818 | 84.06 | 106.504 | 106.09 | 134.416 | 91.9 | 116.4373 | 91.53 | 115.9685 | 96.71 | 122.5316 | 91.9 | 116.4373
2 S 05 303 59 | Escamas de concr.armado para terra armada AC/BC | m3 | 1 | 605.1 | 766.6617 | 589.57 | 746.9852 | 632.21 | 801.0101 | 595.68 | 754.7266 | 553.06 | 700.727 | 595.69 | 754.7392 | 595.68 | 754.7266
2 S 05 303 60 | Concr.soleira/arremates de maciço terra arm.AC/BC | m3 | 1 | 259.51 | 328.7992 | 258.15 | 327.0761 | 279.79 | 354.4939 | 273.96 | 347.1073 | 232.06 | 294.02 | 260.49 | 330.0408 | 273.96 | 347.1073
2 S 05 340 01 | Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa | m2 | 1 | 1062.74 | 1346.4916 | 1012.74 | 1283.1416 | 1100.62 | 1394.4855 | 994.86 | 1260.4876 | 983.58 | 1246.1959 | 1032.34 | 1307.9748 | 994.86 | 1260.4876
2 S 05 340 51 | Exec.cortina atirantada concr.arm.fck=15 MPa AC/BC | m3 | 1 | 1094.66 | 1386.9342 | 1062.98 | 1346.7957 | 1161.5 | 1471.6205 | 1062.31 | 1345.9468 | 1003.5 | 1271.4345 | 1053.64 | 1334.9619 | 1062.31 | 1345.9468
2 S 05 900 01 | Tirante protendido p/ cort. aço st 85/105 D= 32mm | m | 1 | 161.55 | 204.6839 | 156.27 | 197.9941 | 156.65 | 198.4755 | 154.79 | 196.1189 | 156.2 | 197.9054 | 161.47 | 204.5825 | 154.79 | 196.1189
2 S 06 210 01 | Pórtico metálico | und | 1 | 31950.46 | 40481.2328 | 31667.85 | 40123.1659 | 32064.05 | 40625.1514 | 31589.41 | 40023.7825 | 31492.38 | 39900.8455 | 31433.54 | 39826.2952 | 31589.41 | 40023.7825
2 S 06 210 51 | Pórtico metálico AC/BC | und | 1 | 32102.29 | 40673.6014 | 31909.63 | 40429.5012 | 32356.09 | 40995.166 | 31914.1 | 40435.1647 | 31588.05 | 40022.0593 | 31536.01 | 39956.1247 | 31914.1 | 40435.1647
2 S 06 400 01 | Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada | m | 1 | 20.19 | 25.5807 | 18.96 | 24.0223 | 21.61 | 27.3799 | 18.84 | 23.8703 | 18.47 | 23.4015 | 20.05 | 25.4034 | 18.84 | 23.8703
2 S 06 400 02 | Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção triang. | m | 1 | 16.59 | 21.0195 | 15.55 | 19.7019 | 17.97 | 22.768 | 15.45 | 19.5752 | 15.22 | 19.2837 | 16.42 | 20.8041 | 15.45 | 19.5752
2 S 06 400 51 | Cerca arame farp.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC | m | 1 | 20.48 | 25.9482 | 19.37 | 24.5418 | 22.12 | 28.026 | 19.38 | 24.5545 | 18.64 | 23.6169 | 20.22 | 25.6187 | 19.38 | 24.5545
2 S 06 400 52 | Cerca arame farp.c/mourão concr.seção triang.AC/BC | m | 1 | 16.74 | 21.2096 | 15.75 | 19.9552 | 18.22 | 23.0847 | 15.72 | 19.9172 | 15.3 | 19.3851 | 16.51 | 20.9182 | 15.72 | 19.9172
2 S 06 410 00 | Cercas de arame farpado com suportes de madeira | m | 1 | 12.95 | 16.4077 | 12.56 | 15.9135 | 13.55 | 17.1679 | 12.55 | 15.9009 | 12.52 | 15.8628 | 12.95 | 16.4077 | 12.55 | 15.9009
2 S 08 302 24 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 S 09 001 05 | Transporte local em rodov. não pav. (const.) | tkm | 1 | 0.65 | 0.82355 | 0.6 | 0.7602 | 0.65 | 0.82355 | 0.65 | 0.82355 | 0.65 | 0.82355 | 0.65 | 0.82355 | 0.65 | 0.82355
2 S 09 001 40 | Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav. | tkm | 1 | 0.73 | 0.92491 | 0.67 | 0.84889 | 0.73 | 0.92491 | 0.73 | 0.92491 | 0.73 | 0.92491 | 0.73 | 0.92491 | 0.73 | 0.92491
2 S 09 001 90 | Transporte comercial c/ carr. rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.49 | 0.62083 | 0.46 | 0.58282 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083
2 S 09 001 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. | tkm | 1 | 0.51 | 0.64617 | 0.47 | 0.59549 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617
2 S 09 002 05 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) | tkm | 1 | 0.5 | 0.6335 | 0.47 | 0.59549 | 0.5 | 0.6335 | 0.5 | 0.6335 | 0.5 | 0.6335 | 0.5 | 0.6335 | 0.5 | 0.6335
2 S 09 002 40 | Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim. | tkm | 1 | 0.55 | 0.69685 | 0.51 | 0.64617 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685
2 S 09 002 90 | Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim. | tkm | 1 | 0.33 | 0.41811 | 0.3 | 0.3801 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811
2 S 09 002 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm | 1 | 0.34 | 0.43078 | 0.32 | 0.40544 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078
3 S 01 200 00 | Escavação e carga mat. jazida (consv) | m3 | 1 | 7.18 | 9.0971 | 6.27 | 7.9441 | 7.37 | 9.3378 | 7.07 | 8.9577 | 7.06 | 8.945 | 7.15 | 9.0591 | 7.07 | 8.9577
3 S 01 401 00 | Recomposição de revestimento primário | m3 | 1 | 11.83 | 14.9886 | 10.48 | 13.2782 | 12.1 | 15.3307 | 11.66 | 14.7732 | 11.65 | 14.7606 | 11.79 | 14.9379 | 11.66 | 14.7732
3 S 01 930 00 | Regularização mecânica da faixa de domínio | m2 | 1 | 0.19 | 0.24073 | 0.17 | 0.21539 | 0.19 | 0.24073 | 0.18 | 0.22806 | 0.18 | 0.22806 | 0.19 | 0.24073 | 0.18 | 0.22806
3 S 02 200 00 | Solo p/ base de remendo profundo | m3 | 1 | 8.26 | 10.4654 | 7.21 | 9.1351 | 8.48 | 10.7442 | 8.13 | 10.3007 | 8.12 | 10.288 | 8.22 | 10.4147 | 8.13 | 10.3007
3 S 02 200 01 | Recomposição de camada granular do pavimento | m3 | 1 | 14.52 | 18.3968 | 12.7 | 16.0909 | 14.89 | 18.8656 | 14.3 | 18.1181 | 14.29 | 18.1054 | 14.47 | 18.3335 | 14.3 | 18.1181
3 S 02 220 00 | Solo brita p/ base de rem. profundo | m3 | 1 | 26.86 | 34.0316 | 23.78 | 30.1293 | 26.93 | 34.1203 | 26.59 | 33.6895 | 26.57 | 33.6642 | 26.83 | 33.9936 | 26.59 | 33.6895
3 S 02 220 50 | Solo brita p/ base de remendo profundo BC | m3 | 1 | 32.73 | 41.4689 | 26.06 | 33.018 | 33.56 | 42.5205 | 30.13 | 38.1747 | 23.54 | 29.8252 | 23.43 | 29.6858 | 30.13 | 38.1747
3 S 02 230 00 | Brita para base de remendo profundo | m3 | 1 | 65.46 | 82.9378 | 58.17 | 73.7014 | 65.28 | 82.7098 | 64.9 | 82.2283 | 64.85 | 82.1649 | 65.47 | 82.9505 | 64.9 | 82.2283
3 S 02 230 50 | Brita para base de remendo profundo BC | m3 | 1 | 69.16 | 87.6257 | 54.08 | 68.5194 | 70.89 | 89.8176 | 62.84 | 79.6183 | 46.31 | 58.6748 | 45.88 | 58.13 | 62.84 | 79.6183
3 S 02 241 00 | Solo melhorado c/ cimento p/ base rem. profundo | m3 | 1 | 31.96 | 40.4933 | 29.13 | 36.9077 | 29.08 | 36.8444 | 28.47 | 36.0715 | 29.91 | 37.896 | 34.62 | 43.8635 | 28.47 | 36.0715
3 S 02 300 00 | Imprimação | m2 | 1 | 0.2 | 0.2534 | 0.16 | 0.20272 | 0.2 | 0.2534 | 0.2 | 0.2534 | 0.2 | 0.2534 | 0.2 | 0.2534 | 0.2 | 0.2534
3 S 02 400 00 | Pintura de ligação | m2 | 1 | 0.14 | 0.17738 | 0.11 | 0.13937 | 0.14 | 0.17738 | 0.14 | 0.17738 | 0.14 | 0.17738 | 0.14 | 0.17738 | 0.14 | 0.17738
3 S 02 500 00 | Capa selante com pedrisco | m2 | 1 | 0.58 | 0.73486 | 0.49 | 0.62083 | 0.58 | 0.73486 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.58 | 0.73486 | 0.57 | 0.72219
3 S 02 500 01 | Capa selante com areia | m2 | 1 | 0.26 | 0.32942 | 0.23 | 0.29141 | 0.27 | 0.34209 | 0.26 | 0.32942 | 0.26 | 0.32942 | 0.26 | 0.32942 | 0.26 | 0.32942
3 S 02 500 03 | Tratamento superficial simples com emulsão | m2 | 1 | 0.76 | 0.96292 | 0.65 | 0.82355 | 0.77 | 0.97559 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.76 | 0.96292 | 0.75 | 0.95025
3 S 02 500 04 | Tratamento superficial simples c/ banho diluído | m2 | 1 | 0.87 | 1.1023 | 0.74 | 0.93758 | 0.88 | 1.115 | 0.86 | 1.0896 | 0.86 | 1.0896 | 0.87 | 1.1023 | 0.86 | 1.0896
3 S 02 500 50 | Capa selante com pedrisco BC | m2 | 1 | 0.64 | 0.81088 | 0.52 | 0.65884 | 0.65 | 0.82355 | 0.61 | 0.77287 | 0.53 | 0.67151 | 0.54 | 0.68418 | 0.61 | 0.77287
3 S 02 500 51 | Capa selante com areia AC | m2 | 1 | 0.34 | 0.43078 | 0.47 | 0.59549 | 0.52 | 0.65884 | 0.59 | 0.74753 | 0.35 | 0.44345 | 0.37 | 0.46879 | 0.59 | 0.74753
3 S 02 500 52 | Tratamento superficial simples com CAP BC | m2 | 1 | 0.91 | 1.153 | 0.73 | 0.92491 | 0.92 | 1.1656 | 0.86 | 1.0896 | 0.76 | 0.96292 | 0.77 | 0.97559 | 0.86 | 1.0896
3 S 02 500 53 | Tratamento superficial simples com emulsão BC | m2 | 1 | 0.85 | 1.077 | 0.69 | 0.87423 | 0.87 | 1.1023 | 0.81 | 1.0263 | 0.71 | 0.89957 | 0.71 | 0.89957 | 0.81 | 1.0263
3 S 02 500 54 | Tratam.superficial simples c/banho diluído BC | m2 | 1 | 0.96 | 1.2163 | 0.77 | 0.97559 | 0.98 | 1.2417 | 0.91 | 1.153 | 0.81 | 1.0263 | 0.82 | 1.0389 | 0.91 | 1.153
3 S 02 501 01 | Tratamento superficial duplo com emulsão | m2 | 1 | 2.4 | 3.0408 | 2.06 | 2.61 | 2.41 | 3.0535 | 2.37 | 3.0028 | 2.36 | 2.9901 | 2.4 | 3.0408 | 2.37 | 3.0028
3 S 02 501 02 | Tratamento superficial duplo com banho diluído | m2 | 1 | 2.64 | 3.3449 | 2.25 | 2.8508 | 2.66 | 3.3702 | 2.6 | 3.2942 | 2.6 | 3.2942 | 2.64 | 3.3449 | 2.6 | 3.2942
3 S 02 501 50 | Tratamento superficial duplo c/ CAP BC | m2 | 1 | 2.69 | 3.4082 | 2.18 | 2.7621 | 2.74 | 3.4716 | 2.55 | 3.2308 | 2.24 | 2.8381 | 2.26 | 2.8634 | 2.55 | 3.2308
3 S 02 501 51 | Tratamento superficial duplo com emulsão BC | m2 | 1 | 2.67 | 3.3829 | 2.16 | 2.7367 | 2.72 | 3.4462 | 2.53 | 3.2055 | 2.22 | 2.8127 | 2.24 | 2.8381 | 2.53 | 3.2055
3 S 02 501 52 | Tratam.superficial duplo com banho diluído BC | m2 | 1 | 2.91 | 3.687 | 2.36 | 2.9901 | 2.96 | 3.7503 | 2.76 | 3.4969 | 2.46 | 3.1168 | 2.48 | 3.1422 | 2.76 | 3.4969
3 S 02 502 01 | Tratamento superficial triplo com emulsão | m2 | 1 | 3.42 | 4.3331 | 2.94 | 3.725 | 3.44 | 4.3585 | 3.37 | 4.2698 | 3.37 | 4.2698 | 3.42 | 4.3331 | 3.37 | 4.2698
3 S 02 502 02 | Tratamento superficial triplo com banho diluído | m2 | 1 | 3.68 | 4.6626 | 3.15 | 3.991 | 3.71 | 4.7006 | 3.63 | 4.5992 | 3.63 | 4.5992 | 3.68 | 4.6626 | 3.63 | 4.5992
3 S 02 502 50 | Tratamento superficial triplo com CAP BC | m2 | 1 | 3.71 | 4.7006 | 3.04 | 3.8517 | 3.77 | 4.7766 | 3.54 | 4.4852 | 3.17 | 4.0164 | 3.2 | 4.0544 | 3.54 | 4.4852
3 S 02 502 51 | Tratamento superficial triplo com emulsão BC | m2 | 1 | 3.74 | 4.7386 | 3.06 | 3.877 | 3.81 | 4.8273 | 3.57 | 4.5232 | 3.2 | 4.0544 | 3.23 | 4.0924 | 3.57 | 4.5232
3 S 02 502 52 | Tratam.superficial triplo com banho diluído BC | m2 | 1 | 4 | 5.068 | 3.28 | 4.1558 | 4.08 | 5.1694 | 3.83 | 4.8526 | 3.46 | 4.3838 | 3.49 | 4.4218 | 3.83 | 4.8526
3 S 02 510 00 | Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) | m2 | 1 | 0.81 | 1.0263 | 0.71 | 0.89957 | 0.82 | 1.0389 | 0.8 | 1.0136 | 0.8 | 1.0136 | 0.81 | 1.0263 | 0.8 | 1.0136
3 S 02 510 01 | Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) | m2 | 1 | 1.5 | 1.9005 | 1.29 | 1.6344 | 1.52 | 1.9258 | 1.48 | 1.8752 | 1.48 | 1.8752 | 1.5 | 1.9005 | 1.48 | 1.8752
3 S 02 510 50 | Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) AC/BC | m2 | 1 | 0.85 | 1.077 | 0.74 | 0.93758 | 0.88 | 1.115 | 0.85 | 1.077 | 0.79 | 1.0009 | 0.81 | 1.0263 | 0.85 | 1.077
3 S 02 510 51 | Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV)AC/BC | m2 | 1 | 1.58 | 2.0019 | 1.37 | 1.7358 | 1.64 | 2.0779 | 1.58 | 2.0019 | 1.47 | 1.8625 | 1.49 | 1.8878 | 1.58 | 2.0019
3 S 02 520 00 | Mistura areia-asfalto em betoneira | m3 | 1 | 45.96 | 58.2313 | 33.48 | 42.4192 | 47.61 | 60.3219 | 44.73 | 56.6729 | 44.61 | 56.5209 | 46.26 | 58.6114 | 44.73 | 56.6729
3 S 02 520 01 | Mistura areia-asfalto usinada a frio | m3 | 1 | 26.38 | 33.4235 | 20.78 | 26.3283 | 26.87 | 34.0443 | 26.03 | 32.98 | 26 | 32.942 | 26.41 | 33.4615 | 26.03 | 32.98
3 S 02 520 02 | Rec.do rev. com areia asfalto a frio | m3 | 1 | 37.57 | 47.6012 | 31.33 | 39.6951 | 38.18 | 48.3741 | 37.09 | 46.993 | 37.04 | 46.9297 | 37.71 | 47.7786 | 37.09 | 46.993
3 S 02 520 50 | Mistura areia-asfalto em betoneira AC | m3 | 1 | 62.13 | 78.7187 | 82.49 | 104.5148 | 98.94 | 125.357 | 111.05 | 140.7003 | 63.06 | 79.897 | 67.03 | 84.927 | 111.05 | 140.7003
3 S 02 520 51 | Mistura areia-asfalto usinada a frio AC | m3 | 1 | 42.55 | 53.9108 | 69.79 | 88.4239 | 78.2 | 99.0794 | 92.36 | 117.0201 | 44.45 | 56.3182 | 47.18 | 59.7771 | 92.36 | 117.0201
3 S 02 521 00 | Mistura areia-asfalto usinada a quente | m3 | 1 | 87.31 | 110.6218 | 82.75 | 104.8443 | 87.72 | 111.1412 | 86.9 | 110.1023 | 86.87 | 110.0643 | 87.27 | 110.5711 | 86.9 | 110.1023
3 S 02 521 01 | Rec. do rev. com areia asfalto a quente | m3 | 1 | 26.86 | 34.0316 | 22.49 | 28.4948 | 27.33 | 34.6271 | 26.5 | 33.5755 | 26.46 | 33.5248 | 26.97 | 34.171 | 26.5 | 33.5755
3 S 02 521 50 | Mistura areia-asfalto usinada a quente AC | m3 | 1 | 103.48 | 131.1092 | 131.77 | 166.9526 | 139.05 | 176.1764 | 153.22 | 194.1297 | 105.32 | 133.4404 | 108.04 | 136.8867 | 153.22 | 194.1297
3 S 02 530 00 | Mistura betuminosa em betoneira | m3 | 1 | 65.89 | 83.4826 | 53.53 | 67.8225 | 66.85 | 84.6989 | 64.78 | 82.0763 | 64.68 | 81.9496 | 66.12 | 83.774 | 64.78 | 82.0763
3 S 02 530 01 | Mistura betuminosa usinada a frio | m3 | 1 | 60.71 | 76.9196 | 50.81 | 64.3763 | 61.03 | 77.325 | 60.08 | 76.1214 | 60.03 | 76.058 | 60.78 | 77.0083 | 60.08 | 76.1214
3 S 02 530 02 | Rec.do rev. com mistura betuminosa a frio | m3 | 1 | 42.43 | 53.7588 | 35.09 | 44.459 | 43.16 | 54.6837 | 41.87 | 53.0493 | 41.81 | 52.9733 | 42.6 | 53.9742 | 41.87 | 53.0493
3 S 02 530 50 | Mistura betuminosa em betoneira AC/BC | m3 | 1 | 80.68 | 102.2216 | 72.66 | 92.0602 | 93.9 | 118.9713 | 91.43 | 115.8418 | 65.45 | 82.9252 | 67 | 84.889 | 91.43 | 115.8418
3 S 02 530 51 | Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC | m3 | 1 | 75.5 | 95.6585 | 69.94 | 88.614 | 88.07 | 111.5847 | 86.73 | 109.8869 | 60.8 | 77.0336 | 61.66 | 78.1232 | 86.73 | 109.8869
3 S 02 540 00 | Mistura betuminosa usinada a quente | m3 | 1 | 121.37 | 153.7758 | 111.83 | 141.6886 | 121.59 | 154.0545 | 120.61 | 152.8129 | 120.56 | 152.7495 | 121.37 | 153.7758 | 120.61 | 152.8129
3 S 02 540 01 | Rec.do rev.com mistura betuminosa a quente | m3 | 1 | 30.96 | 39.2263 | 25.63 | 32.4732 | 31.53 | 39.9485 | 30.52 | 38.6688 | 30.48 | 38.6182 | 31.09 | 39.391 | 30.52 | 38.6688
3 S 02 540 50 | Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC | m3 | 1 | 138.02 | 174.8713 | 131.61 | 166.7499 | 150.67 | 190.8989 | 148.29 | 187.8834 | 120.33 | 152.4581 | 121.12 | 153.459 | 148.29 | 187.8834
3 S 02 601 00 | Recomposição de placa de concreto | m3 | 1 | 234.41 | 296.9975 | 205.96 | 260.9513 | 219.03 | 277.511 | 212.51 | 269.2502 | 220.39 | 279.2341 | 249.73 | 316.4079 | 212.51 | 269.2502
3 S 02 601 50 | Recomposição de placa de concreto AC/BC | m3 | 1 | 248.92 | 315.3816 | 229.4 | 290.6498 | 249.17 | 315.6984 | 244.83 | 310.1996 | 224.08 | 283.9094 | 253.89 | 321.6786 | 244.83 | 310.1996
3 S 02 900 00 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso | m3 | 1 | 9.09 | 11.517 | 8.25 | 10.4527 | 9.27 | 11.7451 | 8.97 | 11.365 | 8.96 | 11.3523 | 9.08 | 11.5044 | 8.97 | 11.365
3 S 02 901 00 | Remoção manual de revestimento betuminoso | m3 | 1 | 164.01 | 207.8007 | 155.64 | 197.1959 | 176.42 | 223.5241 | 155.14 | 196.5624 | 154.37 | 195.5868 | 165.17 | 209.2704 | 155.14 | 196.5624
3 S 02 902 00 | Remoção mecanizada da camada granular do pavimento | m3 | 1 | 5.78 | 7.3233 | 5.28 | 6.6898 | 5.88 | 7.45 | 5.71 | 7.2346 | 5.7 | 7.2219 | 5.77 | 7.3106 | 5.71 | 7.2346
3 S 02 903 00 | Remoção manual da camada granular do pavimento | m3 | 1 | 89.93 | 113.9413 | 84.45 | 106.9982 | 98.33 | 124.5841 | 84.14 | 106.6054 | 83.68 | 106.0226 | 90.16 | 114.2327 | 84.14 | 106.6054
3 S 02 999 00 | Peneiramento | m3 | 1 | 11.41 | 14.4565 | 10.67 | 13.5189 | 12.89 | 16.3316 | 10.41 | 13.1895 | 10.33 | 13.0881 | 11.41 | 14.4565 | 10.41 | 13.1895
3 S 03 310 00 | Concreto ciclópico | m3 | 1 | 230.42 | 291.9421 | 210.6 | 266.8302 | 221.61 | 280.7799 | 209.9 | 265.9433 | 215.44 | 272.9625 | 242.09 | 306.728 | 209.9 | 265.9433
3 S 03 310 50 | Concreto ciclópico AC/BC/PC | m3 | 1 | 252.27 | 319.6261 | 252.2 | 319.5374 | 271.89 | 344.4846 | 266.92 | 338.1876 | 224.94 | 284.999 | 252.79 | 320.2849 | 266.92 | 338.1876
3 S 03 329 00 | Concreto de cimento (confecção e lançamento) | m3 | 1 | 233.49 | 295.8318 | 215.18 | 272.6331 | 223.4 | 283.0478 | 210.75 | 267.0203 | 217.26 | 275.2684 | 247.29 | 313.3164 | 210.75 | 267.0203
3 S 03 329 01 | Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) | m3 | 1 | 279.43 | 354.0378 | 265.53 | 336.4265 | 276.02 | 349.7173 | 250.49 | 317.3708 | 255.82 | 324.1239 | 292.84 | 371.0283 | 250.49 | 317.3708
3 S 03 329 50 | Concreto de cimento (confecção e lançamento) AC/BC | m3 | 1 | 251.27 | 318.3591 | 246.3 | 312.0621 | 262.2 | 332.2074 | 253.53 | 321.2225 | 223.28 | 282.8958 | 254.07 | 321.9067 | 253.53 | 321.2225
3 S 03 329 51 | Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) AC/BC | m3 | 1 | 297.13 | 376.4637 | 296.62 | 375.8175 | 314.73 | 398.7629 | 293.23 | 371.5224 | 261.87 | 331.7893 | 299.67 | 379.6819 | 293.23 | 371.5224
3 S 03 340 02 | Argamassa cimento areia 1-6 | m3 | 1 | 194.23 | 246.0894 | 179.62 | 227.5785 | 185.96 | 235.6113 | 173.5 | 219.8245 | 179.26 | 227.1224 | 206.56 | 261.7115 | 173.5 | 219.8245
3 S 03 340 03 | Argamassa cimento solo 1:10 | m3 | 1 | 133.33 | 168.9291 | 124.33 | 157.5261 | 132.44 | 167.8015 | 120.17 | 152.2554 | 122.6 | 155.3342 | 139.43 | 176.6578 | 120.17 | 152.2554
3 S 03 340 52 | Argamassa cimento areia 1-6 AC | m3 | 1 | 210.4 | 266.5768 | 228.64 | 289.6869 | 237.28 | 300.6338 | 239.83 | 303.8646 | 197.71 | 250.4986 | 227.33 | 288.0271 | 239.83 | 303.8646
3 S 03 353 00 | Dobragem e colocação de armadura | kg | 1 | 5.53 | 7.0065 | 5.47 | 6.9305 | 5.66 | 7.1712 | 5.23 | 6.6264 | 5.11 | 6.4744 | 5.23 | 6.6264 | 5.23 | 6.6264
3 S 03 370 00 | Forma comum de madeira | m2 | 1 | 41.17 | 52.1624 | 39.53 | 50.0845 | 44.78 | 56.7363 | 38.23 | 48.4374 | 37 | 46.879 | 38.23 | 48.4374 | 38.23 | 48.4374
3 S 03 940 01 | Reaterro e compactação p/ bueiro | m3 | 1 | 22.15 | 28.064 | 18.88 | 23.921 | 23.47 | 29.7365 | 21.22 | 26.8857 | 21.14 | 26.7844 | 22.22 | 28.1527 | 21.22 | 26.8857
3 S 03 940 02 | Reaterro apiloado | m3 | 1 | 16.24 | 20.5761 | 15.75 | 19.9552 | 18.23 | 23.0974 | 14.8 | 18.7516 | 14.68 | 18.5996 | 16.47 | 20.8675 | 14.8 | 18.7516
3 S 03 950 00 | Limpeza de ponte | m | 1 | 4.06 | 5.144 | 3.41 | 4.3205 | 4.38 | 5.5495 | 3.85 | 4.878 | 3.83 | 4.8526 | 4.05 | 5.1313 | 3.85 | 4.878
3 S 04 000 00 | Escavação manual em material de 1a categoria | m3 | 1 | 29.38 | 37.2245 | 28.45 | 36.0461 | 32.98 | 41.7857 | 26.77 | 33.9176 | 26.54 | 33.6262 | 29.78 | 37.7313 | 26.77 | 33.9176
3 S 04 000 01 | Escavação manual em material de 2a categoria | m3 | 1 | 39.17 | 49.6284 | 37.94 | 48.07 | 43.97 | 55.71 | 35.7 | 45.2319 | 35.39 | 44.8391 | 39.71 | 50.3126 | 35.7 | 45.2319
3 S 04 001 00 | Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. | m3 | 1 | 5.58 | 7.0699 | 4.83 | 6.1196 | 5.68 | 7.1966 | 5.52 | 6.9938 | 5.51 | 6.9812 | 5.58 | 7.0699 | 5.52 | 6.9938
3 S 04 010 00 | Escavação mecaniz.de vala em material de 2a cat. | m3 | 1 | 6.98 | 8.8437 | 6.04 | 7.6527 | 7.1 | 8.9957 | 6.9 | 8.7423 | 6.89 | 8.7296 | 6.98 | 8.8437 | 6.9 | 8.7423
3 S 04 020 00 | Escavação e carga de material de 3a cat. em valas | m3 | 1 | 58.13 | 73.6507 | 52.81 | 66.9103 | 56.77 | 71.9276 | 57.65 | 73.0426 | 57.62 | 73.0045 | 58.03 | 73.524 | 57.65 | 73.0426
3 S 04 300 16 | Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galv. | m | 1 | 1370.17 | 1736.0054 | 1215.2 | 1539.6584 | 1293.68 | 1639.0926 | 1261.42 | 1598.2191 | 1260.24 | 1596.7241 | 1265.99 | 1604.0093 | 1261.42 | 1598.2191
3 S 04 300 20 | Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galv. | m | 1 | 1804.02 | 2285.6933 | 1560.19 | 1976.7607 | 1662.92 | 2106.9196 | 1620.22 | 2052.8187 | 1618.65 | 2050.8296 | 1626.19 | 2060.3827 | 1620.22 | 2052.8187
3 S 04 300 66 | Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galvan. BC | m | 1 | 1381.26 | 1750.0564 | 1219.5 | 1545.1065 | 1306.19 | 1654.9427 | 1268.11 | 1606.6954 | 1254.53 | 1589.4895 | 1259.57 | 1595.8752 | 1268.11 | 1606.6954
3 S 04 300 70 | Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galvan. BC | m | 1 | 1815.11 | 2299.7444 | 1564.5 | 1982.2215 | 1675.42 | 2122.7571 | 1626.9 | 2061.2823 | 1612.94 | 2043.595 | 1619.77 | 2052.2486 | 1626.9 | 2061.2823
3 S 04 301 16 | Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. epoxy | m | 1 | 1454.17 | 1842.4334 | 1282.2 | 1624.5474 | 1360.68 | 1723.9816 | 1328.42 | 1683.1081 | 1327.24 | 1681.6131 | 1332.99 | 1688.8983 | 1328.42 | 1683.1081
3 S 04 301 20 | Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy | m | 1 | 1847.02 | 2340.1743 | 1614.19 | 2045.1787 | 1716.92 | 2175.3376 | 1674.22 | 2121.2367 | 1672.65 | 2119.2476 | 1680.19 | 2128.8007 | 1674.22 | 2121.2367
3 S 04 301 30 | Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m | m | 1 | 4304.67 | 5454.0169 | 4010.08 | 5080.7714 | 4123.06 | 5223.917 | 4060.36 | 5144.4761 | 4053.64 | 5135.9619 | 4068.89 | 5155.2836 | 4060.36 | 5144.4761
3 S 04 301 66 | Bueiro met. chapas múlt. D=1,60 m rev. Epoxy BC | m | 1 | 1465.26 | 1856.4844 | 1286.5 | 1629.9955 | 1373.19 | 1739.8317 | 1335.11 | 1691.5844 | 1321.53 | 1674.3785 | 1326.57 | 1680.7642 | 1335.11 | 1691.5844
3 S 04 301 70 | Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy BC | m | 1 | 1858.11 | 2354.2254 | 1618.5 | 2050.6395 | 1729.42 | 2191.1751 | 1680.9 | 2129.7003 | 1666.94 | 2112.013 | 1673.77 | 2120.6666 | 1680.9 | 2129.7003
3 S 04 301 71 | Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC | m | 1 | 4344.71 | 5504.7476 | 4035.89 | 5113.4726 | 4166.66 | 5279.1582 | 4093.79 | 5186.8319 | 4066.21 | 5151.8881 | 4080.68 | 5170.2216 | 4093.79 | 5186.8319
3 S 04 310 12 | Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,20 m galv. | m | 1 | 1695.39 | 2148.0591 | 1514.69 | 1919.1122 | 1554.7 | 1969.8049 | 1516.67 | 1921.6209 | 1515.81 | 1920.5313 | 1529.32 | 1937.6484 | 1516.67 | 1921.6209
3 S 04 310 16 | Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,60 m galv. | m | 1 | 2182.67 | 2765.4429 | 1983.74 | 2513.3986 | 2037.09 | 2580.993 | 1986.38 | 2516.7435 | 1985.23 | 2515.2864 | 2003.25 | 2538.1177 | 1986.38 | 2516.7435
3 S 04 310 20 | Bueiro met. s/interrupção tráf. D=2,00 m galv. | m | 1 | 2743.32 | 3475.7864 | 2491.85 | 3157.1739 | 2560.9 | 3244.6603 | 2495.99 | 3162.4193 | 2494.46 | 3160.4808 | 2516.8 | 3188.7856 | 2495.99 | 3162.4193
3 S 04 311 12 | Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,20 m rev. epoxy | m | 1 | 1753.39 | 2221.5451 | 1580.69 | 2002.7342 | 1620.7 | 2053.4269 | 1582.67 | 2005.2429 | 1581.81 | 2004.1533 | 1595.32 | 2021.2704 | 1582.67 | 2005.2429
3 S 04 311 16 | Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,60 m rev. epoxy | m | 1 | 2279.67 | 2888.3419 | 2071.74 | 2624.8946 | 2125.09 | 2692.489 | 2074.38 | 2628.2395 | 2073.23 | 2626.7824 | 2091.25 | 2649.6137 | 2074.38 | 2628.2395
3 S 04 311 20 | Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy | m | 1 | 2864.32 | 3629.0934 | 2601.85 | 3296.5439 | 2670.9 | 3384.0303 | 2605.99 | 3301.7893 | 2604.46 | 3299.8508 | 2626.8 | 3328.1556 | 2605.99 | 3301.7893
3 S 04 590 00 | Assentamento de dreno profundo | m | 1 | 58.12 | 73.638 | 53.98 | 68.3927 | 60.49 | 76.6408 | 54.69 | 69.2922 | 54.45 | 68.9882 | 58.03 | 73.524 | 54.69 | 69.2922
3 S 04 590 50 | Assentamento de dreno profundo AC/BC | m | 1 | 65.01 | 82.3677 | 57.45 | 72.7892 | 68.75 | 87.1063 | 59.85 | 75.8299 | 51.76 | 65.5799 | 54.96 | 69.6343 | 59.85 | 75.8299
3 S 04 999 08 | Selo de argila apiloado com solo local | m3 | 1 | 16.24 | 20.5761 | 15.75 | 19.9552 | 18.23 | 23.0974 | 14.8 | 18.7516 | 14.68 | 18.5996 | 16.47 | 20.8675 | 14.8 | 18.7516
3 S 05 000 00 | Enrocamento de pedra arrumada | m3 | 1 | 100.2 | 126.9534 | 97.32 | 123.3044 | 108.56 | 137.5455 | 92.44 | 117.1215 | 91.19 | 115.5377 | 100.6 | 127.4602 | 92.44 | 117.1215
3 S 05 001 00 | Enrocamento de pedra jogada | m3 | 1 | 65.79 | 83.3559 | 62.56 | 79.2635 | 71.12 | 90.109 | 61.07 | 77.3757 | 60.39 | 76.5141 | 65.86 | 83.4446 | 61.07 | 77.3757
3 S 05 101 01 | Revestimento vegetal com mudas | m2 | 1 | 4.92 | 6.2336 | 4.61 | 5.8409 | 5.37 | 6.8038 | 4.61 | 5.8409 | 4.58 | 5.8029 | 4.95 | 6.2717 | 4.61 | 5.8409
3 S 05 101 02 | Revestimento vegetal com grama em leivas | m2 | 1 | 5.32 | 6.7404 | 4.87 | 6.1703 | 5.76 | 7.2979 | 5.02 | 6.3603 | 4.99 | 6.3223 | 5.32 | 6.7404 | 5.02 | 6.3603
3 S 08 001 00 | Reconformação da plataforma | ha | 1 | 163.22 | 206.7997 | 151.92 | 192.4826 | 164.7 | 208.6749 | 162.22 | 205.5327 | 162.14 | 205.4314 | 163.22 | 206.7997 | 162.22 | 205.5327
3 S 08 100 00 | Tapa buraco | m3 | 1 | 190.54 | 241.4142 | 167.42 | 212.1211 | 212.13 | 268.7687 | 176.67 | 223.8409 | 175.74 | 222.6626 | 188.69 | 239.0702 | 176.67 | 223.8409
3 S 08 101 01 | Remendo profundo com demolição manual | m3 | 1 | 218.39 | 276.7001 | 189.81 | 240.4893 | 239.84 | 303.8773 | 204.38 | 258.9495 | 203.39 | 257.6951 | 217.13 | 275.1037 | 204.38 | 258.9495
3 S 08 101 02 | Remendo profundo com demolição mecanica | m3 | 1 | 154.55 | 195.8149 | 128.59 | 162.9235 | 165.34 | 209.4858 | 147.61 | 187.0219 | 147.14 | 186.4264 | 153.62 | 194.6365 | 147.61 | 187.0219
3 S 08 101 03 | Remendo prof.com demol.mec.e serra | m3 | 1 | 164.62 | 208.5735 | 142.99 | 181.1683 | 173.61 | 219.9639 | 158.84 | 201.2503 | 158.45 | 200.7561 | 163.85 | 207.5979 | 158.84 | 201.2503
3 S 08 101 04 | Tapa buraco com serra corta piso | m3 | 1 | 183.37 | 232.3298 | 165.58 | 209.7899 | 199.98 | 253.3747 | 172.69 | 218.7982 | 171.98 | 217.8987 | 181.95 | 230.5306 | 172.69 | 218.7982
3 S 08 102 00 | Limpeza ench. juntas pav. concr. a quente (consv) | m | 1 | 2.61 | 3.3069 | 2.22 | 2.8127 | 2.74 | 3.4716 | 2.5 | 3.1675 | 2.5 | 3.1675 | 2.62 | 3.3195 | 2.5 | 3.1675
3 S 08 102 01 | Limpeza ench. juntas pav. concr. a frio (consv) | m | 1 | 1.74 | 2.2046 | 1.51 | 1.9132 | 1.84 | 2.3313 | 1.67 | 2.1159 | 1.66 | 2.1032 | 1.73 | 2.1919 | 1.67 | 2.1159
3 S 08 102 51 | Limpeza ench.juntas pav.concr.a frio(consv) AC | m | 1 | 1.74 | 2.2046 | 1.52 | 1.9258 | 1.86 | 2.3566 | 1.69 | 2.1412 | 1.67 | 2.1159 | 1.73 | 2.1919 | 1.69 | 2.1412
3 S 08 103 00 | Selagem de trinca | l | 1 | 1.4 | 1.7738 | 1.2 | 1.5204 | 1.47 | 1.8625 | 1.35 | 1.7105 | 1.35 | 1.7105 | 1.41 | 1.7865 | 1.35 | 1.7105
3 S 08 103 50 | Selagem de trinca AC | l | 1 | 1.43 | 1.8118 | 1.28 | 1.6218 | 1.56 | 1.9765 | 1.46 | 1.8498 | 1.38 | 1.7485 | 1.44 | 1.8245 | 1.46 | 1.8498
3 S 08 104 01 | Combate à exsudação com areia | m2 | 1 | 0.46 | 0.58282 | 0.41 | 0.51947 | 0.48 | 0.60816 | 0.45 | 0.57015 | 0.45 | 0.57015 | 0.46 | 0.58282 | 0.45 | 0.57015
3 S 08 104 02 | Combate à exsudação com pedrisco | m2 | 1 | 0.57 | 0.72219 | 0.51 | 0.64617 | 0.59 | 0.74753 | 0.56 | 0.70952 | 0.56 | 0.70952 | 0.57 | 0.72219 | 0.56 | 0.70952
3 S 08 104 51 | Combate à exsudação com areia AC | m2 | 1 | 0.5 | 0.6335 | 0.53 | 0.67151 | 0.61 | 0.77287 | 0.61 | 0.77287 | 0.49 | 0.62083 | 0.51 | 0.64617 | 0.61 | 0.77287
3 S 08 104 52 | Combate à exsudação com pedrisco BC | m2 | 1 | 0.6 | 0.7602 | 0.52 | 0.65884 | 0.63 | 0.79821 | 0.58 | 0.73486 | 0.54 | 0.68418 | 0.55 | 0.69685 | 0.58 | 0.73486
3 S 08 109 00 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m3 | 1 | 113.73 | 144.0959 | 100.88 | 127.815 | 119.41 | 151.2925 | 109.96 | 139.3193 | 109.68 | 138.9646 | 113.52 | 143.8298 | 109.96 | 139.3193
3 S 08 109 03 | Reparo Localizado (superficial) | m3 | 1 | 173.18 | 219.4191 | 151.38 | 191.7985 | 182.97 | 231.823 | 167.01 | 211.6017 | 166.63 | 211.1202 | 172.02 | 217.9493 | 167.01 | 211.6017
3 S 08 109 04 | Reparo Localizado c/ CBUQ | m3 | 1 | 173.18 | 219.4191 | 151.38 | 191.7985 | 182.97 | 231.823 | 167.01 | 211.6017 | 166.63 | 211.1202 | 172.02 | 217.9493 | 167.01 | 211.6017
3 S 08 109 12 | Correção de defeitos por fresagem descontínua | m3 | 1 | 172.58 | 218.6589 | 165.99 | 210.3093 | 178.32 | 225.9314 | 174.07 | 220.5467 | 173.94 | 220.382 | 175.67 | 222.5739 | 174.07 | 220.5467
3 S 08 110 00 | Correção de defeitos por penetração | m2 | 1 | 12.51 | 15.8502 | 11.1 | 14.0637 | 13.12 | 16.623 | 12.11 | 15.3434 | 12.08 | 15.3054 | 12.49 | 15.8248 | 12.11 | 15.3434
3 S 08 110 50 | Correção de defeitos por penetração BC | m2 | 1 | 12.6 | 15.9642 | 11.13 | 14.1017 | 13.22 | 16.7497 | 12.16 | 15.4067 | 12.03 | 15.242 | 12.44 | 15.7615 | 12.16 | 15.4067
3 S 08 200 00 | Recomp. de guarda corpo | m | 1 | 89.61 | 113.5359 | 81.77 | 103.6026 | 93.07 | 117.9197 | 84.13 | 106.5927 | 83.35 | 105.6044 | 88.05 | 111.5593 | 84.13 | 106.5927
3 S 08 200 01 | Recomposição de sarjeta em alvenaria de tijolo | m2 | 1 | 42.98 | 54.4557 | 42.3 | 53.5941 | 44.29 | 56.1154 | 39.84 | 50.4773 | 38.67 | 48.9949 | 40.17 | 50.8954 | 39.84 | 50.4773
3 S 08 200 50 | Recomp. de guarda corpo AC/BC | m | 1 | 89.79 | 113.7639 | 82.06 | 103.97 | 93.41 | 118.3505 | 84.51 | 107.0742 | 83.46 | 105.7438 | 88.17 | 111.7114 | 84.51 | 107.0742
3 S 08 200 51 | Recomp.de sarjeta em alvenaria de tijolo AC | m2 | 1 | 43.13 | 54.6457 | 42.78 | 54.2023 | 44.79 | 56.7489 | 40.5 | 51.3135 | 38.84 | 49.2103 | 40.37 | 51.1488 | 40.5 | 51.3135
3 S 08 300 01 | Limpeza de sarjeta e meio fio | m | 1 | 0.33 | 0.41811 | 0.32 | 0.40544 | 0.38 | 0.48146 | 0.3 | 0.3801 | 0.3 | 0.3801 | 0.34 | 0.43078 | 0.3 | 0.3801
3 S 08 301 01 | Limpeza de valeta de corte | m | 1 | 0.5 | 0.6335 | 0.48 | 0.60816 | 0.56 | 0.70952 | 0.46 | 0.58282 | 0.45 | 0.57015 | 0.51 | 0.64617 | 0.46 | 0.58282
3 S 08 301 02 | Limpeza de vala de drenagem | m | 1 | 2 | 2.534 | 1.93 | 2.4453 | 2.25 | 2.8508 | 1.83 | 2.3186 | 1.81 | 2.2933 | 2.03 | 2.572 | 1.83 | 2.3186
3 S 08 301 03 | Limpeza de descida d'água | m | 1 | 0.67 | 0.84889 | 0.64 | 0.81088 | 0.75 | 0.95025 | 0.61 | 0.77287 | 0.6 | 0.7602 | 0.68 | 0.86156 | 0.61 | 0.77287
3 S 08 302 01 | Limpeza de bueiro | m3 | 1 | 11.41 | 14.4565 | 10.67 | 13.5189 | 12.89 | 16.3316 | 10.41 | 13.1895 | 10.33 | 13.0881 | 11.41 | 14.4565 | 10.41 | 13.1895
3 S 08 302 02 | Desobstrução de bueiro | m3 | 1 | 32.85 | 41.621 | 31 | 39.277 | 37.05 | 46.9423 | 29.95 | 37.9466 | 29.72 | 37.6552 | 32.96 | 41.7603 | 29.95 | 37.9466
3 S 08 302 03 | Assentamento de tubo D=0,60 m | m | 1 | 168.02 | 212.8813 | 159.82 | 202.4919 | 173.92 | 220.3566 | 155.61 | 197.1579 | 154.93 | 196.2963 | 166.22 | 210.6007 | 155.61 | 197.1579
3 S 08 302 04 | Assentamento de tubo D=0,80 m | m | 1 | 249.76 | 316.4459 | 237.86 | 301.3686 | 257.53 | 326.2905 | 231.04 | 292.7277 | 230.31 | 291.8028 | 247.76 | 313.9119 | 231.04 | 292.7277
3 S 08 302 05 | Assentamento de tubo D=1,0 m | m | 1 | 364.49 | 461.8088 | 347.07 | 439.7377 | 375.06 | 475.201 | 337.32 | 427.3844 | 336.3 | 426.0921 | 361.38 | 457.8685 | 337.32 | 427.3844
3 S 08 302 06 | Assentamento de tubo D=1,20 m | m | 1 | 534.62 | 677.3635 | 510.66 | 647.0062 | 553.69 | 701.5252 | 494.57 | 626.6202 | 492.24 | 623.6681 | 529.32 | 670.6484 | 494.57 | 626.6202
3 S 08 302 08 | Assent.de tubo D=0,60 m PA-1 comerc-junta rigida M | m | 1 | 90.72 | 114.9422 | 89.96 | 113.9793 | 92.84 | 117.6283 | 88.79 | 112.4969 | 88.31 | 111.8888 | 90.62 | 114.8155 | 88.79 | 112.4969
3 S 08 302 09 | Assent.de tubo D=0,80 m PA-1 comerc-junta rigida M | m | 1 | 147.16 | 186.4517 | 146.35 | 185.4255 | 150.43 | 190.5948 | 144.17 | 182.6634 | 143.45 | 181.7511 | 146.99 | 186.2363 | 144.17 | 182.6634
3 S 08 302 10 | Assent.de tubo D=1,00 m PA-1 comerc-junta rigida M | m | 1 | 190.34 | 241.1608 | 189.62 | 240.2485 | 194.01 | 245.8107 | 187.01 | 236.9417 | 186.17 | 235.8774 | 190.18 | 240.9581 | 187.01 | 236.9417
3 S 08 302 11 | Assent.de tubo D=1,20 m PA-1 comerc-junta rigida M | m | 1 | 286.6 | 363.1222 | 285.65 | 361.9185 | 292.6 | 370.7242 | 281.09 | 356.141 | 279.8 | 354.5066 | 286.26 | 362.6914 | 281.09 | 356.141
3 S 08 302 12 | Assent.de tubo D=1,50 m PA-1 comerc-junta rigida M | m | 1 | 416.22 | 527.3507 | 414.88 | 525.653 | 424.59 | 537.9555 | 408.5 | 517.5695 | 406.73 | 515.3269 | 415.73 | 526.7299 | 408.5 | 517.5695
3 S 08 302 13 | Assent.de tubo D=0,60m PA-2 comerc-junta rigida M | m | 1 | 93.87 | 118.9333 | 93.11 | 117.9704 | 95.99 | 121.6193 | 91.94 | 116.488 | 91.46 | 115.8798 | 93.77 | 118.8066 | 91.94 | 116.488
3 S 08 302 14 | Assent.de tubo D=0,80m PA-2 comerc-junta rigida M | m | 1 | 152.66 | 193.4202 | 151.85 | 192.3939 | 155.93 | 197.5633 | 149.67 | 189.6319 | 148.95 | 188.7197 | 152.49 | 193.2048 | 149.67 | 189.6319
3 S 08 302 15 | Assent.de tubo D=1,00m PA-2 comerc-junta rigida M | m | 1 | 208.52 | 264.1948 | 207.6 | 263.0292 | 213.09 | 269.985 | 204.34 | 258.8988 | 203.33 | 257.6191 | 208.28 | 263.8908 | 204.34 | 258.8988
3 S 08 302 16 | Assent.de tubo D=1,20m PA-2 comerc-junta rigida M | m | 1 | 297.65 | 377.1225 | 296.7 | 375.9189 | 303.65 | 384.7245 | 292.14 | 370.1414 | 290.85 | 368.507 | 297.31 | 376.6918 | 292.14 | 370.1414
3 S 08 302 17 | Assent.de tubo D=1,50m PA-2 comerc-junta rigida M | m | 1 | 432.42 | 547.8761 | 431.08 | 546.1784 | 440.79 | 558.4809 | 424.7 | 538.0949 | 422.93 | 535.8523 | 431.93 | 547.2553 | 424.7 | 538.0949
3 S 08 302 18 | Assent.de tubo D=0,60m PA-3 comerc-junta rigida M | m | 1 | 107.1 | 135.6957 | 106.34 | 134.7328 | 109.22 | 138.3817 | 105.17 | 133.2504 | 104.69 | 132.6422 | 107 | 135.569 | 105.17 | 133.2504
3 S 08 302 19 | Assent.de tubo D=0,80m PA-3 comerc-junta rigida M | m | 1 | 175.96 | 222.9413 | 175.15 | 221.9151 | 179.23 | 227.0844 | 172.97 | 219.153 | 172.25 | 218.2407 | 175.79 | 222.7259 | 172.97 | 219.153
3 S 08 302 20 | Assent.de tubo D=1,00m PA-3 comerc-junta rigida M | m | 1 | 239.71 | 303.7126 | 238.79 | 302.5469 | 244.28 | 309.5028 | 235.53 | 298.4165 | 234.52 | 297.1368 | 239.47 | 303.4085 | 235.53 | 298.4165
3 S 08 302 21 | Assent.de tubo D=1,20m PA-3 comerc-junta rigida M | m | 1 | 343.96 | 435.7973 | 343.01 | 434.5937 | 349.96 | 443.3993 | 338.45 | 428.8161 | 337.16 | 427.1817 | 343.62 | 435.3665 | 338.45 | 428.8161
3 S 08 302 22 | Assent.de tubo D=1,50m PA-3 comerc-junta rigida M | m | 1 | 500.46 | 634.0828 | 499.12 | 632.385 | 508.83 | 644.6876 | 492.74 | 624.3016 | 490.97 | 622.059 | 499.97 | 633.462 | 492.74 | 624.3016
3 S 08 302 23 | Assent.de tubo D=0,60m PA-4 comerc-junta rigida M | m | 1 | 122.97 | 155.803 | 122.21 | 154.8401 | 125.09 | 158.489 | 121.04 | 153.3577 | 120.56 | 152.7495 | 122.87 | 155.6763 | 121.04 | 153.3577
3 S 08 302 24 | Assent.de tubo D=0,80m PA-4 comerc-junta rigida M | m | 1 | 202.45 | 256.5041 | 201.64 | 255.4779 | 205.72 | 260.6472 | 199.46 | 252.7158 | 198.74 | 251.8036 | 202.28 | 256.2888 | 199.46 | 252.7158
3 S 08 302 25 | Assent.de tubo D=1,00m PA-4 comerc-junta rigida M | m | 1 | 277.25 | 351.2758 | 276.33 | 350.1101 | 281.82 | 357.0659 | 273.07 | 345.9797 | 272.05 | 344.6874 | 277.01 | 350.9717 | 273.07 | 345.9797
3 S 08 302 26 | Assent.de tubo D=1,20m PA-4 comerc-junta rigida M | m | 1 | 399.53 | 506.2045 | 398.58 | 505.0009 | 405.53 | 513.8065 | 394.02 | 499.2233 | 392.73 | 497.5889 | 399.19 | 505.7737 | 394.02 | 499.2233
3 S 08 302 27 | Assent.de tubo D=1,50m PA-4 comerc-junta rigida M | m | 1 | 582.1 | 737.5207 | 580.76 | 735.8229 | 590.47 | 748.1255 | 574.38 | 727.7395 | 572.61 | 725.4969 | 581.61 | 736.8999 | 574.38 | 727.7395
3 S 08 302 53 | Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC | m | 1 | 172.49 | 218.5448 | 166.06 | 210.398 | 181.74 | 230.2646 | 163.96 | 207.7373 | 157.45 | 199.4891 | 168.89 | 213.9836 | 163.96 | 207.7373
3 S 08 302 54 | Assentamento de tubo D=0,80 m AC/BC | m | 1 | 257.17 | 325.8344 | 248.19 | 314.4567 | 270.49 | 342.7108 | 244.86 | 310.2376 | 234.49 | 297.0988 | 252.17 | 319.4994 | 244.86 | 310.2376
3 S 08 302 55 | Assentamento de tubo D=1,0 m AC/BC | m | 1 | 375.55 | 475.8219 | 362.49 | 459.2748 | 394.4 | 499.7048 | 357.96 | 453.5353 | 342.54 | 433.9982 | 367.96 | 466.2053 | 357.96 | 453.5353
3 S 08 302 56 | Assentamento de tubo D=1,20 m AC/BC | m | 1 | 548.85 | 695.393 | 530.5 | 672.1435 | 578.58 | 733.0609 | 521.13 | 660.2717 | 500.27 | 633.8421 | 537.79 | 681.3799 | 521.13 | 660.2717
3 S 08 400 00 | Limpeza de placa de sinalização | m2 | 1 | 4.64 | 5.8789 | 3.99 | 5.0553 | 4.96 | 6.2843 | 4.43 | 5.6128 | 4.42 | 5.6001 | 4.63 | 5.8662 | 4.43 | 5.6128
3 S 08 400 01 | Recomposição placa de sinalização | m2 | 1 | 20.64 | 26.1509 | 17.29 | 21.9064 | 22.4 | 28.3808 | 19.56 | 24.7825 | 19.5 | 24.7065 | 20.36 | 25.7961 | 19.56 | 24.7825
3 S 08 400 02 | Substituição de balizador | un | 1 | 23.82 | 30.1799 | 20.56 | 26.0495 | 25.19 | 31.9157 | 22.39 | 28.3681 | 22.22 | 28.1527 | 23.2 | 29.3944 | 22.39 | 28.3681
3 S 08 400 52 | Substituição de balizador AC/BC | un | 1 | 23.99 | 30.3953 | 20.84 | 26.4043 | 25.55 | 32.3719 | 22.77 | 28.8496 | 22.26 | 28.2034 | 23.25 | 29.4578 | 22.77 | 28.8496
3 S 08 401 00 | Recomposição de defensa metálica | m | 1 | 176.6 | 223.7522 | 159.2 | 201.7064 | 161.33 | 204.4051 | 160.15 | 202.9101 | 160.12 | 202.872 | 160.48 | 203.3282 | 160.15 | 202.9101
3 S 08 402 00 | Caiação | m2 | 1 | 1.42 | 1.7991 | 1.28 | 1.6218 | 1.54 | 1.9512 | 1.33 | 1.6851 | 1.32 | 1.6724 | 1.43 | 1.8118 | 1.33 | 1.6851
3 S 08 403 00 | Renovação manual de sinalização horizontal | m2 | 1 | 29.78 | 37.7313 | 27.15 | 34.3991 | 31.57 | 39.9992 | 28.91 | 36.629 | 28.84 | 36.5403 | 29.74 | 37.6806 | 28.91 | 36.629
3 S 08 404 00 | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m | 1 | 19.1 | 24.1997 | 17.92 | 22.7046 | 20.12 | 25.492 | 18.01 | 22.8187 | 17.67 | 22.3879 | 18.96 | 24.0223 | 18.01 | 22.8187
3 S 08 404 01 | Recomp. parc. cerca de conc. seção quad. - mourão | m | 1 | 15.97 | 20.234 | 14.92 | 18.9036 | 16.89 | 21.3996 | 14.95 | 18.9416 | 14.61 | 18.5109 | 15.83 | 20.0566 | 14.95 | 18.9416
3 S 08 404 02 | Recomp. parc. cerca c/ mourão de concr.-arame | m | 1 | 4.31 | 5.4608 | 4.12 | 5.22 | 4.68 | 5.9296 | 4.06 | 5.144 | 4.04 | 5.1187 | 4.31 | 5.4608 | 4.06 | 5.144
3 S 08 404 03 | Recomp. tot. cerca c/ mourão concr. seção triang. | m | 1 | 17.01 | 21.5517 | 15.92 | 20.1706 | 18.27 | 23.1481 | 15.95 | 20.2086 | 15.72 | 19.9172 | 16.84 | 21.3363 | 15.95 | 20.2086
3 S 08 404 04 | Recomp. parc. cerca c/ mourão concr. seção triang. | m | 1 | 13.91 | 17.624 | 12.92 | 16.3696 | 14.79 | 18.7389 | 13.1 | 16.5977 | 12.89 | 16.3316 | 13.74 | 17.4086 | 13.1 | 16.5977
3 S 08 404 50 | Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção quad. AC/BC | m | 1 | 19.39 | 24.5671 | 18.33 | 23.2241 | 20.63 | 26.1382 | 18.56 | 23.5155 | 17.83 | 22.5906 | 19.13 | 24.2377 | 18.56 | 23.5155
3 S 08 404 51 | Recomp.parc.cerca mourão conc.seção quadrada AC/BC | m | 1 | 16.26 | 20.6014 | 15.33 | 19.4231 | 17.4 | 22.0458 | 15.49 | 19.6258 | 14.77 | 18.7136 | 16 | 20.272 | 15.49 | 19.6258
3 S 08 404 53 | Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção triang. AC/BC | m | 1 | 17.16 | 21.7417 | 16.12 | 20.424 | 18.53 | 23.4775 | 16.22 | 20.5507 | 15.8 | 20.0186 | 16.93 | 21.4503 | 16.22 | 20.5507
3 S 08 404 54 | Recomp.parc.cerca c/mourão conc.seção triang.AC/BC | m | 1 | 14.05 | 17.8013 | 13.12 | 16.623 | 15.05 | 19.0684 | 13.37 | 16.9398 | 12.97 | 16.433 | 13.82 | 17.5099 | 13.37 | 16.9398
3 S 08 414 00 | Recomposição total de cerca com mourão de madeira | m | 1 | 11.77 | 14.9126 | 11.47 | 14.5325 | 12.36 | 15.6601 | 11.37 | 14.4058 | 11.34 | 14.3678 | 11.77 | 14.9126 | 11.37 | 14.4058
3 S 08 414 01 | Recomposição parcial cerca de madeira - mourão | m | 1 | 9.68 | 12.2646 | 9.43 | 11.9478 | 10.05 | 12.7334 | 9.43 | 11.9478 | 9.42 | 11.9351 | 9.68 | 12.2646 | 9.43 | 11.9478
3 S 08 414 02 | Recomp. parcial cerca c/ mourão de madeira - arame | m | 1 | 3.29 | 4.1684 | 3.16 | 4.0037 | 3.54 | 4.4852 | 3.13 | 3.9657 | 3.11 | 3.9404 | 3.29 | 4.1684 | 3.13 | 3.9657
3 S 08 500 00 | Recomposição manual de aterro | m3 | 1 | 75.51 | 95.6712 | 62.99 | 79.8083 | 79.99 | 101.3473 | 72.55 | 91.9209 | 72.33 | 91.6421 | 75.31 | 95.4178 | 72.55 | 91.9209
3 S 08 501 00 | Recomposição mecanizada de aterro | m3 | 1 | 17.68 | 22.4006 | 15.36 | 19.4611 | 18.16 | 23.0087 | 17.39 | 22.0331 | 17.38 | 22.0205 | 17.58 | 22.2739 | 17.39 | 22.0331
3 S 08 510 00 | Remoção manual de barreira em solo | m3 | 1 | 19.29 | 24.4404 | 16.69 | 21.1462 | 20.37 | 25.8088 | 18.6 | 23.5662 | 18.55 | 23.5029 | 19.2 | 24.3264 | 18.6 | 23.5662
3 S 08 510 01 | Remoção manual de barreira em rocha | m3 | 1 | 24.12 | 30.56 | 20.86 | 26.4296 | 25.47 | 32.2705 | 23.25 | 29.4578 | 23.19 | 29.3817 | 24 | 30.408 | 23.25 | 29.4578
3 S 08 511 00 | Remoção mecanizada de barreira - solo | m3 | 1 | 4.11 | 5.2074 | 3.7 | 4.6879 | 4.15 | 5.2581 | 4.09 | 5.182 | 4.09 | 5.182 | 4.11 | 5.2074 | 4.09 | 5.182
3 S 08 512 00 | Remoção mecanizada de barreira - rocha | m3 | 1 | 6.29 | 7.9694 | 5.66 | 7.1712 | 6.35 | 8.0454 | 6.26 | 7.9314 | 6.26 | 7.9314 | 6.29 | 7.9694 | 6.26 | 7.9314
3 S 08 513 00 | Remoção de matacões | m3 | 1 | 52.26 | 66.2134 | 45.36 | 57.4711 | 50.03 | 63.388 | 51.43 | 65.1618 | 51.38 | 65.0985 | 52.03 | 65.922 | 51.43 | 65.1618
3 S 08 900 00 | Roçada manual | ha | 1 | 950.95 | 1204.8537 | 889.26 | 1126.6924 | 1074.31 | 1361.1508 | 867.42 | 1099.0211 | 860.99 | 1090.8743 | 950.94 | 1204.841 | 867.42 | 1099.0211
3 S 08 900 01 | Roçada de capim colonião | ha | 1 | 2282.27 | 2891.6361 | 2134.23 | 2704.0694 | 2578.34 | 3266.7568 | 2081.81 | 2637.6533 | 2066.38 | 2618.1035 | 2282.26 | 2891.6234 | 2081.81 | 2637.6533
3 S 08 901 00 | Roçada mecanizada | ha | 1 | 216.09 | 273.786 | 199.04 | 252.1837 | 222.29 | 281.6414 | 211.66 | 268.1732 | 211.27 | 267.6791 | 216.67 | 274.5209 | 211.66 | 268.1732
3 S 08 901 01 | Corte e limpeza de áreas gramadas | m2 | 1 | 0.09 | 0.11403 | 0.07 | 0.08869 | 0.09 | 0.11403 | 0.09 | 0.11403 | 0.09 | 0.11403 | 0.09 | 0.11403 | 0.09 | 0.11403
3 S 08 910 00 | Capina manual | m2 | 1 | 0.38 | 0.48146 | 0.36 | 0.45612 | 0.43 | 0.54481 | 0.35 | 0.44345 | 0.34 | 0.43078 | 0.38 | 0.48146 | 0.35 | 0.44345
3 S 09 001 00 | Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.69 | 0.87423 | 0.62 | 0.78554 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423
3 S 09 001 06 | Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.75 | 0.95025 | 0.7 | 0.8869 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025
3 S 09 001 41 | Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. não pav. | tkm | 1 | 1.04 | 1.3177 | 0.91 | 1.153 | 1.06 | 1.343 | 1.02 | 1.2923 | 1.02 | 1.2923 | 1.04 | 1.3177 | 1.02 | 1.2923
3 S 09 001 90 | Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.49 | 0.62083 | 0.46 | 0.58282 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083
3 S 09 001 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. | tkm | 1 | 0.51 | 0.64617 | 0.47 | 0.59549 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617
3 S 09 002 00 | Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. | tkm | 1 | 0.55 | 0.69685 | 0.49 | 0.62083 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685
3 S 09 002 03 | Transporte local de material para remendos | tkm | 1 | 0.88 | 1.115 | 0.78 | 0.98826 | 0.88 | 1.115 | 0.88 | 1.115 | 0.88 | 1.115 | 0.88 | 1.115 | 0.88 | 1.115
3 S 09 002 06 | Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. pav. | tkm | 1 | 0.57 | 0.72219 | 0.53 | 0.67151 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219
3 S 09 002 41 | Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. pav. | tkm | 1 | 0.81 | 1.0263 | 0.71 | 0.89957 | 0.83 | 1.0516 | 0.8 | 1.0136 | 0.79 | 1.0009 | 0.82 | 1.0389 | 0.8 | 1.0136
3 S 09 002 90 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. | tkm | 1 | 0.33 | 0.41811 | 0.3 | 0.3801 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811
3 S 09 002 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm | 1 | 0.34 | 0.43078 | 0.32 | 0.40544 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078
3 S 09 102 00 | Transporte local material betuminoso | tkm | 1 | 1.17 | 1.4824 | 1.07 | 1.3557 | 1.18 | 1.4951 | 1.17 | 1.4824 | 1.16 | 1.4697 | 1.18 | 1.4951 | 1.17 | 1.4824
3 S 09 201 70 | Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav. | tkm | 1 | 1.19 | 1.5077 | 1.07 | 1.3557 | 1.2 | 1.5204 | 1.18 | 1.4951 | 1.18 | 1.4951 | 1.19 | 1.5077 | 1.18 | 1.4951
3 S 09 202 70 | Transp. local água c/ cam. tanque em rodov. pav. | tkm | 1 | 0.93 | 1.1783 | 0.83 | 1.0516 | 0.94 | 1.191 | 0.92 | 1.1656 | 0.92 | 1.1656 | 0.93 | 1.1783 | 0.92 | 1.1656
4 S 03 300 01 | Confecção e lanç. de concreto magro em betoneira | m3 | 1 | 210.66 | 266.9062 | 191.55 | 242.6939 | 206.08 | 261.1034 | 193.87 | 245.6333 | 197.79 | 250.5999 | 219.65 | 278.2966 | 193.87 | 245.6333
4 S 03 300 51 | Conf.lançamento de concreto magro em beton.AC/BC | m3 | 1 | 229.97 | 291.372 | 223.98 | 283.7827 | 247.15 | 313.139 | 238.51 | 302.1922 | 203.47 | 257.7965 | 226.05 | 286.4053 | 238.51 | 302.1922
4 S 03 323 01 | Conc.estr.fck=25 MPa contr.raz.uso ger.conf.e lanç | m3 | 1 | 268.21 | 339.8221 | 244.84 | 310.2123 | 255.93 | 324.2633 | 243.03 | 307.919 | 250.57 | 317.4722 | 283.94 | 359.752 | 243.03 | 307.919
4 S 03 323 51 | Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC | m3 | 1 | 289.14 | 366.3404 | 283.95 | 359.7646 | 303.51 | 384.5472 | 296.66 | 375.8682 | 259.21 | 328.4191 | 293.67 | 372.0799 | 296.66 | 375.8682
4 S 03 353 00 | Fornecimento, preparo colocação aço CA-50 | kg | 1 | 6.08 | 7.7034 | 5.89 | 7.4626 | 6.35 | 8.0454 | 5.75 | 7.2852 | 5.65 | 7.1586 | 5.81 | 7.3613 | 5.75 | 7.2852
4 S 03 370 00 | Forma comum de madeira | m2 | 1 | 41.17 | 52.1624 | 39.53 | 50.0845 | 44.78 | 56.7363 | 38.23 | 48.4374 | 37 | 46.879 | 38.23 | 48.4374 | 38.23 | 48.4374
4 S 06 000 01 | Defensa maleável simples (forn./ impl.) | m | 1 | 253.12 | 320.703 | 230 | 291.41 | 231.5 | 293.3105 | 230.73 | 292.3349 | 230.63 | 292.2082 | 230.65 | 292.2336 | 230.73 | 292.3349
4 S 06 000 02 | Ancoragem de defensa maleável simples (forn/ impl) | m | 1 | 278.84 | 353.2903 | 252.16 | 319.4867 | 258.43 | 327.4308 | 255.22 | 323.3637 | 254.78 | 322.8063 | 254.88 | 322.933 | 255.22 | 323.3637
4 S 06 000 11 | Defensa maleável dupla (forn./ impl.) | m | 1 | 314.15 | 398.0281 | 287.75 | 364.5793 | 289.63 | 366.9612 | 288.67 | 365.7449 | 288.53 | 365.5675 | 288.57 | 365.6182 | 288.67 | 365.7449
4 S 06 000 12 | Ancoragem de defensa maleável dupla (forn./ impl.) | m | 1 | 344.61 | 436.6209 | 313.99 | 397.8253 | 321.52 | 407.3658 | 317.66 | 402.4752 | 317.14 | 401.8164 | 317.26 | 401.9684 | 317.66 | 402.4752
4 S 06 010 01 | Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) | m | 1 | 174.77 | 221.4336 | 157.83 | 199.9706 | 159.09 | 201.567 | 158.44 | 200.7435 | 158.36 | 200.6421 | 158.38 | 200.6675 | 158.44 | 200.7435
4 S 06 010 02 | Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp) | m | 1 | 193.38 | 245.0125 | 173.87 | 220.2933 | 178.57 | 226.2482 | 176.16 | 223.1947 | 175.84 | 222.7893 | 175.91 | 222.878 | 176.16 | 223.1947
4 S 06 010 11 | Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.) | m | 1 | 302.15 | 382.824 | 272.75 | 345.5743 | 274.63 | 347.9562 | 273.67 | 346.7399 | 273.53 | 346.5625 | 273.57 | 346.6132 | 273.67 | 346.7399
4 S 06 010 12 | Ancoragem defensa semi-maleável dupla (forn/ impl) | m | 1 | 331.84 | 420.4413 | 298.3 | 377.9461 | 305.68 | 387.2966 | 301.98 | 382.6087 | 301.48 | 381.9752 | 301.6 | 382.1272 | 301.98 | 382.6087
4 S 06 030 11 | Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 | m | 1 | 217.85 | 276.0159 | 203.52 | 257.8598 | 221.05 | 280.0704 | 200.06 | 253.476 | 200.3 | 253.7801 | 217.29 | 275.3064 | 200.06 | 253.476
4 S 06 030 61 | Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC | m | 1 | 231.71 | 293.5766 | 224.74 | 284.7456 | 246.96 | 312.8983 | 228.53 | 289.5475 | 208.75 | 264.4862 | 226.3 | 286.7221 | 228.53 | 289.5475
4 S 06 100 11 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - 1 ano | m2 | 1 | 10.34 | 13.1008 | 10.14 | 12.8474 | 10.56 | 13.3795 | 10.46 | 13.2528 | 10.46 | 13.2528 | 10.49 | 13.2908 | 10.46 | 13.2528
4 S 06 100 12 | Pint. setas e zebrado - tinta base acrílica -1 ano | m2 | 1 | 16.37 | 20.7408 | 14.92 | 18.9036 | 16.75 | 21.2222 | 16.4 | 20.7788 | 16.39 | 20.7661 | 16.5 | 20.9055 | 16.4 | 20.7788
4 S 06 100 13 | Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano | m2 | 1 | 10.05 | 12.7334 | 9.96 | 12.6193 | 10.38 | 13.1515 | 10.28 | 13.0248 | 10.28 | 13.0248 | 10.32 | 13.0754 | 10.28 | 13.0248
4 S 06 100 14 | Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-1a. | m2 | 1 | 16.73 | 21.1969 | 15.39 | 19.4991 | 17.3 | 21.9191 | 16.81 | 21.2983 | 16.8 | 21.2856 | 16.99 | 21.5263 | 16.81 | 21.2983
4 S 06 100 21 | Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos | m2 | 1 | 13.71 | 17.3706 | 13.46 | 17.0538 | 13.93 | 17.6493 | 13.82 | 17.5099 | 13.82 | 17.5099 | 13.86 | 17.5606 | 13.82 | 17.5099
4 S 06 100 22 | Pintura setas e zebrado - tinta b.acrílica -2 anos | m2 | 1 | 19.46 | 24.6558 | 18.01 | 22.8187 | 19.84 | 25.1373 | 19.49 | 24.6938 | 19.48 | 24.6812 | 19.59 | 24.8205 | 19.49 | 24.6938
4 S 06 100 31 | Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos | m2 | 1 | 13.51 | 17.1172 | 13.51 | 17.1172 | 13.98 | 17.7127 | 13.87 | 17.5733 | 13.87 | 17.5733 | 13.91 | 17.624 | 13.87 | 17.5733
4 S 06 100 32 | Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a. | m2 | 1 | 19.91 | 25.226 | 18.71 | 23.7056 | 20.62 | 26.1255 | 20.13 | 25.5047 | 20.12 | 25.492 | 20.3 | 25.7201 | 20.13 | 25.5047
4 S 06 110 01 | Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) | m2 | 1 | 29.36 | 37.1991 | 29.45 | 37.3132 | 30.06 | 38.086 | 29.9 | 37.8833 | 29.9 | 37.8833 | 29.96 | 37.9593 | 29.9 | 37.8833
4 S 06 110 02 | Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) | m2 | 1 | 40.24 | 50.9841 | 38.26 | 48.4754 | 41.2 | 52.2004 | 40.63 | 51.4782 | 40.62 | 51.4655 | 40.79 | 51.6809 | 40.63 | 51.4782
4 S 06 110 03 | Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusão) | m2 | 1 | 45.97 | 58.244 | 43.83 | 55.5326 | 47.49 | 60.1698 | 46.79 | 59.2829 | 46.77 | 59.2576 | 46.99 | 59.5363 | 46.79 | 59.2829
4 S 06 111 01 | Sinalização horizontal c/termoplástico pré-formado | m2 | 1 | 87.31 | 110.6218 | 85.77 | 108.6706 | 87.62 | 111.0145 | 87.12 | 110.381 | 87.11 | 110.3684 | 87.24 | 110.5331 | 87.12 | 110.381
4 S 06 120 01 | Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional | und | 1 | 9.89 | 12.5306 | 9.39 | 11.8971 | 10.01 | 12.6827 | 9.76 | 12.3659 | 9.73 | 12.3279 | 9.74 | 12.3406 | 9.76 | 12.3659
4 S 06 120 11 | Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional | und | 1 | 23.67 | 29.9899 | 22.54 | 28.5582 | 23.94 | 30.332 | 23.39 | 29.6351 | 23.32 | 29.5464 | 23.34 | 29.5718 | 23.39 | 29.6351
4 S 06 121 01 | Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional | und | 1 | 10.19 | 12.9107 | 9.69 | 12.2772 | 10.31 | 13.0628 | 10.06 | 12.746 | 10.03 | 12.708 | 10.04 | 12.7207 | 10.06 | 12.746
4 S 06 121 11 | Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional | und | 1 | 24.67 | 31.2569 | 23.54 | 29.8252 | 24.94 | 31.599 | 24.39 | 30.9021 | 24.32 | 30.8134 | 24.34 | 30.8388 | 24.39 | 30.9021
4 S 06 200 01 | Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m2 | 1 | 218.47 | 276.8015 | 212.31 | 268.9968 | 223.27 | 282.8831 | 214.66 | 271.9742 | 213.23 | 270.1624 | 214.82 | 272.1769 | 214.66 | 271.9742
4 S 06 200 02 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 1 | 281.28 | 356.3818 | 275.08 | 348.5264 | 286.12 | 362.514 | 277.29 | 351.3264 | 275.76 | 349.3879 | 277.1 | 351.0857 | 277.29 | 351.3264
4 S 06 200 91 | Remoção de placa de sinalização | m2 | 1 | 16.85 | 21.349 | 14.68 | 18.5996 | 17.75 | 22.4892 | 16.27 | 20.6141 | 16.23 | 20.5634 | 16.77 | 21.2476 | 16.27 | 20.6141
4 S 06 200 92 | Recuperação de chapa p/placa de sinalização | m2 | 1 | 35.62 | 45.1305 | 32.14 | 40.7214 | 37.46 | 47.4618 | 33.5 | 42.4445 | 32.42 | 41.0761 | 31.27 | 39.6191 | 33.5 | 42.4445
4 S 06 202 01 | Confecção de placa sinalização semi-refletiva | m2 | 1 | 171.16 | 216.8597 | 169.4 | 214.6298 | 172.82 | 218.9629 | 169.71 | 215.0226 | 168.81 | 213.8823 | 168.99 | 214.1103 | 169.71 | 215.0226
4 S 06 202 11 | Confecção placa sinalização tot.refletiva | m2 | 1 | 233.98 | 296.4527 | 232.16 | 294.1467 | 235.67 | 298.5939 | 232.34 | 294.3748 | 231.34 | 293.1078 | 231.27 | 293.0191 | 232.34 | 294.3748
4 S 06 202 21 | Conf.placa sinal.semi-refletiva chapa recuperada | m2 | 1 | 80.39 | 101.8541 | 78.28 | 99.1808 | 82.74 | 104.8316 | 77.21 | 97.8251 | 75.56 | 95.7345 | 74.02 | 93.7833 | 77.21 | 97.8251
4 S 06 202 31 | Conf.placa sinal.tot.refletiva - chapa recuperada | m2 | 1 | 139.8 | 177.1266 | 137.77 | 174.5546 | 142.09 | 180.028 | 136.94 | 173.503 | 135.47 | 171.6405 | 134.11 | 169.9174 | 136.94 | 173.503
4 S 06 203 01 | Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz. | und | 1 | 24.63 | 31.2062 | 23.5 | 29.7745 | 26.43 | 33.4868 | 23.15 | 29.331 | 22.68 | 28.7356 | 23.27 | 29.4831 | 23.15 | 29.331
4 S 06 230 01 | Forn. e implantação de balizador de concreto | und | 1 | 26.2 | 33.1954 | 22.62 | 28.6595 | 27.2 | 34.4624 | 24.98 | 31.6497 | 24.82 | 31.4469 | 25.62 | 32.4605 | 24.98 | 31.6497
4 S 06 230 02 | Forn. e impl. sup. ecol. sec. quadrad. placa sin. | und | 1 | 192.62 | 244.0495 | 189.24 | 239.7671 | 192.98 | 244.5057 | 190.58 | 241.4649 | 190.67 | 241.5789 | 192.33 | 243.6821 | 190.58 | 241.4649
4 S 06 230 03 | Forn. impl. sup. ecol. s. colindrica placa sin. | und | 1 | 189.12 | 239.615 | 185.74 | 235.3326 | 189.48 | 240.0712 | 187.08 | 237.0304 | 187.17 | 237.1444 | 188.83 | 239.2476 | 187.08 | 237.0304
4 S 06 230 51 | Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC | und | 1 | 26.37 | 33.4108 | 22.9 | 29.0143 | 27.55 | 34.9059 | 25.37 | 32.1438 | 24.87 | 31.5103 | 25.68 | 32.5366 | 25.37 | 32.1438
4 S 08 100 11 | Manut./recomp. sinal.-pint.faixa-tinta acril.-1ano | m2 | 1 | 11.33 | 14.3551 | 10.95 | 13.8736 | 11.58 | 14.6719 | 11.43 | 14.4818 | 11.43 | 14.4818 | 11.49 | 14.5578 | 11.43 | 14.4818
4 S 08 100 13 | Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-1a | m2 | 1 | 11.08 | 14.0384 | 10.8 | 13.6836 | 11.44 | 14.4945 | 11.29 | 14.3044 | 11.29 | 14.3044 | 11.34 | 14.3678 | 11.29 | 14.3044
4 S 08 100 21 | Manut./recomp. sinal.-pint.faixa-tinta acril-2anos | m2 | 1 | 14.95 | 18.9416 | 14.47 | 18.3335 | 15.21 | 19.2711 | 15.04 | 19.0557 | 15.03 | 19.043 | 15.1 | 19.1317 | 15.04 | 19.0557
4 S 08 100 23 | Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-2a | m2 | 1 | 14.75 | 18.6883 | 14.52 | 18.3968 | 15.26 | 19.3344 | 15.09 | 19.119 | 15.09 | 19.119 | 15.15 | 19.1951 | 15.09 | 19.119
4 S 08 110 01 | Man/recomp.sin-pint.faixa-c/termopl-3a(p/aspersão) | m2 | 1 | 31.31 | 39.6698 | 31.08 | 39.3784 | 32.04 | 40.5947 | 31.82 | 40.3159 | 31.81 | 40.3033 | 31.9 | 40.4173 | 31.82 | 40.3159
4 S 09 001 90 | Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.49 | 0.62083 | 0.46 | 0.58282 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083
4 S 09 001 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. | tkm | 1 | 0.51 | 0.64617 | 0.47 | 0.59549 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617
4 S 09 002 00 | Transporte local c/ basc. 5 m3 rodov. pav. | tkm | 1 | 0.55 | 0.69685 | 0.49 | 0.62083 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685 | 0.55 | 0.69685
4 S 09 002 41 | Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav. | tkm | 1 | 0.81 | 1.0263 | 0.71 | 0.89957 | 0.83 | 1.0516 | 0.8 | 1.0136 | 0.79 | 1.0009 | 0.82 | 1.0389 | 0.8 | 1.0136
4 S 09 002 90 | Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. pav. | tkm | 1 | 0.33 | 0.41811 | 0.3 | 0.3801 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811
4 S 09 002 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm | 1 | 0.34 | 0.43078 | 0.32 | 0.40544 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078
4 S 09 202 70 | Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav. | tkm | 1 | 0.93 | 1.1783 | 0.83 | 1.0516 | 0.94 | 1.191 | 0.92 | 1.1656 | 0.92 | 1.1656 | 0.93 | 1.1783 | 0.92 | 1.1656
5 S 01 000 00 | Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m | m2 | 1 | 0.28 | 0.35476 | 0.27 | 0.34209 | 0.28 | 0.35476 | 0.28 | 0.35476 | 0.27 | 0.34209 | 0.28 | 0.35476 | 0.28 | 0.35476
5 S 01 010 00 | Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 030m | und | 1 | 24.09 | 30.522 | 23.15 | 29.331 | 24.38 | 30.8895 | 23.92 | 30.3066 | 23.91 | 30.294 | 24.05 | 30.4714 | 23.92 | 30.3066
5 S 01 011 00 | Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30m | und | 1 | 60.24 | 76.3241 | 57.89 | 73.3466 | 60.94 | 77.211 | 59.81 | 75.7793 | 59.78 | 75.7413 | 60.13 | 76.1847 | 59.81 | 75.7793
5 S 01 100 01 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m | m3 | 1 | 1.4 | 1.7738 | 1.35 | 1.7105 | 1.41 | 1.7865 | 1.4 | 1.7738 | 1.4 | 1.7738 | 1.4 | 1.7738 | 1.4 | 1.7738
5 S 01 100 09 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg | m3 | 1 | 5.63 | 7.1332 | 5.3 | 6.7151 | 5.68 | 7.1966 | 5.62 | 7.1205 | 5.62 | 7.1205 | 5.63 | 7.1332 | 5.62 | 7.1205
5 S 01 100 10 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 200 a 400m c/carreg | m3 | 1 | 6.15 | 7.7921 | 5.77 | 7.3106 | 6.2 | 7.8554 | 6.14 | 7.7794 | 6.13 | 7.7667 | 6.15 | 7.7921 | 6.14 | 7.7794
5 S 01 100 11 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 400 a 600m c/carreg | m3 | 1 | 6.43 | 8.1468 | 6.05 | 7.6654 | 6.48 | 8.2102 | 6.41 | 8.1215 | 6.41 | 8.1215 | 6.43 | 8.1468 | 6.41 | 8.1215
5 S 01 100 12 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 600 a 800m c/carreg | m3 | 1 | 6.68 | 8.4636 | 6.3 | 7.9821 | 6.73 | 8.5269 | 6.67 | 8.4509 | 6.67 | 8.4509 | 6.68 | 8.4636 | 6.67 | 8.4509
5 S 01 100 13 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 800 a 1000m c/carreg | m3 | 1 | 7.14 | 9.0464 | 6.71 | 8.5016 | 7.19 | 9.1097 | 7.12 | 9.021 | 7.12 | 9.021 | 7.14 | 9.0464 | 7.12 | 9.021
5 S 01 100 14 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg | m3 | 1 | 7.52 | 9.5278 | 7.09 | 8.983 | 7.57 | 9.5912 | 7.51 | 9.5152 | 7.51 | 9.5152 | 7.52 | 9.5278 | 7.51 | 9.5152
5 S 01 100 15 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg | m3 | 1 | 7.68 | 9.7306 | 7.25 | 9.1858 | 7.72 | 9.7812 | 7.66 | 9.7052 | 7.66 | 9.7052 | 7.68 | 9.7306 | 7.66 | 9.7052
5 S 01 100 16 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg | m3 | 1 | 7.98 | 10.1107 | 7.5 | 9.5025 | 8.03 | 10.174 | 7.97 | 10.098 | 7.97 | 10.098 | 7.98 | 10.1107 | 7.97 | 10.098
5 S 01 100 17 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg | m3 | 1 | 8.39 | 10.6301 | 7.91 | 10.022 | 8.44 | 10.6935 | 8.38 | 10.6175 | 8.37 | 10.6048 | 8.39 | 10.6301 | 8.38 | 10.6175
5 S 01 100 18 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg | m3 | 1 | 8.56 | 10.8455 | 8.08 | 10.2374 | 8.61 | 10.9089 | 8.55 | 10.8329 | 8.55 | 10.8329 | 8.56 | 10.8455 | 8.55 | 10.8329
5 S 01 100 19 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg | m3 | 1 | 9.91 | 12.556 | 9.33 | 11.8211 | 9.96 | 12.6193 | 9.9 | 12.5433 | 9.89 | 12.5306 | 9.91 | 12.556 | 9.9 | 12.5433
5 S 01 100 20 | Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg | m3 | 1 | 12.87 | 16.3063 | 12.15 | 15.3941 | 12.91 | 16.357 | 12.85 | 16.281 | 12.85 | 16.281 | 12.87 | 16.3063 | 12.85 | 16.281
5 S 01 100 22 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e | m3 | 1 | 4.57 | 5.7902 | 4.27 | 5.4101 | 4.65 | 5.8916 | 4.58 | 5.8029 | 4.58 | 5.8029 | 4.6 | 5.8282 | 4.58 | 5.8029
5 S 01 100 23 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/e | m3 | 1 | 4.94 | 6.259 | 4.64 | 5.8789 | 5.02 | 6.3603 | 4.95 | 6.2717 | 4.95 | 6.2717 | 4.97 | 6.297 | 4.95 | 6.2717
5 S 01 100 24 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/e | m3 | 1 | 5.34 | 6.7658 | 4.99 | 6.3223 | 5.42 | 6.8671 | 5.35 | 6.7784 | 5.35 | 6.7784 | 5.36 | 6.7911 | 5.35 | 6.7784
5 S 01 100 25 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/e | m3 | 1 | 5.73 | 7.2599 | 5.38 | 6.8165 | 5.81 | 7.3613 | 5.74 | 7.2726 | 5.74 | 7.2726 | 5.76 | 7.2979 | 5.74 | 7.2726
5 S 01 100 26 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/e | m3 | 1 | 5.98 | 7.5767 | 5.63 | 7.1332 | 6.06 | 7.678 | 5.99 | 7.5893 | 5.99 | 7.5893 | 6 | 7.602 | 5.99 | 7.5893
5 S 01 100 27 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1000 a 1200m c/e | m3 | 1 | 6.46 | 8.1848 | 6.06 | 7.678 | 6.54 | 8.2862 | 6.47 | 8.1975 | 6.47 | 8.1975 | 6.49 | 8.2228 | 6.47 | 8.1975
5 S 01 100 28 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1200 a 1400m c/e | m3 | 1 | 6.73 | 8.5269 | 6.32 | 8.0074 | 6.81 | 8.6283 | 6.74 | 8.5396 | 6.74 | 8.5396 | 6.75 | 8.5523 | 6.74 | 8.5396
5 S 01 100 29 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1400 a 1600m c/e | m3 | 1 | 6.98 | 8.8437 | 6.57 | 8.3242 | 7.06 | 8.945 | 6.99 | 8.8563 | 6.99 | 8.8563 | 7 | 8.869 | 6.99 | 8.8563
5 S 01 100 30 | Esc. carga transp .mat 1a cat DMT 1600 a 1800m c/e | m3 | 1 | 7.18 | 9.0971 | 6.78 | 8.5903 | 7.26 | 9.1984 | 7.19 | 9.1097 | 7.19 | 9.1097 | 7.21 | 9.1351 | 7.19 | 9.1097
5 S 01 100 31 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1800 a 2000m c/e | m3 | 1 | 7.53 | 9.5405 | 7.07 | 8.9577 | 7.61 | 9.6419 | 7.54 | 9.5532 | 7.54 | 9.5532 | 7.56 | 9.5785 | 7.54 | 9.5532
5 S 01 100 32 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2000 a 3000m c/e | m3 | 1 | 8.83 | 11.1876 | 8.32 | 10.5414 | 8.91 | 11.289 | 8.84 | 11.2003 | 8.84 | 11.2003 | 8.86 | 11.2256 | 8.84 | 11.2003
5 S 01 100 33 | Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3000 a 5000m c/e | m3 | 1 | 11.6 | 14.6972 | 10.98 | 13.9117 | 11.68 | 14.7986 | 11.61 | 14.7099 | 11.61 | 14.7099 | 11.63 | 14.7352 | 11.61 | 14.7099
5 S 01 101 01 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50m | m3 | 1 | 2.48 | 3.1422 | 2.39 | 3.0281 | 2.49 | 3.1548 | 2.47 | 3.1295 | 2.47 | 3.1295 | 2.48 | 3.1422 | 2.47 | 3.1295
5 S 01 101 09 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 50 a 200m c/carreg | m3 | 1 | 8.53 | 10.8075 | 8.01 | 10.1487 | 8.59 | 10.8835 | 8.51 | 10.7822 | 8.51 | 10.7822 | 8.53 | 10.8075 | 8.51 | 10.7822
5 S 01 101 10 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 200 a 400m c/carreg | m3 | 1 | 9.1 | 11.5297 | 8.58 | 10.8709 | 9.16 | 11.6057 | 9.08 | 11.5044 | 9.08 | 11.5044 | 9.1 | 11.5297 | 9.08 | 11.5044
5 S 01 101 11 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg | m3 | 1 | 9.69 | 12.2772 | 9.11 | 11.5424 | 9.76 | 12.3659 | 9.67 | 12.2519 | 9.67 | 12.2519 | 9.69 | 12.2772 | 9.67 | 12.2519
5 S 01 101 12 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg | m3 | 1 | 10.12 | 12.822 | 9.53 | 12.0745 | 10.18 | 12.8981 | 10.1 | 12.7967 | 10.1 | 12.7967 | 10.12 | 12.822 | 10.1 | 12.7967
5 S 01 101 13 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg | m3 | 1 | 10.41 | 13.1895 | 9.83 | 12.4546 | 10.47 | 13.2655 | 10.39 | 13.1641 | 10.39 | 13.1641 | 10.41 | 13.1895 | 10.39 | 13.1641
5 S 01 101 14 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg | m3 | 1 | 10.9 | 13.8103 | 10.25 | 12.9868 | 10.96 | 13.8863 | 10.88 | 13.785 | 10.88 | 13.785 | 10.9 | 13.8103 | 10.88 | 13.785
5 S 01 101 15 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg | m3 | 1 | 11.21 | 14.2031 | 10.57 | 13.3922 | 11.28 | 14.2918 | 11.19 | 14.1777 | 11.19 | 14.1777 | 11.21 | 14.2031 | 11.19 | 14.1777
5 S 01 101 16 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg | m3 | 1 | 11.56 | 14.6465 | 10.92 | 13.8356 | 11.62 | 14.7225 | 11.54 | 14.6212 | 11.54 | 14.6212 | 11.56 | 14.6465 | 11.54 | 14.6212
5 S 01 101 17 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg | m3 | 1 | 11.75 | 14.8872 | 11.1 | 14.0637 | 11.81 | 14.9633 | 11.73 | 14.8619 | 11.73 | 14.8619 | 11.75 | 14.8872 | 11.73 | 14.8619
5 S 01 101 18 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg | m3 | 1 | 12.36 | 15.6601 | 11.65 | 14.7606 | 12.42 | 15.7361 | 12.34 | 15.6348 | 12.34 | 15.6348 | 12.36 | 15.6601 | 12.34 | 15.6348
5 S 01 101 19 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg | m3 | 1 | 13.63 | 17.2692 | 12.85 | 16.281 | 13.69 | 17.3452 | 13.61 | 17.2439 | 13.61 | 17.2439 | 13.63 | 17.2692 | 13.61 | 17.2439
5 S 01 101 20 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg | m3 | 1 | 16.99 | 21.5263 | 16.09 | 20.386 | 17.05 | 21.6024 | 16.97 | 21.501 | 16.97 | 21.501 | 16.99 | 21.5263 | 16.97 | 21.501
5 S 01 101 22 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e | m3 | 1 | 6.4 | 8.1088 | 5.95 | 7.5387 | 6.52 | 8.2608 | 6.41 | 8.1215 | 6.41 | 8.1215 | 6.44 | 8.1595 | 6.41 | 8.1215
5 S 01 101 23 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e | m3 | 1 | 6.84 | 8.6663 | 6.39 | 8.0961 | 6.96 | 8.8183 | 6.85 | 8.679 | 6.85 | 8.679 | 6.88 | 8.717 | 6.85 | 8.679
5 S 01 101 24 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e | m3 | 1 | 7.24 | 9.1731 | 6.79 | 8.6029 | 7.36 | 9.3251 | 7.26 | 9.1984 | 7.26 | 9.1984 | 7.28 | 9.2238 | 7.26 | 9.1984
5 S 01 101 25 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e | m3 | 1 | 7.58 | 9.6039 | 7.13 | 9.0337 | 7.7 | 9.7559 | 7.59 | 9.6165 | 7.59 | 9.6165 | 7.62 | 9.6545 | 7.59 | 9.6165
5 S 01 101 26 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e | m3 | 1 | 8.3 | 10.5161 | 7.77 | 9.8446 | 8.42 | 10.6681 | 8.31 | 10.5288 | 8.31 | 10.5288 | 8.34 | 10.5668 | 8.31 | 10.5288
5 S 01 101 27 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e | m3 | 1 | 8.61 | 10.9089 | 8.08 | 10.2374 | 8.73 | 11.0609 | 8.62 | 10.9215 | 8.62 | 10.9215 | 8.65 | 10.9596 | 8.62 | 10.9215
5 S 01 101 28 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e | m3 | 1 | 9 | 11.403 | 8.46 | 10.7188 | 9.12 | 11.555 | 9.01 | 11.4157 | 9.01 | 11.4157 | 9.04 | 11.4537 | 9.01 | 11.4157
5 S 01 101 29 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e | m3 | 1 | 9.2 | 11.6564 | 8.66 | 10.9722 | 9.32 | 11.8084 | 9.21 | 11.6691 | 9.21 | 11.6691 | 9.24 | 11.7071 | 9.21 | 11.6691
5 S 01 101 30 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e | m3 | 1 | 9.34 | 11.8338 | 8.81 | 11.1623 | 9.46 | 11.9858 | 9.36 | 11.8591 | 9.35 | 11.8464 | 9.38 | 11.8845 | 9.36 | 11.8591
5 S 01 101 31 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e | m3 | 1 | 10.12 | 12.822 | 9.5 | 12.0365 | 10.24 | 12.9741 | 10.13 | 12.8347 | 10.13 | 12.8347 | 10.16 | 12.8727 | 10.13 | 12.8347
5 S 01 101 32 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e | m3 | 1 | 11.46 | 14.5198 | 10.76 | 13.6329 | 11.58 | 14.6719 | 11.47 | 14.5325 | 11.47 | 14.5325 | 11.5 | 14.5705 | 11.47 | 14.5325
5 S 01 101 33 | Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e | m3 | 1 | 14.49 | 18.3588 | 13.71 | 17.3706 | 14.61 | 18.5109 | 14.51 | 18.3842 | 14.5 | 18.3715 | 14.53 | 18.4095 | 14.51 | 18.3842
5 S 01 102 01 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m | m3 | 1 | 17.8 | 22.5526 | 16.69 | 21.1462 | 17.47 | 22.1345 | 17.69 | 22.4132 | 17.68 | 22.4006 | 17.72 | 22.4512 | 17.69 | 22.4132
5 S 01 102 02 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m | m3 | 1 | 22.46 | 28.4568 | 21.06 | 26.683 | 22.15 | 28.064 | 22.37 | 28.3428 | 22.36 | 28.3301 | 22.4 | 28.3808 | 22.37 | 28.3428
5 S 01 102 03 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m | m3 | 1 | 24.39 | 30.9021 | 22.69 | 28.7482 | 24.08 | 30.5094 | 24.3 | 30.7881 | 24.29 | 30.7754 | 24.33 | 30.8261 | 24.3 | 30.7881
5 S 01 102 04 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m | m3 | 1 | 24.71 | 31.3076 | 23.01 | 29.1537 | 24.4 | 30.9148 | 24.61 | 31.1809 | 24.61 | 31.1809 | 24.64 | 31.2189 | 24.61 | 31.1809
5 S 01 102 05 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m | m3 | 1 | 25.66 | 32.5112 | 23.96 | 30.3573 | 25.35 | 32.1185 | 25.57 | 32.3972 | 25.56 | 32.3845 | 25.6 | 32.4352 | 25.57 | 32.3972
5 S 01 102 06 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m | m3 | 1 | 26.09 | 33.056 | 24.39 | 30.9021 | 25.77 | 32.6506 | 25.99 | 32.9293 | 25.99 | 32.9293 | 26.02 | 32.9673 | 25.99 | 32.9293
5 S 01 102 07 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m | m3 | 1 | 26.93 | 34.1203 | 25.23 | 31.9664 | 26.62 | 33.7275 | 26.84 | 34.0063 | 26.83 | 33.9936 | 26.87 | 34.0443 | 26.84 | 34.0063
5 S 01 510 00 | Compactação de aterros a 95% proctor normal | m3 | 1 | 2.3 | 2.9141 | 2.06 | 2.61 | 2.33 | 2.9521 | 2.28 | 2.8888 | 2.28 | 2.8888 | 2.29 | 2.9014 | 2.28 | 2.8888
5 S 01 511 00 | Compactação de aterros a 100% proctor normal | m3 | 1 | 2.77 | 3.5096 | 2.45 | 3.1042 | 2.81 | 3.5603 | 2.74 | 3.4716 | 2.74 | 3.4716 | 2.76 | 3.4969 | 2.74 | 3.4716
5 S 01 513 01 | Compactação de material de "bota-fora" | m3 | 1 | 1.75 | 2.2172 | 1.59 | 2.0145 | 1.77 | 2.2426 | 1.74 | 2.2046 | 1.74 | 2.2046 | 1.75 | 2.2172 | 1.74 | 2.2046
5 S 02 100 00 | Reforço do subleito | m3 | 1 | 9.05 | 11.4664 | 8.19 | 10.3767 | 9.13 | 11.5677 | 9 | 11.403 | 9 | 11.403 | 9.04 | 11.4537 | 9 | 11.403
5 S 02 110 00 | Regularização do subleito | m2 | 1 | 0.71 | 0.89957 | 0.61 | 0.77287 | 0.71 | 0.89957 | 0.7 | 0.8869 | 0.7 | 0.8869 | 0.71 | 0.89957 | 0.7 | 0.8869
5 S 02 110 01 | Regul. subleito c/ fresa. corte contr. aut. greide | m2 | 1 | 0.89 | 1.1276 | 0.78 | 0.98826 | 0.89 | 1.1276 | 0.89 | 1.1276 | 0.89 | 1.1276 | 0.89 | 1.1276 | 0.89 | 1.1276
5 S 02 200 00 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura | m3 | 1 | 9.05 | 11.4664 | 8.19 | 10.3767 | 9.13 | 11.5677 | 9 | 11.403 | 9 | 11.403 | 9.04 | 11.4537 | 9 | 11.403
5 S 02 200 01 | Base solo estabilizado granul. s/ mistura | m3 | 1 | 9.05 | 11.4664 | 8.19 | 10.3767 | 9.13 | 11.5677 | 9 | 11.403 | 9 | 11.403 | 9.04 | 11.4537 | 9 | 11.403
5 S 02 201 00 | Recomposição camada de base s/ adição de material | m2 | 1 | 0.71 | 0.89957 | 0.61 | 0.77287 | 0.71 | 0.89957 | 0.7 | 0.8869 | 0.7 | 0.8869 | 0.71 | 0.89957 | 0.7 | 0.8869
5 S 02 210 00 | Sub-base estabiliz. granul. c/ mist. solo na pista | m3 | 1 | 9.73 | 12.3279 | 8.79 | 11.1369 | 9.82 | 12.4419 | 9.68 | 12.2646 | 9.67 | 12.2519 | 9.73 | 12.3279 | 9.68 | 12.2646
5 S 02 210 01 | Sub-base estab. granul.c/mist. solo-areia na pista | m3 | 1 | 11.08 | 14.0384 | 9.99 | 12.6573 | 11.24 | 14.2411 | 11.02 | 13.9623 | 11.01 | 13.9497 | 11.09 | 14.051 | 11.02 | 13.9623
5 S 02 210 02 | Base estabiliz.granul.c/ mist. solo areia na pista | m3 | 1 | 11.08 | 14.0384 | 9.99 | 12.6573 | 11.24 | 14.2411 | 11.02 | 13.9623 | 11.01 | 13.9497 | 11.09 | 14.051 | 11.02 | 13.9623
5 S 02 210 51 | Sub-base est.gran.c/mist.solo-areia na pista AC | m3 | 1 | 15.56 | 19.7145 | 24.04 | 30.4587 | 25.95 | 32.8787 | 30.11 | 38.1494 | 16.14 | 20.4494 | 16.89 | 21.3996 | 30.11 | 38.1494
5 S 02 210 52 | Base estab.gran.c/mist.solo areia na pista AC | m3 | 1 | 15.56 | 19.7145 | 24.04 | 30.4587 | 25.95 | 32.8787 | 30.11 | 38.1494 | 16.14 | 20.4494 | 16.89 | 21.3996 | 30.11 | 38.1494
5 S 02 220 00 | Base estabilizada granul. c/ mistura solo-brita | m3 | 1 | 34.18 | 43.3061 | 30.97 | 39.239 | 33.9 | 42.9513 | 33.65 | 42.6345 | 33.63 | 42.6092 | 33.82 | 42.8499 | 33.65 | 42.6345
5 S 02 220 50 | Base estabilizada granul.c/mist. solo-brita BC | m3 | 1 | 49.44 | 62.6405 | 40.8 | 51.6936 | 50.51 | 63.9962 | 46.38 | 58.7635 | 38.42 | 48.6781 | 38.31 | 48.5388 | 46.38 | 58.7635
5 S 02 230 00 | Base de brita graduada | m3 | 1 | 56.71 | 71.8516 | 51.08 | 64.7184 | 55.59 | 70.4325 | 55.42 | 70.2171 | 55.4 | 70.1918 | 55.7 | 70.5719 | 55.42 | 70.2171
5 S 02 230 01 | Base brita grad.c/distr.agreg. contr. autom.greide | m3 | 1 | 56.67 | 71.8009 | 50.96 | 64.5663 | 55.48 | 70.2932 | 55.31 | 70.0778 | 55.29 | 70.0524 | 55.59 | 70.4325 | 55.31 | 70.0778
5 S 02 230 50 | Base de brita graduada BC | m3 | 1 | 94.85 | 120.1749 | 75.66 | 95.8612 | 97.11 | 123.0384 | 87.26 | 110.5584 | 67.37 | 85.3578 | 66.93 | 84.8003 | 87.26 | 110.5584
5 S 02 230 51 | Base brita grad.c/dist.agreg.contr.aut.greide BC | m3 | 1 | 94.81 | 120.1243 | 75.54 | 95.7092 | 97 | 122.899 | 87.16 | 110.4317 | 67.27 | 85.2311 | 66.82 | 84.6609 | 87.16 | 110.4317
5 S 02 231 00 | Base de macadame hidraúlico | m3 | 1 | 50.04 | 63.4007 | 45 | 57.015 | 48.91 | 61.969 | 48.87 | 61.9183 | 48.85 | 61.8929 | 49.09 | 62.197 | 48.87 | 61.9183
5 S 02 231 50 | Base de macadame hidraúlico BC | m3 | 1 | 85.79 | 108.6959 | 68.05 | 86.2193 | 87.84 | 111.2933 | 78.72 | 99.7382 | 60.08 | 76.1214 | 59.62 | 75.5385 | 78.72 | 99.7382
5 S 02 240 11 | Recomposição camada de base c/ adição de cimento | m3 | 1 | 41.17 | 52.1624 | 37.92 | 48.0446 | 36.86 | 46.7016 | 36.45 | 46.1822 | 38.48 | 48.7542 | 44.96 | 56.9643 | 36.45 | 46.1822
5 S 02 241 01 | Base de solo cimento com mistura em usina | m3 | 1 | 88.97 | 112.725 | 82.27 | 104.2361 | 80.15 | 101.5501 | 79.09 | 100.207 | 83.35 | 105.6044 | 96.97 | 122.861 | 79.09 | 100.207
5 S 02 243 01 | Sub-base solo melhorado c/cimento c/mist. em usina | m3 | 1 | 54.44 | 68.9755 | 50.34 | 63.7808 | 50.16 | 63.5527 | 49.49 | 62.7038 | 51.61 | 65.3899 | 58.48 | 74.0942 | 49.49 | 62.7038
5 S 02 300 00 | Imprimação | m2 | 1 | 0.2 | 0.2534 | 0.15 | 0.19005 | 0.2 | 0.2534 | 0.19 | 0.24073 | 0.19 | 0.24073 | 0.2 | 0.2534 | 0.19 | 0.24073
5 S 02 400 00 | Pintura de ligação | m2 | 1 | 0.14 | 0.17738 | 0.11 | 0.13937 | 0.14 | 0.17738 | 0.13 | 0.16471 | 0.13 | 0.16471 | 0.14 | 0.17738 | 0.13 | 0.16471
5 S 02 500 01 | Tratamento superficial simples c/ emulsão | m2 | 1 | 0.64 | 0.81088 | 0.55 | 0.69685 | 0.64 | 0.81088 | 0.63 | 0.79821 | 0.63 | 0.79821 | 0.64 | 0.81088 | 0.63 | 0.79821
5 S 02 500 02 | Tratamento superficial simples c/ banho diluído | m2 | 1 | 0.75 | 0.95025 | 0.63 | 0.79821 | 0.75 | 0.95025 | 0.73 | 0.92491 | 0.73 | 0.92491 | 0.75 | 0.95025 | 0.73 | 0.92491
5 S 02 500 50 | Tratamento superficial simples c/ CAP BC | m2 | 1 | 0.89 | 1.1276 | 0.71 | 0.89957 | 0.9 | 1.1403 | 0.84 | 1.0643 | 0.74 | 0.93758 | 0.75 | 0.95025 | 0.84 | 1.0643
5 S 02 500 51 | Tratamento superficial simples c/ emulsão BC | m2 | 1 | 0.83 | 1.0516 | 0.67 | 0.84889 | 0.85 | 1.077 | 0.79 | 1.0009 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423 | 0.79 | 1.0009
5 S 02 500 52 | Tratamento superficial simples c/banho diluído BC | m2 | 1 | 0.94 | 1.191 | 0.76 | 0.96292 | 0.96 | 1.2163 | 0.89 | 1.1276 | 0.79 | 1.0009 | 0.8 | 1.0136 | 0.89 | 1.1276
5 S 02 501 01 | Tratamento superficial duplo c/ emulsão | m2 | 1 | 2.02 | 2.5593 | 1.73 | 2.1919 | 2.02 | 2.5593 | 1.98 | 2.5087 | 1.98 | 2.5087 | 2.01 | 2.5467 | 1.98 | 2.5087
5 S 02 501 02 | Tratamento superficial duplo c/ banho diluído | m2 | 1 | 2.24 | 2.8381 | 1.91 | 2.42 | 2.24 | 2.8381 | 2.19 | 2.7747 | 2.19 | 2.7747 | 2.22 | 2.8127 | 2.19 | 2.7747
5 S 02 501 50 | Tratamento superficial duplo c/ CAP BC | m2 | 1 | 2.62 | 3.3195 | 2.12 | 2.686 | 2.67 | 3.3829 | 2.48 | 3.1422 | 2.17 | 2.7494 | 2.18 | 2.7621 | 2.48 | 3.1422
5 S 02 501 51 | Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC | m2 | 1 | 2.61 | 3.3069 | 2.11 | 2.6734 | 2.66 | 3.3702 | 2.47 | 3.1295 | 2.16 | 2.7367 | 2.18 | 2.7621 | 2.47 | 3.1295
5 S 02 501 52 | Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC | m2 | 1 | 2.83 | 3.5856 | 2.29 | 2.9014 | 2.88 | 3.649 | 2.68 | 3.3956 | 2.37 | 3.0028 | 2.4 | 3.0408 | 2.68 | 3.3956
5 S 02 502 01 | Tratamento superficial triplo c/ emulsão | m2 | 1 | 2.91 | 3.687 | 2.5 | 3.1675 | 2.92 | 3.6996 | 2.86 | 3.6236 | 2.85 | 3.6109 | 2.89 | 3.6616 | 2.86 | 3.6236
5 S 02 502 02 | Tratamento superficial triplo c/ banho diluído | m2 | 1 | 3.2 | 4.0544 | 2.74 | 3.4716 | 3.21 | 4.0671 | 3.14 | 3.9784 | 3.14 | 3.9784 | 3.18 | 4.0291 | 3.14 | 3.9784
5 S 02 502 50 | Tratamento superficial triplo c/ CAP BC | m2 | 1 | 3.58 | 4.5359 | 2.93 | 3.7123 | 3.65 | 4.6246 | 3.41 | 4.3205 | 3.04 | 3.8517 | 3.07 | 3.8897 | 3.41 | 4.3205
5 S 02 502 51 | Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC | m2 | 1 | 3.61 | 4.5739 | 2.95 | 3.7377 | 3.68 | 4.6626 | 3.44 | 4.3585 | 3.07 | 3.8897 | 3.1 | 3.9277 | 3.44 | 4.3585
5 S 02 502 52 | Tratamento superficial triplo c/ banho diluído BC | m2 | 1 | 3.9 | 4.9413 | 3.19 | 4.0417 | 3.97 | 5.03 | 3.72 | 4.7132 | 3.35 | 4.2445 | 3.39 | 4.2951 | 3.72 | 4.7132
5 S 02 511 01 | Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm | m2 | 1 | 1.55 | 1.9639 | 1.46 | 1.8498 | 1.55 | 1.9639 | 1.54 | 1.9512 | 1.54 | 1.9512 | 1.55 | 1.9639 | 1.54 | 1.9512
5 S 02 511 02 | Micro-revestimento a frio-Microflex 0,8cm c/filler | m2 | 1 | 1.47 | 1.8625 | 1.36 | 1.7231 | 1.46 | 1.8498 | 1.46 | 1.8498 | 1.46 | 1.8498 | 1.46 | 1.8498 | 1.46 | 1.8498
5 S 02 511 03 | Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm | m2 | 1 | 4.01 | 5.0807 | 3.79 | 4.8019 | 4.02 | 5.0933 | 3.98 | 5.0427 | 3.98 | 5.0427 | 4 | 5.068 | 3.98 | 5.0427
5 S 02 511 04 | Micro-revestimento a frio - Microflex - 2,5 cm | m2 | 1 | 4.76 | 6.0309 | 4.47 | 5.6635 | 4.76 | 6.0309 | 4.71 | 5.9676 | 4.71 | 5.9676 | 4.74 | 6.0056 | 4.71 | 5.9676
5 S 02 511 05 | Micro-revest. a frio-Microflex 0,8cm c/filler cal | m2 | 1 | 1.23 | 1.5584 | 1.15 | 1.457 | 1.23 | 1.5584 | 1.22 | 1.5457 | 1.22 | 1.5457 | 1.23 | 1.5584 | 1.22 | 1.5457
5 S 02 511 06 | Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm c/filler cimen | m2 | 1 | 1.22 | 1.5457 | 1.14 | 1.4444 | 1.21 | 1.5331 | 1.2 | 1.5204 | 1.21 | 1.5331 | 1.22 | 1.5457 | 1.2 | 1.5204
5 S 02 511 07 | Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/cal | m2 | 1 | 1.49 | 1.8878 | 1.41 | 1.7865 | 1.49 | 1.8878 | 1.48 | 1.8752 | 1.48 | 1.8752 | 1.49 | 1.8878 | 1.48 | 1.8752
5 S 02 511 08 | Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/ciment | m2 | 1 | 1.48 | 1.8752 | 1.4 | 1.7738 | 1.47 | 1.8625 | 1.46 | 1.8498 | 1.47 | 1.8625 | 1.48 | 1.8752 | 1.46 | 1.8498
5 S 02 511 09 | Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal | m2 | 1 | 2.03 | 2.572 | 1.93 | 2.4453 | 2.02 | 2.5593 | 2.01 | 2.5467 | 2.01 | 2.5467 | 2.02 | 2.5593 | 2.01 | 2.5467
5 S 02 511 10 | Micro-revest.a frio-Microflex 1,5cm c/filler cimen | m2 | 1 | 2.01 | 2.5467 | 1.9 | 2.4073 | 1.98 | 2.5087 | 1.97 | 2.496 | 1.98 | 2.5087 | 2.01 | 2.5467 | 1.97 | 2.496
5 S 02 511 11 | Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cal | m2 | 1 | 2.57 | 3.2562 | 2.47 | 3.1295 | 2.56 | 3.2435 | 2.55 | 3.2308 | 2.55 | 3.2308 | 2.56 | 3.2435 | 2.55 | 3.2308
5 S 02 511 12 | Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cim | m2 | 1 | 2.55 | 3.2308 | 2.44 | 3.0915 | 2.52 | 3.1928 | 2.51 | 3.1802 | 2.52 | 3.1928 | 2.55 | 3.2308 | 2.51 | 3.1802
5 S 02 511 51 | Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC | m2 | 1 | 1.74 | 2.2046 | 1.58 | 2.0019 | 1.76 | 2.2299 | 1.7 | 2.1539 | 1.6 | 2.0272 | 1.6 | 2.0272 | 1.7 | 2.1539
5 S 02 511 52 | Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC | m2 | 1 | 3.38 | 4.2825 | 3.08 | 3.9024 | 3.41 | 4.3205 | 3.29 | 4.1684 | 3.11 | 3.9404 | 3.12 | 3.953 | 3.29 | 4.1684
5 S 02 511 53 | Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm BC | m2 | 1 | 4.49 | 5.6888 | 4.09 | 5.182 | 4.54 | 5.7522 | 4.38 | 5.5495 | 4.13 | 5.2327 | 4.14 | 5.2454 | 4.38 | 5.5495
5 S 02 511 54 | Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm BC | m2 | 1 | 5.35 | 6.7784 | 4.86 | 6.1576 | 5.41 | 6.8545 | 5.21 | 6.6011 | 4.9 | 6.2083 | 4.92 | 6.2336 | 5.21 | 6.6011
5 S 02 511 55 | Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/ cal | m2 | 1 | 1.42 | 1.7991 | 1.28 | 1.6218 | 1.44 | 1.8245 | 1.38 | 1.7485 | 1.28 | 1.6218 | 1.28 | 1.6218 | 1.38 | 1.7485
5 S 02 511 56 | Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/cimento | m2 | 1 | 1.41 | 1.7865 | 1.26 | 1.5964 | 1.42 | 1.7991 | 1.36 | 1.7231 | 1.27 | 1.6091 | 1.28 | 1.6218 | 1.36 | 1.7231
5 S 02 511 57 | Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cal | m2 | 1 | 1.68 | 2.1286 | 1.54 | 1.9512 | 1.7 | 2.1539 | 1.64 | 2.0779 | 1.54 | 1.9512 | 1.54 | 1.9512 | 1.64 | 2.0779
5 S 02 511 58 | Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cim | m2 | 1 | 1.67 | 2.1159 | 1.52 | 1.9258 | 1.68 | 2.1286 | 1.62 | 2.0525 | 1.53 | 1.9385 | 1.54 | 1.9512 | 1.62 | 2.0525
5 S 02 511 59 | Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cal | m2 | 1 | 2.75 | 3.4843 | 2.48 | 3.1422 | 2.78 | 3.5223 | 2.67 | 3.3829 | 2.49 | 3.1548 | 2.49 | 3.1548 | 2.67 | 3.3829
5 S 02 511 60 | Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cimento | m2 | 1 | 2.73 | 3.4589 | 2.45 | 3.1042 | 2.74 | 3.4716 | 2.63 | 3.3322 | 2.46 | 3.1168 | 2.48 | 3.1422 | 2.63 | 3.3322
5 S 02 511 61 | Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cal | m2 | 1 | 3.29 | 4.1684 | 3.02 | 3.8263 | 3.32 | 4.2064 | 3.21 | 4.0671 | 3.03 | 3.839 | 3.03 | 3.839 | 3.21 | 4.0671
5 S 02 511 62 | Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cim | m2 | 1 | 3.27 | 4.1431 | 2.99 | 3.7883 | 3.28 | 4.1558 | 3.17 | 4.0164 | 3 | 3.801 | 3.02 | 3.8263 | 3.17 | 4.0164
5 S 02 511 63 | Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cal | m2 | 1 | 3.21 | 4.0671 | 3.01 | 3.8137 | 3.2 | 4.0544 | 3.18 | 4.0291 | 3.18 | 4.0291 | 3.2 | 4.0544 | 3.18 | 4.0291
5 S 02 511 64 | Micro-revestimento a frio - Microflex 2,0 cm c/cim | m2 | 1 | 3.18 | 4.0291 | 2.97 | 3.763 | 3.15 | 3.991 | 3.13 | 3.9657 | 3.14 | 3.9784 | 3.19 | 4.0417 | 3.13 | 3.9657
5 S 02 511 65 | Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cal | m2 | 1 | 3.93 | 4.9793 | 3.73 | 4.7259 | 3.92 | 4.9666 | 3.9 | 4.9413 | 3.9 | 4.9413 | 3.92 | 4.9666 | 3.9 | 4.9413
5 S 02 511 66 | Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cim | m2 | 1 | 3.9 | 4.9413 | 3.69 | 4.6752 | 3.87 | 4.9033 | 3.85 | 4.878 | 3.86 | 4.8906 | 3.91 | 4.954 | 3.85 | 4.878
5 S 02 511 67 | Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cal | m2 | 1 | 3.68 | 4.6626 | 3.32 | 4.2064 | 3.72 | 4.7132 | 3.58 | 4.5359 | 3.33 | 4.2191 | 3.34 | 4.2318 | 3.58 | 4.5359
5 S 02 511 68 | Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cim | m2 | 1 | 3.66 | 4.6372 | 3.28 | 4.1558 | 3.67 | 4.6499 | 3.53 | 4.4725 | 3.29 | 4.1684 | 3.33 | 4.2191 | 3.53 | 4.4725
5 S 02 511 69 | Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cal | m2 | 1 | 4.4 | 5.5748 | 4.04 | 5.1187 | 4.44 | 5.6255 | 4.3 | 5.4481 | 4.05 | 5.1313 | 4.06 | 5.144 | 4.3 | 5.4481
5 S 02 511 70 | Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cim | m2 | 1 | 4.32 | 5.4734 | 4 | 5.068 | 4.34 | 5.4988 | 4.19 | 5.3087 | 3.95 | 5.0046 | 3.99 | 5.0553 | 4.19 | 5.3087
5 S 02 511 71 | Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cal | m2 | 1 | 3.72 | 4.7132 | 3.55 | 4.4978 | 3.73 | 4.7259 | 3.69 | 4.6752 | 3.68 | 4.6626 | 3.7 | 4.6879 | 3.69 | 4.6752
5 S 02 511 72 | Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cim | m2 | 1 | 3.76 | 4.7639 | 3.5 | 4.4345 | 3.72 | 4.7132 | 3.7 | 4.6879 | 3.71 | 4.7006 | 3.77 | 4.7766 | 3.7 | 4.6879
5 S 02 511 73 | Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cal | m2 | 1 | 4.6 | 5.8282 | 4.43 | 5.6128 | 4.61 | 5.8409 | 4.57 | 5.7902 | 4.56 | 5.7775 | 4.58 | 5.8029 | 4.57 | 5.7902
5 S 02 511 74 | Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cim | m2 | 1 | 4.57 | 5.7902 | 4.38 | 5.5495 | 4.54 | 5.7522 | 4.5 | 5.7015 | 4.51 | 5.7142 | 4.57 | 5.7902 | 4.5 | 5.7015
5 S 02 511 75 | Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cal | m2 | 1 | 4.39 | 5.5621 | 3.93 | 4.9793 | 4.44 | 5.6255 | 4.26 | 5.3974 | 3.95 | 5.0046 | 3.96 | 5.0173 | 4.26 | 5.3974
5 S 02 511 76 | Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cim | m2 | 1 | 4.36 | 5.5241 | 3.88 | 4.916 | 4.37 | 5.5368 | 4.2 | 5.3214 | 3.9 | 4.9413 | 3.95 | 5.0046 | 4.2 | 5.3214
5 S 02 511 77 | Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cal | m2 | 1 | 5.27 | 6.6771 | 4.81 | 6.0943 | 5.32 | 6.7404 | 5.14 | 6.5124 | 4.83 | 6.1196 | 4.84 | 6.1323 | 5.14 | 6.5124
5 S 02 511 78 | Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cim | m2 | 1 | 5.24 | 6.6391 | 4.76 | 6.0309 | 5.25 | 6.6517 | 5.08 | 6.4364 | 4.78 | 6.0563 | 4.83 | 6.1196 | 5.08 | 6.4364
5 S 02 512 01 | Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) | m2 | 1 | 0.7 | 0.8869 | 0.61 | 0.77287 | 0.71 | 0.89957 | 0.69 | 0.87423 | 0.69 | 0.87423 | 0.7 | 0.8869 | 0.69 | 0.87423
5 S 02 512 02 | Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV) | m2 | 1 | 1.29 | 1.6344 | 1.11 | 1.4064 | 1.31 | 1.6598 | 1.27 | 1.6091 | 1.27 | 1.6091 | 1.29 | 1.6344 | 1.27 | 1.6091
5 S 02 512 51 | Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) AC/BC | m2 | 1 | 0.77 | 0.97559 | 0.68 | 0.86156 | 0.8 | 1.0136 | 0.77 | 0.97559 | 0.72 | 0.91224 | 0.73 | 0.92491 | 0.77 | 0.97559
5 S 02 512 52 | Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV) AC/BC | m2 | 1 | 1.43 | 1.8118 | 1.25 | 1.5837 | 1.5 | 1.9005 | 1.44 | 1.8245 | 1.33 | 1.6851 | 1.35 | 1.7105 | 1.44 | 1.8245
5 S 02 530 00 | Pré-misturado a frio | m3 | 1 | 80.24 | 101.6641 | 71.05 | 90.0203 | 80.08 | 101.4614 | 78.64 | 99.6369 | 78.58 | 99.5609 | 79.43 | 100.6378 | 78.64 | 99.6369
5 S 02 530 50 | Pré-misturado a frio AC/BC | m3 | 1 | 112.58 | 142.6389 | 97.64 | 123.7099 | 120.34 | 152.4708 | 113.54 | 143.8552 | 90.65 | 114.8536 | 91.26 | 115.6264 | 113.54 | 143.8552
5 S 02 531 00 | Macadame betuminoso por penetração | m3 | 1 | 69.06 | 87.499 | 60.09 | 76.134 | 68.42 | 86.6881 | 67.37 | 85.3578 | 67.31 | 85.2818 | 68.15 | 86.3461 | 67.37 | 85.3578
5 S 02 531 50 | Macadame betuminoso por penetração BC | m3 | 1 | 102.43 | 129.7788 | 81.6 | 103.3872 | 104.75 | 132.7183 | 95.23 | 120.6564 | 77.79 | 98.5599 | 77.97 | 98.788 | 95.23 | 120.6564
5 S 02 532 00 | Areia-asfalto a quente | t | 1 | 47.71 | 60.4486 | 45.68 | 57.8766 | 48.14 | 60.9934 | 47.48 | 60.1572 | 47.46 | 60.1318 | 47.74 | 60.4866 | 47.48 | 60.1572
5 S 02 532 50 | Areia-asfalto a quente AC | t | 1 | 56.93 | 72.1303 | 74.59 | 94.5055 | 78.39 | 99.3201 | 86.76 | 109.9249 | 58.01 | 73.4987 | 59.67 | 75.6019 | 86.76 | 109.9249
5 S 02 540 01 | Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento | t | 1 | 46.85 | 59.359 | 43.56 | 55.1905 | 46.67 | 59.1309 | 46.2 | 58.5354 | 46.17 | 58.4974 | 46.48 | 58.8902 | 46.2 | 58.5354
5 S 02 540 02 | Concreto betuminoso usinado a quente - binder | t | 1 | 44.06 | 55.824 | 41.01 | 51.9597 | 43.97 | 55.71 | 43.47 | 55.0765 | 43.45 | 55.0512 | 43.75 | 55.4312 | 43.47 | 55.0765
5 S 02 540 12 | CBUQ reciclado em usina fixa | t | 1 | 38.82 | 49.1849 | 36.3 | 45.9921 | 38.82 | 49.1849 | 38.36 | 48.6021 | 38.34 | 48.5768 | 38.61 | 48.9189 | 38.36 | 48.6021
5 S 02 540 21 | CBUQ c/ cal hidratada - capa de rolamento | t | 1 | 54.73 | 69.3429 | 51.42 | 65.1491 | 54.54 | 69.1022 | 54.07 | 68.5067 | 54.05 | 68.4813 | 54.36 | 68.8741 | 54.07 | 68.5067
5 S 02 540 51 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t | 1 | 60.83 | 77.0716 | 54.27 | 68.7601 | 63.39 | 80.3151 | 60.21 | 76.2861 | 51.13 | 64.7817 | 51.28 | 64.9718 | 60.21 | 76.2861
5 S 02 540 52 | CBUQ -binder AC/BC | t | 1 | 57.39 | 72.7131 | 54.74 | 69.3556 | 63.01 | 79.8337 | 61.67 | 78.1359 | 49.35 | 62.5265 | 49.74 | 63.0206 | 61.67 | 78.1359
5 S 02 540 62 | CBUQ reciclado em usina fixa AC/BC | t | 1 | 46.59 | 59.0295 | 41.3 | 52.3271 | 47.27 | 59.8911 | 44.85 | 56.825 | 40.78 | 51.6683 | 40.9 | 51.8203 | 44.85 | 56.825
5 S 02 540 71 | CBUQ capa de rolam. AC/BC c/ cal hidratada | t | 1 | 68.83 | 87.2076 | 62.21 | 78.8201 | 71.39 | 90.4511 | 68.19 | 86.3967 | 59.05 | 74.8163 | 59.19 | 74.9937 | 68.19 | 86.3967
5 S 02 600 00 | Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação | m2 | 1 | 3.99 | 5.0553 | 3.97 | 5.03 | 3.99 | 5.0553 | 3.99 | 5.0553 | 3.99 | 5.0553 | 3.99 | 5.0553 | 3.99 | 5.0553
5 S 02 607 00 | Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte | m3 | 1 | 287.46 | 364.2118 | 262.95 | 333.1576 | 268.76 | 340.5189 | 259.33 | 328.5711 | 269.16 | 341.0257 | 306.01 | 387.7147 | 259.33 | 328.5711
5 S 02 607 50 | Concr.cimento portland c/equip.pequeno porte AC/BC | m3 | 1 | 312.61 | 396.0769 | 297.18 | 376.5271 | 312.02 | 395.3293 | 305.11 | 386.5744 | 283.07 | 358.6497 | 320.64 | 406.2509 | 305.11 | 386.5744
5 S 02 702 00 | Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc | m | 1 | 1.97 | 2.496 | 1.85 | 2.3439 | 1.99 | 2.5213 | 1.96 | 2.4833 | 1.96 | 2.4833 | 1.98 | 2.5087 | 1.96 | 2.4833
5 S 02 905 00 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso | m3 | 1 | 8.52 | 10.7948 | 7.77 | 9.8446 | 8.68 | 10.9976 | 8.41 | 10.6555 | 8.41 | 10.6555 | 8.51 | 10.7822 | 8.41 | 10.6555
5 S 02 905 01 | Remoção manual de revestimento betuminoso | m3 | 1 | 155.08 | 196.4864 | 147.36 | 186.7051 | 167.5 | 212.2225 | 146.22 | 185.2607 | 145.44 | 184.2725 | 156.24 | 197.9561 | 146.22 | 185.2607
5 S 02 906 00 | Remoção mecanizada da camada granular pavimento | m3 | 1 | 5.43 | 6.8798 | 4.99 | 6.3223 | 5.52 | 6.9938 | 5.37 | 6.8038 | 5.37 | 6.8038 | 5.43 | 6.8798 | 5.37 | 6.8038
5 S 02 906 01 | Remoção manual da camada granular do pavimento | m3 | 1 | 87.38 | 110.7105 | 82.09 | 104.008 | 95.78 | 121.3533 | 81.59 | 103.3745 | 81.13 | 102.7917 | 87.61 | 111.0019 | 81.59 | 103.3745
5 S 02 907 00 | Remoção mecanizada material de baixa capac.suporte | m3 | 1 | 5.33 | 6.7531 | 4.91 | 6.221 | 5.41 | 6.8545 | 5.27 | 6.6771 | 5.27 | 6.6771 | 5.33 | 6.7531 | 5.27 | 6.6771
5 S 02 907 01 | Remoção manual de material de baixa capac.suporte | m3 | 1 | 74.91 | 94.911 | 69.91 | 88.576 | 82.32 | 104.2994 | 69.9 | 88.5633 | 69.52 | 88.0818 | 74.91 | 94.911 | 69.9 | 88.5633
5 S 02 908 00 | Arrancamento e remoção de paralelepípedos | m2 | 1 | 16.63 | 21.0702 | 15.32 | 19.4104 | 17.67 | 22.3879 | 15.89 | 20.1326 | 15.83 | 20.0566 | 16.7 | 21.1589 | 15.89 | 20.1326
5 S 02 909 00 | Arrancamento e remoção de meios-fios | m3 | 1 | 91.77 | 116.2726 | 85.25 | 108.0118 | 97.98 | 124.1407 | 87.34 | 110.6598 | 86.95 | 110.1656 | 92.35 | 117.0074 | 87.34 | 110.6598
5 S 02 990 11 | Fresagem contínua do revest. betuminoso | m3 | 1 | 103.63 | 131.2992 | 101.17 | 128.1824 | 104.27 | 132.1101 | 103.21 | 130.7671 | 103.18 | 130.7291 | 103.61 | 131.2739 | 103.21 | 130.7671
5 S 02 990 12 | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m3 | 1 | 143 | 181.181 | 138.56 | 175.5555 | 144.16 | 182.6507 | 142.23 | 180.2054 | 142.17 | 180.1294 | 142.96 | 181.1303 | 142.23 | 180.2054
5 S 02 993 01 | Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico | m3 | 1 | 32.23 | 40.8354 | 31.22 | 39.5557 | 32.57 | 41.2662 | 32.44 | 41.1015 | 32.44 | 41.1015 | 32.52 | 41.2028 | 32.44 | 41.1015
5 S 02 993 04 | Reciclagem c/ cimento e incorp. rev. asfáltico | m3 | 1 | 67.26 | 85.2184 | 63.5 | 80.4545 | 63.17 | 80.0364 | 64.8 | 82.1016 | 60.4 | 76.5268 | 71.92 | 91.1226 | 64.8 | 82.1016
5 S 02 993 07 | Reciclagem c/ brita e incorp. de rev. asfáltico | m3 | 1 | 47.33 | 59.9671 | 39.45 | 49.9832 | 40.32 | 51.0854 | 45.82 | 58.0539 | 41.66 | 52.7832 | 43.27 | 54.8231 | 45.82 | 58.0539
5 S 02 993 10 | Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev. | m3 | 1 | 82.64 | 104.7049 | 72.04 | 91.2747 | 71.23 | 90.2484 | 78.49 | 99.4468 | 69.93 | 88.6013 | 82.98 | 105.1357 | 78.49 | 99.4468
5 S 02 993 13 | Reciclagem c/ espuma asfáltica e incorp. rev. asf. | m3 | 1 | 51.09 | 64.731 | 46.03 | 58.32 | 53.28 | 67.5058 | 51.38 | 65.0985 | 46.16 | 58.4847 | 50.22 | 63.6287 | 51.38 | 65.0985
5 S 04 300 16 | Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. | m | 1 | 1354.95 | 1716.7216 | 1201.96 | 1522.8833 | 1277.85 | 1619.0359 | 1245.82 | 1578.4539 | 1244.65 | 1576.9716 | 1250.15 | 1583.9401 | 1245.82 | 1578.4539
5 S 04 300 20 | Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. | m | 1 | 1791.62 | 2269.9825 | 1549.48 | 1963.1912 | 1649.82 | 2090.3219 | 1607.35 | 2036.5124 | 1605.8 | 2034.5486 | 1613.1 | 2043.7977 | 1607.35 | 2036.5124
5 S 04 300 30 | Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m | m | 1 | 4304.67 | 5454.0169 | 4010.08 | 5080.7714 | 4123.06 | 5223.917 | 4060.36 | 5144.4761 | 4053.64 | 5135.9619 | 4068.89 | 5155.2836 | 4060.36 | 5144.4761
5 S 04 300 66 | Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. BC | m | 1 | 1376.4 | 1743.8988 | 1215.78 | 1540.3933 | 1301.2 | 1648.6204 | 1263.73 | 1601.1459 | 1251.39 | 1585.5111 | 1256.46 | 1591.9348 | 1263.73 | 1601.1459
5 S 04 300 70 | Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. BC | m | 1 | 1815.45 | 2300.1752 | 1564.84 | 1982.6523 | 1675.77 | 2123.2006 | 1627.25 | 2061.7258 | 1613.28 | 2044.0258 | 1620.11 | 2052.6794 | 1627.25 | 2061.7258
5 S 04 300 71 | Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC | m | 1 | 4344.71 | 5504.7476 | 4035.89 | 5113.4726 | 4166.66 | 5279.1582 | 4093.79 | 5186.8319 | 4066.21 | 5151.8881 | 4080.68 | 5170.2216 | 4093.79 | 5186.8319
5 S 04 301 16 | Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m rev. epoxy | m | 1 | 1438.95 | 1823.1497 | 1268.96 | 1607.7723 | 1344.85 | 1703.9249 | 1312.82 | 1663.3429 | 1311.65 | 1661.8606 | 1317.15 | 1668.8291 | 1312.82 | 1663.3429
5 S 04 301 20 | Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m rev. epoxy | m | 1 | 1834.62 | 2324.4635 | 1603.48 | 2031.6092 | 1703.82 | 2158.7399 | 1661.35 | 2104.9304 | 1659.8 | 2102.9666 | 1667.1 | 2112.2157 | 1661.35 | 2104.9304
5 S 04 301 66 | Bueiro met. chapas múlt. D=1,60m rev. epoxy BC | m | 1 | 1460.4 | 1850.3268 | 1282.78 | 1625.2823 | 1368.2 | 1733.5094 | 1330.73 | 1686.0349 | 1318.39 | 1670.4001 | 1323.46 | 1676.8238 | 1330.73 | 1686.0349
5 S 04 301 70 | Bueiro met. chapas múlt. D=2,00m rev. epoxy BC | m | 1 | 1858.45 | 2354.6562 | 1618.84 | 2051.0703 | 1729.77 | 2191.6186 | 1681.25 | 2130.1438 | 1667.28 | 2112.4438 | 1674.11 | 2121.0974 | 1681.25 | 2130.1438
5 S 04 310 12 | Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m galv. | m | 1 | 1695.39 | 2148.0591 | 1514.69 | 1919.1122 | 1554.7 | 1969.8049 | 1516.67 | 1921.6209 | 1515.81 | 1920.5313 | 1529.32 | 1937.6484 | 1516.67 | 1921.6209
5 S 04 310 16 | Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=1,60m galv. | m | 1 | 2182.67 | 2765.4429 | 1983.74 | 2513.3986 | 2037.09 | 2580.993 | 1986.38 | 2516.7435 | 1985.23 | 2515.2864 | 2003.25 | 2538.1177 | 1986.38 | 2516.7435
5 S 04 310 20 | Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=2,00m galv. | m | 1 | 2743.32 | 3475.7864 | 2491.85 | 3157.1739 | 2560.9 | 3244.6603 | 2495.99 | 3162.4193 | 2494.46 | 3160.4808 | 2516.8 | 3188.7856 | 2495.99 | 3162.4193
5 S 04 311 12 | Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m rev. epoxy | m | 1 | 1753.39 | 2221.5451 | 1580.69 | 2002.7342 | 1620.7 | 2053.4269 | 1582.67 | 2005.2429 | 1581.81 | 2004.1533 | 1595.32 | 2021.2704 | 1582.67 | 2005.2429
5 S 04 311 16 | Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,60 m rev.epoxy | m | 1 | 2279.67 | 2888.3419 | 2071.74 | 2624.8946 | 2125.09 | 2692.489 | 2074.38 | 2628.2395 | 2073.23 | 2626.7824 | 2091.25 | 2649.6137 | 2074.38 | 2628.2395
5 S 04 311 20 | Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy | m | 1 | 2864.32 | 3629.0934 | 2601.85 | 3296.5439 | 2670.9 | 3384.0303 | 2605.99 | 3301.7893 | 2604.46 | 3299.8508 | 2626.8 | 3328.1556 | 2605.99 | 3301.7893
5 S 04 999 01 | Remoção de bueiros existentes | m | 1 | 54.7 | 69.3049 | 53.5 | 67.7845 | 58.9 | 74.6263 | 50.54 | 64.0342 | 49.65 | 62.9065 | 54.04 | 68.4687 | 50.54 | 64.0342
5 S 04 999 04 | Restauração de disp. danif. com concr. fck=15 MPa | m3 | 1 | 244.54 | 309.8322 | 219.52 | 278.1318 | 239.54 | 303.4972 | 221.7 | 280.8939 | 227.32 | 288.0144 | 254.37 | 322.2868 | 221.7 | 280.8939
5 S 04 999 07 | Demolição de dispositivos de concreto simples | m3 | 1 | 109.6 | 138.8632 | 101.26 | 128.2964 | 122.4 | 155.0808 | 101.12 | 128.119 | 100.5 | 127.3335 | 109.13 | 138.2677 | 101.12 | 128.119
5 S 04 999 08 | Demolição de dispositivos de concreto armado | m3 | 1 | 394.18 | 499.4261 | 328.12 | 415.728 | 408.64 | 517.7469 | 386.47 | 489.6575 | 386.28 | 489.4168 | 388.98 | 492.8377 | 386.47 | 489.6575
5 S 04 999 54 | Restaur.de disp.danif.com concr. fck=15 MPa AC/BC | m3 | 1 | 276.46 | 350.2748 | 269.76 | 341.7859 | 300.41 | 380.6195 | 289.15 | 366.353 | 247.24 | 313.2531 | 275.67 | 349.2739 | 289.15 | 366.353
5 S 05 100 00 | Enleivamento | m2 | 1 | 5.43 | 6.8798 | 4.96 | 6.2843 | 5.88 | 7.45 | 5.13 | 6.4997 | 5.11 | 6.4744 | 5.43 | 6.8798 | 5.13 | 6.4997
5 S 05 102 00 | Hidrossemeadura | m2 | 1 | 0.86 | 1.0896 | 0.79 | 1.0009 | 0.88 | 1.115 | 0.84 | 1.0643 | 0.84 | 1.0643 | 0.85 | 1.077 | 0.84 | 1.0643
5 S 05 300 01 | Alvenaria de pedra arrumada | m3 | 1 | 77.94 | 98.75 | 74.91 | 94.911 | 82.94 | 105.085 | 72.8 | 92.2376 | 71.82 | 90.9959 | 77.47 | 98.1545 | 72.8 | 92.2376
5 S 05 300 02 | Enrocamento de pedra jogada | m3 | 1 | 43.06 | 54.557 | 40 | 50.68 | 45.37 | 57.4838 | 41.11 | 52.0864 | 40.95 | 51.8837 | 43.25 | 54.7978 | 41.11 | 52.0864
5 S 05 301 00 | Alvenaria de pedra argamassada | m3 | 1 | 155.99 | 197.6393 | 147.09 | 186.363 | 154.07 | 195.2067 | 140.13 | 177.5447 | 142.17 | 180.1294 | 160.78 | 203.7083 | 140.13 | 177.5447
5 S 05 301 50 | Alvenaria de pedra argamassada AC/PC | m3 | 1 | 188.39 | 238.6901 | 182.84 | 231.6583 | 196.64 | 249.1429 | 181.63 | 230.1252 | 158.03 | 200.224 | 173.31 | 219.5838 | 181.63 | 230.1252
5 S 05 303 01 | Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m | m2 | 1 | 312 | 395.304 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498 | 294 | 372.498
5 S 05 303 02 | Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00 | m2 | 1 | 377 | 477.659 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052 | 356 | 451.052
5 S 05 303 03 | Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m | m2 | 1 | 573 | 725.991 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714 | 542 | 686.714
5 S 05 303 04 | Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m | m2 | 1 | 365 | 462.455 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649 | 347 | 439.649
5 S 05 303 05 | Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m | m2 | 1 | 445 | 563.815 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873 | 419 | 530.873
5 S 05 303 06 | Terra armada - ECE - pé de talude 9,0<h<12,00m | m2 | 1 | 670 | 848.89 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545 | 635 | 804.545
5 S 05 303 07 | Terra armada - ECE - encontro portante 0,0<h<6,0m | m2 | 1 | 735 | 931.245 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366 | 698 | 884.366
5 S 05 303 08 | Terra armada - ECE - encontro portante 6,0<h<9,00m | m2 | 1 | 922 | 1168.174 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091 | 873 | 1106.091
5 S 05 303 09 | Escamas de concreto armado para terra armada | m3 | 1 | 574.19 | 727.4987 | 541.89 | 686.5746 | 574.11 | 727.3974 | 531.7 | 673.6639 | 534.1 | 676.7047 | 575.45 | 729.0952 | 531.7 | 673.6639
5 S 05 303 10 | Conc. de soleira e arrem. de maciço de terra arm. | m3 | 1 | 227.59 | 288.3565 | 207.91 | 263.422 | 218.91 | 277.359 | 206.52 | 261.6608 | 212.14 | 268.7814 | 239.18 | 303.0411 | 206.52 | 261.6608
5 S 05 303 11 | Montagem de maciço terra armada | m2 | 1 | 94.81 | 120.1243 | 81.67 | 103.4759 | 103.09 | 130.615 | 89.49 | 113.3838 | 89.14 | 112.9404 | 94.1 | 119.2247 | 89.49 | 113.3838
5 S 05 303 59 | Escamas de concreto armado para terra armada AC/BC | m3 | 1 | 605.1 | 766.6617 | 589.57 | 746.9852 | 632.21 | 801.0101 | 595.68 | 754.7266 | 553.06 | 700.727 | 595.69 | 754.7392 | 595.68 | 754.7266
5 S 05 303 60 | Concr. soleira arremate de maciço terra arm. AC/BC | m3 | 1 | 259.51 | 328.7992 | 258.15 | 327.0761 | 279.79 | 354.4939 | 273.96 | 347.1073 | 232.06 | 294.02 | 260.49 | 330.0408 | 273.96 | 347.1073
5 S 05 340 01 | Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa | m3 | 1 | 1062.74 | 1346.4916 | 1012.74 | 1283.1416 | 1100.62 | 1394.4855 | 994.86 | 1260.4876 | 983.58 | 1246.1959 | 1032.34 | 1307.9748 | 994.86 | 1260.4876
5 S 05 340 51 | Exec.cortina atirant.concr.armado fck=15 MPa AC/BC | m3 | 1 | 1094.66 | 1386.9342 | 1062.98 | 1346.7957 | 1161.5 | 1471.6205 | 1062.31 | 1345.9468 | 1003.5 | 1271.4345 | 1053.64 | 1334.9619 | 1062.31 | 1345.9468
5 S 05 900 01 | Execução tirante protendido cortina atirantada | m | 1 | 146.01 | 184.9947 | 142.62 | 180.6995 | 144.4 | 182.9548 | 142.82 | 180.9529 | 142.69 | 180.7882 | 142.83 | 180.9656 | 142.82 | 180.9529
5 S 06 400 01 | Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr. | m | 1 | 20.19 | 25.5807 | 18.96 | 24.0223 | 21.61 | 27.3799 | 18.84 | 23.8703 | 18.47 | 23.4015 | 20.05 | 25.4034 | 18.84 | 23.8703
5 S 06 400 02 | Cerca arame farp. c/ mourão de conc. seção triang | m | 1 | 16.59 | 21.0195 | 15.55 | 19.7019 | 17.97 | 22.768 | 15.45 | 19.5752 | 15.22 | 19.2837 | 16.42 | 20.8041 | 15.45 | 19.5752
5 S 06 400 51 | Cercas arame farp. c/mourão conc.seção quadr.AC/BC | m | 1 | 20.48 | 25.9482 | 19.37 | 24.5418 | 22.12 | 28.026 | 19.38 | 24.5545 | 18.64 | 23.6169 | 20.22 | 25.6187 | 19.38 | 24.5545
5 S 06 400 52 | Cerca arame farp. c/mourão concr.sec. triang.AC/BC | m | 1 | 16.74 | 21.2096 | 15.75 | 19.9552 | 18.22 | 23.0847 | 15.72 | 19.9172 | 15.3 | 19.3851 | 16.51 | 20.9182 | 15.72 | 19.9172
5 S 06 410 00 | Cêrcas arame farpado com suporte madeira | m | 1 | 12.76 | 16.1669 | 12.39 | 15.6981 | 13.33 | 16.8891 | 12.38 | 15.6855 | 12.35 | 15.6474 | 12.76 | 16.1669 | 12.38 | 15.6855
5 S 09 001 07 | Transporte local em rodov. não pavim. | tkm | 1 | 0.75 | 0.95025 | 0.7 | 0.8869 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025 | 0.75 | 0.95025
5 S 09 001 90 | Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. | tkm | 1 | 0.49 | 0.62083 | 0.46 | 0.58282 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083 | 0.49 | 0.62083
5 S 09 001 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. | tkm | 1 | 0.51 | 0.64617 | 0.47 | 0.59549 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617 | 0.51 | 0.64617
5 S 09 002 07 | Transporte local em rodov. pavim. | tkm | 1 | 0.57 | 0.72219 | 0.53 | 0.67151 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219 | 0.57 | 0.72219
5 S 09 002 90 | Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. | tkm | 1 | 0.33 | 0.41811 | 0.3 | 0.3801 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811 | 0.33 | 0.41811
5 S 09 002 91 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | tkm | 1 | 0.34 | 0.43078 | 0.32 | 0.40544 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078 | 0.34 | 0.43078
E407 | Caminhão Tanque - 10.000 l (170 kW) | operativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M383 | Bainha metálica D=70mm STUP | m | 1 | 19.18 | 24.3011 | 19.18 | 24.3011 | 19.18 | 24.3011 | 19.18 | 24.3011 | 19.18 | 24.3011 | 19.18 | 24.3011 | 19.18 | 24.3011
M922 | Caixa gabião 2 x 1 x 1 m, zn/al | m | 1 | 259.14 | 328.3304 | 249.34 | 315.9138 | 249.34 | 315.9138 | 249.34 | 315.9138 | 249.34 | 315.9138 | 249.34 | 315.9138 | 249.34 | 315.9138
M709 | Brita corrida | m3 | 1 | 59.4 | 75.2598 | 32 | 40.544 | 30 | 38.01 | 52.5 | 66.5175 | 35.9 | 45.4853 | 42 | 53.214 | 52.5 | 66.5175
M202 | Cimento portland CPII-32 | kg | 1 | 0,3950 | 0.50047 | 0,3654 | 0.46296 | 0,3434 | 0.43509 | 0,3390 | 0.42951 | 0,3632 | 0.46017 | 0,4400 | 0.55748 | 0,3390 | 0.42951
2 S 03 930 00 | Junta de cantoneira¹ | t | 1 | 163.194 | 206.7668 | 167.7848 | 212.5833 | 163.0502 | 206.5846 | 162.6906 | 206.129 | 159.5981 | 202.2108 | 159.5981 | 202.2108 | 162.6906 | 206.129
M614 | Tinta base res. acrilica emul. agua | l | 1 | 14.5161 | 18.3919 | 15.2 | 19.2584 | 15.2 | 19.2584 | 15.2 | 19.2584 | 15.2 | 19.2584 | 15.2 | 19.2584 | 15.2 | 19.2584
T604 | Pedreiro | und | 1 | 5.92 | 7.5006 | 5.71 | 7.2346 | 6.08 | 7.7034 | 5.06 | 6.411 | 4.6 | 5.8282 | 4.66 | 5.9042 | 5.06 | 6.411

## DTM
Lote 6
Materiais Betuminosos | Descrição | DTM (Km) | DTM (Km) | DTM (Km) |  |  |  |  | DMT
|  | MS | [6 empty] | Lote 1 | Lote 2 | Lote 2 | Lote 3 | Lote 3 | Lote 4 | Lote 4 | Lote 5 | Lote 5 | Lote 5 | Lote 6 | Lote 7
| Aço - Comercial | 214.0956 | #N/A | #N/A |  |  | Descrição | Código | BA | ES | MG | GO | TO | MG | GO | MG | GO | DF | MS | MT
| Areia - Comercial | 18.2717 | #N/A | #N/A |  |  | Transporte de Areia | 1 | 28.4135 | 8.8025 | 11.3769 | 14.1624 | 20.1764 | 21.972 | 23.0351 | 22.382 | 11.42 | 18.15 | 18.2717 | 27.8055
| Areia - Local | 25 | #N/A | #N/A |  |  | Transporte de Brita | 2 | 20.0943 | 11.4277 | 14.6661 | 19.3148 | 30.7191 | 22.8309 | 72.2699 | 26.3206 | 11.42 | 18.15 | 33.5658 | 62.8342
Frio | Asfalto Diluído | 196.0572 | #N/A | #N/A |  |  | Transporte de Cimento Portland | 3 | 64.9096 | 71.1821 | 94.6094 | 164.1172 | 160.81 | 27.6536 | 109.625 | 84.1872 | 51.4401 | 37.15 | 214.0956 | 144.4263
| Brita - Comercial | 33.5658 | #N/A | #N/A |  |  | Tranporte Local de Concreto | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Brita - Local | 25 | #N/A | #N/A |  |  | Transporte de Material Demolido/Limpeza | 5 | 11.9886 | 9.8207 | 11.83 | 14.2439 | 11.592 | 19.6623 | 23.0351 | 18.3023 | 11.9654 | 18.15 | 15.0664 | 28.0436
Quente | CBUQ - Local | 30 | #N/A | #N/A |  |  | Transporte de Explosivos | 6 | 151.2967 | 73.4979 | 90.7336 | 185.5432 | 306.95 | 57.6167 | 103.625 | 203.0022 | 65.7595 | 18.15 | 214.0956 | 212.1931
Frio | Cimento Asfáltico - Comercial | 196.0572 | #N/A | #N/A |  |  | Transporte de Material de Jazida | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Cimento Portland - Comercial | 214.0956 | #N/A | #N/A |  |  | Transporte de Cimento Asfáltico | 8 | 281.5 | 69.6219 | 79.3032 | 117.229 | 57.578 | 57.6167 | 71.325 | 203.3153 | 57.731 | 18.15 | 196.0572 | 200.1379
| Concreto - Local | 25 | #N/A | #N/A |  |  | Transp. Local Material Betuminoso | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Frio | Emulsão Asfáltica - Comercial | 196.0572 | #N/A | #N/A
Frio | Emulsão Asfáltica - Local | 30 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | DMT
| Entulho/Resíduos | 15.0664 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Lote 1 | Lote 2 | Lote 2 | Lote 3 | Lote 3 | Lote 4 | Lote 4 | Lote 5 | Lote 5 | Lote 5 | Lote 6 | Lote 7
| Filler - Comercial | 18.2717 | #N/A | #N/A | Transporte | Composição | Descrição | Código | Lote 1_BA | Lote 2_ES | Lote 2_MG | Lote 3_GO | Lote 3_TO | Lote 4_MG | Lote 4_GO | Lote 5_MG | Lote 5_GO | Lote 5_DF | Lote 6_MS | Lote 7_MT
| Forma de Madeira | 214.0956 | #N/A | #N/A | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | 1 A 00 002 91 | Areia - Comercial | 1 | 28.4135 | 8.8025 | 11.3769 | 14.1624 | 20.1764 | 21.972 | 23.0351 | 22.382 | 11.42 | 18.15 | 18.2717 | 27.8055
| Grama | 33.5658 | #N/A | #N/A | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) | 1 A 00 002 06 | Areia - Local | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Material de jazida | 15 | #N/A | #N/A | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | 1 A 00 002 91 | Brita - Comercial | 2 | 20.0943 | 11.4277 | 14.6661 | 19.3148 | 30.7191 | 22.8309 | 72.2699 | 26.3206 | 11.42 | 18.15 | 33.5658 | 62.8342
| Material de jazida-local | 25 | #N/A | #N/A | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) | 1 A 00 002 06 | Brita - Local | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Material Demolido | 15.0664 | #N/A | #N/A | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | 1 A 00 002 91 | CBUQ - Local | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Material Explosivo | 214.0956 | #N/A | #N/A | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | 1 A 00 002 91 | Cimento Asfáltico - Comercial | 8 | 281.5 | 69.6219 | 79.3032 | 117.229 | 57.578 | 57.6167 | 71.325 | 203.3153 | 57.731 | 18.15 | 196.0572 | 200.1379
| Material Fresado | 15.0664 | #N/A | #N/A | Transporte comercial material betuminoso a frio | 1 A 00 112 91 | Emulsão Asfáltica - Comercial | 8 | 281.5 | 69.6219 | 79.3032 | 117.229 | 57.578 | 57.6167 | 71.325 | 203.3153 | 57.731 | 18.15 | 196.0572 | 200.1379
| Mourão - Local | 25 | #N/A | #N/A | Transporte local de material betuminoso | 1 A 00 102 00 | Emulsão Asfáltica - Local | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Pedra de mão - comercial | 33.5658 | #N/A | #N/A | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | 1 A 00 002 91 | Filler - Comercial | 1 | 28.4135 | 8.8025 | 11.3769 | 14.1624 | 20.1764 | 21.972 | 23.0351 | 22.382 | 11.42 | 18.15 | 18.2717 | 27.8055
| Rachão - comercial | 33.5658 | #N/A | #N/A | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) | 1 A 00 002 06 | Material Demolido | 5 | 11.9886 | 9.8207 | 11.83 | 14.2439 | 11.592 | 19.6623 | 23.0351 | 18.3023 | 11.9654 | 18.15 | 15.0664 | 28.0436
| Tubos de concreto | 25 | #N/A | #N/A | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) | 1 A 00 002 06 | Material Fresado | 5 | 11.9886 | 9.8207 | 11.83 | 14.2439 | 11.592 | 19.6623 | 23.0351 | 18.3023 | 11.9654 | 18.15 | 15.0664 | 28.0436
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. | 1 A 00 002 60 | Aço - Comercial | 3 | 64.9096 | 71.1821 | 94.6094 | 164.1172 | 160.81 | 27.6536 | 109.625 | 84.1872 | 51.4401 | 37.15 | 214.0956 | 144.4263
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. | 1 A 00 002 40 | Cimento Portland - Comercial | 3 | 64.9096 | 71.1821 | 94.6094 | 164.1172 | 160.81 | 27.6536 | 109.625 | 84.1872 | 51.4401 | 37.15 | 214.0956 | 144.4263
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. | 1 A 00 002 40 | Mourão - Local | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | 1 A 00 002 91 | Rachão - comercial | 2 | 20.0943 | 11.4277 | 14.6661 | 19.3148 | 30.7191 | 22.8309 | 72.2699 | 26.3206 | 11.42 | 18.15 | 33.5658 | 62.8342
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. | 1 A 00 002 40 | Grama | 2 | 20.0943 | 11.4277 | 14.6661 | 19.3148 | 30.7191 | 22.8309 | 72.2699 | 26.3206 | 11.42 | 18.15 | 33.5658 | 62.8342
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. | 1 A 00 002 91 | Pedra de mão - comercial | 2 | 20.0943 | 11.4277 | 14.6661 | 19.3148 | 30.7191 | 22.8309 | 72.2699 | 26.3206 | 11.42 | 18.15 | 33.5658 | 62.8342
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) | 1 A 00 002 06 | Material de jazida | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. | 1 A 00 002 40 | Forma de Madeira | 3 | 64.9096 | 71.1821 | 94.6094 | 164.1172 | 160.81 | 27.6536 | 109.625 | 84.1872 | 51.4401 | 37.15 | 214.0956 | 144.4263
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) | 1 A 00 002 06 | Entulho/Resíduos | 5 | 11.9886 | 9.8207 | 11.83 | 14.2439 | 11.592 | 19.6623 | 23.0351 | 18.3023 | 11.9654 | 18.15 | 15.0664 | 28.0436
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. | 1 A 00 002 60 | Tubos de concreto | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte local c/ betoneira rodov. pav. | 1 A 00 002 50 | Concreto - Local | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte local de material betuminoso | 1 A 00 102 00 | Asfalto Diluído | 8 | 281.5 | 69.6219 | 79.3032 | 117.229 | 57.578 | 57.6167 | 71.325 | 203.3153 | 57.731 | 18.15 | 196.0572 | 200.1379
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. | 1 A 00 002 40 | Material Explosivo | 6 | 151.2967 | 73.4979 | 90.7336 | 185.5432 | 306.95 | 57.6167 | 103.625 | 203.0022 | 65.7595 | 18.15 | 214.0956 | 212.1931
|  | #N/A | #N/A | #N/A | Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) | 1 A 00 002 06 | Material de jazida-local | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on N8: Estimou-se que este produto poderia ser levado a uma distância máxima de 50 km para garantir a manutenção de suas características, portanto, uma usina local de concreto deve ser baseada a cada 100 km uma da outra. Deste modo a DTM adotada é de 25 km.
Note on N11: Estimou-se que a cada 60 km há uma área de jazida para transporte do material em questão. Sendo assim, a DTM adotada é de 15 km.
Note on C39: linha 29