## Quadro 5 - Cronograma do PER
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR
QUADRO 5 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AZUL (PREÇOS GLOBAIS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL ANUAL)
[5 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  |  | VALORES EM R$ | [6 empty] | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES EM R$ |  |  |  | VALORES EM R$ | [11 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS | [8 empty] | VALORES PERCENTUAIS
[5 empty] | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL |  | 1° ANO |  | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO | 12º ANO | 13º ANO | 14º ANO | 15º ANO | 16º ANO | 17º ANO | 18º ANO | 19º ANO | 20º ANO | 21º ANO | 22º ANO | 23º ANO | 24º ANO | 25º ANO | 26º ANO | 27º ANO | 28º ANO | 29º ANO | 30º ANO | TOTAL
[5 empty] | 1° SEM. | 2° SEM. | [31 empty] | 1° SEM. | 2° SEM.
|  | 1 | TRABALHOS INICIAIS | 100571430.4137 | 73444455.0448 | 26864775.2142 | 45947.7191 | 61786.4102 | 87530.7478 | 66935.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100571430.4137 | 1 | 73.03% | 26.71% | 0.04569% | 0.06144% | 0.08703% | 0.06655% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.1 | PAVIMENTO | 13321853.2907 | 6536069.4288 | 6536069.4288 | 43759.7324 | 58844.2002 | 83362.6169 | 63747.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13321853.2907 | 1 | 49.06% | 49.06% | 0.3285% | 0.4417% | 0.6258% | 0.4785% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 21473105.0326 | 10736552.5163 | 10736552.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21473105.0326 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 981216.7356 | 981216.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981216.7356 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 8646071.0666 | 4323035.5333 | 4323035.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8646071.0666 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 88536.0113 | 44268.0057 | 44268.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88536.0113 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 44250331.9507 | 43815357.5269 | 434974.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44250331.9507 | 1 | 99.02% | 0.983% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 6824087.5 | 3412043.75 | 3412043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6824087.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 197113.0921 | 98556.546 | 98556.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197113.0921 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 1.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 4789115.734 | 3497355.0021 | 1279275.0102 | 2187.9866 | 2942.21 | 4168.1308 | 3187.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789115.734 | 1 | 73.03% | 26.71% | 0.04569% | 0.06144% | 0.08703% | 0.06655% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 2 | RECUPERAÇÃO DA RODOVIA | 318021739.4396 | 0 | 0 | 26366509.569 | 35998477.6057 | 108150430.1157 | 139524627.3967 | 3990847.3762 | 3990847.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318021739.4396 | 1 | 0% | 0% | 8.291% | 11.32% | 34.01% | 43.87% | 1.255% | 1.255% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.1 | PAVIMENTO | 208407196.1941 | 0 | 0 | 2276726.7736 | 12129128.3969 | 80667618.4966 | 113333722.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208407196.1941 | 1 | 0% | 0% | 1.092% | 5.82% | 38.71% | 54.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 59468694.575 | 0 | 0 | 15733498.6977 | 15388600.5751 | 15566255.723 | 12780339.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59468694.575 | 1 | 0% | 0% | 26.46% | 25.88% | 26.18% | 21.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 22524329.9183 | 0 | 0 | 3935570.6626 | 3662381.7352 | 3662381.7352 | 3662381.7352 | 3800807.025 | 3800807.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22524329.9183 | 1 | 0% | 0% | 17.47% | 16.26% | 16.26% | 16.26% | 16.87% | 16.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 7967127.0288 | 0 | 0 | 2037330.9744 | 1976598.6848 | 1976598.6848 | 1976598.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7967127.0288 | 1 | 0% | 0% | 25.57% | 24.81% | 24.81% | 24.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 165232.2972 | 0 | 0 | 41517.618 | 41238.2264 | 41238.2264 | 41238.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165232.2972 | 1 | 0% | 0% | 25.13% | 24.96% | 24.96% | 24.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 3595354.7035 | 0 | 0 | 898838.6759 | 898838.6759 | 898838.6759 | 898838.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595354.7035 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.7 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 749912.3684 | 0 | 0 | 187478.0921 | 187478.0921 | 187478.0921 | 187478.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749912.3684 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 2.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 15143892.3543 | 0 | 0 | 1255548.0747 | 1714213.2193 | 5150020.4817 | 6644029.876 | 190040.3512 | 190040.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15143892.3543 | 1 | 0% | 0% | 8.291% | 11.32% | 34.01% | 43.87% | 1.255% | 1.255% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 3 | MANUTENÇÃO DA RODOVIA | 1618996592.6454 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
INV | N | 3.1 | PAVIMENTO | 1095782635.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16679247.6658 | 132334793.0022 | 92108639.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30856045.0741 | 139729520.6742 | 53646136.618 | 37831822.2545 | 0 | 0 | 612661.0891 | 32164707.1799 | 135742722.563 | 56824312.1888 | 42847984.9219 | 15967479.6358 | 32585911.6787 | 5245910.5758 | 270604740.9812 | 1095782635.5085 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.522% | 12.08% | 8.406% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.816% | 12.75% | 4.896% | 3.452% | 0% | 0% | 0.05591% | 2.935% | 12.39% | 5.186% | 3.91% | 1.457% | 2.974% | 0.4787% | 24.7% | 100%
INV | N | 3.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 244802709.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638323.3559 | 9930148.4567 | 9456726.3644 | 9023493.3207 | 11743400.333 | 10290601.8907 | 7128889.2565 | 8555993.731 | 8333221.7842 | 7973500.2632 | 12870783.7495 | 10860477.2362 | 5732688.1937 | 9394687.9986 | 9043937.8366 | 6272149.5417 | 11686983.2273 | 17016739.4372 | 8430582.0602 | 6066335.2226 | 11520797.5491 | 7269026.7121 | 7301365.9273 | 12507298.1456 | 20754558.075 | 244802709.6688 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.303% | 4.056% | 3.863% | 3.686% | 4.797% | 4.204% | 2.912% | 3.495% | 3.404% | 3.257% | 5.258% | 4.436% | 2.342% | 3.838% | 3.694% | 2.562% | 4.774% | 6.951% | 3.444% | 2.478% | 4.706% | 2.969% | 2.983% | 5.109% | 8.478% | 100%
INV | N | 3.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 23774336.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 950973.457 | 23774336.424 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 159462807.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 6378512.3189 | 159462807.9735 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 5136.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 205.4421 | 5136.0531 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 27059802.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 1082392.106 | 27059802.6489 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [28 empty] | #VALUE!
INV | N | 3.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 4738758.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 189550.3563 | 4738758.9071 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | N | 3.9 | MANUTENÇÃO DE CONTORNOS | 35622223.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 1424888.9533 | 35622223.8331 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
INV | O | 3.10 | MANUTENÇÃO DE MARGINAIS | 27748181.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422363.6866 | 3351075.07 | 2332440.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781358.5608 | 3538329.5855 | 1358465.351 | 958004.1162 | 0 | 0 | 15514.2367 | 814497.4267 | 3437373.0687 | 1438945.3569 | 1085026.9292 | 404339.794 | 825163.4644 | 132840.6517 | 6852444.3251 | 27748181.6284 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.522% | 12.08% | 8.406% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.816% | 12.75% | 4.896% | 3.452% | 0% | 0% | 0.05591% | 2.935% | 12.39% | 5.186% | 3.91% | 1.457% | 2.974% | 0.4787% | 24.7% | 100%
|  | 4 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS | 2762644987.6716 | 0 | 0 | 430394542.9814 | 644247927.9742 | 912684564.6301 | 697935255.3054 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 2762644987.6716 | 1 | 0% | 0% | 15.58% | 23.32% | 33.04% | 25.26% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 100%
|  | 4.1 | OBRAS OBRIGATÓRIAS (Apêndice C - PER) | 2631090464.4492 | 0 | 0 | 409513344.91 | 613683166.114 | 869384485.3282 | 664823429.9568 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2947441.5256 | 2631090464.4492 | 1 | 0% | 0% | 15.56% | 23.32% | 33.04% | 25.27% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 0.112% | 100%
|  | 4.1.1 | Melhorias em trechos urbanos | 72873810.7013 | 0 | 0 | 9905350.8547 | 14858026.282 | 21048870.5662 | 16096195.1388 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 438614.7144 | 72873810.7013 | 1 | 0% | 0% | 13.59% | 20.39% | 28.88% | 22.09% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 0.6019% | 100%
|  | 4.1.1.1 | Passarelas | 29954617.6597 | 0 | 0 | 4035990.5899 | 6053985.8849 | 8576480.0036 | 6558484.7086 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 29954617.6597 | 1 | 0% | 0% | 13.47% | 20.21% | 28.63% | 21.89% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 100%
INV | O | 4.1.1.1 | Passarelas | 29954617.6597 | 0 | 0 | 4035990.5899 | 6053985.8849 | 8576480.0036 | 6558484.7086 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 189187.0589 | 29954617.6597 | 1 | 0% | 0% | 13.47% | 20.21% | 28.63% | 21.89% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6316% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.1.2 | Vias laterais | 42919193.0416 | 0 | 0 | 5869360.2647 | 8804040.3971 | 12472390.5626 | 9537710.4302 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 42919193.0416 | 1 | 0% | 0% | 13.68% | 20.51% | 29.06% | 22.22% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 100%
INV | O | 4.1.1.2 | Vias laterais | 42919193.0416 | 0 | 0 | 5869360.2647 | 8804040.3971 | 12472390.5626 | 9537710.4302 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 249427.6555 | 42919193.0416 | 1 | 0% | 0% | 13.68% | 20.51% | 29.06% | 22.22% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 0.5812% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2 | Melhorias físicas e operacionais | 2558216653.7478 | 0 | 0 | 399607994.0554 | 598825139.832 | 848335614.762 | 648727234.818 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2558216653.7478 | 1 | 0% | 0% | 15.62% | 23.41% | 33.16% | 25.36% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 0.09807% | 100%
|  | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 99030132.9115 | 0 | 0 | 15844821.2658 | 23767231.8988 | 33670245.1899 | 25747834.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99030132.9115 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.1 | Execução de contornos | 99030132.9115 | 0 | 0 | 15844821.2658 | 23767231.8988 | 33670245.1899 | 25747834.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99030132.9115 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 4.1.2.2 | Adequação de Multivias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.3 | Melhorias em intersecções e acessos | 405120715.6708 | 0 | 0 | 55112643.963 | 82082114.6935 | 116282995.8158 | 88922290.918 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 2508826.8112 | 405120715.6708 | 1 | 0% | 0% | 13.6% | 20.26% | 28.7% | 21.95% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 0.6193% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.1 | Acessos | 809238.9126 | 0 | 0 | 99149.1855 | 143699.1165 | 203573.7484 | 155674.0429 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 8285.7128 | 809238.9126 | 1 | 0% | 0% | 12.25% | 17.76% | 25.16% | 19.24% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 1.024% | 100%
INV | O | 4.1.2.3.2 | Interseções | 404311476.7582 | 0 | 0 | 55013494.7776 | 81938415.5769 | 116079422.0673 | 88766616.875 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 2500541.0985 | 404311476.7582 | 1 | 0% | 0% | 13.61% | 20.27% | 28.71% | 21.96% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 0.6185% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.1.2.4 | Duplicações | 2054065805.1656 | 0 | 0 | 328650528.8265 | 492975793.2397 | 698382373.7563 | 534057109.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054065805.1656 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.1 | Execução de Duplicação em Terreno Plano | 15397798.3859 | 0 | 0 | 2463647.7417 | 3695471.6126 | 5235251.4512 | 4003427.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15397798.3859 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.2 | Execução de Duplicação em Terreno Ondulado | 2038668006.7797 | 0 | 0 | 326186881.0848 | 489280321.6271 | 693147122.3051 | 530053681.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038668006.7797 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 4.1.2.4.3 | Execução de Duplicação em Terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 4.2 | OBRAS CONDICIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Implantação de faixas adicionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | C | 4.2.1 | Implantação de faixa adicionail em terreno Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.2 | Implantação de faixa adicionail em terreno Ondulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C | 4.2.3 | Implantação de faixa adicionail em terreno Montanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | N | 4.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 131554523.2225 | 0 | 0 | 20881198.0714 | 30564761.8602 | 43300079.3019 | 33111825.3485 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 147866.3456 | 131554523.2225 | 1 | 0% | 0% | 15.87% | 23.23% | 32.91% | 25.17% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 100%
INV | O | [35 empty] | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 5 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 350807661.5745 | 4238610.6485 | 4238610.6485 | 16153317.5604 | 13919774.3604 | 13129167.9604 | 12665169.5604 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 350807661.5745 | 1 | 1.208% | 1.208% | 4.605% | 3.968% | 3.743% | 3.61% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 100%
COP | N | 5.1 | CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | 350807661.5745 | 4238610.6485 | 4238610.6485 | 16153317.5604 | 13919774.3604 | 13129167.9604 | 12665169.5604 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 350807661.5745 | 1 | 1.208% | 1.208% | 4.605% | 3.968% | 3.743% | 3.61% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 3.273% | 3.263% | 3.263% | 100%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 6 | MONITORAÇÃO DA RODOVIA | 12741888 | 212364.8 | 212364.8 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 12741888 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.1 | PAVIMENTO | 3210888 | 53514.8 | 53514.8 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 107029.6 | 3210888 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.2 | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3177000 | 52950 | 52950 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 105900 | 3177000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.3 | OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 1059000 | 17650 | 17650 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 1059000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.4 | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 2118000 | 35300 | 35300 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 2118000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | N | 6.6 | CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO | 1059000 | 17650 | 17650 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 1059000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.7 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 1059000 | 17650 | 17650 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 1059000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
COP | N | 6.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO | 1059000 | 17650 | 17650 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 1059000 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 7 | GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO | 148353818.9798 | 25293887.616 | 25293887.616 | 14867600.3104 | 21766901.3289 | 30739773.6037 | 23561475.7839 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 148353818.9798 | 1 | 17.05% | 17.05% | 10.02% | 14.67% | 20.72% | 15.88% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 0.1842% | 100%
INV | N | 7.1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 6775.1794 | 3387.5897 | 3387.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.1794 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.2 | ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 5553775.5 | 0 | 0 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 191509.5 | 5553775.5 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
INV | N | 7.3 | PASSIVOS AMBIENTAIS | 225839.3126 | 51207.5046 | 51207.5046 | 30957.1954 | 30822.3694 | 30822.3694 | 30822.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225839.3126 | 1 | 22.67% | 22.67% | 13.71% | 13.65% | 13.65% | 13.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 7.4 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 72689259.2443 | 0 | 0 | 11537716.703 | 16888282.0915 | 23925066.2963 | 18295638.9325 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 81702.2088 | 72689259.2443 | 1 | 0% | 0% | 15.87% | 23.23% | 32.91% | 25.17% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 0.1124% | 100%
INV | O | 7.5 | DESAPROPRIAÇÕES | 19360880.7 | 0 | 0 | 3097740.912 | 4646611.368 | 6582699.438 | 5033828.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19360880.7 | 1 | 0% | 0% | 16% | 24% | 34% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 7.6 | INDENIZAÇÕES | 50517289.0435 | 25239292.5217 | 25239292.5217 | 9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50517289.0435 | 1 | 49.96% | 49.96% | 0.01915% | 0.01915% | 0.01915% | 0.01915% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | [67 empty] | 0%
|  | 8 | SISTEMAS DE OPERAÇÃO | 3104310243.9107 | 105890594.8024 | 161954616.1994 | 108131702.7492 | 98723625.8301 | 105331534.8345 | 98053878.2195 | 122936553.587 | 119465494.6137 | 77333966.8751 | 78835921.172 | 80810921.7101 | 123846542.3935 | 115074733.5172 | 82464403.5864 | 78197107.8466 | 79612412.5859 | 126377289.5847 | 117227129.7372 | 78833864.0401 | 83615771.2811 | 79246128.8261 | 125358626.1844 | 119884873.1045 | 81136999.306 | 79924178.3233 | 84613795.9893 | 124944698.5333 | 119004603.9725 | 83907382.6439 | 82228220.1803 | 81342671.6813 | 3104310243.9107 | 1 | 3.411% | 5.217% | 3.483% | 3.18% | 3.393% | 3.159% | 3.96% | 3.848% | 2.491% | 2.54% | 2.603% | 3.99% | 3.707% | 2.656% | 2.519% | 2.565% | 4.071% | 3.776% | 2.539% | 2.694% | 2.553% | 4.038% | 3.862% | 2.614% | 2.575% | 2.726% | 4.025% | 3.834% | 2.703% | 2.649% | 2.62% | 100%
|  | 8.1 | GESTÃO DA QUALIDADE | 1280000 | 0 | 40000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1280000 | 1 | 0% | 3.125% | 9.375% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 100%
INV | N | 8.1.1 | Implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 160000 | 0 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 1 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.1.2 | Atualização do sistema de gestão da qualidade ISO 9004 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1120000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.2 | CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC | 484376410.6318 | 12136155.4526 | 13767930.4526 | 22632911.0506 | 22387711.0506 | 22307711.0506 | 22307711.0506 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 15889131.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 484376410.6318 | 1 | 2.506% | 2.842% | 4.673% | 4.622% | 4.605% | 4.605% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 3.28% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 2.987% | 100% | 0
INV | O | 8.2.1 | Implantação das Edificações do COC | 715398.75 | 357699.375 | 357699.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715398.75 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3263550 | 815887.5 | 2447662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263550 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 7098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7098000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
COP | N | 8.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 473299461.8818 | 10962568.5776 | 10962568.5776 | 22632911.0506 | 22387711.0506 | 22307711.0506 | 22307711.0506 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 14469531.221 | 473299461.8818 | 1 | 2.316% | 2.316% | 4.782% | 4.73% | 4.713% | 4.713% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 3.057% | 100% | 0
|  | 8.3 | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO | 81819535.5546 | 1644668.9425 | 4115189.8711 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 6119785.8021 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 81819535.5546 | 1 | 2.01% | 5.03% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 7.48% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 2.315% | 100%
INV | O | 8.3.1 | Implantação da Edificação do CCO (INCLUSO NO COC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.3.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 4225587.98 | 1056396.995 | 3169190.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.3.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 21127939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127939.9 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.3.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 56466007.6746 | 588271.9475 | 945998.8861 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 1894197.8221 | 56466007.6746 | 1 | 1.042% | 1.675% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 3.355% | 100%
|  | 8.4 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT | 13869368.54 | 746357.184 | 343517.184 | 325721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 398721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 398721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 728561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 398721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 398721.868 | 325721.868 | 655561.868 | 325721.868 | 325721.868 | 13869368.54 | 1 | 5.381% | 2.477% | 2.348% | 2.348% | 4.727% | 2.348% | 2.875% | 4.727% | 2.348% | 2.348% | 4.727% | 2.875% | 2.348% | 4.727% | 2.348% | 2.348% | 5.253% | 2.348% | 2.348% | 4.727% | 2.348% | 2.875% | 4.727% | 2.348% | 2.348% | 4.727% | 2.875% | 2.348% | 4.727% | 2.348% | 2.348% | 100%
INV | O | 8.4.1 | Implantação das Edificações dos Postos de Fiscalização da ANTT | 361312.5 | 180656.25 | 180656.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361312.5 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 402840 | 402840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402840 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.4.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 3333560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329840 | 0 | 73000 | 329840 | 0 | 0 | 329840 | 73000 | 0 | 329840 | 0 | 0 | 402840 | 0 | 0 | 329840 | 0 | 73000 | 329840 | 0 | 0 | 329840 | 73000 | 0 | 329840 | 0 | 0 | 3333560 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.895% | 0% | 2.19% | 9.895% | 0% | 0% | 9.895% | 2.19% | 0% | 9.895% | 0% | 0% | 12.08% | 0% | 0% | 9.895% | 0% | 2.19% | 9.895% | 0% | 0% | 9.895% | 2.19% | 0% | 9.895% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.4.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 9771656.04 | 162860.934 | 162860.934 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 325721.868 | 9771656.04 | 1 | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.5 | BASES OPERACIONAIS - BSO | 104730031.4195 | 10952911.3 | 5463094.6105 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 9073286.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 104730031.4195 | 1 | 10.46% | 5.216% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 8.663% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 1.709% | 100%
INV | O | 8.5.1 | Implantação das Edificações das BSOs | 7940781.6 | 3970390.8 | 3970390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7940781.6 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6982520.5 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.5.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | 34912602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34912602.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.5.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 54894126.8195 | 0 | 1492703.8105 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 2090765.621 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 1789483.121 | 54894126.8195 | 1 | 0% | 2.719% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.809% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 100%
|  | 8.6 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO | 68137666.6238 | 7086902.7061 | 756363.7061 | 2201292.5278 | 1695786.5278 | 7178967.5278 | 1695786.5278 | 2382772.9208 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 2360081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 5172312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 2360081.0908 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 2360081.0908 | 660081.0908 | 3472312.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 68137666.6238 | 1 | 10.4% | 1.11% | 3.231% | 2.489% | 10.54% | 2.489% | 3.497% | 5.096% | 0.9687% | 0.9687% | 5.096% | 3.464% | 0.9687% | 5.096% | 0.9687% | 0.9687% | 7.591% | 0.9687% | 0.9687% | 5.096% | 0.9687% | 3.464% | 5.096% | 0.9687% | 0.9687% | 5.096% | 3.464% | 0.9687% | 5.096% | 0.9687% | 0.9687% | 100%
INV | O | 8.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6330539 | 6330539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330539 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 36986535 | 0 | 0 | 505506 | 0 | 5483181 | 0 | 1700000 | 2812231 | 0 | 0 | 2812231 | 1700000 | 0 | 2812231 | 0 | 0 | 4512231 | 0 | 0 | 2812231 | 0 | 1700000 | 2812231 | 0 | 0 | 2812231 | 1700000 | 0 | 2812231 | 0 | 0 | 36986535 | 1 | 0% | 0% | 1.367% | 0% | 14.82% | 0% | 4.596% | 7.603% | 0% | 0% | 7.603% | 4.596% | 0% | 7.603% | 0% | 0% | 12.2% | 0% | 0% | 7.603% | 0% | 4.596% | 7.603% | 0% | 0% | 7.603% | 4.596% | 0% | 7.603% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 24820592.6238 | 756363.7061 | 756363.7061 | 1695786.5278 | 1695786.5278 | 1695786.5278 | 1695786.5278 | 682772.9208 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 660081.0908 | 24820592.6238 | 1 | 3.047% | 3.047% | 6.832% | 6.832% | 6.832% | 6.832% | 2.751% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 2.659% | 100%
|  | 8.7 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO | 504121499.1307 | 4676408 | 16776209.5018 | 31904317.1351 | 13009993.418 | 11209312.3546 | 12716211.688 | 14573973.4233 | 42829607.0467 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 16631336.7567 | 40772243.7133 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 14573973.4233 | 42829607.0467 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 16631336.7567 | 40772243.7133 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 14573973.4233 | 42829607.0467 | 7493973.4233 | 9551336.7567 | 7493973.4233 | 504121499.1307 | 1 | 0.9276% | 3.328% | 6.329% | 2.581% | 2.224% | 2.522% | 2.891% | 8.496% | 1.487% | 1.895% | 1.487% | 3.299% | 8.088% | 1.895% | 1.487% | 1.895% | 2.891% | 8.496% | 1.487% | 1.895% | 1.487% | 3.299% | 8.088% | 1.895% | 1.487% | 1.895% | 2.891% | 8.496% | 1.487% | 1.895% | 1.487% | 100%
|  | 8.7.1 | Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista | 26327616.186 | 0 | 0 | 3344637.39 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 3827329.1595 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 26327616.186 | 1 | 0% | 0% | 12.7% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 14.54% | 0.6352% | 0.6352% | 0.6352% | 100%
INV | O | 8.7.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3344637.39 | 0 | 0 | 3344637.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344637.39 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 18300486.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660097.29 | 0 | 0 | 0 | 18300486.45 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 4682492.346 | 0 | 0 | 0 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 167231.8695 | 4682492.346 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.2 | Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | 28161000 | 0 | 3780000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 3969000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 28161000 | 1 | 0% | 13.42% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3780000 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 18900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 5481000 | 0 | 0 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 5481000 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.7.3 | Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | 13978250 | 1870000 | 46750 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 1963500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 13978250 | 1 | 13.38% | 0.3344% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 14.05% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 0.6689% | 100%
INV | O | 8.7.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1870000 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 9350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2758250 | 0 | 46750 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 2758250 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.7.4 | Sistema de Monitoração Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.7.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.7.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.7.5 | Sistema de Inspeção de Tráfego | 205826652.7447 | 2448908 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 9832725.9785 | 8325826.6451 | 9832725.9785 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 7549196.2372 | 5491832.9038 | 205826652.7447 | 1 | 1.19% | 2.916% | 3.596% | 4.777% | 4.045% | 4.777% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 3.668% | 2.668% | 100%
INV | O | 8.7.5.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 2448908 | 2448908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448908 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.5.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 23868488 | 0 | 0 | 0 | 1647660 | 801248 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 1647660 | 0 | 23868488 | 1 | 0% | 0% | 0% | 6.903% | 3.357% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 6.903% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.5.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 179509256.7447 | 0 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 8185065.9785 | 7524578.6451 | 8185065.9785 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 179509256.7447 | 1 | 0% | 3.343% | 4.123% | 4.56% | 4.192% | 4.56% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 3.288% | 3.059% | 100%
|  | 8.7.6 | Circuito Fechado de TV – CFTV | 217398480.2 | 0 | 5875634.6 | 20564721.1 | 2644035.57 | 2350253.84 | 2350253.84 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 30847081.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 217398480.2 | 1 | 0% | 2.703% | 9.459% | 1.216% | 1.081% | 1.081% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 29378173 | 0 | 5875634.6 | 20564721.1 | 1175126.92 | 881345.19 | 881345.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 1 | 0% | 20% | 70% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.6.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 146890865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29378173 | 0 | 0 | 0 | 146890865 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.6.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 41129442.2 | 0 | 0 | 0 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 1468908.65 | 41129442.2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.7 | Detectores de Altura | 1776000 | 0 | 0 | 240000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 252000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1776000 | 1 | 0% | 0% | 13.51% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 14.19% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 100%
INV | O | 8.7.7.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.7.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.7.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 336000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 336000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 100%
|  | 8.7.8 | Sistema de Controle de Velocidade | 10653500 | 357500 | 1072500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 1501500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 10653500 | 1 | 3.356% | 10.07% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.7.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 1430000 | 357500 | 1072500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.7.8.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 7150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.7.8.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2073500 | 0 | 0 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 2073500 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.8 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | 696181576.6776 | 160000 | 11786762.2153 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23871590.4728 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 23536535.9208 | 696181576.6776 | 1 | 0.02298% | 1.693% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.429% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 3.381% | 100%
|  | 8.8.1 | Sistemas de Atendimento Emergencial | 691981576.6776 | 0 | 11678762.2153 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23603590.4728 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 23428535.9208 | 691981576.6776 | 1 | 0% | 1.688% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.411% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 3.386% | 100%
|  | 8.8.1.1 | Atendimento Médico de Emergência | 365291184 | 0 | 6191376 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 365291184 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 365291184 | 0 | 6191376 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 365291184 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.2 | Socorro Mecânico | 264845595.6 | 0 | 4488908.4 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 264845595.6 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
INV | O | 8.8.1.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 264845595.6 | 0 | 4488908.4 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 264845595.6 | 1 | 0% | 1.695% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 3.39% | 100%
|  | 8.8.1.3 | Combate a Incêndios e Apreensão de Animais na Faixa de Domínio | 61844797.0776 | 0 | 998477.8153 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 61844797.0776 | 1 | 0% | 1.614% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 100%
INV | O | 8.8.1.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.8.1.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.8.1.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 61844797.0776 | 0 | 998477.8153 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2243021.6728 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 2067967.1208 | 61844797.0776 | 1 | 0% | 1.614% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.627% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 3.344% | 100%
|  | 8.8.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | 3240000 | 80000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 172000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 3240000 | 1 | 2.469% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 5.309% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 100%
INV | O | 8.8.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2760000 | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 2760000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.8.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | 960000 | 80000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 960000 | 1 | 8.333% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 10% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 100%
INV | O | 8.8.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.8.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.8.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 480000 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 480000 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.9 | SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO | 807127888.3508 | 0 | 92391748.1147 | 14362326.1806 | 22300850.1951 | 22703001.1542 | 21550200.6928 | 37553500.8121 | 20605040.0775 | 20837299.9622 | 20281890.9258 | 21172183.7972 | 36428818.1153 | 21413713.3143 | 20768302.3402 | 21700440.9338 | 21058382.3397 | 37874857.6399 | 21508746.201 | 22337197.1272 | 21919670.0349 | 22749461.9132 | 37940901.9062 | 23081781.9016 | 22582969.0598 | 23427511.4104 | 22917694.7431 | 39584337.5884 | 23286220.4363 | 24268644.731 | 23674189.934 | 24846004.7684 | 807127888.3508 | 1 | 0% | 11.45% | 1.779% | 2.763% | 2.813% | 2.67% | 4.653% | 2.553% | 2.582% | 2.513% | 2.623% | 4.513% | 2.653% | 2.573% | 2.689% | 2.609% | 4.693% | 2.665% | 2.767% | 2.716% | 2.819% | 4.701% | 2.86% | 2.798% | 2.903% | 2.839% | 4.904% | 2.885% | 3.007% | 2.933% | 3.078% | 100%
INV | O | 8.9.1 | Implantação das Edificações | 76573000 | 0 | 76573000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76573000 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.9.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 15818748.1147 | 0 | 15818748.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15818748.1147 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.9.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 79093740.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15818748.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15818748.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15818748.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15818748.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15818748.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79093740.5734 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.9.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 635642399.6628 | 0 | 0 | 14362326.1806 | 22300850.1951 | 22703001.1542 | 21550200.6928 | 21734752.6974 | 20605040.0775 | 20837299.9622 | 20281890.9258 | 21172183.7972 | 20610070.0006 | 21413713.3143 | 20768302.3402 | 21700440.9338 | 21058382.3397 | 22056109.5252 | 21508746.201 | 22337197.1272 | 21919670.0349 | 22749461.9132 | 22122153.7915 | 23081781.9016 | 22582969.0598 | 23427511.4104 | 22917694.7431 | 23765589.4738 | 23286220.4363 | 24268644.731 | 23674189.934 | 24846004.7684 | 635642399.6628 | 1 | 0% | 0% | 2.259% | 3.508% | 3.572% | 3.39% | 3.419% | 3.242% | 3.278% | 3.191% | 3.331% | 3.242% | 3.369% | 3.267% | 3.414% | 3.313% | 3.47% | 3.384% | 3.514% | 3.448% | 3.579% | 3.48% | 3.631% | 3.553% | 3.686% | 3.605% | 3.739% | 3.663% | 3.818% | 3.724% | 3.909% | 100%
|  | 8.10 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 141862120.6786 | 63342101.2172 | 11368710.5434 | 4047258.1232 | 5865992.6102 | 8139410.7189 | 6320676.2319 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 6916437.6493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 409789.1493 | 141862120.6786 | 1 | 44.65% | 8.014% | 2.853% | 4.135% | 5.738% | 4.456% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 4.875% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 0.2889% | 100%
|  | 8.10.1 | Estação de Telecomunicações | 93573889.3536 | 56835452.7172 | 11367090.5434 | 3728405.6982 | 5547140.1852 | 7820558.2939 | 6001823.8069 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 93573889.3536 | 1 | 60.74% | 12.15% | 3.984% | 5.928% | 8.358% | 6.414% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 0.09718% | 100%
INV | O | 8.10.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 90936724.3475 | 56835452.7172 | 11367090.5434 | 3637468.9739 | 5456203.4609 | 7729621.5695 | 5910887.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90936724.3475 | 1 | 62.5% | 12.5% | 4% | 6% | 8.5% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.1.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.1.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 2637165.0061 | 0 | 0 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 90936.7243 | 2637165.0061 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.2 | Telefonia de Emergência - Call Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.10.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.10.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.10.3 | Radiocomunicações | 47267631.325 | 6344648.5 | 0 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 6661880.925 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 47267631.325 | 1 | 13.42% | 0% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 14.09% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 0.6711% | 100%
INV | O | 8.10.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 6344648.5 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 31723242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31723242.5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 9199740.325 | 0 | 0 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 317232.425 | 9199740.325 | 1 | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  | 8.10.4 | Telefonia Operacional | 1020600 | 162000 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 163620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1020600 | 1 | 15.87% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 16.03% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 0.1587% | 100%
INV | O | 8.10.4.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.10.4.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.10.4.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 48600 | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 48600 | 1 | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
|  | 8.11 | SISTEMAS DE PESAGEM | 200804146.3032 | 5145090 | 5145090 | 5317659 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 200804146.3032 | 1 | 2.562% | 2.562% | 2.648% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 100%
|  | 8.11.1 | Pesagem Fixa | 200804146.3032 | 5145090 | 5145090 | 5317659 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 9763436.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 200804146.3032 | 1 | 2.562% | 2.562% | 2.648% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.046% | 4.862% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 100%
INV | O | 8.11.1.1 | Implantação de Postos de Pesagem Fixa | 10290180 | 5145090 | 5145090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290180 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | O | 8.11.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 3886083 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.1.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 19430415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886083 | 0 | 0 | 0 | 19430415 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.11.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 167197468.3032 | 0 | 0 | 1431576 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 6117353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 5877353.2965 | 167197468.3032 | 1 | 0% | 0% | 0.8562% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.659% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 3.515% | 100%
|  | 8.11.2 | Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.11.2.1 | Implantação de Bases para Pesagem Móvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | O | 8.11.2.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
INV | N | 8.11.2.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | N | 8.11.2.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8.12 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INV | O | 8.12.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.12.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
COP | N | 8.12.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INV | N | 8.13 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
INV | O | 8.14 | DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZACÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 9 | FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 9.1 | VERBA DE FISCALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 10 | SEGURANÇA NO TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 10.1 | VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 11 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 11.1 | RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 12 | SEGUROS E GARANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
COP | O | 12.1 | GARANTIAS DE EXECUÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
COP | O | 12.2 | SEGUROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  | 13 | BM&FBOVESPA E EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
COP | O | 13.1 | EMOLUMENTOS PARA A BM&FBOVESPA E A EBP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | [31 empty] | 0%
|  |  | INVESTIMENTOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | CUSTOS OPERACIONAIS | 2728718285.8796 | 16921040.6137 | 36607928.4798 | 92411333.4457 | 104749139.4097 | 103620196.6354 | 102663885.1073 | 90803298.5257 | 89376760.3571 | 89166816.9085 | 89021111.2055 | 89534200.7435 | 90065627.3323 | 89743230.2607 | 89540022.6199 | 90029957.8801 | 89797602.6194 | 91134463.5235 | 90247966.4806 | 90666714.0736 | 90691390.3145 | 91078978.8595 | 91577711.1231 | 91443798.848 | 91322189.3394 | 91757028.3567 | 91689415.0227 | 92811443.4721 | 92025440.716 | 92630661.6773 | 92413410.2137 | 93175521.7147 | 2728718285.8796 |  | 0.6201% | 1.342% | 3.387% | 3.839% | 3.797% | 3.762% | 3.328% | 3.275% | 3.268% | 3.262% | 3.281% | 3.301% | 3.289% | 3.281% | 3.299% | 3.291% | 3.34% | 3.307% | 3.323% | 3.324% | 3.338% | 3.356% | 3.351% | 3.347% | 3.363% | 3.36% | 3.401% | 3.372% | 3.395% | 3.387% | 3.415% | 100%
|  |  | QUADRO 6 | 5687730076.7558
|  |  | QUADRO 8 | 2728718285.8796
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 6) | #VALUE!
|  |  | Diferença (QUADRO 5 E 8) | 0

## Quadro 6 - Investimentos
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR
Quadro 6 - Investimentos |  |  | Valores em R$
INVESTIMENTOS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Trabalhos Iniciais | 100571430.4137 | Ano 1: 100309230.259
Recuperação da Rodovia | 318021739.4396 | 0 | 26366509.569 | 35998477.6057 | 108150430.1157 | 139524627.3967 | 3990847.3762 | 3990847.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenção da Rodovia | 1618996592.6454 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Obras de Ampliação e Melhorias | 2762644987.6716 | 0 | 430394542.9814 | 644247927.9742 | 912684564.6301 | 697935255.3054 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712 | 3095307.8712
Gestão Ambiental | 78475649.2363 | 50587775.232 | 14867600.3104 | 21766901.3289 | 30739773.6037 | 23561475.7839 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088 | 273211.7088
Sistemas de Operação | 739141507.6056 | 223218192.8053 | 32298416.4639 | 8318990.3809 | 15265235.7595 | 8479892.2726 | 44006105.0947 | 41994084.29 | 40000 | 1687660 | 3182071 | 45653765.0947 | 37204353.29 | 4829731 | 40000 | 1687660 | 47148176.0947 | 38852013.29 | 40000 | 4829731 | 40000 | 45653765.0947 | 40346424.29 | 1687660 | 40000 | 4829731 | 44006105.0947 | 38852013.29 | 3182071 | 1687660 | 40000
Projetos
Desapropriações e Desocupações | 69878169.7435 | 50478585.0435 | 9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 5687730076.7558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Trabalhos Iniciais / Recuperação / Melhorias / Gestão Ambiental / Projetos / Desapropriações e Desocupações | 3363004467.4933 | 201375590.5345 | 471638328.8608 | 702022982.9088 | 1051584444.3496 | 861031034.4859 | 7359366.9563 | 7359366.9563 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801 | 3368519.5801
Manutenção da Rodovia | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Equipamentos / Sistemas / Veículos | 651373658.2209 | 223218192.8053 | 32298416.4639 | 8318990.3809 | 15265235.7595 | 8479892.2726 | 44006105.0947 | 41994084.29 | 40000 | 1687660 | 3182071 | 45653765.0947 | 37204353.29 | 4829731 | 40000 | 1687660 | 47148176.0947 | 38852013.29 | 40000 | 4829731 | 40000 | 45653765.0947 | 40346424.29 | 1687660 | 40000 | 4829731 | 44006105.0947 | 38852013.29 | 3182071 | 1687660 | 40000
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Quadro 8 - Custos Operacionais
PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS
BR 163: Div MT/MS - Div. MS/PR
Quadro 8 - Custos Operacionais |  |  | Valores em R$
CUSTOS E DESPESAS | TOTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30
Administração | 499194936.5056 | 23521352.5673 | 24362883.5784 | 24117683.5784 | 24037683.5784 | 24037683.5784 | 15186490.1418 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118 | 15163798.3118
Controle das Operações | 65681112.2646 | 1843567.7016 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401 | 2201294.6401
Seviços Médicos | 365291184 | 6191376 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752 | 12382752
Serviços de Guincho | 264845595.6 | 4488908.4 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8 | 8977816.8
Inspeção de Tráfego | 179509256.7447 | 6001324.9018 | 7400958.6451 | 8185065.9785 | 7524578.6451 | 8185065.9785 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038 | 5901536.2372 | 5491832.9038
Pesagem de Caminhões | 161756952.1032 | 0 | 1431576 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5923049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465 | 5683049.1465
Atendimento a Incidentes | 106439706.1596 | 1718457.9833 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3860414.7647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647 | 3559132.2647
Arrecadação de Pedágios | 612705214.8965 | 0 | 13571388.7748 | 21509912.7894 | 21912063.7485 | 20759263.287 | 20943815.2917 | 19814102.6717 | 20046362.5565 | 19490953.5201 | 20381246.3914 | 19819132.5949 | 20622775.9086 | 19977364.9345 | 20909503.528 | 20267444.934 | 21265172.1195 | 20717808.7952 | 21546259.7215 | 21128732.6292 | 21958524.5075 | 21331216.3858 | 22290844.4959 | 21792031.654 | 22636574.0047 | 22126757.3373 | 22974652.068 | 22495283.0306 | 23477707.3253 | 22883252.5283 | 24055067.3626
Conservação da Rodovia | 350807661.5745 | 8477221.297 | 16153317.5604 | 13919774.3604 | 13129167.9604 | 12665169.5604 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334 | 11480620.4334 | 11448120.4334 | 11448120.4334
Conservação de Equipamentos e Sistemas | 109744778.0309 | 263870.0125 | 1996291.6301 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996 | 3838736.2996
Monitoração da Rodovia | 12741888 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6 | 424729.6
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO / MONITORAÇÂO | 2728718285.8796 | 52930808.4635 | 92462141.4937 | 104799947.4576 | 103671004.6834 | 102714693.1553 | 90679052.0217 | 89427568.405 | 89217624.9565 | 89071919.2534 | 89585008.7914 | 89941380.8282 | 89794038.3086 | 89590830.6678 | 90080765.928 | 89848410.6673 | 91010217.0194 | 90298774.5286 | 90717522.1215 | 90742198.3625 | 91129786.9074 | 91453464.6191 | 91494606.8959 | 91372997.3873 | 91807836.4046 | 91740223.0706 | 92687196.968 | 92076248.7639 | 92681469.7252 | 92464218.2616 | 93226329.7626
Seguros e Garantias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segurança no Trânsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verba de Fiscalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos de Desenvolvimento Tecnológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emolumentos BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantias e Seguros / Segurança no Trânsito / Verba de Fiscalização / RDT / BM&FBOVESPA e EBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2728718285.8796 | 52930808.4635 | 92462141.4937 | 104799947.4576 | 103671004.6834 | 102714693.1553 | 90679052.0217 | 89427568.405 | 89217624.9565 | 89071919.2534 | 89585008.7914 | 89941380.8282 | 89794038.3086 | 89590830.6678 | 90080765.928 | 89848410.6673 | 91010217.0194 | 90298774.5286 | 90717522.1215 | 90742198.3625 | 91129786.9074 | 91453464.6191 | 91494606.8959 | 91372997.3873 | 91807836.4046 | 91740223.0706 | 92687196.968 | 92076248.7639 | 92681469.7252 | 92464218.2616 | 93226329.7626
Garantias de execução | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (Garantias + Seguros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0