REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Rodovia: BR 101 / RJ

Trecho: Ponte Rio-Niterói e respectivos acessos

Segmento: Km 321,6 a Km 334,1

Extensão Total (incluindo acessos): 23,34 Km

## Jurisdição: 7º DRF

Contrato de Concessão: PG-154/94-00

REFORÇO EM PROTENSÃO ADICIONAL DAS ADUELAS DO TRECHO SOBRE O MAR – 5ª ETAPA

VOLUME 3 – ESQUEMA CONSTRUTIVO

CONTRATO: PG-154/94-00

PROJETO PARA ANÁLISE

ABRIL/2012

ÍNDICE

1 – FASES DA EXECUÇÃO

2 – ESQUEMA OPERACIONAL

2.1 - PLANO DE EMERGÊNCIA PARA RESGATE NO INTERIOR DOS CAIXÕES

2.2 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS

2.3 – PLANOS DE OCUPAÇÃO DE PISTA

# FASES DE EXECUÇÃO

O planejamento abaixo é preliminar, e poderá ser alterado pela empresa executante, a qual somente será contratada após aprovação do escopo de serviço pelo Poder Concedente.

Informamos que a maior parte das atividades se desenvolverá no interior das aduelas, locais confinados, escuros, não ventilados e de difícil locomoção, o que implica em uma baixa produtividade e na adoção de medidas visando a adequação dos locais dos serviços de forma a possibilitar a execução dos serviços sem riscos de acidentes.

Destaca-se ainda o tempo improdutivo no deslocamento das equipes desde o canteiro de obras até o local dos serviços, que pode ser dividido em duas etapas:

1) Deslocamento com caminhão do canteiro até um dos acessos ao interior da estrutura, localizados nas subestações de energia e em ambos extremos do vão central (vide desenho em anexo);

2) Deslocamento a pé pelo interior da estrutura dos acessos até o local do serviço.

A sinalização para interdição de faixas de rolamento obedecerá os procedimentos já utilizados pela concessionária e o horário de sua implantação será restringido pelo fluxo de veículos.

Estima-se que as interdições de faixa de rolamento poderão ser realizadas conforme abaixo:

- sentido Niterói-Rio: a partir das 13 horas até 5 horas

- sentido Rio-Niterói: a partir de 0 horas até 16 horas

Portanto, toda a movimentação de pessoas e materiais para as frentes de serviço estarão condicionadas a estes horários.

Segue abaixo descrição sucinta das etapas de construção do reforço.

- Apicoamento – remoção da camada superficial do concreto existente tornando-o rugoso para permitir uma melhor aderência de um novo concreto. Se houver concreto deteriorado, o mesmo será completamente removido até a profundidade necessária.

- Furação – execução de furos na estrutura existente com posicionamento, diâmetro e profundidade determinados no projeto. Será utilizada perfuratriz equipada com broca de vídea.

- Limpeza e lavagem da área apicoada – retirada de todo e qualquer resíduo ou pó, da área tratada e dos furos, permitindo assim uma perfeita aderência entre o material aplicado e o substrato.

- Colagem das novas armaduras – aplicação de resina epoxi para permitir aderência entre a armadura do reforço e a estrutura existente. Deverão ser posicionados inicialmente os ferros que fazem a ligação com a estrutura e em seguida os demais que deverão vir dobrados e identificados do canteiro de obras.

- Colocação das formas – as formas deverão ser posicionadas de acordo com o projeto e firmemente fixadas a estrutrua de concreto, de forma a permitir a moldagem final das bossas.

- Colocação das bainhas – as bainhas deverão ser posicionadas de acordo com o projeto, permitindo a passagem das cordoalhas por seu interior.

Estas bainhas dão uma proteção externa às cordoalhas.

- Concretagem e retirada dos corpos de prova – preenchimento das formas com concreto e moldagem dos corpos de prova para os ensaios de garantia de qualidade do concreto utilizado.

- Desforma – desmontagem e retirada das formas das novas bossas.

- Cordoalhas – instalação, dentro das bainhas e com metragens definidas em projeto, das cordoalhas a serem protendidas. Toda a preparação das cordoalhas deverá ser feita previamente no canteiro de obras. As cordoalhas serão CP 190 RB 12,70mm, engraxadas e plastificadas.

- Protensão – etapa de tração, com esforços determinados no projeto, de todas as cordoalhas. Colocação das ancoragens e corte do excesso da cordoalha.

- Proteção das cabeças das cordoalhas – envolve a aplicação de graxa e a colocação de uma capa plástica protetiva (capot ou capota).

- Limpeza final – representando a retirada dos materiais utilizados para a confecção das novas bossas, tais como: tábuas, sarrafos, restos de concreto, recipientes, etc.

# ESQUEMA OPERACIONAL

# 2.1 – PLANO DE EMERGÊNCIA PARA RESGATE NO INTERIOR DOS CAIXÕES

# 2.2 – PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS

# 2.3 – PLANOS DE OCUPAÇÃO DE PISTA