REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Rodovia: BR 101 / RJ

Trecho: Ponte Rio-Niterói e respectivos acessos

Segmento: Km 321,6 a Km 334,1

Extensão Total (incluindo acessos): 23,34 Km

## Jurisdição: 7º DRF

Contrato de Concessão: PG-154/94-00

REFORÇO EM PROTENSÃO ADICIONAL DAS ADUELAS

- MOMENTOS NEGATIVOS –

VOLUME 3 – ESQUEMA CONSTRUTIVO

CONTRATO: PG-154/94-00

PROJETO PARA ANÁLISE

ABRIL/2012

ÍNDICE

VOLUME 3

ESQUEMA CONSTRUTIVO

1 – FASES DA EXECUÇÃO

2 – ESQUEMA OPERACIONAL

2.1 - PLANO DE EMERGÊNCIA PARA RESGATE NO INTERIOR DOS CAIXÕES

2.2 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS

2.3 – PLANOS DE OCUPAÇÃO DE PISTA

# FASES DE EXECUÇÃO

O planejamento abaixo é preliminar, e poderá ser alterado pela empresa executante, a qual somente será contratada após aprovação do escopo de serviço pelo Poder Concedente.

Informamos que a maior parte das atividades se desenvolverá no interior das aduelas, locais confinados, escuros, não ventilados e de difícil locomoção, o que implica em uma baixa produtividade e na adoção de medidas visando a adequação dos locais dos serviços de forma a possibilitar a execução dos serviços sem riscos de acidentes.

As vigas metálicas serão parcialmente fabricadas em canteiros especialmente criados para viabilizar a execução destas peças de aço dentro dos padrões de qualidade e precisão necessários para o serviço.

Para possibilitar a entrada destas pesadas peças metálicas no interior da estrutura da ponte, serão abertas janelas na laje inferior das aduelas. Serão construídos pórticos e instalados guinchos elétricos para possibilitar o içamento destas peças diretamente de balsas que as transportarão desde o cais localizado em Niterói (a cerca de 5 km).

Destaca-se ainda o tempo improdutivo no deslocamento das equipes desde o canteiro de obras até o local dos serviços, conforme abaixo:

1) Deslocamento com caminhão do canteiro até um dos acessos ao interior da estrutura, localizados nas subestações de energia e em ambos extremos do vão central (vide desenho em anexo);

2) Deslocamento a pé pelo interior da estrutura dos acessos até o local do serviço.

3) Transporte de parte dos materiais.

A sinalização para interdição de faixas de rolamento obedecerá os procedimentos e projetos já utilizados pela concessionária e o horário de sua implantação será restringido pelo fluxo de veículos. (vide os anexos, Plano de Ocupação de Pistas e Projeto de Sinalização). Portanto, toda a movimentação de pessoas e materiais para as frentes de serviço estarão condicionadas aos horários determinados, desde que o acesso seja feito pela pista de rolamento.

Segue abaixo descrição suscinta das etapas de construção do reforço.

1) Fabricação das vigas metálicas:

a) Serviço de corte, perfuração e solda das peças metálicas, segundo detalhes a serem projetados por ocasião do detalhamento do projeto.

A fabricação será conduzida e controlada de acordo com a norma da AISC “Code of Standard Practice for sSeel Buildings and Bridges”. As soldas serão executadas e controladas segundo a norma da ANSI/AWS D1.1 “Structural Welding Code- Steel”.

b) As vigas serão pintadas com o seguinte sistema de pintura:

Jateamento em oficina metal branco conforme norma sueca SIS-055900 “Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces” grau Sa3 ou Norma SSPC-SP5.

Demão de pintura de fundo de etil silicato de zinco. Espessura 75µm

Demão de pintura intermediária de epóxi-poliamida. Espessura 40µm

Duas demãos de acabamento de esmalte poliuretano. Espessura cada 75µm.

As normas específicas de pintura são do SSPC- “The Society for Protective Coatings”

2) Transporte das vigas de aço até o local dos serviços

As vigas e peças metálicas serão transportadas do canteiro até o cais por meio de caminhão tipo munk, sendo desembarcadas em balsas especialmente preparadas para acondicionar estas peças de forma a que não ocorram danos e necessidade de retrabalho.

Esta balsa será acoplada a outra embarcação motorizada para deslocamento até o local do içamento das peças (vãos entre os pilares 104 e 105, 109 e 110, 114 e 115).

As peças serão içadas por meio de guinchos elétricos posicionados em pórticos metálicos fabricados e montados sobre as janelas abertas na laje inferior das aduelas 8, conforme projeto específico.

Ressalta-se que a altura aproximada de deslocamento vertical é de 52m para o vão 104/105, 42m para o vão 109/110 e 32m para o vão 114/115.

No interior das aduelas as peças serão deslocadas por meio de roletes de aço e alavancas até o local onde será concluída a montagem das mesmas.

O posicionamento final contará com auxílio de guinchos e talhas fixadas na laje superior das aduelas.

3) Abertura das janelas na laje inferior das aduelas

Deverão ser construídas vigas de reforço nos locais e com as dimensões indicadas no projeto,

O concreto na área interna criada pelo reforço executado deverá ser demolido de forma cuidadosa, evitando a queda de materiais no mar.

Segue abaixo sequencia de atividades:

a) Delimitação da área a ser rompida

b) Perfuração do concreto para fixação de armadura do reforço

c) Fornecimento, corte/dobre, transporte e instalação de armadura no interior dos caixões – as armaduras serão fixadas a estrutura existente com adesivo estrutural tipo epoxi.

d) Instalação de formas de madeira.

e) Fornecimento, transporte e instalação de concreto no interior dos caixões – previamente ao lançamento do concreto, a área de contato concreto novo/concreto velho será apicoada e limpa, promovendo uma boa região de contato

f) Remoção de formas de madeira

g) Abertura das cavidades nas lajes inferiores de aduelas mediante demolição cuidadosa do concreto armado

h) Limpeza e remoção de materiais demolidos

i) Transporte e montagem dos equipamentos de içamento

j) Posterior a execução dos serviços serão implantadas chapas de aço para tamponamento das aberturas

4) Serviços de reforço estrutural

a.- Furação da transversina

Os 4 cabos por alma precisam atravessar as transversinas de apoio (em concreto estrutural), localizadas sobre os pilares e que apresentam diversos cabos transversais. Existem cabos de 12 Ø 12.7mm e barras Ø 25mm tipo Macalloy que precisam ser considerados na perfuração das transversinas. A perfuração dos furos dos 4 cabos por alma precisa ser feita com extremo cuidado, para evitar corte de cabos transversais. Os cabos pré-existentes transversais estão assinalados nos desenhos de execução.

b.- Abertura das cavidades na aduela 1

As aberturas para a instalação das vigas de aço deverão ser feitas conforme projeto. Pede-se efetuar as abertura por meio de perfuratrizes, evitando o uso de rompedores. As cavidades deverão ser abertas com o mínimo de volume de demolição. A forma de cunha deverá ser observada para minimizar o volume a der demolido. Atenção deve ser dada aos estribos protendidos verticais. Os desenhos do projeto inicial das barras verticais das almas deverão ser consultados.

c- Montagem da viga 1, ajustando o batente superior na mísula inferior da laje (somente para a viga 1).

d- Concretagem da cavidade com concreto auto-adensável com fck≥ 50 Mpa

O concreto será introduzido na cavidade pela sua superfície superior. Depois de concretado, o espaço superior da cavidade deverá ser injetado para garantir o preenchimento de toda a cavidade. A superfície original da aduela deverá ser refeita geometricamente no espaço entre almas da viga de aço.. Não será necessário recompor a armadura passiva cortada.

e- Quando a resistência média do concreto atingir 30MPa protender os cabos com a força máxima de 1575kN. A protensão é feita dos dois lados dos cabos. A protensão pode ser feita de um lado da alma e em seguida do outro lado da alma.

f- Demolir as cavidades das vigas 2, depois da protensão dos cabos 1.

g- Repetir os procedimentos anteriores c, d, e para os cabos 2.

h- Demolir as cavidades das vigas 3, depois da protensão dos cabos 2.

i- Repetir os procedimentos anteriores c, d, e  para os cabos 3.

j- Demolir as cavidades das vigas 4, depois da protensão dos cabos 3.

k- Repetir os procedimentos anteriores c, d, e para os cabos 4.

l- Injetar os dutos de protensão com calda de injeção.

Os dutos de protensão serão constituídos tubos de aço e de tubos de polietileno de alta densidade. As conexões deverão ser estanques e suportar uma pressão de 0.4 MPa, comumente aplicada por bombas de injeção.

u- Limpeza final e remoção de entulho.

# ESQUEMA OPERACIONAL

# 2.1 – PLANO DE EMERGÊNCIA PARA RESGATE NO INTERIOR DOS CAIXÕES

# 2.2 – PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS

# 2.3 – PLANOS DE OCUPAÇÃO DE PISTA