## Geral
Rodovia | UF | Edital de chamamento correspondente | Tipo de licença | Prazo da licença | Tipo de obra |  |  | Localização da obra |  | Extensão (Km) | Informações complementares
[5 empty] | Contratos | Situação | PAC | Km inicial | Km final
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença IBAMA LI nº 775/2011 | 2016-04-08 | Adequação-Dupl./Rest. | Duplicação e Restauração de Goiânia – Abadia de Goiás (Km 162,9 a 179,9): Obras em conclusão, restando apenas passarelas e ruas laterais | Duplicação | 162.1 | 189.3 | 27.2
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Adequação-Dupl./Rest. | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 189.3 | 210.8 | 21.5 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Adequação-Dupl./Rest. | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 210.8 | 219.3 | 8.5 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Adequação-Dupl./Rest. | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 219.3 | 226.6 | 7.3 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Adequação-Dupl./Rest. | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 226.6 | 252.7 | 26.1 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Conservação de Rod. Pav. Pista Dupla | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 252.7 | 304.4 | 51.7 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Conservação de Rod. Pav. Pista Dupla | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 304.4 | 328 | 23.6 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Adequação-Dupl./Rest. | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 328 | 349.9 | 21.9 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | LIs SEMARH 1075/2012 e nº 439/2014 (parte) | LI SEMAR nº 1075 - 08/05/2014; LI SEMARH nº 439 - 25/02/2016 | Conservação de Rod. Pav. Pista Dupla | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí e duplicação do Perímetro Urbano de Rio Verde : em andamento | Duplicação | 349.9 | 381.1 | 31.2 | Solicitada renovação SEMARH da LI nº 1075/2012
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | LIs SEMARH 1075/2012 e nº 439/2014 (parte) | LI SEMAR nº 1075 - 08/05/2014; LI SEMARH nº 439 - 25/02/2016 | Adequação-Dupl./Rest. | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí e duplicação do Perímetro Urbano de Rio Verde : em andamento | Duplicação | 381.1 | 387.9 | 6.8 | Solicitada renovação SEMARH da LI nº 1075/2012
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 387.9 | 464.3 | 76.4 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 464.3 | 465.2 | 0.9 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Adequação-Rest./Melh. | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 465.2 | 470 | 4.8 | Solicitada renovação SEMARH
BR-060 | GO | Edital nº 5/2014 | Licença SEMARH (LI) Nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Adequação-Rest./Melh. | Duplicação Abadia de Goiás – Jataí: em andamento | Duplicação | 470 | 473.1 | 3.1 | Solicitada renovação SEMARH
BR-364 | GO | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Crema 2A.Etapa - Pista Simples | Não informado | Duplicação | 201 | 235.5 | 34.5
BR-364 | GO | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Crema 2A.Etapa - Pista Simples | Não informado | Não informado | 235.5 | 259.4 | 23.9
BR-364 | GO | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Crema 2A.Etapa - Pista Simples | Não informado | Não informado | 259.4 | 296.2 | 36.8
BR-364 | GO | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Crema 2A.Etapa - Pista Simples | Não informado | Não informado | 296.2 | 299.2 | 3
BR-364 | GO | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Crema 2A.Etapa - Pista Simples | Não informado | Não informado | 299.2 | 310.2 | 11
BR-364 | GO | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Crema 2A.Etapa - Pista Simples | Não informado | Não informado | 310.2 | 325 | 14.8
BR-364 | GO | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Crema 2A.Etapa - Pista Simples | Não informado | Não informado | 325 | 384.9 | 59.9
BR-364 | GO | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Crema 2A.Etapa - Pista Simples | Não informado | Não informado | 384.9 | 387.5 | 2.6
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 0 | 1.5 | 1.5
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 1.5 | 15.7 | 14.2
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 15.7 | 41.7 | 26
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 41.7 | 58.3 | 16.6
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 58.3 | 67.6 | 9.3
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 67.6 | 112.9 | 45.3
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 112.9 | 117.9 | 5
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 117.9 | 166 | 48.1
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 166 | 167.7 | 1.7
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 167.7 | 176.8 | 9.1 | Terra Indígena Tadarimana
BR-364 | MT | Edital nº 5/2014 | Não informado | Não informado | Conservação de Rod. Pav. Pista Simples | Não informado | Não informado | 176.8 | 201 | 24.2 | Terra Indígena Tadarimana
698.5
Note on D1: Dados informados pelo DNIT.
Note on E1: Dados constantes nas respectivas licenças.

## Resumo - Regulariz. Ambiental
Status Regularização Ambiental | Edital nº 05/2014: BR-364-060-GO-MT
| Rodovia |  | UF | Km inicial | Km final | Extensão (Km)
Trechos sem Termo de Compromisso | Não foram identificados trechos sem Termo de Compromisso de Regularização Ambiental.
(Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013)
Licenças vencidas (trechos específicos) |  | 1. Licença de Instalação SEMARH (LI) Nº 1075/2012
Referente ao segmento km 179,9 a km 464,9 (BR-060 GO).
Identificada solicitação de renovação.

## Especificação Licenças
Rodovia | Edital | Segmento (Km) | Extensão (Km) | Empreendimento | Tipo de Licença | Prazo da Licença | Status | Demais informações
BR - 060 / GO | Edital nº 5/2014 | 162,90 a 179,90 | 17 | Duplicação e Restauração de Goiânia - Abadia de Goiânia | LI - IBAMA nº775/2011 | 2016-04-08 | Obra em conclusão, restando apenas passarelas e ruas laterais | IBAMA: Em fase de acompanhamento das condicionantes da LI
BR - 060 / GO | Edital nº 5/2014 | 268,5 Abadia a Jataí | 268+5 | Pavimentação/ Duplicação BR 060 | LI - SEMARH nº 1075/2012 | 2014-05-08 | Em andamento | Solicitada renovação
BR - 060 / GO | Edital nº 5/2014 | Perímetro Urbano de Rio Verde | 16.9 | Pavimentação de Estrada | LI SEMARH nº 439/2014 | 2016-02-25 | Em andamento | (Renovada - Anterior: LI - SEMARH/GO 1469/2011)
|  | SIMBOLOGIA: |  | LICENÇAS VIGENTES
SOLICITADA RENOVAÇÃO
LICENÇAS VENCIDAS